## DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2013
Listado de Estudios, Proyectos y/o Programas correspondientes al Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión
Partida: | Ministerio de Obras Públicas
Capítulo: | Dirección General de Obras Públicas
Programa: | Dirección de Obras Portuarias
Código BIP | Nombre de Proyecto | Monto Identificado M$ | Etapa (Seleccionar alternativa en cada celda) | Plazo de Ejecución dd-mm-aaaa
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Término
31.01
30129122-0 | ANALISIS DE SUELOS Y TOPOBATIMETRIA PUERTO NORTE ISLA SANTA MARIA | 60000 | En Proceso de Licitación | 2013-05-31 | 2013-08-13
31.02
30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 380900 | En Proceso de Licitación | 2013-06-10 | 2013-12-12
30104652-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA ALACRAN COMUNA DE ARICA | 15515 | En Ejecución | 2012-05-10 | 2013-01-15
30112693-0 | MEJORAMIENTO BALNEARIO LA LISERA, ARICA | 185000 | En Proceso de Licitación | 2013-05-06 | 2013-10-03
30101524-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 39444 | En Ejecución | 2011-10-28 | 2012-08-14
30077186-0 | CONSTRUCCION ROMPEOLAS PARA HABILITAR PLAYA BRAVA PARA BAÑO, IQUIQUE | 84517 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-11-27
30090035-0 | REPOSICION PAÑOLES Y CIERRRE PERIMETRAL CALETA CAVANCHA, IQUIQUE | 23459 | En Ejecución | 2012-07-10 | 2013-03-12
30092182-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETAS SUR DE IQUIQUE | 9191 | En Ejecución | 2012-02-16 | 2012-12-22
30100547-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE TARAPACA | 24558 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-08-12
30092466-0 | CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-EL CUADRO ANTOFAGASTA | 62622 | En Ejecución | 2012-08-07 | 2013-10-01
30071326-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANTOFAGASTA, EL CABLE-BALNEARIO MUNICIPAL | 293001 | En Ejecución | 2011-10-20 | 2013-01-20
30073591-0 | RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARCK | 900 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-01-01
30073591-0 | RESTAURACION MUELLE SALITRERO MELBOURNE Y CLARCK | 1050000 | Licitado | 2013-05-27 | 2014-04-22
30089892-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS 2010 REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 614106 | En Ejecución | 2012-08-24 | 2013-02-22
30088016-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO, HUASCO | 8562 | En Ejecución | 2012-06-07 | 2013-03-09
30082431-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS, BAHIA INGLESA | 29851 | En Ejecución | 2012-09-29 | 2013-07-11
30080785-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES III REGION | 106056 | En Ejecución | 2012-09-01 | 2013-03-24
30082427-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYAS BRAVA Y DEL JEFE, CALDERA | 28849 | En Ejecución | 2012-09-29 | 2013-07-11
30062203-0 | CONSTRUCCION PASEO COSTERO SECTOR TONGOY | 35400 | En Ejecución | 2012-05-17 | 2013-02-11
30071381-0 | AMPLIACION MUELLE CALETA HORNOS LA HIGUERA | 326 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2013-12-31
30071381-0 | AMPLIACION MUELLE CALETA HORNOS LA HIGUERA | 180000 | En Proceso de Licitación | 2013-09-02 | 2015-03-16
30106324-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2012, REGION COQUIMBO | 116965 | En Ejecución | 2012-08-22 | 2013-03-05
30106324-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2012, REGION COQUIMBO | 122566 | En Proceso de Licitación | 2013-06-10 | 2013-11-07
30121129-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA CHUNGUNGO | 925 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-12-31
30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | 670763 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-09-11
30106533-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA QUINTAY CASABLANCA | 550000 | Licitado | 2013-06-25 | 2014-09-18
30106533-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS CALETA QUINTAY CASABLANCA | 200 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-01-01
30096820-0 | CONSERVACION DRAGADO POZAS ABRIGO CALETAS PESQUERAS Y MUELLE HANGA PIKO ISLA DE PASCUA | 400 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-01-01
30098003-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE VALPARAISO | 55001 | Licitado | 2013-03-29 | 2013-08-01
30092404-0 | HABILITACION TURISTICA MUELLE VERGARA VIÑA DEL MAR | 78766 | En Ejecución | 2011-09-30 | 2012-08-20
30071152-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LITORAL CENTRAL - V REGION | 14610 | En Ejecución | 2012-01-02 | 2013-03-05
30066580-0 | CONSTRUCCION OBRA PORTUARIA ISLA DE PASCUA, V REGION | 39500 | En Ejecución | 2011-12-29 | 2012-12-02
20196817-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA TERRESTRE CALETA PORTALES, VALPARAISO | 25000 | Licitado | 2013-08-01 | 2013-08-31
30092941-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR JUAN DE SAAVEDRA VALPARAISO | 46666 | En Ejecución | 2012-04-12 | 2013-03-18
30083632-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION O'HIGGINS | 219442 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-03-20
30120556-0 | CONSTRUCCION MUELLE CALETA BUCALEMU, VI REGION | 144597 | En Ejecución | 2012-08-13 | 2013-12-11
30088586-0 | CONSTRUCCION MUELLE PESQUERO ARTESANAL CALETA MAGUELLINES | 1646322 | En Ejecución | 2011-07-22 | 2013-06-12
30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | 179303 | Licitado | 2013-05-01 | 2013-07-30
30117142-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL MAULE | 37039 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-12-13
30097490-0 | AMPLIACION EXPLANADA CALETA PESQUERA ARTESANAL PELLUHUE | 300 | En Ejecución | 2013-01-01 | 2013-12-31
30036325-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA - | 44629 | Licitado | 2013-04-30 | 2014-02-24
30036325-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DUAO - ILOCA - | 300 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-01-01
30097490-0 | AMPLIACION EXPLANADA CALETA PESQUERA ARTESANAL PELLUHUE | 440000 | Licitado | 2013-04-15 | 2014-03-01
30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | 200 | En Ejecución | 2013-01-01 | 2013-12-31
30036031-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL, ARAUCO | 190 | Adjudicado | 2013-03-03 | 2013-04-03
30123767-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION PESCA ARTESANAL RIO LEBU LEBU | 300 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-12-31
30121676-0 | REPOSICION OBRAS DE ATRAQUE CALETA PESQUERA SAN VICENTE, TALCAHUANO | 1406265 | Licitado | 2013-04-16 | 2014-02-21
30101423-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DEL BIOBIO | 1768365 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-05-12
30100890-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA COLIUMO, TOME | 400000 | Licitado | 2013-04-30 | 2014-04-25
30100889-0 | REPOSICION BORDE COSTERO DE DICHATO | 358065 | En Ejecución | 2011-08-22 | 2013-02-22
30100889-0 | REPOSICION BORDE COSTERO DE DICHATO | 1928184 | Adjudicado | 2013-05-02 | 2014-10-24
30098817-0 | REPARACION MURO Y EXPLANADA CALETA PESQUERA DE LEBU | 2800000 | En Ejecución | 2013-02-21 | 2014-04-17
30051003-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA POZA, TALCAHUANO | 3336789 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2014-01-28
30036031-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL, ARAUCO | 2082450 | Licitado | 2013-07-01 | 2014-10-24
30036031-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL, ARAUCO | 2400 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-01-01
30036031-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA TUBUL, ARAUCO | 105000 | En Proceso de Licitación | 2013-05-06 | 2014-08-29
30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | 572773 | En Proceso de Licitación | 2013-07-01 | 2013-12-14
30061506-0 | HABILITACION PLAYA PUCARÁ, VILLARRICA | 1006890 | Licitado | 2013-05-02 | 2014-10-24
30081224-0 | MEJORAMIENTO PLAYA VILLA ICALMA, LAGO ICALMA LONQUIMAY | 25785 | En Ejecución | 2012-10-18 | 2013-03-27
30083727-0 | MEJORAMIENTO PLAYA PONCIANO CASTRO, LAGO COLICO - CUNCO | 25794 | En Ejecución | 2012-10-22 | 2013-03-31
30101425-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | 35498 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-12-28
30070730-0 | REPOSICION RAMPAS PUERTO FUY Y PUERTO PIRIHUEICO, PANGUIPULLI | 15539 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-12-31
30083073-0 | CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES RIO LINGUE, MARIQUINA | 28405 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2012-07-21
30091488-0 | CONSERVACION TRACK DE NAVEGACION RIO VALDIVIA | 435 | En Ejecución | 2010-06-16 | 2011-09-14
30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | 148404 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-03-16
30101482-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RIOS | 28235 | Licitado | 2013-03-25 | 2013-05-06
30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | 78062 | En Ejecución | 2012-03-22 | 2013-01-29
30107303-0 | MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD FLUVIAL DEL RIO BUENO | 75609 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2013-08-25
30113676-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVI PENINSULA DE HUEQUI | 1062 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-01-01
30083092-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL CHAITEN | 140516 | En Ejecución | 2011-09-01 | 2013-12-13
30083651-0 | REPOSICION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | 8880 | En Ejecución | 2011-10-11 | 2012-10-07
30092441-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA PICHANCO - CALETA GONZALO, PALENA | 324985 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2013-04-30
30092441-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA PICHANCO - CALETA GONZALO, PALENA | 1375067 | En Proceso de Licitación | 2013-05-15 | 2014-07-13
30092442-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA LA ARENA - PUELCHE, X REGION | 2618484 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-11-17
30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 301728 | En Ejecución | 2012-08-22 | 2013-02-23
30081345-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION ESTAQUILLA, FRESIA | 54328 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2011-12-26
30101690-0 | MEJORAMIENTO RAMPA DE CONEXION RIO NEGRO, HORNOPIREN | 40287 | En Ejecución | 2012-02-03 | 2013-07-16
30093457-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, X REGION | 33779 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2012-01-05
30113676-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVI PENINSULA DE HUEQUI | 158056 | En Proceso de Licitación | 2013-03-29 | 2014-02-27
30129137-0 | CONSERVACION DRAGADO AREA OPERACION RAMPA DE TRANSBORD DE CHAITEN | 379600 | En Ejecución | 2012-12-01 | 2013-03-03
30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 246233 | Licitado | 2013-04-05 | 2013-08-03
30068918-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION EN QUENUIR, MAULLIN | 33076 | En Ejecución | 2009-12-30 | 2011-05-04
30081332-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR COÑAB, COMUNA DE QUINCHAO | 430446 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-06-04
30033883-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL RAMPAS SECTOR CHULCHUY Y HUICHA | 17901 | En Ejecución | 2011-04-01 | 2012-09-11
30063047-0 | CONSTRUCCION RAMPAS PARA BARCAZAS LAGO TAGUA TAGUA | 489860 | En Ejecución | 2012-03-13 | 2013-03-16
30101082-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS LAGOS | 289076 | En Proceso de Licitación | 2013-06-17 | 2013-10-19
30067550-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CANAL DE CHACAO | 125354 | Licitado | 2013-04-24 | 2014-02-18
30069173-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | 47475 | En Ejecución | 2011-08-31 | 2012-09-26
30069743-0 | MEJORAMIENTO INFR. PORT. RED CONECTIVIDAD PUERTO MONTT - CHILOE - PALENA - | 9361 | En Ejecución | 2012-05-28 | 2012-12-14
30071252-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR CAPILLA ANTIGUA QUENAC, COMUNA QUINCHAO | 444897 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-06-04
30071254-0 | MEJORAMIENTO RAMPAS MAULLIN Y LA PASADA, MAULLIN | 41492 | En Ejecución | 2012-02-03 | 2013-08-16
30074624-0 | CONSTRUCCION RAMPA COSTANERA DE CALBUCO | 39842 | En Ejecución | 2012-02-03 | 2013-09-25
30081148-0 | CONSTRUCCION MUELLE RIO CHEPU, COMUNA DE ANCUD | 5850 | En Ejecución | 2013-01-01 | 2013-12-31
30081150-0 | CONSTRUCCION RAMPA EN PALQUI CURACO DE VELEZ | 244899 | En Ejecución | 2012-03-28 | 2013-02-06
30081251-0 | CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXION LAS CONCHILLAS MAULLIN | 22752 | En Ejecución | 2009-12-30 | 2011-05-04
30067550-0 | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO CANAL DE CHACAO | 1795750 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2014-01-11
30064831-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXION EN PTO. YUNGAY | 13078 | En Ejecución | 2011-07-21 | 2013-02-09
30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | 204786 | Licitado | 2013-04-01 | 2013-07-30
30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | 375805 | En Proceso de Licitación | 2013-05-31 | 2014-03-17
30101114-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE AYSEN | 1201 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-12-31
30097985-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN EN PUERTO CISNES | 4033481 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-06-23
30097891-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD MARITIMA REGION AYSEN EN MELINKA, XI REGION | 1207554 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-04-13
30069169-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA | 4420 | En Ejecución | 2010-09-02 | 2012-10-13
30043754-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA, CISNES | 50000 | Licitado | 2013-08-15 | 2014-11-28
30043754-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA, CISNES | 601 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2012-12-31
30034303-0 | CONSERVACION DE VIAS DE NAVEGACION RIO AYSEN Y AGUAS MUERTAS, XI REGION | 30206 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-03-02
30089888-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO AYSEN, SECTOR PUERTO AYSEN | 500 | Adjudicado | 2013-01-01 | 2013-12-31
30069745-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA REGION DE AYSEN | 6055 | En Ejecución | 2010-09-02 | 2013-04-19
30046784-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RAMPAS BAHÍA CHILOTA Y BAHIA CATALINA, XII REGION | 18000 | En Ejecución | 2010-11-04 | 2012-10-14
30117377-0 | CONSERVACION VARIAS OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE MAGALLANES | 133262 | En Ejecución | 2012-01-01 | 2013-03-02
30108180-0 | CONSTRUCCION FACILIDADES PORTUARIAS PARA NAVES TURISTICAS MENORES EN PUERTO NATALES | 102703 | En Ejecución | 2012-09-24 | 2013-11-08
30092995-0 | CONSTRUCCION RAMPAS FIORDO STAINES, ULTIMA ESPERANZA | 94796 | En Ejecución | 2012-08-27 | 2013-10-22
30092224-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES PUERTO WILLIAMS | 1246807 | En Ejecución | 2012-10-09 | 2014-09-28
30091489-0 | CONSERVACION TRACK DE NAVEGACIÓN EN BAHIA CHILOTA, PORVENIR | 2300000 | En Proceso de Licitación | 2013-04-30 | 2014-03-01
30081565-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHIA FILDES, ISLA REY JORGE | 114040 | En Ejecución | 2012-08-17 | 2013-08-10
30071284-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES PARA TRANSBORDADORES PRIMERA ANGOSTURA | 1230782 | En Ejecución | 2012-09-24 | 2014-04-24
20136387-0 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN | 14296 | En Ejecución | 2011-03-23 | 2012-08-24
30080008-0 | MEJORAMIENTO TERMINAL PARA TRANSBORDADORES PUERTO WILLIAMS, ISLA NAVARINO | 13773 | En Ejecución | 2011-03-23 | 2012-08-09
30127885-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE - | 572505 | En Ejecución | 1900-01-01 | 2013-12-31
Total Identificado |  | 45384875
Saldo por Identificar |  | 9159681
Total Subtítulo 31 |  | 54544556 | 1/
1/ Informar Presupuesto Vigente.
En Proceso de Licitación
Licitado
Adjudicado
En Ejecución