## CumpH_Indicadores
CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO 2007
MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | [7 empty] | PARTIDA |  | 05
SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL VI | [7 empty] | CAPITULO |  | 66
Producto Estratégico al que se Vincula |  | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 |  | Cumple Si-No |  | % de Cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | Notas
|  | Calidad/Producto | (Suma del número de dias efectivos en la ejecucion de proyectos terminados año t/Suma del número de días establecidos en contratos de ejecucion de los proyectos terminados año t)*100 | 110 % (11693/10583)*100 | 106 % (5023/4747)*100 | 122 % (8706/7134)*100 | 127 % (6311/4952)*100 | 140 % (6066/4333)*100 |  | SI |  | 110% | 15% | Reportes/Informes Planilla Excel que consolida los tiempos contratado con los tiempos reales ejecutados | SE HAN ADOPTADO MEDIDAS PARA IR MEJORANDO EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS INICIALES DE LOS CONTRATOS, COMO: MODIFICACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS, REVISIÓN DE LOS PROYECTOS CON LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE SU FORMULACIÓN Y UNIDADES TÉCNICAS, A FIN DE EVITAR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
* Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional
Porcentaje de tiempo efectivo de ejecucion de los proyectos en relacion al tiempo establecido en los contratos
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Calidad/Producto | (Suma de gastos efectivos en la ejecucion de proyectos terminados año t/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecucion de proyectos terminados año t)*100 | N.M. | N.M. | 0 % (0/0)*100 | 101 % (6521566932/6488128390)*100 | 110 % (2799550/2545021)*100 |  | SI |  | 109% | 10% | Formularios/Fichas recepcion provisoria | SE HAN CONTROLADO LOS AUMENTOS DE OBRA REVISANDO LOS PRESUPUESTOS ANTES DE EFECTUAR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.
* Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional
Porcentaje de Gasto efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t
Formularios/Fichas actas de entrega de terreno
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Proceso | (Monto de inversion ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente)*100 | N.M. | N.M. | 0 % (0/0)*100 | 42 % (6753844/15917186)*100 | 42 % (6000000/14170433)*100 |  | SI |  | 100% | 15% | Reportes/Informes Balance de gasto al 30 de junio | Se realizo un gran esfuerzo por cumplir esta meta, ya que el nivel de arrastre era bastante inferior a loa años anteriores y el mercado dio señas negativas en la mayoría de los procesos de licitación del primer trimestre. Solo se logro esta meta con la coordinación de diferentes instancias involucradas en el proceso de inversión Serplac, CORE , Departamento de adquisiciones y departamento de control e inversión mediante el levantamiento de dos nuevas carteras de inversión que permitieran revertir la baja inversión acumulada a marzo 2007.
* Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional
Porcentaje de avance de la ejecucion presupuestaria de la inversion al 30 de junio
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Proceso | (nº de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril/nº de proyectos de arrastre)*100 | 0 % (0/0)*100 | 100 % (50/50)*100 | 0 % (0/0)*100 | 98 % (54/55)*100 | 96 % (53/55)*100 |  | SI |  | 102% | 20% | Formularios/Fichas RESOLUCIONES DE IDENTIFICACION PRESUPUESTARIA | Este año se facilito el proceso de la recomendación técnica favorable para los proyectos de arrastre debido a las nuevas instrucciones del Ministerio de Planificación que dieron a los Gobiernos Regionales la atribución del RS automático. De esta manera la creación de los proyectos de arrastre se concreto en forma mas rápida.
* Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional
Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril
Formularios/Fichas CARTERA DE PROYECTOS
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Producto | (N° de Serv. Publicos y Municipalidades incorporadas al sistema de informacion Regional en año t/N° total de servicios publicos y municipalidades de la region en año t)*100 | 61 % (34/56)*100 | 65 % (61/94)*100 | 56 % (52/93)*100 | 55 % (51/93)*100 | 51 % (47/93)*100 |  | SI |  | 109% | 10% | Reportes/Informes Reportes del sistema de informacion regional | Es un porcentaje que se puede mejorar en el próximo año y es un desafío para el Servicio aumentar la cobertura
* Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región
Porcentaje de Servicios Publicos y Municipalidades incorporadas al sistema de informacion regional del total de los existentes en la region
Base de Datos/Software Listado de Servicios Publicos y Municipios de la Region
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Producto | (Numero de observaciones corregidas proyectos PMU IRAL año t/Numero de observaciones realizadas en la supervision de proyectos PMU IRAL año t)*100 | 68 % (50/74)*100 | 97 % (141/145)*100 | 73 % (74/102)*100 | 95 % (71/75)*100 | 75 % (60/80)*100 |  | SI |  | 126% | 20% | Formularios/Fichas Base de Datos de PMU IRAL Informes de terreno | EL 126% SE LOGRO YA QUE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DE O´HIGGINS, SE LES MANIFESTO QUE MIENTRAS NO SE CORRIGIERAN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS PROYECTOS POSTULADOS ESTOS NO SERIAN VALIDADOS POR EL ENCARGADO DEL PROGRAMA NI POR EL DEPARTAMENTO, ADEMAS SE LES COMUNICO QUE AL NO SUBSANAR ESTAS OBSERVACIONES ESTE DEPARTAMENTO, NO SOLICITARIA LAS REMESAS PARA CANCELAR LA MANO DE OBRA A LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.
* Asistencia Técnica y Profesional a los municipios de la VI región
Porcentaje de Observaciones corregidas en relacion al total de observaciones realizadas en la supervision de proyectos
Reportes/Informes Oficios que emiten observaciones
Reportes/Informes Oficios que desde municipios que responden observaciones
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Producto | (Nº de comunas en las que el presidente del Gobierno Regional asiste a una actividad Publica en año t/Nº de comunas de la region en año t)*100 | N.M. | N.M. | 0 % (0/0)*100 | 91 % (30/33)*100 | 76 % (25/33)*100 |  | SI |  | 120% | 10% | Base de Datos/Software Catastro de actividades con asistencia del Presidente del Gobierno Regional | Debido a los buenos resultados de este nuevo indicador, se propuso aumentar la meta para el 2008
* Difusión de la Inversión en la Región
Porcentaje de cobertura territorial de actividades publicas del Presidente del Gobierno Regional en las comunas de la region
Aplica Enfoque de Género: No