## CumpH_Indicadores
CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO 2012
MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | [7 empty] | PARTIDA |  | 05
SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGION VI LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | [7 empty] | CAPITULO |  | 66
Producto Estratégico al que se Vincula |  | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Meta 2012 |  | Cumple Si-No |  | % de Cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | Notas
|  | Calidad/Producto | (Suma del número de dias efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t/Suma del número de días establecidos en contratos de ejecución de los proyectos terminados en el año t)*100 | 126 % (3803/3026)*100 | 110 % (4125/3754)*100 | 109 % (2906/2675)*100 | 119 % (5716/4801)*100 | 120 % (3600/3000)*100 |  | SI |  | 101% | 15% | Formularios/Fichas Recepción Provisoria de obras
* Gestión de los recursos de inversión pública de decisión regional
Porcentaje de tiempo efectivo de ejecución de los proyectos terminados durante el año t en relación al tiempo establecido en los contratos
Formularios/Fichas Actas de entrega de terreno ó resolución de adjudicación
Reportes/Informes Planilla Excel que consolida los tiempos contratados con los tiempos reales ejecutados
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Economía/Producto | (Suma de costos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t /Suma de costos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t)*100 | 101 % (4830868/4800552)*100 | 105 % (6720808863/6374170572)*100 | 106 % (5002971052/4740129660)*100 | 103 % (10516162014/10194703623)*100 | 110 % (3809832550/3463484137)*100 |  | SI |  | 107% | 15% | Formularios/Fichas Oficio del GORE que autoriza adjudicación | La creación de la unidad de estudios y fiscalización de proyectos, la cual tiene entre sus funciones la revisión técnica de los proyectos antes que pasen a aprobación del Core, sumado a un mayor número de fiscalizaciones en terreno por parte de profesionales del área de la construcción, quienes apoyan a las unidades técnicas, situaciones que han contribuido a una mejor gestión física y financiera de las obras en ejecución, obteniendose como resultado una disminución de las solicitudes de aumentos de obras.
* Gestión de los recursos de inversión pública de decisión regional
Porcentaje de costos efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t
Formularios/Fichas Oficio del GORE que autoriza aumentos de obra ó copia de último estado de pago.
Reportes/Informes Planilla Excel que consolida los costos de adjudicación de obras con los costos efectivos de ejecución de obras
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Economía/Proceso | (Monto de gasto comprometido en arrastre para el año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100 | 65 % (20478775/31612005)*100 | 63 % (18112233/28925223)*100 | 65 % (27811454/43076997)*100 | 66 % (34966454/53254825)*100 | 64 % (31493939/49209280)*100 |  | SI |  | 97% | 10% | Base de Datos/Software Planilla Gasto Diciembre
* Gestión de los recursos de inversión pública de decisión regional
Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t
Reportes/Informes Balance de Gasto anual año t
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Producto | (Monto de inversión ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100 | 54 % (14182496/26050349)*100 | 53 % (11445075/21596192)*100 | 51 % (16835983/33289655)*100 | 52 % (20785945/40019777)*100 | 51 % (17850000/35000000)*100 |  | SI |  | 102% | 10% | Reportes/Informes Balance de gasto al 30 de junio del año t
* Gestión de los recursos de inversión pública de decisión regional
Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio del año t
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Producto | (N° de proyectos aprobados del PMU-IRAL, supervisados con informe técnico de terreno durante el año t /N° total de proyectos PMU IRAL aprobados en la región en el año t)*100 | 57 % (25/44)*100 | 61 % (40/66)*100 | 70 % (30/43)*100 | 72 % (31/43)*100 | 68 % (51/75)*100 |  | SI |  | 106% | 20% | Formularios/Fichas Base de Datos de PMU IRAL de proyectos aprobados en el año t | El sobre cumplimiento, se debe a que la Autoridad ha priorizado la supervisión en terreno de los proyectos en ejecución durante el año.
* Gestión de los recursos de inversión pública de decisión regional
Porcentaje de proyectos aprobados del PMU-IRAL, supervisados con informe técnico de terreno durante el año t
Reportes/Informes Informe técnico de terreno de proyectos supervisados en el año t
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Producto | (Número total de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) del año t contenidas en el Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t/Número total de iniciativas del Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t)*100 | 32 % (208/658)*100 | 58 % (384/667)*100 | 67 % (1204/1799)*100 | 64 % (388/604)*100 | 59 % (455/772)*100 |  | SI |  | 109% | 10% | Reportes/Informes Anteproyecto Regional de Inversión del año t | 1)El proceso de elaboración del ARI contó con una alta participación de los Servicios Públicos y Municipalidades, por lo tanto, las iniciativas contenidas en él son consistentes con los lineamientos y presupuestos que el sector público tiene para la región. En consecuencia el número de proyectos y programas que se transforma posteriormente en Propir aumenta. 2) Por otra parte, la Región, registro un monto ejecutado el 2012, que excede del orden de un 45% respecto de lo planificado, lo cual explica gran parte del sobrecumplimiento de la meta (109%) que experimento el ARI 2012 en su equivalente Propir 2012.
* Instrumentos de planificación e inversión pública para el desarollo regional
Porcentaje de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) que se incorporan al Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t
Reportes/Informes Programa Público de Inversión del año t
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Producto | (N° de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1 pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo/N° de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1 )*100 | N.M. | N.M. | 0 % | 87 % (146/168)*100 | 85 % (119/140)*100 |  | SI |  | 102% | 20% | Reportes/Informes Listado de iniciativas FNDR contenidas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1 que incluye pertinencia con Estrategia Regional de Desarrollo
* Instrumentos de planificación e inversión pública para el desarollo regional
Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1 pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo
Aplica Enfoque de Género: No