## CumpH_Indicadores
CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO 2011
MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | [7 empty] | PARTIDA |  | 12
SERVICIO | DIRECCION DE ARQUITECTURA | [7 empty] | CAPITULO |  | 02
Producto Estratégico al que se Vincula |  | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 |  | Cumple Si-No |  | % de Cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | Notas
|  | Calidad/Producto | (Número de obras terminadas dentro del plazo año t/Número de obras terminadas año t)*100 | 74 % (43/58)*100 | 72 % (38/53)*100 | 73 % (49/67)*100 | 91 % (31/34)*100 | 73 % (49/67)*100 |  | SI |  | 125% | 10% | Reportes/Informes Planilla validada por el Jefe de División de Edificación Pública | En la proyección realizada durante el proceso presupuestario 2011 (junio 2010) para este indicador, fueron consideradas algunas variables de mercado del momento (factor terremoto 27F) vale decir, una alta probabilidad que las obras tuvieran algunos inconvenientes en su término durante el periodo. Por tal motivo, esta proyección fue moderada. Adicionalmente, los aspectos legales relacionados con la Norma Sísmica, nos obligaron a revisar todos los proyectos. Debido a esto último, disminuyo el universo (línea base) de proyectos, lo que produjo un mayor foco y seguimiento a los proyectos por parte del Servicio lo que reflejó en el resultado.
* Servicios de Edificación Pública.
Porcentaje de obras nuevas de construcción y reposición terminadas el año t dentro del plazo establecido en los contratos, respecto del total de obras nuevas de construcción y reposición terminadas en el año t.
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Producto | (Nº de hitos cumplidos para le entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral/Nº de hitos definidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral)*100 | 23 % (3/13)*100 | 46 % (6/13)*100 | 54 % (7/13)*100 | 77 % (10/13)*100 | 85 % (11/13)*100 |  | NO |  | 91% | 15% | Reportes/Informes Informe del Inspector Fiscal, Acta de Apertura, Informe de la comisión, Oficio/Resolución, Fotocopia Libro de Obras entrega de terreno | Habiendo ejecutado oportunamente el llamado a licitación, el proceso de apertura y evaluación de este proyecto, el hito N° 11 no se cumplió porque el trámite de Toma de Razón en la Contraloría General de la República supero los 20 días hábiles, (ver supuesto técnico, punto N°6 letra C de formulario H año 2011) habiéndose ingresado la Resolución DGOP N° 255 a trámite el 25.11.2011 y a la fecha (09.01.2012) no se ha tomado razón de dicha resolución de adjudicación.
* Servicios de Edificación Pública.
Porcentaje de avance de los hitos cumplidos para le entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral, respecto del total de hitos definidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral.
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Producto | (Nº de etapas cumplidas para la entrega del proyecto Parque Cultural Cerro Cárcel de Valparaíso /Nº de etapas definidas para la entrega del proyecto Parque Cultural Cerro Cárcel de Valparaíso )*100 | N.C. | 11 % (1/9)*100 | 67 % (6/9)*100 | 100 % (9/9)*100 | 100 % (9/9)*100 |  | SI |  | 100% | 15% | Reportes/Informes Publicación de Licitación, Acta de apertura e Informe de la Comisión, Resolución de adjudicación e Informe de Avance del Inspector Fiscal (Quinta Región)
* Servicios de Edificación Pública.
Porcentaje de cumplimiento de las etapas para la entrega del proyecto Parque Cultural Cerro Cárcel de Valparaíso, respecto del total de etapas definidas para el proyecto Parque Cultural Cerro Cárcel de Valparaíso.
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Producto | (Nº de hitos cumplidos para la entrega de la obra Construcción Edificio Moneda Bicentenario, Ministerio del Interior /Nº de hitos establecidos para la entrega de la obra Construcción Edificio Moneda Bicentenario, Ministerio del Interior)*100 | N.C. | N.C. | 0 % (0/0)*100 | 57 % (8/14)*100 | 57 % (8/14)*100 |  | SI |  | 100% | 15% | Reportes/Informes Acta de Apertura Informe de Comisión de Evaluación Resolución Tramitada. Informe de Inspector Fiscal de Cumplimiento de Cada Hito comprometido
* Servicios de Edificación Pública.
Porcentaje de cumplimiento de los hitos establecidos para la entrega de la obra de Consolidación del Barrio Cívico: Edificio Moneda Bicentenario, respecto del total de hitos establecidos para la entrega de la obra.
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Producto | (N° de proyectos del programa de emergencia y reconstrucción terminados al año t/Total de proyectos comprometidos en el programa de emergencia y reconstrucción de la Dirección de Arquitectura)*100 | N.C. | N.C. | 0 % (0/0)*100 | 83 % (34/41)*100 | 90 % (37/41)*100 |  | NO |  | 92% | 10% | Reportes/Informes Planilla validada por el Jefe de División de Edificación Pública, Informe de Término del Inspector Fiscal | Los proyectos comprometidos el 2011 por la Dirección de Arquitectura en el Programa de Emergencia y Reconstrucción presentaron en su periodo de ejecución causas externas contempladas en el art 13° del Decreto de Hacienda 475, respecto de 3 proyectos de la Región del Bio Bio, que afectaron el cumplimiento de su programación y derivadas directamente de los efectos del terremoto del año 2010, tanto en la etapa de obtención de los recursos ante Hacienda (demora de 28 días) como en la etapa del llamado a licitación con un comportamiento anómalo del mercado de la construcción. Se produjo una gran demanda y escasez de ofertas, lo que llevó a las constructoras no tener interés en participar en las licitaciones del sector público que tiene mayores rigideces normativas y presupuestarias que el sector privado. Situación que produjo varias Licitaciones desiertas, invitaciones a Licitaciones Privadas e incluso realizar Tratos Directos. Informado a DIPRES mediante Ord N° 1254 de 30.11.2011.
* Servicios de Edificación Pública.
Porcentaje de proyectos del programa de emergencia y reconstrucción terminados al año t, respecto del total de proyectos comprometidos en el programa de emergencia y reconstrucción de la Dirección de Arquitectura.
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Eficacia/Producto | (Nº de Obras de Arte incorporadas en el año t/Nº Total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas en el año t-1)*100 | 71 % (5/7)*100 | 100 % (12/12)*100 | 100 % (16/16)*100 | 100 % (7/7)*100 | 100 % (5/5)*100 |  | SI |  | 100% | 10% | Reportes/Informes Planilla de Obras de Artes incorporadas
* Obras de Arte asociadas a la infraestructura pública.
Porcentaje de obras de arte incorporadas a las obras de infraestructura pública en el año t, respecto del total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas en el año t-1.
|  |  |  | H: 0 % M: 0 % ? | H: 0 % M: 0 % ? | H: 0 % M: 0 % ? | H: 100 % (7/7)*100 M: 0 % (0/0)*100 | H: 60 % (3/5)*100 M: 40 % (2/5)*100 | [5 empty] | Reportes/Informes Planilla de desagregación por sexo de autores (as) de obras de arte
Aplica Enfoque de Género: Si
|  | Eficacia/Producto | (Nº de Proyectos de Patrimonio iniciados el año t/Nº total de Proyectos de Patrimonio con recomendación favorable de MIDEPLAN obtenida en los periodos t y t-1)*100 | N.C. | N.C. | 0 % (0/0)*100 | 80 % (8/10)*100 | 80 % (8/10)*100 |  | SI |  | 100% | 10% | Reportes/Informes Resolución de Contrato de Obra, Cartera BID
* Servicios de Edificación Pública Patrimonial.
Porcentaje de Proyectos de Patrimonio iniciados el año t, respecto del total de Proyectos de Patrimonio con recomendación favorable de MIDEPLAN obtenida en los periodos t y t-1.
Aplica Enfoque de Género: No
|  | Calidad/Producto | (N° de Proyectos de diseño de Patrimonio aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales en el año t/N° total de Proyectos de diseño de Patrimonio presentados al Consejo de Monumentos Nacionales en el año t)*100 | 0 % (0/0)*100 | 0 % (0/0)*100 | 0 % (0/0)*100 | 78 % (7/9)*100 | 78 % (7/9)*100 |  | SI |  | 100% | 15% | Formularios/Fichas Certificado aprobado del Consejo de Monumentos Nacionales Carta de presentación al Consejo de Monumentos Nacionales
* Servicios de Edificación Pública Patrimonial.
Porcentaje de Proyectos de diseño de Patrimonio aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales en el año t, respecto del total de Proyectos de diseño de Patrimonio presentados al Consejo de Monumentos Nacionales en el año t.
Aplica Enfoque de Género: No