## RepIndicadores
FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010
MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | [11 empty] | PARTIDA | 12
SERVICIO | DIRECCION DE ARQUITECTURA | [11 empty] | CAPITULO | 02
Producto Estratégico al que se Vincula |  | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Efectivo a Junio 2009 | Estimación 2009 | Meta 2010 | Ponderación | Medios de Verificación | Supuestos |  |  | Notas
* Obras de Edificación Pública |  | Eficacia/Producto 1 Porcentaje de avance de los hitos cumplidos para le entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral, respecto del total de hitos definidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (Nº de hitos cumplidos para le entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral/Nº de hitos definidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral)*100 | 0 % | N.C. | 23 % (3/13)*100 | 46 % (6/13)*100 | 0 % | 77 % (10/13)*100 | 15% |  | La meta para el año 2010 se cumple si: a) Se presentan contratistas oferentes a la licitación. b) Los montos ofertados son convenientes a los intereses fiscales y/o no obligan a anular la propuesta. c) El trámite de toma de Razón ante la Contraloría General de la República no debe superar los 20 días hábiles d) El contrato no es afectado por un término anticipado por las causas establecidas en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. e) El proyecto de inversión no sufra reducción presupuestaria por organismos externos o situaciones ajenas a la Dirección de Arquitectura.
Reportes/Informes
Informe del Inspector Fiscal, Acta de Apertura, Informe de la comisión, Oficio/Resolución
* Obras de Edificación Pública |  | Eficacia/Producto 2 Porcentaje de cumplimiento de las etapas para la construcción y recepción de la obra Museo de la Memoria Quinta Normal, respecto del total de etapas definidas para la construcción y recepción de la obra Museo de la Memoria Quinta Normal. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (Nº de etapas cumplidas de la construcción y recepción de la obra Museo de la Memoria Quinta Normal/Nº de etapas definidas para la construcción y recepción de la obra Museo de la Memoria Quinta Normal)*100 | 0 % | N.C. | 29 % (2/7)*100 | 43 % (3/7)*100 | 0 % | 100 % (7/7)*100 | 20% |  | La meta se cumple si: a) El contrato no es afectado por un término anticipado por las causas establecidas en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. b) El proyecto de inversión no sufra reducción presupuestaria por organismos externos o situaciones ajenas a la Dirección de Arquitectura.
Reportes/Informes
Informe de término del Inspector Fiscal (Región Metropolitana), Acta de entrega a explotación Acta de Recepción
* Obras de Edificación Pública |  | Eficacia/Producto 3 Porcentaje de cumplimiento de las etapas para la entrega del proyecto Parque Cultural Cerro Carcel de Valparaíso, respecto del total de etapas definidas para el proyecto Parque Cultural Cerro Carcel de Valparaíso. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (Nº de etapas cumplidas para la entrega del proyecto Parque Cultural Cerro Carcel de Valparaíso /Nº de etapas definidas para la entrega del proyecto Parque Cultural Cerro Carcel de Valparaíso )*100 | 0 % | N.C. | N.C. | 11 % (1/9)*100 | 0 % | 67 % (6/9)*100 | 10% |  | La meta se cumple si: a) Se presentan contratistas oferentes a la licitación. b) Los montos ofertados son convenientes a los intereses fiscales y/o no obligan a anular la propuesta. c) El trámite de toma de Razón ante la Contraloría General de la República no debe superar los 20 días hábiles d) El contrato no es afectado por un término anticipado por las causas establecidas en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. e) El proyecto de inversión no sufra reducción presupuestaria por organismos externos o situaciones ajenas a la Dirección de Arquitectura.
Reportes/Informes
Publicación de Licitación, Acta de apertura e Informe de la Comisión, Resolución de adjudicación e Informe de Avance del Inspector Fiscal (Quinta Región)
* Obras de Edificación Pública Patrimonial |  | Calidad/Producto 4 Porcentaje de Proyectos de diseño del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales, respecto del total de Proyectos de diseño del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio presentados al Consejo. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (N° de Proyectos de diseño del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales /N° total de Proyectos de diseño del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio presentados al Consejo de Monumentos Nacionales en el año t)*100 | 0 % | N.C. | N.C. | 25 % (2/8)*100 | 0 % | 75 % (9/12)*100 | 10% |  | La meta no es posible de cumplir si sucede alguna de las siguientes condiciones 1.Cese del Programa Puesta en Valor del Patrimonio BID (PPVP - BID) 2.Disminución considerable del presupuesto del PPVP BID (Ej. El año 2009 se decretó un recorte de 3.200 millones para el presupuesto de PPVP aprobado para el año 2009 con el objeto de redestinarlos para temas sociales y de empleo, por la crisis) 3.Que el Consejo de Monumentos Nacionales presente una demora superior a los 75 días en la revisión de los proyectos de diseño del PPVP BID, a partir de la fecha de presentación. 4.Que la creación y puesta en marcha del Instituto del Patrimonio afecte las competencias del Consejo de Monumentos Nacionales.
Formularios/Fichas
Certificado aprobado del Consejo de Monumentos Nacionales Carta de presentación al Consejo de Monumentos Nacionales
* Obras de Edificación Pública |  | Eficacia/Producto 5 Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (Sumatoria de Abs (Monto Final(i) - Monto Original(i)) /Sumatoria de los Montos Originales(i))*100 | 15 % (140973095/958788264)*100 | 0 % (0/0)*100 | 13 % (85318/636745)*100 | 3 % (592588/20286973)*100 | 15 % (4503855/30025700)*100 | 13 % (5419179/41685997)*100 | 5% |  | La meta no se cumple si: a) Se liquidan anticipadamente uno a más Contratos (Reglamento de Contratos de Obras Publicas) b) Inyección o recorte considerable de recursos una vez aprobada la Ley de Presupuesto año 2010 c) Dentro de la cartera 2010 existen 3 proyectos que tienen alto riesgo de desviarse en los montos por las siguientes razones; 1: Parque cultural Cerro Cárcel de Valparaíso, la administración de este proyecto pertenece a un Directorio que imposibilita que la D.A. pueda tomar todas las decisiones técnicas. 2: Centro Gabriela Mistral: La administración de este proyecto pertenece a un comité de Ministros (M° de Defensa, M° Bienes Nacionales, M° Vivienda y Urbanismo y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) que imposibilita que la D.A. pueda tomar todas las decisiones técnicas. 3: Museo de la Memoria Q. Normal, se pueden originar nuevas peticiones de obras por entes externos (DIBAM, Comité Asesor Presidencial de DDHH) uso de nuevas tecnologías en su construcción.
Reportes/Informes
Planilla de desviación de los montos de los contratos sectoriales DA (Datos extraidos del Sistema SAFI)
* Obras de Edificación Pública |  | Calidad/Producto 6 Porcentaje de obras nuevas de construcción y reposición terminadas el año t dentro del plazo establecido en los contratos, respecto del total de obras nuevas de construcción y reposición terminadas en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (Número de obras terminadas dentro del plazo año t/Número de obras terminadas año t)*100 | 64 % (21/33)*100 | S.I. | 74 % (43/58)*100 | 68 % (15/22)*100 | 68 % (32/47)*100 | 69 % (43/62)*100 | 15% |  | 1 La meta no se cumple si: a) Se liquidan anticipadamente uno o más Contratos de acuerdo a las causales establecidas en el Reglamento de Contratos de Obras Públicas b) Paralización de Obras por formulación de recursos de las Direcciones de Obras Municipales, Tribunales de Justicia o Consejo de Monumentos Nacionales.
Reportes/Informes
Informe con planillas validadas por los Directores Regionales y Jefe División Edificación Pública, en la cual estará un campo con la fecha de termino de las Obras
* Obras de Edificación Pública Patrimonial |  | Eficacia/Producto 7 Porcentaje de proyectos de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Arquitectónico con Resultado de Análisis Técnico Económico de MIDEPLAN Recomendado Favorablemente, respecto del total de este tipo de proyectos formulados. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (Nº de Proyectos de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Arquitectónico con Resultado de Análisis Técnico Económico (RATE) de MIDEPLAN Recomendado Favorablemente (RS)/Nº total de Proyectos de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Arquitectónico formulados)*100 | S.I. | S.I. | S.I. | 85 % (17/20)*100 | 75 % (15/20)*100 | 76 % (19/25)*100 | 15% |  | La meta no se puede cumplir si: 1. Cese del Programa Puesta en Valor del Patrimonio BID (PPVP - BID) 2. Disminución considerable del presupuesto del PPVP BID (Ej. El año 2009 se decretó un recorte de $ 3.200 millones para el presupuesto de PPVP aprobado para el año 2009 con el objeto de redestinarlo a temas sociales y de empleo, por la crisis) 3. Que la creación y puesta en marcha del Instituto del Patrimonio afecte las competencias de la Dirección de Arquitectura en estas materias.
Reportes/Informes
Cartera BID
* Arte incorporado a la Edificación Pública e infraestructura del MOP |  | Eficacia/Producto 8 Porcentaje de obras de arte incorporadas a las obras de edificación e infraestructura pública, respecto del total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (Nº de Obras de Arte incorporadas/Nº Total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas)*100 | 60 % (6/10)*100 | 53 % (8/15)*100 | 71 % (5/7)*100 | 42 % (5/12)*100 | 83 % (10/12)*100 | 100 % (5/5)*100 | 10% |  | La meta se cumple si: a) El concurso público no se declara desierto, atrasando la ejecución de la obra para el año en curso. b) El mandante no redestina los fondos considerados para la obra de arte a otro ítem de mayor prioridad para la obra de infraestructura. c) La Comisión Nemesio Antúnez rechaza su participación en el proyecto.
Reportes/Informes
Planilla de Obras de Artes incorporadas