## RepIndicadores
FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008
MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | [11 empty] | PARTIDA | 12
SERVICIO | ADMINISTRACION SISTEMAS DE CONCESIONES | [11 empty] | CAPITULO | 02
Producto Estratégico al que se Vincula |  | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo a Junio 2007 | Estimación 2007 | Meta 2008 | Ponderación | Medios de Verificación | Supuestos |  |  | Notas
* PROYECTOS EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN |  | Eficacia/Producto 1 Porcentaje de Cumpliento de Proyectos de Obras Públicas Concesionadas con Puesta en Servicio Provisoria con variación inferior a 30 días. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (Nº de Proyectos en el Año t con Variación menor a 30 días entre la fecha de la Puesta en Servicio Provisoria Programada versus la Real/Nº Total de Proyectos Programados para el Año t.)*100 | 0.0 % | 66.7 % (6.0/9.0)*100 | 79.0 % (15.0/19.0)*100 | 100.0 % (8.0/8.0)*100 | 100.0 % (8.0/8.0)*100 | 100.0 % (3.0/3.0)*100 | 10% |  | Contar con el acceso a los terrenos expropiados oportunamente. Respuesta oportuna de otros Servicios de la Administración Pública involucrados en la ejecución de los proyectos.
Reportes/Informes
Informe de Construcción Períodico
Formularios/Fichas
Resolución de Puesta en Servicio Provisoria
* PROYECTOS EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN |  | Eficacia/Producto 2 Porcentaje de Cumplimiento de Proyectos de Obras Públicas Concesionadas con Puesta en Servicio Provisoria programadas en el Año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (Nº de Proyectos con Puesta en Servicio Provisoria en el Año t/Nº de Proyectos Programados con Puesta en Servicio Provisoria en el Año t)*100 | 0.0 % | 100.0 % (9.0/9.0)*100 | 100.0 % (19.0/19.0)*100 | 100.0 % (8.0/8.0)*100 | 100.0 % (8.0/8.0)*100 | 100.0 % (3.0/3.0)*100 | 20% |  | Contar con el acceso a los terrenos expropiados oportunamente. Respuesta oportuna de otros Servicios de la Administración Pública involucrados en la ejecución de los proyectos.
Reportes/Informes
Informe de Construcción Períodico
Formularios/Fichas
Resolución de Puesta en Servicio Provisoria
* Institucional |  | Calidad/Producto 3 Tiempo Promedio de Respuesta de las asesorías a la Inspección Fiscal a los Usuarios Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | Número total de días para respuestas de los Inspectores Fiscales/Número Total de consultas de usuarios de cada Contrato de Concesión | S.I. | S.I. | S.I. | S.I. | S.I. | 15 días 15/1 | 20% |  | Sin Supuesto.
Reportes/Informes
Informe de Gerstión del Inspector Fiscal
* Institucional |  | Calidad/Producto 4 Tiempo promedio de respuesta de Explotación a requerimientos del Inspector Fiscal Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | Número total de días de respuesta de la División de Explotación/Número total de requerimientos de los Inspectores Fiscales | S.I. | S.I. | S.I. | S.I. | S.I. | 15 días 15/1 | 10% |  | Sin Supuesto.
Reportes/Informes
Informe de Gestión de la División de Explotación
* Institucional |  | Eficacia/Producto 5 Licitación de Proyectos en Períodos Bianuales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (Número de Proyectos Licitados en el Período/Número de Proyectos a Licitar en el Período)*100 | 0 % | 73 % (8/11)*100 | 40 % (6/15)*100 | N.M. | 31 % (5/16)*100 | 71 % (12/17)*100 | 40% |  | Se entregan recursos en cantidad y oportunidad requeridos para llevar acabo la cartera de proyectos. Organismos revisores y aprobadores de los documentos que conforman las Bases de Licitación y otros actos administrativoscumplen en plazo. Se mantienen las directrices de la Autoridad Ministerial programadas originalmente. Que exista interés de Privados en participar de los proyectos.
Reportes/Informes
Cartera de proyectos definida al inicio del período
Formularios/Fichas
Públicación de llamado a licitación en Diario Oficial