# BALANCE DE GESTION INTEGRAL

AÑO 2002

COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

SANTIAGO  DE  CHILE

INDICE									Pág.

- Carta del Director		                                                         2

2. Identificación de la Institución

Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	      5

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio		      6

Principales Autoridades                                                                                 7

Definiciones Estratégicas							        9

Distribución de Oficinas a Nivel Regional                                                    12

Recursos Humanos								      13

Recursos Financieros							     17

3. Resultados de la Gestión

Cuenta Pública de los Resultados                                                               23

Cumplimiento de Compromisos Institucionales                                           47

Avances en materias de Gestión                                                                 49

Proyectos de Ley                                                                                         58

Proyectos de Inversión                                                                                58

Trasferencias                                                                                               75

4. Desafíos 2003					 			    76

Anexos										    79

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Prog. Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

1. CARTA DEL DIRECTOR  EJECUTIVO

Gianni López Ramírez

Durante el año 2002 se materializaron una serie de avances ambientales en diversas ciudades, localidades y poblaciones de nuestro país, basados principalmente en un trabajo mancomunado y colaborativo entre la sociedad organizada, el sector productivo y el Estado.            El primer hito destacable  del año 2002 fue el establecimiento de un marco de acción a largo plazo, materializado en la Agenda Ambiental País 2002-2006, que define metas claras en ámbitos como la recuperación ambiental de las ciudades, la protección de la naturaleza, la modernización de la gestión ambiental y el impulso hacia un cambio en la cultura ambiental.

Esta carta de navegación es relevante porque, sin duda, en términos conceptuales el mayor reto de la gestión ambiental en el último tiempo ha sido lograr una coherencia con el resto de los desafíos del país, en particular los económicos y sociales. Ello porque ya no es posible seguir pensando que la solución de los problemas ambientales pasa por inhibir el desarrollo del sector productivo, sabiendo que Chile requiere de más inversión y desarrollo para superar deficiencias en ámbitos como la pobreza o la salud.

Ante este escenario, Conama trazó objetivos coincidentes con los esfuerzos globales del gobierno materializados en la Agenda Pro Crecimiento, incluyendo en ella la agilización de los tiempos de evaluación de proyectos de inversión y la elaboración de un proyecto de ley de Bonos de Descontaminación que permitirá desarrollar actividades productivas sin que signifique un aumento en la contaminación.

Estas mejoras (que entre otras cosas apuntan a reducir la discrecionalidad) se han traducido en un reconocimiento del sector privado a la actual gestión ambiental del Gobierno.

El 2002 fue un año muy importante desde esta perspectiva. Acuerdos comerciales internacionales como los alcanzados con EE.UU. o la Unión Europea implicarán un aumento muy importante en la preocupación ambiental de gran parte de nuestro sector productivo, que tiene una vocación fuertemente exportadora. En los potenciales mercados que se abren es imprescindible que los productos sean competitivos, para lo cual el atributo ambiental es uno de los más relevantes.

Pero también es necesario tener una ciudadanía comprometida con la protección de nuestra biodiversidad y la mejora de la calidad de vida en las ciudades, entendiendo que es posible y deseable que nuestro país pueda desarrollarse sin dañar al medio ambiente.

Estos hechos marcan el inicio de la segunda década de gestión ambiental en el país que, a diferencia de la primera, no está caracterizada por las regulaciones y las polémicas, sino que por la oportunidad de establecer relaciones de cooperación y confianza tanto con el sector productivo como con las organizaciones ciudadanas.

Esta nueva forma de relación que está surgiendo es parte de un proceso evolutivo y refleja una mayor madurez en la manera que nuestra sociedad está abordando la gestión ambiental, pues permite, entre otras cosas, solucionar conflictos, mejorar proyectos de inversión y poner en valor la participación de la ciudadanía.

Uno de los principales logros de los últimos meses de gestión ha sido la evidente reducción de conflictos en torno a los temas ambientales. Esto es especialmente claro en el caso del sector productivo, cuyas críticas a la gestión ambiental del Gobierno prácticamente han desaparecido y con el cual se ha consolidado un trabajo conjunto.

Y en el caso de los grupos ambientalistas, la resolución de ciertos temas emblemáticos (como la construcción de la Carretera Costera en la X Región) y los avances en aspectos de protección de la biodiversidad están pavimentando un camino hacia escenarios de trabajo conjunto impensables en el pasado.

En paralelo, el año pasado se comenzó a consolidar un conjunto de avances multisectoriales concretos que beneficiarán la calidad de vida de nuestros habitantes, y que tendrá beneficios ambientales significativos. El mejor ejemplo es Santiago, que está en un proceso de transformación que es casi imposible encontrar en otra ciudad del mundo. La red de Metro se duplicará en cuatro años, se está construyendo La Farfana (quinta planta de tratamiento de aguas servidas más grande del mundo), se creó un mercado para la basura domiciliaria con tres operadores privados, y ENAP entregará el año 2003 gasolinas que cumplirán las normas más exigentes del mundo. Pero, además, se está construyendo infraestructura para el transporte privado que resolverá el déficit de oferta (como la Autopista Central, el Acceso Sur y la Costanera Norte), y se está rediseñando el sistema de transporte público, para que finalmente los santiaguinos tengan servicios de buses de calidad, seguros y limpios.

Sin embargo, es evidente que se requiere complementar estos procesos transversales con otros avances concretos en materia ambiental, que son los definidos en la mencionada Agenda Ambiental País 2002-2006.

### Gianni López  Ramírez

Director Ejecutivo

Comisión Nacional del Medio Ambiente

## 2. IDENTIFICACIÓN

Leyes y Normativas que rige el Funcionamiento de la Institución

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

Principales Autoridades

Definiciones Estratégicas

Distribución de Oficinas a nivel Regional

Recursos Humanos

Recursos  Financieros

lEYES Y NORMATIVA QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE la institución

- Ley 19300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que entró en vigencia el 09 de Marzo de 1994

- Decreto Supremo Nº 93, del 15 de Mayo de 1995 del Ministerio Secretaria Las Leyes y Reglamentos que rigen el funcionamiento de la Comisión General de la Presidencia, “Reglamento para la dictación para la dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión.

- Decreto Supremo Nº 94 del 15 de Mayo de 1995, Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, “Reglamento que fija el procedimiento y etapas para establecer Planes de Prevención y de Descontaminación”.

- Decreto Supremo Nº 95, del 21 de Agosto de 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.

- Decreto Supremo Nº 166 del 3 de Noviembre de 1999, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, “Nuevo Reglamento del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente”.

organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio

Principales autoridades

| CARGO | NOMBRE |
| --- | --- |
| Director Ejecutivo | Gianni López Ramírez |
| Director Técnico | Jorge Cáceres T. |
| Asesor Dirección Ejecutiva | Pedro Oyola |
| Depto. de Operaciones | Pablo Daud |
| Depto. Desarrollo e Información | Jaime Rovira |
| Depto. Cultura Ambiental y Medio Ambiente Humano | Cristián Belmar |
| Depto. de Administración y Finanzas | Juan Barría |
| Departamento Jurídico | Alvaro Sapag |
| Depto. Programación y Control de Gestión | Aldo Rosenblum |
| Departamento de Comunicaciones | Marcela Brunaud |
| Director Regional I Región | José González |
| Director Regional II Región | Patricia de la Torre |
| Director Regional III Región | Daniel Alvarez |
| Director Regional IV Región (S) | Pedro Valenzuela |
| Director Regional V Región | Gerardo Guzmán |
| Director Regional VI Región | Mario Meneses |
| Director Regional VII Región | Alen Cea |
| Director Regional VIII Región | Bolivar Ruíz |
| Director Regional IX Región | Janette Matte |
| Director Regional X Región | Raúl Arteaga |
| Director Regional XI Región | José Pablo Saez |
| Director Regional XII Región | María Luisa Ojeda |
| Director Región Metropolitana | Cristian Aqueveque |

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

La  Comisión Nacional del Medio Ambiente, creada por la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que entró en vigencia el 9 de Marzo de 1994, es un servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Los órganos de la comisión son un Consejo Directivo presidido por el Ministro Secretario General de la Presidencia y compuesto por 13 Ministros, la Dirección Ejecutiva, el Consejo Consultivo, y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente.

La misión principal de la CONAMA es promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo y coordinar las acciones derivadas de las estrategias y políticas definidas por el Gobierno en materia ambiental

Objetivos estratégicos de la Política Ambiental

Producto de los cambios producidos en su Dirección Ejecutiva, y en mayor medida producto de los énfasis y nuevas prioridades establecidas por la nueva dirección (nov. 2001), CONAMA debió realizar una serie de cambios en lo que respecta fundamentalmente a los objetivos estratégicos, productos relevantes, centros de responsabilidad e indicadores de desempeño, no obstante mantener una continuidad respecto de su Misión Institucional. Dichas definiciones, están expresadas en forma fundamental en la Agenda Ambiental del país: Por un Desarrollo Limpio y Sustentable )2002 – 2006), documento que materializa las ideas fuerza y líneas de trabajo en materia ambiental en el marco del actual período presidencial.

La Dirección Ejecutiva de CONAMA, en ejercicio desde noviembre de 2001, ha planteado 4 grandes objetivos estratégicos (Líneas de Acción) de política ambiental para cumplir su misión, Estos son:

Recuperación Ambiental de las Ciudades

Entregar al final del mandato del Presidente Lagos un país radicalmente distinto desde el punto de vista sanitario. Esto significará un 80% de las aguas servidas tratadas, un cambio en el tratamiento y disposición de los residuos, y métodos de control de la calidad del aire en las ciudades más grandes. Este conjunto de acciones permitirá generar una verdadera “revolución sanitaria” a lo largo del territorio, logrando mejoras sustantivas en la calidad de vida de la población. Las temáticas a abordar en esta materia son: Agua, Residuos, Aire, Emergencias Químicas, Sitios Contaminados y Atmósfera Global.

Preservación y Protección del Patrimonio Natural

En lo que resta del gobierno del presidente Lagos, implementar una Estrategia y un Plan Nacional de Acción para la conservación de la Biodiversidad, estableciendo un nivel adecuado de protección oficial para la totalidad de los ecosistemas relevantes del país.

Modernización y Agilización de la Gestión Ambiental

Incorporar al sistema de gestión exigentes parámetros de eficiencia y eficacia, con énfasis en la transparencia y el acceso a la información. Las temáticas serán las siguientes: Gestión Ambiental, Control y Fiscalización, Descentralización, Información e Indicadores Ambientales.

Cultura Ambiental y Medio Ambiente Humano

Durante los próximos cinco años, impulsar una estrategia nacional para lograr un cambio cultural que promueva nuevas y mejores relaciones de cooperación entre los distintos actores de la sociedad, y lograr así un desarrollo sustentable que valorice la diversidad cultural y territorial de nuestro país. Para ello, se impulsará la educación ambiental en todo el territorio, se promoverán acuerdos públicos – privados para la resolución de conflictos y la construcción de alianzas y se consolidará la participación ciudadana en los instrumentos de gestión incorporando la dimensión humana en la toma de decisiones ambientales.

Productos Relevantes

Recuperación  Ambiental de las Ciudades

- Documento de Política de Residuos.

- Plan de Emergencias Ambientales

- Normas Publicadas

- Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana.

Preservación y Protección del Patrimonio Natural

- Conservación de la Biodiversidad

Modernización y Agilización de la Gestión Ambiental

- Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, normas y Planes Electrónico (e-SEIA).

- Fiscalización

- Descentralización, Información y Control

Cultura Ambiental y Medio Ambiente Humano

- Fondo de Protección Ambiental.

- Programa de Forjadores Ambientales.

- Programa de Participación Ciudadana en los Instrumentos de Gestión Ambiental en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Normas y Planes (SEIA).

Clientes/Beneficiarios/Usuarios

- Autoridades Políticas y de Gobierno.

- Entidades Públicas

- Funcionarios Públicos y Municipales.

- Inversionistas y Empresas nacionales y extranjeras.

- Centros de Estudio

- Organismos Internacionales.

- Organizaciones Sociales.

- Usuarios del Servicio.

| Distribución de oficinas a nivel regional Region |  | Número de OFICINAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regionales | Provinciales |
| I | Tarapacá | 1 |  |
| II | Antofagasta | 1 |  |
| III | Atacama | 1 |  |
| IV | Coquimbo | 1 |  |
| V | Valparaíso | 1 |  |
| VI | Libertador B.O”higgins | 1 |  |
| VII | Maule | 1 |  |
| VIII | Bío-Bío | 1 |  |
| IX | Araucania | 1 |  |
| X | Los Lagos | 1 |  |
| XI | Aysén | 1 |  |
| XII | Magallanes | 1 |  |
| XIII | R.Metropolitana | 1 |  |

Recursos Humanos

| RegIÓN |  | Año 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTACIÓN efectiva | gASTO EN PERSONAL |
| I | Tarapacá | 10 | M$ 116,286 |
| II | Antofagasta | 13 | M$ 147,854 |
| III | Atacama | 12 | M$ 129,259 |
| IV | Coquimbo | 10 | M$ 112,270 |
| V | Valparaíso | 14 | M$ 143,215 |
| RM | Región Metropolitana | 203 | M$ 2,396,058 |
| VI | Libertador B.O”higgins | 11 | M$ 122,952 |
| VII | Maule | 08 | M$ 87,456 |
| VIII | Bío-Bío | 19 | M$ 217,099 |
| IX | Araucanía | 15 | M$ 170,587 |
| X | Los Lagos | 17 | M$ 177,716 |
| XI | Aysén | 09 | M$ 126,981 |
| XII | Magallanes | 09 | M$ 112,622 |
| TOTAL |  | 350 | M$ 4,060,355 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2002 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 32 |
| Contrata | 318 |
| Honorarios | - |
| Otro | - |
| TOTAL | 350 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 20 |
| Profesionales | 227 |
| Técnicos | 24 |
| Administrativos | 67 |
| Auxiliares | 12 |
| Otros | - |
| TOTAL | 350 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPOS DE EDAD y SEXO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por grupos de edad y sexo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
| Menor de 24 años | 3 | 0 | 3 |
| 25- 34 años | 90 | 70 | 160 |
| 35 –44 años | 73 | 67 | 140 |
| 45- 54 años | 18 | 20 | 38 |
| 55- 64 años | 3 | 6 | 9 |
| Mayor de 65 años | - | - | - |
| TOTAL | 187 | 163 | 350 |

Recursos Financieros

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR  TIPO DE INGRESO

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo inicial de caja | 207.388 |
| Aporte fiscal | 10.866.176 |
| Otros ingresos | 332.229 |
| TOTAL | 11.405.793 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2002 POR TIPO DE GASTO

| Gastos Presupuestarios ejecutadosError: Reference source not found año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 8.816.278 |
| De capital | 1.154.122 |
| Otros gastos | 1.435.393 |
| TOTAL | 11.405.793 |

INVERSIÓN

| Monto de Inversión Total año 2002 por Región |  |  |
| --- | --- | --- |
| REGIÓN | MONTO REGION M$ | % MONTO REGION/TOTAL |
| I | 9.435 | 0,8 |
| II | 6.500 | 0,6 |
| III | 7.191 | 0,6 |
| IV | 7.202 | 0,6 |
| V | 7.887 | 0,7 |
| VI | 16.205 | 1,4 |
| VII | 5.970 | 0,5 |
| VIII | 54.721 | 4,7 |
| IX | 7.858 | 0,7 |
| X | 6.695 | 0,6 |
| XI | 8.865 | 0,8 |
| XII | 16.371 | 1,4 |
| RM | 999.222 | 86,6 |
| No Regionalizable |  |  |
| TOTAL | 1.154.122 | 100 |

TRANSFERENCIAS

| DESCRIPCIÓN | Monto Ejecutado 2002 |
| --- | --- |
| Transferencias al Sector Privado | 2.871.958 |
| Transferencias a Organismos del Sector Público | 613.501 |
| Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros |  |
| Transferencias al Fisco | 403 |
| Otras Transferencias | 133.431 |
| Total de Transferencias | 3.619..293 |

## 3. RESULTADOS DE LA GESTION

Cuenta Pública de los Resultados

Cumplimiento de Compromisos Institucionales

Avances en materias de Gestión

Proyectos de Ley

Proyectos de Inversión

Trasferencias

CUENTA PuBLICA DE LOS RESULTADOS

## A continuación se presentan los principales logros alcanzados por la institución durante el año 2002 en cada una de las líneas de acción establecidas en la Agenda Ambiental País 2002-2006.

## I.- Agilización de la gestión ambiental

El principal compromiso en este ámbito fue aportar, desde la perspectiva ambiental, a los desafíos impuestos por la Agenda Pro Crecimiento tanto al sector productivo como al Gobierno.

- Se redujeron en más de un 20% los plazos de tramitación ambiental de los proyectos de inversión.

- Se implementó la evaluación ambiental de proyectos por Internet. Con este sistema las declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas electrónicamente han reducido un 40% sus tiempos de tramitación.

- Se habilitó en Internet el Centro de Orientación Ambiental para el Inversionista, que entrega información sobre requisitos ambientales para proyectos de inversión para que los titulares los incorporen desde la etapa de diseño de su proyecto.

- Se publicó el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con modificaciones destinadas a hacer más expedita y menos discrecional la evaluación de los proyectos.

## II.- Protección de la naturaleza

Con el objetivo de cumplir la meta de proteger al menos un 10% de la superficie de los ecosistemas más relevantes del país, iniciamos la búsqueda de mecanismos que integren esfuerzos públicos y privados para la protección ambiental de un territorio.

- Se firmó la primera alianza entre el Gobierno y propietarios privados para proteger más de 180 mil hectáreas en el sector de Altos de Cantillana, en la Región Metropolitana. Ellos se comprometieron a realizar actividades sustentables en sus propios predios y el gobierno a reconocer protección oficial en la zona.

- Se inició el proceso para implementar las primeras Areas Marinas Protegidas en la historia de nuestro país, en la III, la X y la XII Regiones.

- Se elaboró el reglamento para Areas Silvestres Protegidas Privadas, que permitirá entregar categorías oficiales de protección a terrenos que no están en manos del Estado.

- Estrategia Nacional de Protección de la Biodiversidad: se identificaron en cada región los sitios susceptibles de ser protegidos, se elaboraron estrategias locales y planes de acción que se implementarán a contar del 2003.

- Se elaboró el reglamento para la Clasificación de Especies en Peligro de Conservación, que establece el procedimiento oficial para determinar en qué estado de conservación se encuentran las distintas especies.

- Se inició un programa destinado a proteger algunas especies que se encuentran muy amenazadas o en peligro de extinción, partiendo con la Avellanita, en la Región Metropolitana, y el Ruil, en la VII Región.

## III.- Recuperación ambiental de las ciudades

Se registraron importantes avances en las condiciones ambientales de nuestros principales centros urbanos dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida y la protección de la salud de los habitantes de las ciudades.

- En el caso de Santiago, el Comité de Ministros de Conama aprobó la reformulación del Plan de Descontaminación, que tiene como objetivo terminar con las preemergencias al año 2005, y que incluye medidas enfocadas al mejoramiento del transporte urbano.

- Se elaboró el proyecto de ley de Bonos de Descontaminación, instrumento económico que permitirá compatibilizar la instalación de actividades productivas y la disminución de la contaminación.

- En Temuco se aplicó un programa para el control de la contaminación del aire, se instalaron nuevas redes de monitoreo en Osorno y Cohyhaique.

- En conjunto con el Ministerio de Salud y la Universidad de Harvard se inició un estudio que medirá la exposición de las personas a los contaminantes en 12 ciudades del país.

- La apertura de nuevos rellenos sanitarios en la capital y otros puntos del país permitió que hoy el 50% de la basura se bote en recintos que cumplen con altas exigencias ambientales.

- La aplicación de un Programa de Reciclaje en distintas regiones permitió que se reciclen más de un 12% de los residuos domiciliarios del país.

- Con el Programa de Recuperación de Sitios Contaminados, se limpiaron sectores contaminados con asbesto, en Maipú, y plomo, en Antofagasta.

- El Congreso ratificó el Protocolo de Kyoto, hito que refleja el compromiso del país con las mejoras ambientales de nivel global.

## IV.- Cultura Ambiental y Medio Ambiente Humano

- Se construyeron 120 kilómetros del Sendero de Chile en seis regiones.

- Se incluyeron aspectos de evaluación de impacto en medio ambiente humano en el nuevo reglamento del SEIA, a contar de ahora, el titular de un proyecto deberá abordar en su EIA, los aspectos de reasentamientos de comunidades humanas o la alteración significativa de los sistemas de vidas y costumbres de grupos humanos.

- Se inició la implementación del Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, en conjunto con el Ministerio de Educación. A la fecha ya están en proceso de certificación los primeros 100 colegios.

- Se ejecutaron cerca de 70 proyectos de mejoramiento ambiental local a través del Fondo de Protección Ambiental, y se aumentó a 50 mil el número de socios del Club de Forjadores Ambientales, integrado por niños en edad escolar.

INGRESOS

INGRESOS AÑOS 1999 - 2002

| Clasificación de ingresos | Año 1999 Monto M$ | Año 2000 Monto M$ | Año 2001 Monto M$ | Año 2002 Monto M$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos de Operación | 559 | 2.996 | 3.408 | 2.644 |
| Imposiciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Tributarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de Activos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias | 483.351 | 810.405 | 189.261 | 150.884 |
| Otros Ingresos | 83.656 | 124.028 | 142.992 | 178.701 |
| Endeudamiento | 498.240 | 0 | 0 | 0 |
| Aporte Fiscal | 10.946.724 | 10.567339 | 10.716.964 | 10.866.176 |
| TOTAL INGRESOS | 12.012.529 | 11.504.767 | 11.052.625 | 11.198.405 |

GASTOS

| GASTOS AÑOS 1999 - 2002 Clasificación de gastos | Año 1999 Monto M$ | Año 2000 Monto M$ | Año 2001 Monto M$ | Año 2002 Monto M$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasto en personal | 2.505.369 | 2.366.461 | 3.517.699 | 4.060.354 |
| Bienes y servicios de consumo | 1.054.249 | 1.033.400 | 992.896 | 1.136.664 |
| Bienes y servicios para producción | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias corrientes | 5.391.040 | 5.502.563 | 4.213.299 | 3.619.260 |
| Inversión sectorial de asignación regional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión real | 2.030.986 | 1.432.047 | 1.442.034 | 1.154.123 |
| Inversión financiera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la deuda pública | 891.300 | 912.817 | 993.941 | 988.235 |
| Aporte fiscal libre – otros (*) | 177.414 | 631 | 4.784 | 1.993 |
| TOTAL GASTOS | 12.050.357 | 11.247.919 | 11.164.654 | 10.960.629 |

RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

- Documento de Políticas de Residuos

Este Producto Estratégico, se relacionó principalmente con la regularización sanitaria de Vertederos. Se elaboró un Plan Piloto, para la regularización de estos en las 13 regiones del país, el cual incorporaba la confección de un plan de trabajo con los involucrados y de un convenio de trabajo con la Contraloría General de la República y las Municipalidades, prestándole a estas últimas asistencia técnica en sus acciones para un manejo sanitario acorde con las regulaciones vigentes. El proceso culminó con la aprobación de la Resolución Sanitaria favorable por parte de los Servicios de Salud, a 20 vertederos que no la poseían, pertenecientes a 4 regiones (VI, VIII, IX y X), las cuales fueron priorizadas de acuerdo a las postulaciones recibidas.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VALORADO EN MONTO

| Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |
| Política de Residuos | M$ | s.i. | M$ | 38.222 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO POLÍTICAS DE RESIDUOS

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje de saneamiento de vertederos | Número de vertederos saneados año t / Número de vertederos existentes en el país año t x 100 | s.i. | 10% |  |
| Porcentaje de ejecución presupuestaria directa del Programa | Gasto transferido a proyectos año t / Presupuesto total asignado año t x 100 | s.i. | 97% |  |

- Plan de Emergencias Ambientales

El Producto esta relacionado con el mejoramiento de la gestión ante emergencias químicas, cuyo resultado fue la creación de Comités operativos en 3 regiones del país (II, V y VIII. El producto final, fue la creación de una Red público–privada organizada y operativa para enfrentar emergencias químicas en las 3 regiones antes mencionadas, más la Región Metropolitana.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VALORADO EN MONTO

| Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |
| Emergencias Químicas | M$ | s.i. | M$ | 36.592 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO PLAN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje de emergencias atendidas | Número total de emergencias atendidas año t / Número total de emergencias informadas año t x 100 | s.i. | 8 % |  |
| Porcentaje de emergencias con riesgo ambiental | Número de emergencias con riesgo ambiental año t / Número total de emergencias informadas año t x 100 | s.i. | 38% |  |
| Porcentaje de emergencias resueltas/solucionadas | Número de emergencias resueltas/solucionadas año t / Número total de emergencias informadas año t x 100 | s.i. | 56% |  |
| Porcentaje de emergencias con falsa alarma | Número de emergencias con falsa alarma año t / Número total de emergencias informadas año t x 100 | s.i. | 6% |  |

- Normas Publicadas

El desarrollo más importante de este producto, el año 2002, fue el proyecto de Ley, aprobado por el Consejo directivo y por la Presidencia, llamado Bonos de Descontaminación, el cual da cumplimiento al Art. 48 de la LBGMA. El proyecto, trata sobre la creación de un sistema de permisos de emisión transables, esto es, crea un instrumento de carácter económico que complementará los instrumentos comando–control, conque se implementan las medidas del Plan de Descontaminación de la Región metropolitana. Ahora bien, considerando el trabajo interdisciplinario realizado durante el año 2002, el Seminario Internacional y la consultoría en temas constitucionales y administrativos, que al efecto se desarrollaron, se optó por elaborar una Ley Marco, que permita la aplicación de los Bonos de Descontaminación en cualquier Plan de Descontaminación, y aún fuera de él, así como también permita la aplicación del sistema no sólo a temas relacionados con aire, sino que también, a agua y suelo.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VALORADO EN MONTO

| Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |
| Ley de Bonos de Descontaminación | M$ | s.i. | M$ | 34.969 |
| Normas publicadas | M$ | 25.000 | M$ | 5.061 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO NORMAS PUBLICADAS

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje de normas publicadas respecto del total priorizado x 100 | Número total de Normas publicadas año t / Número total de normas priorizadas | s.i. | 4 % |  |
| Porcentaje de ejecución presupuestaria directa del Programa x 100 | Número total de normas elaboradas en proceso de tramitación año t / Número total de normas priorizadas | s.i. | 66% |  |

- Plan de Descontaminación de la Región Metropoitana (PPDA)

Este producto, tiene que ver con dar cumplimiento a los compromisos prioritarios 2002 establecidos en el Plan de Prevención y Descontaminación de Santiago, el cual dice relación con el cumplimiento de los compromisos asociados a la locomoción colectiva (Retiro de Buses e introducción del tema ambiental en la licitación de recorridos 2003. Para el año 2002, el Plan incluyó la Conformación de una mesa de trabajo intersectorial para abordar el tema del retiro de buses, el acuerdo del Consejo Directivo respecto de la forma de llevar a cabo esta medida, la creación de un mecanismo de incorporación del tema ambiental en el Plan de Transportes de Santiago y la licitación 2003, cuya meta final fue la materialización del retiro de los buses, Respecto de este último objetivo, se sobrepasó la meta de retirar 500 buses con tecnología VTT (Vehículos de Tecnología Tradicional), siendo retirados 918 buses durante el año 2002, de los cuales 391 eran VTT 91 y 527 eran VTT 92.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VALORADO EN MONTO

| Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |
| Plan de Descontaminación de la R.M. | M$ | 466.681 | M$ | 501.487 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO PPDA

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje de contaminación respecto de Material Particulado Respirable (MP10) | (Promedio Anual de Material Particulado Respirable (MP10) por estación) año t>97 / (Promedio Anual de Material Particulado Respirable (MP10) por estación) año 97 x 100 | s.i. | 77% |  |
| Porcentaje de contaminación respecto de Dióxido de Azufre (SO2) | (Promedio Anual de Dióxido de Azufre (SO2) por estación) año t>97 / (Promedio Anual de Dióxido de Azufre (SO2) por estación) año 97 x 100 | s.i. | 47% |  |
| Porcentaje de contaminación respecto de Ozono (O3) | (Promedio Anual de Ozono (O3) por estación) año t>97 / (Promedio Anual de Ozono (O3) por estación) año 97 x 100 | s.i. | 97% |  |
| Porcentaje de contaminación respecto de Monóxido de Carbono (CO) | (Promedio Anual de Monóxido de Carbono (CO) por estación) año t>97 / (Promedio Anual de Monóxido de Carbono (CO) por estación) año 97 x 100 | s.i. | 50% |  |
| Porcentaje de contaminación respecto de Dióxido de Nitrógeno (NO2) | (Promedio Anual de Dióxido de Nitrógeno (NO2) por estación) año t>97 / (Promedio Anual de Dióxido de Nitrógeno (NO2) por estación) año 97 x 100 | s.i. | 46% |  |
| Variación de la calidad del Aire respecto de Año Base | (Número de días sobre 100, 200, 300 y 500 ICAP) año >97 / (Número de días sobre 100, 200, 300 y 500 ICAP) año 97 | s.i. | 58% |  |

- Conservación de la Biodiversidad

Este producto tiene relación, por una parte, con la definición de prioridades y estrategias de protección de ecosistemas regionales, que para el año 2002 se definió realizarla para 5 regiones con ecosistemas priorizados en 2 categorías y con estrategias para su protección. La meta se cumplió debido a que se realizó la priorización de ecosistemas a proteger y se consensuó una estrategia regional para lograrlo. Por otra parte, el producto esta ligado a disponer de nuevos instrumentos de protección de la biodiversidad, y cuya meta fue la Difusión del Reglamento de Areas Silvestres Protegidas Privada (para ser aprobadas por el Consejo de Ministros) y el Reglamento para la elaboración de listados de especies en Categorías de Conservación.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VALORADO EN MONTO

| Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |
| Definir prioridades y estrategias de protección de ecosistemas regionales. | M$ | s.i. | M$ | 25.000 |
| Disponer de nuevos instrumentos de protección de la biodiversidad. | M$ | s.i. | M$ | 15.000 |

Ahora bien, por tratarse de Programas estaban en la etapa de definición de estrategias y aprobación de Reglamentos, los Indicadores de este Producto se encuentran en la etapa de validación final, siendo a modo de propuesta los siguientes:

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje de ecosistemas relevantes con un 10% o más de su superficie bajo protección oficial | Número de ecosistemas relevantes con un 10% o más de su superficie bajo protección oficial / Número total de ecosistemas relevantes x 100 | s.i. | s.i. |  |
| Porcentaje de especies en peligro que cuentan con un programa de conservación | Número de especies en peligro que cuentan con un programa de conservación / Número total de especies en peligro x 100 | s.i. | s.i. |  |
| Porcentaje de especies que han salido de la condición de peligro en el último año | Número de especies en peligro año t-1 menos número de especies en peligro año t / Número de especies en peligro año t x 100 | s.i. | s.i. |  |

- SEIA Electrónico

Este Producto Estratégico se vincula a varias metas realizadas. Una de ellas fue la de implementar un Centro Electrónico de Orientación Ambiental para la Inversión (COAIN) y cuyo compromiso fue atender 100 consultas en el período. Otra meta fue la implementación de un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico para declaraciones de impacto ambiental, cuyo objetivo fue ponerlo en operación en 5 regiones, el cual se cumplió al quedar implementado en 8 regiones, además de la operación para la tramitación de proyectos interregionales. Una tercera meta, fue implementar el reglamento modificatorio que perfecciona el SEIA, cuya meta fue cumplida puesto que el reglamento se público y puso en vigencia el 07 de diciembre (DS 95/01, Minsegpres), poniéndose en aplicación a través de un programa de capacitación y difusión para todo el país. Una cuarta meta asociada al producto fue transparentar el cumplimiento de la normativa ambiental para proyectos de alto impacto potencial, cuya meta se cumplió debido a que se dispone en sitio web (www.seia.cl ) información relativa a monitoreo y seguimiento de 5 proyectos de alto impacto. Además, en la pagina web de la conama se ha dispuesto la información respecto a cumplimiento de Planes de Descontaminación. Una quinta meta asociada fue la disminución de plazos de evaluación en el SEIA, en relación al año 2000, cuya meta se cumplió debido a que hubo una disminución en un 20% del tiempo en la evaluación de proyectos sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VALORADO EN MONTO

| Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |
| Implementación Centro Electrónico de Orientación Ambiental para la Inversión. | M$ | s.i. | M$ | 5.300 |
| Implementar Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental electrónico para declaraciones de impacto ambiental. | M$ | 63.312 | M$ | 212.222 |
| Implementar Reglamento Modificatorio que perfecciona el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. | M$ | s.i. | M$ | 0 |
| Transparentar el cumplimiento de la normativa ambiental para proyectos de alto impacto potencial. | M$ | s.i. | M$ | 35.000 |
| Disminuir plazos de evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en relación al año 2000. | M$ | s.i. | M$ | 0 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO SEIA ELECTRÓNICO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Tiempo Promedio (minutos) de duración de las visitas recibidas en el Web (www.conam.cl) | Tiempo total (minutos) de duración de las visitas al sitio año t / Número total de visitas al sitio año t | s.i. | 13 |  |
| Porcentaje de Instituciones incorporadas al e-SEIA | Número de instituciones incorporadas al sistema electrónico año t / Número de instituciones que participan del SEIA tradicional año t x 100 | s.i. | 83% |  |
| Reducción porcentual del tiempo de tramitación de las Declaraciones de Impacto Ambiental con SEIA electrónico versus SEIA tradicional | Tiempo promedio de tramitación de DIA en SEIA tradicional año t - Tiempo promedio de tramitación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en e-SEIA año t / Tiempo promedio de tramitación de DIA en SEIA tradicional año t) x 100 | s.i. | 22% |  |
| Porcentaje de DIA evaluados mediante el proceso electrónico e-SEIA | Número de DIA evaluados electrónicamente año t / Número total de DIA evaluados año t x 100 | s.i. | 13% |  |
| Porcentaje de Usuarios incorporadas al e-SEIA | Número de usuarios incorporadas al sistema electrónico / Número de usuarios que participan del SEIA tradicional x 100 | s.i. | 88% |  |
| Tiempo promedio de tramitación de las DIA con e-SEIA versus SEIA tradicional. | Tiempo promedio de tramitación en días en e-SEIA año t / Tiempo promedio de tramitación en días en SEIA tradicional año t x 100 | s.i. | 78% |  |
| Porcentaje de tiempo del servicio inactivo (sin funcionamiento) | Tiempo de inactividad del Servicio año t / Tiempo total de horas útiles del servicio x 100 | s.i. | 0% |  |

- Fiscalización

Desde el año 2001, cuando las Direcciones Regionales de CONAMA, acordaron con sus respectivas COREMAS un Programa Anual de Fiscalización, el cual fue comunicado a CONAMA Central, y la Unidad de Fiscalización de CONAMA Central, se han asignado recursos para la ejecución de cada Programa. Este compromiso ha seguido su curso de la forma programada. Es decir, para cada Dirección Regional, dependiendo de sus características y necesidades, se determinó una cierta cantidad de recursos para la ejecución de los Programas de Fiscalización,  recursos que para el año 2001 fueron entregados en cuatro trimestres y para el año 2002 en dos semestres. El envío de cada remesa, ha estado sujeta a la aprobación técnica y financiera de la anterior, labor que es cumplida por el Departamento de Administración y Finanzas.

El año 2001, el cumplimiento del compromiso se dio por satisfecho puesto que de los $45.202.242. - programados a transferir, se alcanzó la cifra de $39.295.739. -, es decir, un 86,9% del total del monto programado. Para el año 2002, la cifra total remesada para los Programas de Fiscalización, fue de $30.766.000. -, cantidad que fue remesada a las Direcciones Regionales en su totalidad (100% remesado), aumentándose la meta de proyectos fiscalizados a 546.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VALORADO EN MONTO

| Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |
| Fiscalización | M$ | 39.300 | M$ | 30.766 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO FISCALIZACIÓN

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje de proyectos fiscalizados según Programación | Número de proyectos fiscalizados año t / Número total de proyectos programados para fiscalizar x 100 | s.i. | 114% |  |
| Porcentaje de proyectos fiscalizados aprobados en el SEIA / | Número de proyectos fiscalizados año t / Número total de proyectos aprobados en el SEIA x 100 | s.i. | 14% |  |
| Gasto Promedio del Programa por proyectos fiscalizados | Gasto transferido a proyectos año t / Número de proyectos fiscalizados año t | s.i. | $54.165 |  |
| Porcentaje de ejecución presupuestaria directa del Programa | Gasto transferido a proyectos año t / Presupuesto total asignado año t x 100 | s.i. | 107% |  |

- Descentralización y control

En cuanto a este producto, los principales procesos implementados por la Institución, estuvieron enfocados a la delegación de facultades y/o descentralización. La Descentralización se desarrolló en 4 ámbitos: a) Desconcentración Administrativa; b ) Desconcentración Presupuestaria; c) Desconcentración de Programas; y d)  Desconcentración de Funciones del Personal. Cabe mencionar en este producto el desarrollo de Indicadores de impacto o Desempeño Ambiental.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VALORADO EN MONTO

| Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |
| Delegación de facultades y/o Descentralización | M$ | s.i. | M$ | 224.614 |
| Indicadores de impacto o Desempeño Ambiental. | M$ | s.i. | M$ | 7.000 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESCENTRALIZACIÓN Y CONTROL

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | Gasto de Operación (Subt. 21 + Subt. 22) año t / Gasto Total año t x 100 | s.i. | 46% |  |
| Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | Gasto en Personal (Subt. 21) año t / Gasto de Operación (Subt. 21 + Subt. 22) año t x 100 | s.i. | 78% |  |
| Porcentaje del gasto en funcionamiento de los Servicios Regionales sobre el total del Presupuesto Institucional | Gasto en funcionamiento regiones año t / Total Presupuesto Institucional año t x 100 | s.i. | 57% |  |
| Porcentaje del gasto en personal de los Servicios Regionales sobre el gasto en personal de la Institución | Gasto en Personal regiones año t / Total gasto en personal de la Institucional año t x 100 | s.i. | 41% |  |
| Porcentaje del gasto en capacitación de los Servicios Regionales sobre el gasto en capacitación de la Institución | Gasto en Capacitación en las regiones año t / Total gasto en capacitación de la Institucional año t x 100 | s.i. | 45% |  |
| Porcentaje de recursos asignado a la región sobre el monto total asignado a nivel nacional | Monto de recursos asignado a la región año t / Presupuesto nacional año t x 100 | s.i. | 27% |  |

- Fondo de protección Ambiental (FPA)

Este producto dice relación con la realización del V Concurso Nacional de Mejoramiento Ambiental Local. El año 2002, se programó la realización de 70 proyectos ejecutados por organizaciones ciudadanas, de los cuales se término el año con 65 proyectos en ejecución.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VALORADO EN MONTO

| Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |
| Fondo de protección Ambiental | M$ | 469.129 | M$ | 471.930 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO FPA

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje de proyectos terminados | Número de proyectos terminados año t / Número de proyectos seleccionados año t x 100 | s.i. | 93% |  |
| Porcentaje de proyectos que cumplen objetivos | Número de proyectos que cumplen objetivos año t / Número total de proyectos seleccionados año t x 100 | 95 % | 83% | 87% |
| 'Promedio de participación de organismos asociados por proyecto seleccionado | Cantidad de organismos asociados año t / Cantidad de proyectos seleccionados año t x 100 | s.i. | 1,43 |  |
| Porcentaje de Cobertura por Proyecto del Programa | Número de proyectos seleccionados año t / Número total de proyectos presentados x 100 | s.i. | 16% |  |
| Porcentaje de proyectos ambientales que se encuentran en operación una vez financiados | Número de proyectos ambientales que se encuentran en operación una vez financiados en el año t / Número de proyectos financiados x 100 | s.i. | 94% |  |
| Porcentaje de proyectos ambientales presentados por regiones respecto del total de proyectos presentados | Número de proyectos ambientales seleccionados por región año t / Número total de proyectos ambientales seleccionados año t x 100 | s.i. | 91% |  |
| Porcentaje de gastos administrativos del Programa | Gastos administrativos del Programa año t / Presupuesto total asignado año t x 100 | 20 % | 30% | 67% |
| Porcentaje de ejecución presupuestaria directa del Programa | Gasto transferido a proyectos año t / Presupuesto total asignado año t x 100 | s.i. | 100% |  |
| Porcentaje de recursos aportados por terceros | Monto total de aportes de terceros año t / Gasto total del Programa año t x 100 | 41 % | 18% | 44% |

- Programa de Forjadores ambientales

Este producto tiene que ver con fortalecer el club de Forjadores Ambientales. El año 2002 se llegó a contar con la cantidad de 40.852 socios y 1.452 profesores.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VALORADO EN MONTO

| Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |
| Programa Forjadores Ambientales | M$ | 63.370 | M$ | 31.694 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO FORJADORES AMBIENTALES

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje de establecimientos educacionales incorporados a la red de educación ambiental | Número de establecimientos educacionales (DAEM) incorporados a la red de educación ambiental año t / Número de establecimientos municipales existentes (DAEM) en el país año t x 100 | s.i. | 33% |  |
| Porcentaje de gastos administrativos del Programa | Gastos administrativos del Programa año t / Gasto total del Programa año t x 100 | s.i. | 86% |  |
| Promedio de Proyectos educativos ambientales diseñados por profesores | Cantidad de proyectos educativos diseñados año t / Cantidad de proyectos educativos esperados año t x 100 | s.i. | 60% |  |
| Porcentaje de ejecución Presupuestaria del Programa | Gasto ejecutado año t / Monto Presupuesto asignado año t x 100 | s.i. | 100% |  |

- Participación Ciudadana (PAC) en Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

El Programa de Participación Ciudadana durante el año 2002, redefinió sus ejes estratégicos desde un concepto instrumental de la participación ciudadana hacia una manera más integral de comprender los problemas ambientales del Medio Humano a través de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. En total se realizaron 37 Programas de Participación Ciudadana, correspondientes al 83% de los Estudios de Impacto Ambiental ingresados al SEIA, porcentaje que supera la meta institucional prevista para el año 2002.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VALORADO EN MONTO

| Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | 2001 |  |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |
| PAC en SEIA | M$ | 53.107 | M$ |  | 24.900 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO PAC en SEIA

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje de Programas de PAC respecto a proyectos ingresados al SEIA | Número de Programas de PAC en SEIA año t / Número de estudios ingresados al SEIA año t x 100 | 78% | 83% | 106% |
| Porcentaje de ejecución presupuestaria directa del Programa | Gasto ejecutado año t / Presupuesto total asignado año t x 100 | s.i. | 100% |  |

- Proyecto Sendero de Chile

La meta de este producto, es habilitar nuevos tramos del Sendero de Chile. Su objetivo, es la construcción de 100 Km. Adicionales. Al 30 de Diciembre de 2002, se llegó a nivel nacional a la cantidad de 118,3 Km. construidos del Sendero de Chile.

NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VALORADO EN MONTO

| Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | 2001 |  |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |  | Unidad de Medida | Monto / Cantidad |
| Sendero de Chile | M$ | 102.175 | M$ |  | 141.075 |

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO SENDERO DE CHILE

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Promedio de kilómetros diseñados del Sendero por región | Longitud total de kilómetros diseñados año t / Total de regiones del país | s.i. | 24,75 |  |
| Promedio de kilómetros construidos del Sendero por región | Longitud total de kilómetros construidos año t / Total de regiones del país x 100 | s.i. | 9,25 |  |
| Gasto en dinero por Km. diseñado por programa | Cantidad de Km. diseñados año t / Costo directo total del Programa año t x 100 | s.i. | 7,66 |  |
| Gasto en dinero por Km. construido por programa | Cantidad de Km. diseñados año t / Costo directo total del Programa año t x 100 | s.i. | 2,86 |  |
| Porcentaje de ejecución presupuestaria directa del Programa | Gasto transferido a proyectos año t / Presupuesto total asignado año t x 100 | s.i. | 68% |  |

CUmplimiento de los compromisos institucionales

Informe de Programación Gubernamental

VER ANEXO Nº 3

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS PROGRAMAS EVALUADOS

- Proyecto Protección de la Capa de Ozono:(Producto estratégico:Normas públicadas)

Durante el año 2002 el Proyecto comenzó a implementar el Plan de Manejo de refrigerantes junto a Environment Canada e INACAP. Dentro del Plan se contempló la capacitación de sesenta entrenadores “en buenas prácticas” en refrigeración, los que a su vez entrenarán dos mil técnicos en todo el país. Además, el Proyecto Ozono contempló la ejecución del Programa de eliminación de Bromuro de Metilo en aplicación de replante de frutales y viveros agrícolas, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Agrarias (INIA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD. Se finalizó el proyecto demostrativo de alternativas de Bromuro de Metilo en cultivos de tomates y pimentón, en conjunto con INIA y Banco Mundial. Se comenzó la ejecución de un Proyecto de eliminación de sustancias agotadoras de la capa de ozono, utilizadas en cámaras de esterilización de 26 hospitales públicos y clínicas privadas, el cual también se realiza en conjunto con el PNUD. Se avanzó en el Programa de Subsidio a la reconversión tecnológica, el cual se realiza en conjunto con el Banco Mundial, realizándose un llamado público a las empresas del sector de refrigeración, para presentar propuestas de reconversión. Por último, cabe consignar, que se participó en la discusión del Proyecto de Ley de protección de la Capa de Ozono, elaborado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

- Participación Ciudadana (PAC) en Instrumentos (Producto Estratégico: PAC en SEIA):

El Programa de Participación Ciudadana durante el año 2002, redefinió sus ejes estratégicos desde un concepto instrumental de la participación ciudadana hacia una manera más integral de comprender los problemas ambientales del Medio Humano a través de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. En este sentido, los compromisos asumidos con la DIPRES fueron adecuados en esta perspectiva.

De esta forma, se editaron dos documentos que son la base de la acción estratégica y metodológica de CONAMA en materias de participación ciudadana. Este documento está dirigido a autoridades y profesionales que se vinculan con este ámbito. Del mismo modo, se encuentra en su etapa final el documento “Propuesta de Criterios para evaluar los impactos de sistemas de vida y grupos humanos en el SEIA”.

En total se realizaron 37 Programas de Participación Ciudadana, correspondientes al 83% de los Estudios de Impacto Ambiental ingresados al SEIA, porcentaje que supera la meta institucional prevista para el año 2002.

3) Fondo de Protección Ambiental (FPA), (Producto Estratégico: Fondo de Protección Ambiental):

El año 2002 el Fondo de Protección Ambiental (FPA), consolidó sus esfuerzos en el Área de Supervisión y Difusión, destinando importante parte de sus recursos a estos efectos. La sistematización de la gestión ha logrado importantes avances, contándose hoy con instrumentos e instancias que permiten cuantificar y cualificar el resultado de las intervenciones. Aún es necesario, mayor puntualidad en la elaboración y presentación de informes. No ha sido posible avanzar, de acuerdo a lo programado, en la creación de un mecanismo institucional para canalizar recursos de terceros bajo una perspectiva de cooperación público-privada. En el año 2002,  se ha logrado constituir una mesa de responsabilidad ambiental público-privado, como paso inicial para emprender esta tarea, la que aún requiere mayor trabajo para dar pié a la concreción de convenios de trabajo. Paralelamente, CONAMA se encuentra revisando los procedimientos y mecanismos que permitan agilizar y hacer efectivo el allegamiento de recursos de terceros al FPA.

avances en materias de gestión

AVANCES EN MATERIAS DE GESTIÓN VINCULADOS CON MECANISMOS DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

El mecanismo de incentivos institucionales utilizado por la CONAMA son los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG. El año 2002, los 11 Sistemas comprometidos fueron validados, correspondiendo a 100% de cumplimiento. A continuación, se mencionan, para cada uno de los Sistemas, los principales avances en materia de gestión:

- Capacitación: El Programa Anual se llevó a cabo según lo programado, información que se puede encontrar en el SISPUBLI. Se cumplió con la Etapa IV.

- Higiene y Seguridad: Se llevó a cabo el Plan Anual programado. Se cumplió Etapa III

- Evaluación de Desempeño: Se cumplió con el Plan de Calificaciones, correspondiente a la Etapa IV.

- Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS): Se realizó Plan, el cual consistió en la priorización de la asistencia técnica y puesta en marcha hacia ciertas oficinas regionales. Se cumplió Etapa IV.

- Simplificación de Trámites: Se trabajó buscando la simplificación del tramite en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) asociadas a proyectos de inversión. Se cumplió Etapa III.

- Planificación y Control de Gestión: Se termino de diseñar la Planificación Estratégica de la Instituciones materializada en una batería de Indicadores. Se cumplió Etapa III.

- Auditoría Interna: Se llevó a cabo el Programa Anual, el cual incorporaba auditoría de apoyo a la gestión de la Dirección Ejecutiva de la Institución. Se cumplió Etapa III.

- Compromisos de Desconcentración: Se consolidaron y realizaron una serie de compromisos que van en directa relación con la ampliación de atribuciones de las Direcciones Regionales de CONAMA.

- Sistemas de Compras y Contrataciones del Sector Público: Se cumplió con el compromiso de dar cuenta a la DAE de las compras susceptibles de ser informadas según los porcentajes comprometidos. Se cumplió Etapa III.

- Administración Financiero Contable: Se informó a la DIPRES y Contraloría, a través de los Informes solicitados, del Estado financiero y de recurso humanos de la Institución. Se cumplió Etapa III.

- Enfoque de Género: Se realizó diagnóstico de los Productos relevantes de la Institución, en los cuales es posible incorporar una perspectiva de género. Se cumplió Etapa I.

- Recursos Humanos

Información de gestión de Recursos Humanos

Durante el año 2002, la gestión de la institución en materias de evaluación de desempeño, capacitación de funcionarios y mejoramiento de sistema de seguridad y ambiente laboral, arrojo positivos saldos.

En materia de calificación del personal, pese a algunos retrasos que se presentaron en el cumplimiento de las etapas de evaluación, el proceso se cumplió satisfactoriamente y apegado a la normativa vigente. La Junta Calificadora evaluó al ciento por ciento de los funcionarios objetos de evaluación, tarea que se completó en forma oportuna. Se efectuaron talleres para jefes precalificadores (dos en el año) a objeto de fijar y unificar criterios de evaluación para cada una de las variables a considerar en el proceso. Finalmente, toda la información sobre calificaciones fue publicada en el sistema intranet de CONAMA para su difusión, trasparencia y conocimiento.

Respecto al Programa de Mejoramiento de Ambientes Laborales y Seguridad en el Trabajo, y pese a la estrechez presupuestaria por la que atravesó la institución durante el año 2002, se desarrolló una inversión regional de  $ 13.540.000 en la adquisición de implementos de trabajo y ropa de seguridad para funcionarios que laboran en actividades de fiscalización de proyectos ambientales, y en el mejoramiento de oficinas y equipamiento de las mismas. En el mismo sentido, se realizaron jornadas de capacitación con expertos de la ACHS para preparar a los funcionarios ante eventuales emergencias. Desde el punto de vista administrativo, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad funciona desde el año 1997, año en que elaboró y aprobó el Reglamento correspondiente, y durante el año 2002 sesionó al menos en 12 oportunidades.

En el área de Capacitación, CONAMA cumplió el 100% del Programa con una ejecución presupuestaria del 99,0%. El Comité bipartito se constituyó el 26 de marzo, sufriendo una modificación en sus componentes a mediados de año, y sesionó periódicamente. Las actividades ejecutadas beneficiaron a un total de 165 funcionarios, lo que equivale al 47.14 %, porcentaje igual al que se cumplió durante el año 2001 (47,16%) Entre los logros más importantes destaca una mayor inversión en actividades regionales (67,53 %), porcentaje superior al nivel de gasto efectuado el año 2001 (41,5%). Asimismo, un 57,72 % de los funcionarios capacitados fueron mujeres, un 27,87 % administrativos y un 48,48% profesionales.

- Atención a Usuarios ( OIRS, Simplificación de Trámites)

a)	OIRS

Este servicio no dispone de sistemas regulares de medición de satisfacción de usuarios, no obstante, durante el 2002 se aplicó una  encuesta piloto destinada a evaluar la percepción de los usuarios frente a   los servicios ofrecidos por la ONIRS y el Centro Nacional de Documentación, con la finalidad de realizar una primera evaluación de los instrumentos y procedimientos aplicables a la medición de satisfacción usuaria

Principales avances obtenidos en el proceso de gestión de Atención a Usuarios durante el 2002

- La reformulación de la Oficina Nacional de Información y Difusión Ambiental ONIDA, y su estructuración como Oficina Nacional de Información Reclamos y Sugerencias (ONIRS), mediante Resolución Exenta, (Res. Ex. Nº 1824-2001) formalizó y posicionó esta estructura al interior de la organización.

- El Manual de Funciones de la ONIRS definió y estableció los procedimientos y criterios  internos para responder a la demanda de servicios por parte del ciudadano.

- La antigua Oficina Nacional de Información y Difusión Ambiental (ONIDA), fue reforzada con el personal, infraestructura y equipamiento necesarios para responder al modelo de OIRS y asumir la totalidad de las tareas y servicios al público inherentes a ella.

- Se dotó a todas las Direcciones regionales de Buzones de Reclamos y Sugerencias y se implementó un Programa de Equipamiento computacional, cuya primera etapa culminó exitosamente este año, logrando proveer de equipos a seis Centros de Documentación e Información Ambiental Regional.

- Se estableció una estructura mixta: el Centro de Documentación e Información Ambiental Regional, que optimiza la utilización de recursos al implementar en una sola unidad las funciones de Centro de Documentación y de Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias.

El Plan general de Aplicación del Modelo de OIRS en la CONAMA, no compromete indicadores específicos de resultados. No obstante lo anterior podemos dar cuenta de los siguientes:

- Cantidad de  OIRS institucionales:

Durante el período, Conama implementó una OIRS en el nivel Central, seis centros de Documentación e Información Regional que asumen las funciones de OIRS  (Regiones I, II,  V, IX, X y XII) y se reforzó la función de Atención de usuarios en las otras seis Direcciones Regionales mediante la capacitación de personal y el aporte de elementos específicos (Buzón de reclamos y Sugerencias).

La implementación de los Centros de Documentación e Información Regional de las regiones III, IV, VI, VII, VIII y XI están comprometidas como meta del año 2003.

B)	Atención a Usuarios: Simplificación de Trámites (Producto Estratégico: SEIA Electrónico)

Los principales avances realizados el año 2002, están relacionados con el trabajo realizado en el proceso de Simplificación de Trámites del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), asociado a proyectos de inversión. El producto o resultado final, vinculado al proceso referido es la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la que resuelve la aprobación o rechazo de la DIA asociada a un proyecto de inversión. Los principales usuarios son los titulares de proyectos de inversión que deben obtener aprobación ambiental para poder implementarse. El titular puede ser una persona jurídica o natural, que desea implementar un proyecto de inversión cuya tipología esta definida en el reglamento del SEIA. El resultado que se espera obtener, es reducir los tiempos de evaluación para las DIA, asociadas a proyectos de inversión, acercando de esta manera la variable ambiental a los inversionistas. Además, se busca transparentar la información generada en la evaluación publicando en línea cada uno de los documentos generados a través del sistema y disminuir la discrecionalidad en la evaluación.

“El Sistema, no dispone de sistemas regulares de medición de satisfacción de usuarios”.

Los  principales indicadores obtenidos el año 2002 son:

- Reducción porcentual del tiempo de tramitación de las Declaraciones de Impacto Ambiental con SEIA electrónico versus SEIA tradicional: 22%

- Tiempo promedio de tramitación de las DIA con e-SEIA versus SEIA tradicional: 78%

- Porcentaje de Instituciones incorporadas al e-SEIA: 83%

- Porcentaje de DIA evaluados mediante el proceso electrónico e-SEIA: 13%

- Porcentaje de tiempo del servicio inactivo (sin funcionamiento): 0%

3.      Planificación Estratégica y Control de Gestión

Tal como se informó en el Informe del Balance de Gestión Integral del año 2002, el avance en el área de Planificación Estratégica y Sistemas de Control de Gestión, se vio reforzado a través del nombramiento de un nuevo Director en la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. En efecto, este cambio produjo una reestructuración de la Institución, teniendo como resultado la formación de nuevos Departamentos. Entre ellos, se cuenta la creación del Departamento de Control de Gestión, el cual tiene la misión de entregar las herramientas de análisis necesarias e idóneas para guiar la gestión de la Institución hacia el cumplimiento de sus objetivos. Su función, es la de asesorar a la Dirección Ejecutiva en la toma de decisiones a través de la entrega de información confiable y fidedigna acerca de todos los estamentos de la Institución. Para el año 2002, el objetivo del Departamento fue la puesta en marcha y definición de los principales temas a abordar, así como la elaboración y primeros resultados de los Indicadores de Control de Gestión (oct. y dic. 2002), los cuales fueron informados a través del PMG de Planificación y Control de Gestión, y continuarán siendo informados trimestralmente el año 2003.

4.          Auditoria Interna

La Unidad de Auditoría Interna realizó una serie de acciones tendientes a dar cumplimiento en un 100% al programa anual de auditoría correspondiente al ejercicio 2002, en función de lo establecido en el Plan General diseñado para este año, en el contexto de los requisitos técnicos exigidos por la Dipres, en coordinación con el consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, CAIGG, que consideraba la realización de a lo menos 3 auditorías de carácter preventivo, realizándose adicionalmente seis, logrando en consecuencia, efectuar 9 auditorías de este tipo, y, en términos totales, se logró desarrollar un total de 15 auditorías las cuales se detallan a continuación, según tipo de auditoría:

Tipos de Auditorías:

9 Preventivas Institucionales

4 Gubernamentales a Sistemas del PMG 2002

1 Auditoría al Servicio de Bienestar de CONAMA

1 Auditoría Ministerial.

El trabajo realizado durante el ejercicio 2002 se encuentra contenido en el documento “Resumen de Cumplimiento de las Etapas I – II – III del Sistema Nº 7, Auditoría Interna, PMG 2002” y sus correspondientes anexos, informe que fue entregado al Director Ejecutivo y al consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, y, en uno de sus anexos se detallan los informes referidos a cada una de las Auditorías señaladas anteriormente, informes que contienen informaciones y recomendaciones, remitidos en su oportunidad al Director ejecutivo y/o organismos externos, como la SEGPRES.

Cabe señalar que, esta Unidad de Auditoría ha ejecutado en forma permanente y sistemática actividades propias de la función, contando con una dotación total de dos profesionales auditores.

- Desconcentración / Descentralización

Desconcentración Administrativa: En este ámbito se realizó la Delegación de facultades a los Directores Regionales de CONAMA. Para cumplirlo se realizaron dos tareas: 1) Se envío a Contraloría para la toma de razón la Resolución Nº79 y, 2) Se elaboró la Resolución Exenta Nº1023, la cual otorga nuevas atribuciones a los Directores Regionales, entrando en vigencia el día 3 de julio de 2002.

Desconcentración Presupuestaria: En este ámbito se encuentra vigente la implementación del pago de horas extras para funcionarios administrativos de las Direcciones Regionales de CONAMA.

Desconcentración de Programas: Se continúo el desarrollo de los compromisos como el de: a) Creación y operación de un fondo de recursos para operar en cada región un Programa de Fiscalización Ambiental. El año 2002, el gasto realizado fue de $30.766.000.-, cantidad que fue remesada a las Direcciones Regionales en su totalidad (100% remesado), aumentándose la meta de proyectos fiscalizados a 546; y, b) Creación y operación de un fondo de recursos para iniciativas de apoyo a la gestión ambiental regional (FGAR). Para el año 2002, la cifra de dicho Fondo alcanzó la suma de $193.848.000.-, distribuidos en tres proyectos: 1) Proyecto Sendero de Chile: por un monto de $42.136.000.- completándose más de 100 Km. de la senda a lo largo del país; 2) Emergencias Químicas: con un presupuesto de $9.000.000.-; y, 3) Remediación de Problemas Ambientales en Localidades de Chile, cuyo propósito, fue el de identificar y remediar los problemas ambientales urgentes en diferentes localidades del País. Los recursos asignados a estas iniciativas de remediación alcanzaron los $142.712.000.-, para los Programas de Temuco y Padre las Casas, Problemas de Asbesto en la Comuna de Maipú y Problemas de Plomo en Antofagasta.

Desconcentración de Funciones del Personal: Este compromiso se cumplió al dotar a la totalidad de las Direcciones Regionales de CONAMA de, al menos, un contador, ya sea técnico de jornada completa o profesional de media jornada, personal que el año 2002, además, fue capacitado respecto de las actividades de las cuales son responsables.

- Administración Financiera (Compras y Financiero Contable)

VER ANEXO Nº 6

“El servicio no realizó avances significativos  en  el  área de  Administración Financiero Contable”.

- Enfoque de Género

Las actividades desarrolladas el año 2002 para desarrollar el Área Estratégica del Enfoque de Género, estuvieron enmarcadas en el cumplimiento de los requisitos y compromisos correspondientes a la primera etapa del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de Género. Este consistió en elaborar un Diagnóstico sobre los servicios y productos institucionales, identificando aquellos productos en que es posible incorporar esta perspectiva. La responsabilidad de elaborar este diagnóstico y coordinar la ejecución de este PMG, se delegó en el Departamento de Cultural Ambiental y Medio Ambiente Humano. El objetivo es la incorporación de la perspectiva de género en los distintos niveles de la gestión pública. Este enfoque consiste en generar las condiciones para que la gestión pública (sus políticas, productos, servicios, sistemas de información) garantice la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El diagnóstico identificó los programas susceptibles de incorporar el enfoque de Género. Estos son: Proyectos financiados por el Fondo de Protección Ambiental; Procesos de Participación Ciudadana en SEIA; Planes de Descontaminación y Normas de Emisión; Planes de Desarrollo del Sendero de Chile; y, Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales Sistemas de Información.

- Tecnologías de Información

Los avances en Tecnologías de la Información, apuntadas a mejorar la gestión y agilizar los procesos realizados en el año 2002 por nuestra institución, son los que se detallan a continuación, por área:

Software

- Término de la implementación de un sistema computacional integrado (ICON-2000) para la institución, orientado a satisfacer nuevos requerimientos en las áreas de Contabilidad, Finanzas, Ejecución Presupuestaria y Recursos Humanos, que sea coherente con las normativas generales para la Contabilidad de la nación y la Ley de Presupuestos.

- Actualización del soporte de las licencias de Oracle 8i que se encuentra en uso.

- Actualización de licencias de la plataforma de productividad de Microsoff Office.

- Actualización Licencia de Software ArcInfo, orientado a proporcionar un manejo adecuado de la información georeferenciada.

- Actualización Suite Macromedia, orientado a satisfacer las nuevas demandas de diseño de Sitios Web e Impresos.

- MindManager 2000, software orientado a satisfacer las necesidades del Departamento de Control de Gestión.

Equipamiento (Hardware)

- Equipos de comunicación (Switch), orientados a mejorar la conectividad entre usuarios de la actual red de CONAMA.

- Equipamiento computacional (PCs, impresoras, partes y piezas) orientados a mejorar la plataforma de los usuarios de CONAMA.

- Computadores portátiles y videoproyectores orientados a mejorar la capacidad coordinadora de la institución en cuanto a presentaciones en COREMA y en otras instancias.

- Scanner y grabadores de CD para satisfacer las demandas de digitalización y reproducción de información institucional.

- Servidores de red para las direcciones regionales, orientados a desarrollar una política de seguridad de la información relevante.

- Equipos de Comunicación LAN para direcciones regionales con problemas de conectividad.

- UPS^s orientadas a estabilizar, respaldar energía y dar continuidad del servicio entregado por los servidores de correo electrónico regionales.

Desarrollo

- Desarrollo, mantención e implementación de sitios WEB institucionales, orientados a difundir información de carácter público en temas Medio Ambientales.

proyectos de Ley

“El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso”.

Proyectos de Inversión

Iniciativa de Inversión:  Aplicación Plan de Recuperación de Tacahuano

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Normas Publicadas | ## 378.116 | 357.966 | 94,67% | 15.000 | 48.398 | 96,8% |  |

Costo real al 31/12/2001 M$ 328.116

Costo estimado año 2002  M$  50.000

El Programa de Recuperación Ambiental de Talcahuano (P.R.A.T.) se creo en 1994, con el objetivo de revertir la deteriorada condición ambiental de la Comuna de Talcahuano y de este modo mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Talcahuano y Bahía San Vicente, en ese momento estaban consideradas como uno de los lugares más contaminados del planeta. Los principales problemas que afectaban a la comuna eran: contaminación de las bahías, del aire y contaminación del suelo, conflictos de uso de suelo, deterioro de los recursos naturales y deterioro de la infraestructura urbana.

En las distintas etapa del PRAT, se trabajo en cuatro áreas específicas:

- Ordenamiento Territorial

- Conservación y manejo de recursos naturales

- Gestión Ambiental y Salud

- Educación Ambiental y Participación Ciudadana.

En cada una de estas áreas de generaron propuestas y proyectos para solucionar los problemas detectados en las etapas de diagnóstico.

Una de las líneas estratégicas de acción, que el P.R.A.T. ha desarrollado y que le han dado una identidad especial al programa, es la política de consensos, de acuerdos y convenios de cooperación para establecer objetivos, programas de inversiones y cronogramas para disminuir las emisiones. Estos convenios, con amplia información a toda la ciudadanía, se han celebrado tanto por áreas de industrias y por industrias individualmente.

Los resultados alcanzados a lo largo de estos años, a través de los distintos convenios en vigencia, permiten afirmar que ésta ha sido una política muy exitosa. Especialmente positiva y productiva durante los primeros años en una época en que pequeñas mejorías significaban un gran impacto en la calidad de vida de la ciudadanía y donde a través de estos convenios se pudo trabajar en áreas no normadas. Esto, principalmente por el mayor vacío existente, en esa época, en lo que a normativa de calidad y emisión se refiere.

A lo largo del desarrollo del PRAT se logró de un modo global, abordar todas las problemáticas que hoy, en la agenda ambiental 2002 – 2006, se identifican como líneas de acción. Esto es, la Recuperación ambiental de las ciudades, la preservación y protección del patrimonio natural a través del área de trabajo de Conservación y manejo de recursos naturales, la modernización y agilización de la gestión ambiental a través de la coordinación de los diferentes servicios públicos y la participación ciudadana y educación ambiental.

Iniciativa de Inversión: Presupuesto Nacional Ambiental  2001 – 2002

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Descentralización y control | ## 15.000 | 15.000 | 100% | 15.000 | 15.000 | 100% |  |

META:  INCORPORAR LA VARIABLE AMBIENTAL EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PUBLICAS

1.- PROYECTO: PRESUPUESTO AMBIENTAL NACIONAL

  - Objetivos:

- Determinar y actualizar el  cálculo del gasto ambiental nacional para el año 2002 y realizar la estimación presupuestaria del año 2003.

- Avanzar en la conformación de un presupuesto ambiental regionalizado

- Ampliar la cobertura de los programas presupuestarios de las instituciones que conforman el SNGA

- Apoyar con información validada técnicamente una programación presupuestaria de temas ambientales estratégicos

1.2.- Beneficiarios: Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA); servicios públicos del nivel central y regiones, organismos internacionales, decisores  y ciudadanía en general.

1.3.- Productos alcanzados 2002:

Los logros más importantes alcanzados en este Estudio para este período se pueden resumir en:

- Informe actualizado con el Gasto y Presupuesto Ambiental Nacional 2002-2003.***

- La totalidad de los 14 Ministerios del SNGA incorporados  en la estimación presupuestaria. Se destaca la  incorporación del Ministerio de Defensa, que no había participado en años anteriores

- Respecto a la cobertura, se  alcanzó a cubrir 54  Programas Presupuestarios que presentan acciones ambientales directas o indirectas.

- El 63% del gasto ambiental nacional pudo ser regionalizado

***Datos de Referencia: El Gasto Total Ambiental para el año 2002 corresponde a M$174.188, lo que representa el  1,59% del  total del gasto público según la Ley de Presupuesto 2002-2003, lo que refleja un descenso respecto del año 2001 que significó un gasto ambiental del orden del M$200.180.- con una relación de un 1,98% respecto del total del presupuesto público

1.4.- Coordinación con otros actores: con los 14 ministerios y servicios públicos con competencia ambiental que conforman el SNGA, Departamento de Estadísticas Económicas de CEPAl e INE.

Iniciativa de Inversión: Desarrollo de una Propuesta de IDS para las regiones I, II y IV

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Descentralización y Control | ## 7.000 | 6.965 | 99,5% | 7.000 | 6.965 | 99,5% |  |

META: DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA PROPUESTA DE INDICADORES A ESCALA NACIONAL Y REGIONAL DE IMPACTO O DESEMPEÑO AMBIENTAL.

Objetivos:

- Proponer y validar una propuesta de indicadores ambientales a escala nacional y regional que de cuenta de la situación y tendencia de los principales componentes ambientales del país.

- Desarrollar un perfil diagnóstico para aquellas regiones que no contaban con un estudio preliminar al respecto-  I, II y IV- Regiones y proponer un conjunto de Indicadores Ambientales para ellas.

- Diseñar un sistema en plataforma Web  para la publicación y difusión del sistema de indicadores ambientales

Beneficiarios: Organismo públicos,  sector privado, organismos no gubernamentales, organismos internacionales, Centro de Estudios y ciudadanía en general.

Productos Alcanzados 2002:

- Una propuesta de Indicadores Ambientales a escala nacional estimados y con una validación técnica preliminar.

- Una propuesta priorizada de Indicadores Ambientales Comunes y Específicos para las 13 regiones administrativas del país, validados, estimados y registrados en una hoja metodológica.

- Integración del sistema de indicadores a escala nacional y regional a la plataforma Web-CONAMA (en proceso de desarrollo y posterior marcha blanca marzo-. abril 2003)

Coordinación con otros actores:  Sector académico, servicios públicos tanto a nivel central como regional (CONAF, INE, DGA, SERNAGEOMIN, SAG, SERNATUR, COCHILCO; DIRECTEMAR, entre otros), Direcciones Regionales de CONAMA y Comités Técnicos de las COREMAS.

Iniciativa de Inversión: Elaboración del Proyecto de Bonos de Descontaminación

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Normas Publicadas | ## 35.000 | 34.969 | 99,91% | 35.000 | 34.969 | 99,91% |  |

El proyecto Bonos de Descontaminación se traduce en un Proyecto de Ley, ya aprobado por el Consejo Directivo y por la Presidencia, llamado de Bonos de Descontaminación, que da cumplimiento al art. 48 de la LBGMA.  Trata sobre la creación de un Sistema de Permisos de Emisión Transables, esto es, crea un instrumento de carácter económico que complementará los instrumentos comando-control, con que se implementan las medidas del Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana.

Sin embargo, considerando el trabajó interdisciplinariamente realizado durante el año 2002, el  Seminario Internacional y la consultoría en temas constitucionales y administrativos, que al efecto se desarrollaron, se optó por elaborar una Ley marco, que permita la aplicación de los Bonos de Descontaminación en cualquier Plan de Descontaminación y aún, fuera de él, y que también permita la aplicación del Sistema no sólo a aire sino que también a agua y suelo.

De esta manera, todo el país resulta beneficiado porque el proyecto de Ley, al ser de carácter marco, tiene aplicación en todo el país, en la medida que se requiera (se aplica por D.S. específicos), reconociendo las necesidades regionales.

En el caso particular de la RM, la aplicación del Sistema podría generar una reducción de costos estimada en US$170.000.000.

Iniciativa de Inversión: Diseño de un Plan de Minimización de RSD en la Macrozona Sur

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Documento de políticas de residuos | ## 20.000 | 19.990 | 99,95% | 20.000 | 19.990 | 99,95% |  |

El objetivo principal es contar con la información requerida y el diseño de instrumentos para la implementación del Programa Nacional de Reciclaje en las Regiones VIII, IX y X. Los beneficiarios directos son los organismos de planificación medioambiental, las Direcciones Regionales de CONAMA, Gobiernos Regionales y las Municipalidades, que suman más de 60 dependencias. El estudio potencia los medios informáticos disponibles para la realización de ajustes en la implementación del Programa Nacional de Reciclaje, así como la disponibilidad de información sobre los principales parámetros requeridos para la ejecución de dicho programa como son bases de datos de los principales actores del reciclaje, clasificación y valoración de los Residuos Sólidos Domiciliarios, la disponibilidad de modelos económicos para verificar la viabilidad de los Centros de Acopio y un inventario desarrollo de las principales tecnologías de reciclaje disponibles a nivel mundial.

Iniciativa de Inversión: Diseño de un Plan de Minimización de RSD en la Macrozona Central

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Documento de Políticas de residuos | ## 20.000 | 19.970 | 99,85% | 20.000 | 19.970 | 99,85% |  |

El objetivo principal es disponer de la información requerida y de los instrumentos necesarios para la ejecución del Programa Nacional de Reciclaje en las Regiones IV, V y Metropolitana. Los beneficiarios directos son los organismos de planificación medioambiental, las Direcciones Regionales de CONAMA, Gobiernos Regionales y las Municipalidades de cada una de las regiones, que suman más de 120 dependencias. El estudio potencia los medios informáticos existentes en CONAMA para la articulación del Programa Nacional de Reciclaje, así como la aplicación a mediano plazo de la  información resultante de este estudio como son las Bases de Datos de los principales actores del reciclaje en la Macrozona, clasificación y valoración de los Residuos Sólidos Domiciliarios, la disponibilidad de modelos económicos para verificar la viabilidad de los Centros de Acopio en las Regiones estudiadas y la incorporación de nuevas tecnologías y materiales de reciclaje como es el caso de la hojalata y cartuchos de impresoras.

Iniciativa de Inversión: Análisis de fuentes, exposición y efectos en salud del MP en la Región Metropolitana

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Plan de Descontaminación de la RM | ## 449.900 | 238.242 | 52,95% | 168.000 | 161.960 | 96,4% |  |

Costo real al 31/12/2001 M$  90.000

Costo estimado año 2002  M$ 168.000

Costo estimado año 2003  M$ 191.900

- Tendencias Generales de la Contaminación Atmosférica de la Región Metropolitana.

El objetivo principal es el de establecer las tendencias generales de la contaminación atmosférica de la Región Metropolitana a partir de los resultados obtenidos del análisis de 800 filtros dicotómicos de las estaciones Avda. La Paz, Avda. Las Condes, Providencia y Parque O’Higgins, para el período comprendido entre 1998 y 2000.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Diseño de muestreo para evaluación de emisiones en ambientes cerrados:

# Los objetivos de este estudio son:

# Realizar un levantamiento o recopilación de la información existente sobre el tema, tanto en el medio nacional como internacional, sobre la base de otros estudios o programas relacionados; la información que manejen organismos públicos y privados relacionados con el tema; y la  información disponible en literatura científica y técnica.

  - Realizar un diseño de campaña de muestreo que permita estimar, sobre la base de criterios estadísticos aceptados, las emisiones de equipos de calefacción domésticos, clasificados previamente por tipo de equipo y tipo de combustible. Este diseño debe asegurar la representatividad de las mediciones y sentar las bases para un futuro sistema de certificación de equipos.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Administración de campaña de monitoreo específico de fracción fina y gruesa de material particulado en la Región Metropolitana.

Diseñar y realizar una campaña de monitoreo para MP2.5 y MP10 con el objeto de recolectar información relativa al impacto de las medidas del Plan de Transporte Urbano de Santiago puestas en marcha a partir de marzo de 2002, en siete puntos de monitoreo de la Región Metropolitana; y, adicionalmente, determinar las condiciones de contaminación de fondo regional, mediante la habilitación de una estación de monitoreo ubicada en zona rural.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Análisis crítico del sistema de gestión de episodios de material particulado.

El objetivo principal es realizar una evaluación de la aplicación del sistema de gestión de episodios, en términos del pronóstico y de las constataciones, y cómo estos elementos influyen en la adopción de medidas de excepción.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Monitoreo y Caracterización de Aerosoles Secundarios Inorgánicos y Formaldehido en el Período Primaveral en la Región Metropolitana.

El objetivo principal corresponde a medir y caracterizar los componentes inorgánicos secundarios y formaldehido durante el período primaveral y, a la vez, controlar la calidad de resultados analíticos obtenidos en la caracterización de otros componentes del material particulado fino en la Región Metropolitana.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Campaña de Monitoreo de Compuestos Orgánicos Volátiles y Compuestos Biogénicos en Muestras Atmosféricas de la Región Metropolitana.

Realizar una campaña de monitoreo de calidad química del aire que permita identificar y cuantificar COVs en muestras atmosféricas recolectadas en estaciones seleccionadas de la red MACAM2, y fuera de los límites urbanos de la ciudad de Santiago, permitiendo así entender mejor los fenómenos de contaminación atmosférica de la ciudad y alimentar con datos reales y confiables un modelo fotoquímico para la Región Metropolitana.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Aplicación de un Programa de Evaluación de Emisiones de Transporte y su Impacto en la Calidad del Aire.

El objetivo principal es estudiar los patrones de operación de automóviles particulares, recoger información representativa de velocidad instantánea de buses licitados que circulen por Santiago a través del sistema GPS y, finalmente, validar el inventario de emisiones de fuentes móviles disponible para la Región Metropolitana.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Apoyo al sistema de compensación de emisiones y definiciones para una Ley de Bonos de Descontaminación.

El objetivo principal de realizar este Estudio es de apoyo al sistema de compensación de emisiones y la Ley de Bonos de Descontaminación, mediante la revisión crítica de la propuesta de Ley de Bonos y la revisión de los antecedentes relativos a la asignación de cupos de emisión para NOx en fuentes fijas y MP en calderas.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Aplicación de Experiencias Internacionales en el Control de la Contaminación Atmosférica: Caso modelos de transporte.

El objetivo principal es el de entregar evaluar la aplicación de un diseño de un sistema integrado de transportes y medio ambiente ya realizado en países desarrollados e identificar posibles condiciones de una cooperación internacional entre Chile y la Unión Europea, en los temas de medio ambiente en el marco del Estudio.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Análisis de la Evolución de la Contaminación Atmosférica de acuerdo al contenido de Filtros, en la Región Metropolitana.

El objetivo principal de este estudio es establecer las tendencias generales de la contaminación atmosférica de la Región Metropolitana a partir de los resultados obtenidos del análisis de una muestra de 1.200 filtros dicotómicos (MP10 y MP2.5) de las estaciones de la red MACAM (Las Condes y Parque O’Higgins); y de una muestra de 1.800 filtros de una red complementaria que incluye una estación de background (que mide condiciones en un sector no afecto por las emisiones propias de una gran urbe); y de cuatro puntos de monitoreo (240 filtros) establecidos para evaluar la efectividad de la red de transporte (habilitación de vías segregadas, exclusivas y reversibles) para el año 2001. El análisis debe realizarse sobre al menos 1.200 filtros totales.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Generación de Antecedentes para la Operación de un Mercado de Bonos de Descontaminación.

El objetivo principal es definir las mejores condiciones para que opere un sistema de bonos y cuantificar las rebajas en emisiones que podrían eventualmente operar en el sistema cuando entre en vigencia.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

Iniciativa de Inversión: Programa de Minimización y Reciclaje

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Documento de Políticas de Residuos | ## 90.000 | 89.784 | 99,76% | 90.000 | 89.784 | 99,76% |  |

- La generación de residuos sólidos ha aumentado progresivamente en nuestro país. Este fenómeno se encuentra asociado al incremento en los niveles de ingreso, cambio en los hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y mejora de estándares de calidad de vida de la población. La información disponible, muestra que la generación de residuos sólidos domiciliarios en la Región Metropolitana ha aumentado en promedio en un 5% anual, llegando en 2001 a 189.000 toneladas mensuales. De ellos, 165.000 ton/mes se disponen en rellenos sanitarios. Lo restante, es decir, 12.000 ton/mes, se reciclan. De continuar este crecimiento, los Rellenos Sanitarios estarían recibiendo en el año 2010 alrededor de 2,7 millones de toneladas al año, lo que trae consigo un alto costo para los municipios que deben finalmente financiar el servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos, sin perjuicio de los impactos ambientales que se encuentran asociados a su transporte y disposición final.

De acuerdo a estudios realizados en la Región Metropolitana, del total de los residuos sólidos domiciliarios, alrededor de 50% esta compuesto por residuos orgánicos que contienen un alto porcentaje factible de compostar (residuos verdes), y aproximadamente un 20% está compuesto de otros materiales que pueden ser reciclados.

La Política Nacional de Gestión Integral de los Residuos Sólidos establece como principios fundamentales la minimización de residuos, el reciclaje y posteriormente la disposición final. Por lo tanto, las acciones al respecto deben apuntar a evitar la generación de residuos, luego si se producen residuos, se debe buscar la forma de reciclarlos, y si todo lo anterior no es posible, se debe optar por la alternativa de tratamiento y disposición final que minimice los impactos ambientales.

Por lo anterior, se hace necesario promover y ejecutar iniciativas de minimización y gestión adecuada de residuos sólidos domiciliarios, implementando proyectos de separación en origen para reciclaje y compostaje, que busquen modificar los hábitos y conductas ambientales en la población de la Región Metropolitana.

Objetivo

Desarrollar e Implementar un Sistema de Minimización (reducción, reciclaje, reutilización) de Residuos Sólidos en la Región Metropolitana.

Beneficiarios

El sistema de Minimización contemplo desarrollar proyectos de alto impacto en la reducción de  residuos que llegan a disposición final, a través del reciclaje de a) residuos orgánicos  de grandes generadores, como lo es la Vega Central en el que se  beneficiaron directamente 1000 dueños de locales e indirectamente el público comprador, b) con el proyecto de reciclaje de residuos (papeles) en oficinas públicas  beneficiando a 174 oficinas públicas  y 100 recolectores independientes, quiénes realizarán la recolección del material reciclable, además con el c) proyecto de reciclaje en al Parque Metropolitano se beneficiarán alrededor de 5 millones de visitantes al año, d) con la elaboración de material educativo en el que se beneficiaran  directamente 1000 profesores , 100 establecimientos educacionales  y más de 5000 personas de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Vinculación con Servicios de Conama

El artículo 70 letra h) de la Ley 19.300, dispone que le corresponde a CONAMA, entre otras funciones, el financiamiento de proyectos y actividades orientadas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.

CONAMA, a través del Programa de Reciclaje de la Región Metropolitana, ha realizado diversos proyectos y actividades en conjunto con Organizaciones Comunitarias, Municipios,  empresas privadas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), entre otros organismos intermedios que puedan tener incidencia en el reciclaje y manejo de residuos sólidos, para incentivar y promover acciones concretas que motiven a las personas a cambiar sus hábitos frente los residuos sólidos, y en definitiva, lograr reducir la cantidad de éstos que se disponen en lugares de disposición final autorizados.

Iniciativa de Inversión: Investigación y Análisis de Modelos de Dispersión en la Región Metropolitana

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Plan de Descontaminación de la RM | ## 351.799 | 160.000 | 45,48% | 160.000 | 160.000 | 100% |  |

Costo Estimado año 2002 M$ 160.000

Costo Estimado año 2003 M$ 191.799

- Impactos de fuentes fijas y areales en la modelación de la calidad del aire en la Región Metropolitana.

El objetivo principal de este estudio es evaluar, completar y validar los actuales inventarios de emisiones de fuentes fijas y difusas de la Región Metropolitana, y proponer campañas específicas de monitoreo de calidad del aire que permitan el mejoramiento de los inventarios de emisiones existentes.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Aplicación de un modelo meteorológico para la Región Metropolitana.

El objetivo principal corresponde al estudio de las condiciones meteorológicas de mesoescala de la cuenca de Santiago que influencian la dispersión de contaminantes, lo que permitirá implementar un modelo químico atmosférico de transporte de contaminantes para la Región Metropolitana.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Niveles y composición química del rocío en la Región Metropolitana.

La finalidad de realizar este estudio se basa en la necesidad de llevar a cabo mediciones de niveles y composición de rocío, principalmente, para evaluar los perfiles de las principales fuentes de radicales libres en el smog fotoquímico.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Evaluación de los beneficios en calidad del aire de las medidas de reducción de emisiones de fuentes móviles del PPDA.

El objetivo principal consiste en evaluar distintas medidas de reducción de emisiones asociadas al transporte público, de manera de cuantificar los beneficios en calidad del aire de las medidas de reducción de emisiones adoptadas por la autoridad.

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

- Aplicación de un modelo de dispersión de contaminantes para la Región Metropolitana.

El objetivo principal es el de estudiar el comportamiento físico y químico de los contaminantes reactivos y no reactivos presentes en la atmósfera de la Región Metropolitana, utilizando el modelo denominado "Chilean Atmospheric Dispersion Model" (CADM).

Los beneficiarios directos corresponden a toda la población expuesta a contaminantes del aire y que habita la Región Metropolitana.

Iniciativa de Inversión: Implementación del Plan Informático 2001 – 2003

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Descentralización y Control | ## 342.125 | 342.053 | 99,98% | 154.650 | 154.597 | 99,97% |  |

Costo Real al 32/12/2001 M$ 187.475

Costo estimado año 2002  M$ 154.650

El Objetivo General del Plan Informático 2001 – 2003 es Actualizar la plataforma tecnológica de CONAMA, de manera que permita satisfacer en forma optimizada, las necesidades de comunicación, coordinación, manejo y control de información, de manera de potenciar la gestión de los procesos claves de la institución.

Además, los objetivos específicos son los siguientes de los cuales el último no se cumplió el año 2002 :

- Implementación de un sistema de información administrativo multimodular que permita efectuar un adecuado control de gestión en función de los objetivos institucionales.

- Implementar la plataforma tecnológica necesaria para el adecuado funcionamiento del SEIA electrónico

- Actualización, Mantención y mejoramiento de la plataforma tecnológica.

- Implementación de servicios de transmisión de voz, entre las distintas direcciones de CONAMA, a través de la red de área extendida existente.

transferencias

| DESCRIPCIÓN | Monto Ejecutado |  | Variación % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 |  |
| Transferencias al Sector Privado | 3.302.032 | 2.871.958 | -13,02% |
| Transferencias a Organismos del Sector Público | 635.025 | 613.501 | -3,39% |
| Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros |  |  |  |
| Transferencias al Fisco | 520 | 403 | -22,50% |
| Otras Transferencias | 275.723 | 133.431 | -51,61% |
| Total de Transferencias | 4.213.300 | 3.619.293 | -14,10% |

## 4. DESAFIOS 2003

Desde la publicación de la Agenda Ambiental País 2002-2006 la gestión ambiental ha tenido como eje las líneas de acción de recuperación ambiental de ciudades, la preservación y protección del patrimonio natural, la modernización y agilización de la gestión ambiental y el fomento de una Cultura Ambiental considerando el medio ambiente humano.

Los objetivos planteados para el 2002 fueron definidos desde la perspectiva de sintonizar con los principales desafíos del país, en particular con los económicos y sociales. Por ese motivo, el principal énfasis fue trazar objetivos coherentes con los esfuerzos globales del gobierno materializados en la Agenda Pro crecimiento.

La gestión ambiental (que nuestro país empezó a abordar como un tema relevante sólo durante la década pasada) no ha registrado en la protección de la biodiversidad, los significativos avances que se han logrado en otros ámbitos. Esto se debe en parte a que Chile, al igual que buena parte de los países similares al nuestro, concentró sus esfuerzos iniciales en resolver los problemas ambientales que afectan más directamente a la población y su salud, como la contaminación atmosférica e hídrica o el tratamiento de la basura, temas que por lo general afectan a los núcleos urbanos que en el caso de nuestro país representan más del 85% de la población.

Pero hoy, cuando buena parte de esos problemas ya tienen trazado un camino para su solución, la necesidad más urgente es encontrar instrumentos que permitan retomar altas tasas de crecimiento económico en un contexto de adecuada protección de la naturaleza

Un avance efectivo se producirá sólo si el país es capaz de explotar ámbitos que hasta ahora no hayan sido explorados, impulsando la protección de la naturaleza como una oportunidad para el crecimiento económico y el desarrollo.

Paralelamente a las iniciativas de gestión que requieren abordar los temas en sintonía con los desafíos del país, CONAMA ha iniciado un proceso de cambio cultural que promueva nuevas y mejores relaciones de cooperación entre los distintos actores de la sociedad, y lograr así un desarrollo sustentable que valorice la diversidad cultural y territorial de nuestro país.

De este modo,  ante el desafío de materializar el cambio cultural, acuñamos, en conjunto con distintos órganos del Estado y sectores de la sociedad civil, el concepto de “responsabilidad ambiental”, la expresión más clara de esta transformación. Ser ambientalmente responsable significa hacerse cargo –asumir- los efectos ambientales de nuestras conductas individuales y organizacionales, sobre los otros, sean éstos personas o nuestro propio entorno.

La Responsabilidad Ambiental constituye el eje articulador y transversal de las intervenciones que CONAMA emprende con los diversos actores, públicos y privados, para construir un desarrollo sustentable que valorice la diversidad cultural y territorial.

La certeza que hay detrás, es que la cooperación y colaboración entre la sociedad civil, el Estado y el sector productivo genera mejores iniciativas o proyectos desde el punto de vista ambiental. Asimismo, el involucramiento de las personas en la toma de decisiones permite, además, profundizar la democracia y darle transparencia a la administración pública.

A continuación se presentan los principales desafíos 2003 en cada una de las líneas de acción establecidas en la Agenda Ambiental País 2002-2006:

- Preservación y protección del patrimonio natural

- Implementar Plan de Acción para incrementar la protección oficial de los ecosistemas relevantes del país. Se contempla oficializar el reglamento de Areas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada, iniciar un proyecto de tres años para establecer tres Areas Marinas Protegidas, e iniciar un proyecto para la conservación del bosque siempre verde.

- Establecer un programa para la conservación de especies de flora y fauna silvestre. Se contempla implementar un procedimiento de clasificación de especies en peligro de extinción, como también programas para conservarlas.

- Recuperación ambiental de ciudades

- Implementar una plataforma operativa para el Sistema de Bonos de Descontaminación. Junto con la tramitación del proyecto de Ley de Bonos de Descontaminación en el Congreso, se contempla la construcción de una cartera de proyectos que se beneficiarían con el sistema, y una propuesta consensuada de los reglamentos que acompañarían a la ley.

- Implementar  programas para el control de la contaminación atmosférica. Se contempla diseñar y desarrollar programas para 8 ciudades o localidades del país.

- Habilitar modelos de dispersión de contaminantes para la Región Metropolitana. Se contempla elaborar modelos de dispersión de contaminantes que permitan optimizar la aplicación del Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana.

- Promover actividades que permitan reciclar 14,5% de los residuos sólidos generados. Se contempla principalmente la construcción de centros de acopio, y el desarrollo de estadísticas sobre la materia.

- Elaborar instrumentos regulatorios que permitan mejorar la gestión de los residuos.  Se contempla avanzar en la propuesta de una ley general de residuos, y en los reglamentos de rellenos sanitarios y lodos.

- Consolidar la implementación del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL),  en Chile. Se contempla la elaboración de una cartera de proyectos de potenciales beneficiarios del MDL  (que permite compensar gases de efecto invernadero a escala global) y la definición de una autoridad nacional asociada al este instrumento.

- Establecer una Estrategia de Promoción de Implementación de Energías Renovables en Chile. Se contempla la definición de una agenda de trabajo en conjunto con el sector privado, y proyectos evaluados que permitan implementar energías renovables.

- Avanzar en las gestiones para legislar sobre la eliminación de sustancias dañinas para la capa de ozono. Se contempla avanzar en la tramitación de un proyecto de ley sobre la materia.

- Modernización y agilización de la gestión ambiental

- Implementar, en todas las Direcciones Regionales de Conama, SEIA electrónico.  Se contempla concluir la implementación en todas las regiones de la evaluación ambiental de proyectos por Internet, e incorporar la firma electrónica avanzada en al menos 6 de ellas.

- Generar propuesta de optimización de la Ley de Bases del Medio Ambiente, mediante modificación de la misma. Se contempla elaborar una propuesta de proyecto de ley para modificar al Ley de Base del Medio Ambiente, y consensuarla al interior del Gobierno.

- Implementar Centros de Investigación Ambiental. Se contempla implementar 3 centros de investigación ambiental distribuidos geográficamente, y orientados a temas relevantes en ámbitos productivos y territoriales.

- Cultura ambiental y medio ambiente humano.

- Construir nuevos tramos del Sendero de Chile a nivel nacional y regional. Se contempla la construcción de nuevos 250 kms. de sendero, y planes de turismo y desarrollo local para los 15 tramos piloto.

- Promover la asociatividad entre la escuela y la comunidad en la gestión ambiental. Se contempla el apoyo técnico y financiero a 90 proyectos en el país a través del Fondo de Protección Ambiental.

- VI Concurso Nacional del Fondo de Protección Ambiental

Anexos

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

ANEXO 1: Definiciones Estratégicas

FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2003

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

| MINISTERIO | Ministerio Secretaria General De La Presidencia | PARTIDA | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Comisión Nacional Del Medio Ambiente | CAPÍTULO | 02 |
| PROGRAMA |  | PROGRAMA |  |

Ley orgánica o Decreto que la rige

La Comisión Nacional del Medio Ambiente, fue creada por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que entró en vigencia el 9 de marzo de 1994.

Misión Institucional

Promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo y coordinar las acciones derivadas de las estrategias y políticas definidas por el Gobierno en materia ambiental.

| Objetivos Estratégicos |  |
| --- | --- |
| Número | Descripción |
| 1 | Recuperación Ambiental de las Ciudades Entregar al final del mandato del Presidente Lagos un país radicalmente distinto desde el punto de vista sanitario. Esto significará un 80% de las aguas servidas tratadas, un cambio en el tratamiento y disposición de los residuos, y métodos de control de la calidad del aire en las ciudades más grandes. Este conjunto de acciones permitirá generar una verdadera “revolución sanitaria” a lo largo del territorio, logrando mejoras sustantivas en la calidad de vida de la población. Las temáticas a abordar en esta materia son: Agua, Residuos, Aire, Emergencias Químicas, Sitios Contaminados y Atmósfera Global. |
| 2 | Preservación y Protección del Patrimonio Natural En lo que resta del Gobierno del Presidente Lagos, implementar una Estrategia y un Plan Nacional de Acción para la conservación de la Biodiversidad, estableciendo un nivel adecuado de protección oficial para la totalidad de los ecosistemas relevantes del país. |
| 3 | Modernización y Agilización de la Gestión Ambiental Incorporar al sistema de gestión exigentes parámetros de eficiencia y eficacia, con énfasis en la transparencia y el acceso a la información. Las temáticas serán las siguientes: Gestión Ambiental, Control y Fiscalización, Descentralización, y Información e Indicadores Ambientales. |
| 4 | Cultura Ambiental y Medio Ambiente Humano Durante los próximos cinco años, impulsar una estrategia nacional para lograr un cambio cultural que promueva nuevas y mejores relaciones de cooperación entre los distintos actores de la sociedad, y lograr así un desarrollo sustentable que valorice la diversidad cultural y territorial de nuestro país. Para ello, se impulsará la educación ambiental en todo el territorio, se promoverán acuerdos públicos-privados para la resolución de conflictos y la construcción de alianzas y se consolidará la participación ciudadana en los instrumentos de gestión incorporando la dimensión humana en la toma de decisiones ambientales. |

| Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) |  |
| --- | --- |
| Nombre - Descripción | Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula |
| Reciclaje y Residuos Descripción :Desarrollo de sistemas adecuados para el manejo de residuos y formas de reciclaje; Desarrollo de Capacidades Manejo Sustentable Residuos Sólidos; Proyecto Intercomunal de Reciclaje en la R.M. | 1 |
| Planes, Normas y Emergencias Ambientales Descripción :Proyecto Ley Bonos de Descontaminación y Desarrollo Mercado de Transacciones; Programa de actualización de Normativa Nacional; Desarrollo de actividades para el control de la contaminación atmosférica; Desarrollo de capacidades locales y monitoreo de calidad; Capacidad de prevención y respuesta a situaciones generadas por sustancias peligrosas; Implementación de medidas de control de la contaminación de cuencas; Incorporación de la variable ambiental en los Planes, Políticas y Programas Regionales de Desarrollo Urbano Territorial; Desarrollo y Seguimiento de los efectos de la contaminación en la salud. | 1 |
| Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana Descripción :Control del cumplimiento del Plan; Análisis y aplicación del Modelo de Dispersión y de Pronóstico de episodios; Análisis de fuentes y exposición en la salud del material particulado en la R.M. | 1 |
| Conservación de la Biodiversidad Descripción :Estrategias de protección de ecosistemas regionales; Clasificación de especies de flora y fauna de acuerdo a su estado de conservación; Implementación de Acuerdo Chile-Cánada; Programa de Apoyo al TLC | 2 |
| SEIA Electrónico Descripción :Disminución de plazos de evaluación y discrecionalidad de proyectos del SEIA; Agilización de la evaluación de proyectos; SEIA operativo en regiones; Implementación de Centro Electrónico de Orientación Ambiental para la Inversión; Transparentar el cumplimiento de la normativa ambiental para proyectos de alto impacto potencial. | 3 |
| Fiscalización Descripción: Fiscalizar el cumplimiento de las exigencias de los proyectos aprobados en el SEIA. | 3 |
| Descentralización, Información y Control Descripción: Sistemas de Información Ambientales Regionales; Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades y toma de decisiones de profesionales de Servicios Públicos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y en la formación universitaria de profesionales especializados en temas ambientales; Entrega del soporte científico-tecnológico que requiere el SNGA para su desarrollo; Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de gestión del sistema regional de gestión ambiental; Plan Informático. | 3 |
| Fondo de Protección Ambiental Descripción:VI Concurso del FPA. | 4 |
| Sistema Nacional de Certificación Ambiental para Establecimientos Educacionales Descripción :Aplicación Sistema Nacional de Certificación Ambiental; Programa de Forjadores Ambientales. | 4 |
| PAC en SEIA Descripción :Garantizar el involucramiento y la responsabilidad ciudadana en la gestión ambiental. | 4 |
| Estrategias de Promoción de la Cooperación Público y Privada Descripción: Premio Nacional del Medio Ambiente; Consejo de Desarrollo Sustentable; Consejos Consultivos; Responsabilidad Ambiental. | 4 |
| Proyecto Sendero de Chile Descripción:Habilitación de nuevos tramos para el Sendero de Chile. | 4 |

Clientes/Beneficiarios/Usuarios

Nombre

Autoridades políticas y de gobierno

Entidades públicas, funcionarios públicos y funcionarios municipales

Inversionistas y empresas nacionales y extranjeras

Centros de Estudio

Organismos Internacionales

Organizaciones Sociales

Usuarios del Servicio

ANEXO 2: INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

| MINISTERIO | Ministerio Secretaria General De La Presidencia | PARTIDA | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Comisión Nacional Del Medio Ambiente | CAPÍTULO | 02 |
| PROGRAMA |  | PROGRAMA |  |

1.  Indicadores presentados en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2002

| N° | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema Nacional de Certificación Ambiental para Establecimientos Educacionales | Eficacia Porcentaje de programas de PAC respecto a proyectos ingresados al SEIA | (N° de programas de PAC año t/N° de proyectos ingresados al SEIA año t)*100 | 63.0 % | 82.0 % | 78.0 % | 83.3 % | 70.8 % |
| 2 | Fondo de Protección Ambiental | Eficacia Porcentaje de proyectos que cumplen objetivos | (Número de proyectos que cumplen objetivos año t/Número de proyectos seleccionados año t)*100 | 97.8 % | 96.4 % | 95.0 % | 82.9 % | 97.1 % |
| 3 | Fondo de Protección Ambiental | Economía Porcentaje de gastos administrativos del programa | (Gasto administrativos del programa año t/Gasto total del programa año t)*100 | 8.1 % | 12.2 % | 20.0 % | 29.7 % | 18.0 % |
| 4 | Fondo de Protección Ambiental | Economía Porcentaje de recursos aportados por terceros | (Monto total de aportes de terceros año t/Gasto total del programa año t)*100 | 38.7 % | 40.4 % | 41.0 % | 18.3 % | 39.6 % |

Nota del indicador 1: Este programa fue evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales el año 2001. PAC: Participación Ciudadana: SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Nota del indicador 2: Este programa fue evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales el año 2001.

Nota del indicador 3: Este programa fue evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales el año 2001. PAC: Participación Ciudadana. SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Nota del indicador 4: Este programa fue evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales el año 2001. PAC: Participación Ciudadana. SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

2.  Indicadores nuevos

| N° | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Institucional | Economía Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | (Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100 | n.c. | n.c. | n.c. | 45.6 % | 45.6 % |
| 6 | Institucional | Economía Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | (Gasto en personal (Subtit. 21)/Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22))*100 | n.c. | n.c. | n.c. | 78.1 % | 78.1 % |
| 7 | Fondo de Protección Ambiental | Eficacia Porcentaje de proyectos ambientales que se encuentran en operación una vez financiados | (Número de proyectos ambientales que se encuentran en operación una vez financiado en el año t/Número de proyectos financiados en el año t)*100 | n.c. | n.c. | n.c. | 94.3 % | 97.1 % |
| 8 | Fondo de Protección Ambiental | Eficacia Porcentaje de proyectos ambientales presentados por regiones respecto del total de proyectos presentados | (Número de proyectos ambientales seleccionados por región año t /Número total de proyectos ambientales seleccionados año t)*100 | n.c. | n.c. | n.c. | 91.4 % | 86.7 % |
| 9 | SEIA Electrónico | Eficacia Reducción porcentual del tiempo de tramitación de las Declaraciones de Impacto Ambiental con SEIA electrónico versus SEIA tradicional | Tiempo promedio de tramitación de DIA en SEIA tradicional año t - Tiempo promedio de tramitación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en e-SEIA año t / Tiempo promedio de tramitación de DIA en SEIA tradicional año t) | n.c. | n.c. | n.c. | 22.0 % | n.c. |
| 10 | SEIA Electrónico | Eficiencia Tiempo promedio de tramitación de las Declaraciones de Impacto ambiental con SEIA electrónico versus SEIA tradicional | Tiempo promedio de tramitación en días en e-SEIA año t/Tiempo promedio de tramitación en días en SEIA tradicional año t | n.c. | n.c. | n.c. | 78 % | n.c. |

Nota del indicador 8: 1. - Los valores ingresados NO corresponden a las definiciones de denominador ni numerador, sino a lo siguiente, numerador”: Nº de proyectos ambientales ejecutados o en ejecución en regiones distintas a la Región Metroploitana, año t"   el denominador”: Nº total de proyectos en ejecución o ejecutados en año t".

2. - Para la estimación de los valores del año 2003 se asumió contar con el mismo presupuesto que el año 2002.

ANEXO 3: Programación Gubernamental

| Acción | Objetivo Asociado a la Acción | Producto / Servicio relevantes o estratégicos al que se vincula | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar Reglamento Modificatorio que perfecciona el SEIA (Meta SEGPRES N°3) | Modernización y Agilización de la Gestión Ambiental | e-SEIA | El Reglamento fue publicado y puesto en vigencia el 07 de dic. de 2002, poniéndose en aplicación a través de un Programa de capacitación y difusión para todo el país. |
| Dar cumplimiento a los compromisos prioritarios 2002 establecidos en el Plan de Prevención y Descontaminación de Santiago (Meta SEGPRES N°6) | Recuperación Ambiental de las Ciudades | PPDA | Se cumplió y sobrepasó la meta de retirar 500 buses con tecnología VTT (Vehículos de Tecnología Tradicional), siendo retirados 918 buses el año 2002, de los cuales 391 eran VTT 91 y 527 eran VTT 92. Además, se incorporó el tema ambiental en la licitación de recorridos 2003. |
| Habilitar nuevos tramos del Sendero de Chile (Meta SEGPRES N°7) | Cultura Ambiental y Medio Ambiente Humano | Proyecto Sendero de Chile | Al 31 de diciembre de 2002 existen construidos a nivel nacional, 118,3 KM del Sendero de Chile. |
| Elaborar Proyecto de Ley de Bonos de Descontaminación (Meta SEGPRES N°8) | Recuperación Ambiental de las Ciudades | Normas Publicadas | Elaborado y entregado a la Secretaria General de la Presidencia para su ingreso al Parlamento, el Proyecto de Ley de Bonos de Descontaminación. |
| Disminuir plazos de evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en relación al año 2000 (Meta SEGPRES N°14) | Modernización y Agilización de la Gestión Ambiental | e-SEIA | Disminución en un 20% del tiempo en la evaluación de Proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (los plazos totales disminuyeron un 28% comparados con el 2000, y un 22% comparados con el 2001). |
| Realizar 5° Concurso Nacional de Mejoramiento Ambiental Local. | Cultura Ambiental y Medio Ambiente Humano | FPA | El año 2002 se ejecutaron 66 proyectos. |

ANEXO 4: INFORME DE cumplimiento de los compromisos de los PROGRAMAS EVALUADOS

INFORME PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

| Programa: | Proyecto Protección de la Capa de Ozono |
| --- | --- |
| Ministerio: | MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA |
| Servicio: | COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE |
| Año evaluación: | 2000 |

| Compromisos | Cumplimientos |
| --- | --- |
| Difusión del problema de la capa de ozono hacia la población. CONAMA coordinará e insertará el tema de la salud humana producto del adelgazamiento de la Capa de Ozono en las metas institucionales del Plan Nacional de Promoción de la Salud 2001 - 2006 del Ministerio de Salud | Se decidió desestimar este componente con el Ministerio de Salud, de manera de poder priorizar la eliminación directa de Cloro Flúor Carbono (CFC) en las cámaras de esterilización de los hospitales. |
| Avanzar en implementar la ley de restricción del consumo de SAO. Se elaborará el Anteproyecto y se enviará a SEGPRES para su análisis y posterior envío al Congreso. | Se envío a SEGPRES anteproyecto de Ley para aprobación y además fue incluida como tarea prioritaria, la aprobación de la Ley, en la Agenda Ambiental 2002-2006 de CONAMA. |
| Buscar cofinanciamiento privado para actividades educativas y de difusión. Se elaborará un plan de trabajo para el 2001. | Se decidió refundir los compromisos 3,4 y 6 en un solo componente de difusión, de manera de mejorar la eficiencia de los recursos. Para ello se diseñó un proyecto de sensibilización y capacitación para 60 académicos de universidades e institutos profesionales y de 200 técnicos de distintas regiones del país, de manera que difundan la problemática entre sus pares. |
| Fortalecer las actividades de transformación tecnológica de la pequeña y mediana empresa. Una propuesta para asegurar la conversión tecnológica de pequeñas y medianas empresas ha sido preparado por la unidad, y se presentará al Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal para financiamiento. Ejecución del programa según cronograma que se acuerde con el comité. | Se formuló y aprobó el Proyecto Plan de Manejo de Refrigerantes por parte del Protocolo de Montreal, y está especialmente dirigido al apoyo en la conservación de la pequeña y mediana empresa. En el sector agrícola, se está trabajando con INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) y asociaciones de productores de las regiones V, VI y Región Metropolitana, en la eliminación del uso de Bromuro de Metilo. |
| Difusión de los resultados obtenidos por el Programa. Se diseñará un programa de trabajo para informar a la comunidad, incluyendo plazos de ejecución. La ejecución de la difusión se efectuará según plazos establecidos en el programa de trabajo. | Se decidió refundir los compromisos 3,4 y 6 en un solo componente de difusión, de manera de mejorar la eficiencia de los recursos. Esta refundición consiste en el diseñó de un proyecto de sensibilización y capacitación para académicos de universidades e institutos profesionales de distintas regiones del país, de manera que difundan la problemática entre pares. |
| Ampliación de las atribuciones de la Unidad Ozono. Pendiente definiciones de política en esta materia. | Se ha decido desestimar este compromiso, ya que la prioridad de CONAMA es que el país cumpla las metas de eliminación de sustancias dañinas para el ozono, estipuladas en el Protocolo de Montreal. |
| Promocionar la aplicación del Sello Ozono en las empresas. La empresa CTI obtendrá el Sello de Ozono. La aplicación del sello en los productos de esta empresa tendría un efecto demostrativo y de promoción para otras empresas. | Se elimina el compromiso, debido a que la empresa certificadora del sello ozono no renovó el contrato para la certificación, como consecuencia del nulo interés de las empresas en participar. |
| Modificación de la ubicación de la Unidad Ozono en la estructura organizacional de CONAMA. Se analizará conveniencia de un cambio de ubicación de la unidad. Se elaborará informe. | Se analizó la posible modificación de la ubicación de la Unidad de Ozono, llegándose a la conclusión que la ubicación actual ha sido eficiente y es considerada adecuada para la ejecución del programa. |

INFORME PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

| Programa: | Participación Ciudadana en los Instrumentos de Gestión |
| --- | --- |
| Ministerio: | MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA |
| Servicio: | COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE |
| Año evaluación: | 2001 |

| Compromisos | Cumplimientos |
| --- | --- |
| Mejoramiento de las actuales metodologías de participación. Realización de Términos de Referencia actualizados y más flexibles para los consultores, de manera que puedan adaptarse a los diferentes niveles de conflictividad, y a las características de los beneficiarios en cada caso. | En la actualidad, por políticas Institucionales, ya no se realizan contrataciones externas a consultoras para que asesoren y ejecuten Programas de Participación Ciudadana. Por esta razón no existen Términos de Referencia al respecto. En el Oficio que se señaló anteriormente, se indicará los argumentos que justifican tal decisión. |
| Presentación de informe con cuantificación de indicadores del programa que cuentan con información para su medición. Este informe deberá ser presentado a la DIPRES en las instancias de seguimiento respectivas. | Una vez terminada la matriz de Marco Lógico, se adjuntará el Informe de Cuantificación de Indicadores. Se enviará Informe de Cuantificación de Indicadores en Octubre de 2002. Se definieron tres Indicadores para este Programa que responden a las dimensiones de eficacia y economía y los ámbitos de resultados y proceso. |
| Diseño de una aplicación para incorporar información respecto de los Programas de PAC en la página web de SEIA para todo usuario. Se podrá acceder a información específica de cada programa y a reportes por región o país. | Este Programa se ha retrasado por la reformulación del sitio web de Conama. Actualmente nos encontramos diseñando una página referida a los temas de Cultura Ambiental y Medio Ambiente Humano, a través del cual los diferentes usuarios se informarán de las diversas actividades relativas a la Participación y la Educación Ambiental. La página web del SEIA, ha sido rediseñada y se puede encontrar información disponible sobre Estudios de Impacto Ambiental en procesos de Participación Ciudadana. La página WEB de CONAMA se terminó de diseñar en el mes de Noviembre 2002. Actulamente cualquier usuario puede acceder a través de PUERTA CIUDADANA a temas relativos a participación en cualquier lugar de Chile. |
| Incentivar la participación del sector privado. Realización de un análisis interno donde se evaluará la experiencia sostenida respecto a los programas de participación anticipada, tanto con proponentes claves privados como públicos. Se entregará informe con la sistematización de la experiencia, las recomendaciones surgidas y los planes a seguir para su implementación. | Este programa ha sido reorientado hacia el desarrollo de mejores Evaluaciones de Impacto Social (en adelante, Evaluación de Impactos en Grupos Humanos y Sistemas de Vida) por parte de los proponentes. El Programa contempla una etapa de participación ciudadana temprana y la elaboración de una Guía Metodológica dirigida a proponentes de proyectos y evaluadores. Esta Guía será editada durante el mes de octubre del presente. Como se señaló en el compromiso nº1, la guía se terminará en mayo de 2003 y, por tanto, no se llevará a cabo la sistematización sobre programas de PAC temprana porque este tema se reorienta al programa de Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos. |
| Creación de una Etapa II del programa de participación anticipada dirigida a proponentes de proyectos de inversión (SEIA) basada en al análisis interno anterior. | Este programa ha sido reorientado hacia el desarrollo de mejores Evaluaciones de Impacto Social (en adelante, Evaluación de Impactos en Grupos Humanos y Sistemas de Vida)por parte de los proponentes. El Programa contempla una etapa de participación ciudadana temprana y la elaboración de una Guía Metodológica dirigida a proponentes de proyectos y evaluadores. Esta Guía será editada durante el mes de octubre del presente. Esta guía será editada en el mes de mayo 2003, ver compromiso nº1. |
| Presentación de los resultados del estudio cualitativo. | Dado el compromiso anterior, no se contará con resultados del estudio cualitativo señalado. No obstante, CONAMA esta realizando Informes de actividades de los Programas de Participación Ciudadana que desarrolla en el ámbito del SEIA. Los informes están terminados. |
| Realización de sistematizaciones de los programas de PAC en forma anual. | Se cuenta con un Borrador Final de tipo cuantitativo, respecto de los procesos de PAC 2001. Uno de los cambios de énfasis de la nueva jefatura del Depto. de Cultura Ambiental y Medio Ambiente Humano, es que los Programas de Participación Ciudadana no serán externalizados, sino ejecutados por los encargados de Participación Ciudadana de las distintas regiones del país. Al respecto, para una mejor propuesta metodológica durante el mes de Junio de 2002 se desarrolló en las dependencias de CONAMA el curso "Capacitación sobre Facilitación, Consensos y Conflictos Ambientales", dirigido a Profesionales de Cultura Ambiental y Medio Ambiente Humano, realizado los días 24 y 25 de junio del presente, curso al cual asistieron un total de 26 profesionales de todas las Direcciones Regionales de CONAMA. Además, se terminó el documento de PAC 1998-2001. |
| Seguimiento ex-post del Programa. Desarrollo de una experiencia de Control Ciudadano a ejecutar en el marco del Programa "Comités Operativos de Fiscalización (COFs)" que emprende CONAMA para los proyectos de inversión sometidos al SEIA. Se entregará informe con la sistematización de la experiencia, las recomendaciones surgidas y los planes a seguir para su implementación. | Estos Informes aún no están terminados debido a que este Programa se inició este año y los proyectos sobre los cuales se trabaja aún no cuentan con procesos de seguimiento puesto que no tienen Calificación Ambiental. Es decir, se está por definir su aprobación o rechazo. Los Informes de Seguimiento serán entregados en diciembre de 2002. Se cuenta con el informe de una experiencia de Control Ciudadano en la Primera Región. |
| Presentación de informe que contiene la formulación de estrategias para generar convenios con otros servicios públicos u otros organismos para incorporar contenidos de educación ambiental. Presentación de informe de resultados de aplicación de las estrategias en los servicios públicos. | El año 2002, se ha desarrollado una nueva forma de abordar los procesos participativos a través de dos líneas estratégicas claves: una, centrada en los actores relevantes que se involucran en los Programas de Participación Ciudadana durante los 60 días (COREMAS, Consejos Consultivos, Comités Técnicos, titulares de proyectos públicos y privados) y una estrategia de acción a través de la incorporación de la dimensión socioeducativa en las etapas de apresto de dichos programas. Por otra parte, en el ámbito de la educación formal, en el programa Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCA) de los establecimientos educacionales, se está incorporando a nivel curricular contenidos correspondientes a la participación ciudadana en los instrumentos de gestión (tipos de instrumentos, alcances de la participación, rol ciudadano, rol del Estado y del sector privado. Esto se desarrolla en conjunto con el MINEDUC. En la actualidad CONAMA cuenta con un Informe de Resultados de la Región Metropolitana sobre el Sistema Nacional de Certificación Ambiental. |
| Incorporación de Programas de Participación Ciudadana temprana en planes y normas. Realización de programas de participación temprana en los procesos de elaboración de normas 2002. | Durante el 2002 no hubo procesos normativos y por tanto no hubo programas de participación ciudadana temprana asociados a los anteproyectos de normas. Para el presente año, se estima se elaborarán cinco anteproyectos, en los cuales CONAMA pretende realizar procesos de participación temprana. La Guía de Criterios será la plataforma de este instrumento. |
| Difusión de los resultados del Programa. Incorporación de actividades de cierre en el 50% de los programas PAC, como exigencia en la ejecución de los proyectos. | Durante el año 2002 se realizaron un total de 37 Programas de Participación Ciudadana, correspondientes a más del 80% de los Estudios de Impacto Ambiental ingresados durante el año a nivel regional e interregional. De ellos, un cincuenta por ciento tuvo etapas de cierre. |
| Evaluaciones de proceso, resultados e impacto. Presentación matriz de marco lógico e indicadores de desempeño revisados y concordados con DIPRES que sirvan de base para evaluar el logro del propósito del programa y realizar su posterior seguimiento. | En la actualidad se están redefiniendo indicadores para este programa, debido a que se han modificado algunos lineamientos estratégicos del Programa, y por tanto, algunos resultados del mismo, lo que podría modificar la matriz realizada, la cual estará terminada en octubre de 2002. Se definieron tres Indicadores para este Programa que responden a las dimensiones de eficacia y economía y a los ámbitos de resultados y proceso. |
| Diseño de Programas de Participación Ciudadana (PAC) temprana en SEIA. Análisis de casos de experiencias de participación temprana realizadas directamente por proponentes públicos y privados. | Este programa ha sido reorientado hacia el desarrollo de mejores Evaluaciones de Impacto Social (o también llamado, Evaluación de Impactos en Grupos Humanos y Sistemas de Vida) por parte de los proponentes. El Programa contempla una etapa de participación ciudadana temprana y la elaboración de una Guía Metodológica dirigida a proponentes de proyectos y evaluadores. Esta Guía será editada durante el mes de octubre del presente. Por razones estratégicas, se esperó que estuviera en vigencia el Nuevo Reglamento de SEIA, cuyo Decreto fue emitido el 7 de diciembre 2002, dado que una de sus modificaciones dicen directa relación con los Sistemas de Vida y Costumbres de grupos humanos (art. nº8. Por lo anterior, se redefinió la fecha y la Guía, la cual se espera esté concluida en el mes de mayo del presente. |
| Formulación de los Términos de Referencia de un Estudio cualitativo de casos para evaluar proceso y resultado | La Dirección Ejecutiva actual ha definido por política institucional y razones presupuestarias no realizar el “Estudio sobre Observaciones Ciudadanas y su nivel de Incidencia en la toma de decisiones ambientales para SEIA y Normas”. De esta manera, no es posible concretar y/o cumplir con este compromiso. |
| Incorporación de contenidos de educación ambiental a los participantes de programas PAC. Presentación de antecedentes respecto al funcionamiento del Programa Forjadores Ambientales desarrollado en conjunto con TELEDUC. | Realización de curso a distancia para profesores / as con el objetivo de capacitar en "Educación Ambiental para la Sustentabilidad a los profesores/as encargados de los grupos Forjadores Ambientales de todo el país, para que cuenten con herramientas que les permitan estimular y orientar el liderazgo ambiental que ejercen los niños / as y jóvenes en sus comunidades de referencia. |
| Diseño de Programa de PAC Temprana, en base a resultados del análisis de casos. | Durante el 2002 no hubo procesos normativos y por tanto no hubo programas de participación ciudadana temprana asociados a los anteproyectos de normas. Para el presente año se estima se elaborarán cinco anteproyectos, en los cuales CONAMA pretende realizar procesos de participación temprana. de esta forma la Guía de Criterios será la plataforma de este instrumento. |
| Para Normas: realización de participación anticipada ( financiamiento estatal) en todos los procesos. | Ver compromisos Nº3 |
| Creación de Comités Ampliados en cada región del país. | Debido a que durante el año 2002 no hubo procesos normativos y, por consiguiente, no hubo programas de participación ciudadana temprana asociados a los anteproyectos de normas, no se terminó de formar los Comité Ampliados. Al la fecha existen dos Comités y se espera que a propósito de las Normas 2003 se completen las otras regiones. |
| Diseño de la línea de audiencias públicas. Se llevarán a cabo 3 casos. | Durante el año se dio impulso a esta línea de trabajo pero no fue posible llevar a cabo los tres casos comprometidos debido a que la materialización de las Audiencias Públicas depende de la voluntad de las COREMAS. Analizando esta situación, este año se realizará un trabajo específico con este actor para cumplir este compromiso que además es un compromiso del Instructivo de Participación Ciudadana del presidente Ricardo Lagos. |

INFORME PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

| Programa: | Programa Fondo de Protección Ambiental |
| --- | --- |
| Ministerio: | MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA |
| Servicio: | COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE |
| Año evaluación: | 2001 |

| Compromisos | Cumplimientos |
| --- | --- |
| Modificación de criterios de selección de proyectos. Modificación de la Convocatoria al Concurso, haciéndola más acotada tanto temática como territorialmente, y definiendo criterios de selección más específicos, de manera que se presenten proyectos más pertinentes y sustentables. | Se modificó la convocatoria al concurso, haciéndola más acotada tanto temática como territorialmente, y definiendo criterios de selección más específicos. |
| Presentación de informe con cuantificación de indicadores del programa que cuentan con información para su medición. Este informe deberá ser presentado a la DIPRES en las instancias de seguimiento respectivas (Junio y Diciembre de cada año). | Informe elaborado. Fecha de entrega 30 de agosto de 2002 (Matriz de Marco Lógico y comportamiento de indicadores a Julio 2002). Al 31 de diciembre de 2002, fueron enviados a DIPRES (en PMG Planificaciòn y Control de Gestión), cuantificados los Indicadores del Programa comprometidos. |
| Definición de metas del Programa. Operacionalización de las metas a partir de la planificación 2002, en los siguientes aspectos: a) Seguimiento y acompañamiento de la cartera financiada. b) Sistematización de la gestión regional y nacional. c) Difusión. d) Incorporación del componente de filantropía en el trabajo del programa | Control de Gestión: Del total de regiones, se han realizado visitas de supervisión a 11 de ellas, verificándose que se encuentran en aplicación las instrucciones remitidas por la Dirección Ejecutiva para control de gestión del FPA relacionadas con: a) lineamientos para la supervisión y b) procedimientos para la rendición de cuentas de los proyectos. Al 30 de Agosto se cumple plazo para recibir primeras rendiciones e informes de ejecución de proyectos como también los Informes semestrales de gestión regional, que sintetizan el avance global de la cartera. No se ha construido aún una Base de Datos, sistematizándose en forma manual la información. También se transfirieron recursos para viáticos y supervisión, de modo de asegurar tres supervisiones a cada proyecto. Difusión : Se transfirieron recursos para planes de difusión 2002. Aún no se cumple plazo para recepción de propuestas. Respecto de la incorporación del componente de Filantropía: ver compromiso 2.a |
| Realización de un análisis interno respecto a la factibilidad técnica y legal, y la forma en que se pueden allegar recursos de terceros. Presentación de los resultados del análisis. | CONAMA ha definido que en un marco de cooperación financiera los recursos de terceros deberán ser traspasados directamente al ejecutor. Esta política deberá institucionalizarse mediante convenios. Los convenios serán firmados cuando finalicen los procesos en curso, principalmente, la Mesa de Filantropía. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE MESA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.EL PROCESO AUN NO DERIVA EN CONVENIOS. |
| Supervisión a nivel regional. Elaboración de un documento interno de lineamientos para la supervisión de proyectos FPA 2002 (estrategias y metodologías). | 1)Se elaboró un instructivo sobre gestión FPA 2002 a Direcciones Regionales; y 2)Se están implementando formatos estándares para seguimiento técnico y financiero de cada proyecto. Control de Gestión: Del total de regiones, se han realizado visitas de supervisión a 11 de ellas, verificándose que se encuentran en aplicación las instrucciones remitidas por la Dirección Ejecutiva para control de gestión del FPA relacionadas con: a) lineamientos para la supervisión y b) procedimientos para la rendición de cuentas de los proyectos. Al 30 de Agosto se cumple plazo para recibir primeras rendiciones e informes de ejecución de proyectos como también los Informes semestrales de gestión regional, que sintetizan el avance global de la cartera. No se ha construido aún una Base de Datos, sistematizándose en forma manual la información. También se transfirieron recursos para viáticos y supervisión, de modo de asegurar tres supervisiones a cada proyecto. Difusión : Se transfirieron recursos para planes de difusión 2002. Aún no se cumple plazo para recepción de propuestas. |
| Desarrollo de una experiencia piloto para la obtención de recursos de terceros. Presentación de informe con la sistematización de la experiencia, las recomendaciones surgidas y los planes a seguir para su implementación. | Se solicitó al Depto. Jurídico de CONAMA, la opinión sobre la factibilidad de implementar mecanismos de cooperación público-privado. Se solicitó al Depto. de Administración y Finanzas el Diseño del Mecanismo. Se adjuntan documentos respectivos. La puesta en marcha de experiencia piloto esta sujeta a la institucionalizaciòn del mecanismo en CONAMA. |
| Implementación de las actividades concretas que surjan de las estrategias definidas. | Se ha elaborado Términos de Referencias para que cada región elabore una estrategia de difusión para el año, y se han destinado recursos. Por segundo año consecutivo el programa contempla difusión. Se adjuntan TDRs 2003 |
| Incremento de los proyectos financiados Puesta en marcha de un nuevo componente del programa orientado al fortalecimiento de la cooperación pública-privada, previa evaluación de las alternativas y estrategias más adecuadas. | La estrategia de acercamiento a otros actores, es una estrategia del Departamento de Cultura Ambiental. Esta estrategia, espera vincular a sus diferentes programas, entre ellos el FPA. Se debe mencionar la realización de la mesa de responsabilidad ambiental, la principal iniciativa emprendida por este Departamento en el campo de la filantropía ambiental, y de la cual se espera que derive en asociaciones estratégicas de programas CONAMA (FPA entre ellos) e iniciativas de otros actores, en torno a prácticas ambientales responsables. Asimismo, se ha iniciado un trabajo permanente con el Consejo de Desarrollo Sustentable (CDS), el cual se ha formalizado en un Plan de Trabajo que vincula a los sectores integrantes con Programas del Departamento (FPA. Se adjuntan documentos. |
| Definición de criterios de asignación de proyectos por región que den respuesta adecuada a los requerimientos regionales. | La asignación de proyectos del V concurso se hizo proporcional a la cantidad de "buenos" proyectos presentados en cada región y no en relación al número de proyectos postulados en cada región, criterio que fue cuestionado por el propio programa. Producto de ello, este año la asignación de proyectos a regiones diferentes de la RM , creció sustancialmente en relación a años anteriores. |
| Difusión de los resultados del programa. Presentación de Informe sobre las acciones realizadas en el año 2001, relativas a producción de materiales y actividades de difusión, a nivel central y regional (desarrollo, lugar de realización, participantes, etc.) | El programa planificó destinar aprox. M$10.000 a acciones de difusión del programa. De ellos M$3.500 fueron efectivamente transferidos a las regiones para difundir el V concurso y realizar eventos de clausura de los proyectos. Los informes regionales aún se encuentran pendientes. No han habido cambios respecto de lo informado en diciembre de 2001. Los aprox. M$ 6.500 reservados para la producción de material sobre el programa, no fueron ejecutados debido a criterios y decisiones encontradas entre las diferentes unidades vinculadas a la tramitación del contrato correspondiente. El año 2002, para el VI Concurso, se transfirieron M$6.400. Además, se destinaron otros recursos adicionales a la elaboración de materiales impresos (afiches, trípticos, cartilla educativa). Se envían documentos correspondientes al año 2001. Se adjuntan Informes de Difusión 2002 |
| Realización de evaluaciones periódicas del Programa. Presentación matriz de marco lógico e indicadores de desempeño revisados y concordados con DIPRES que sirvan de base para evaluar el logro del propósito del programa y realizar su posterior seguimiento. | Esta matriz fue consensuada en el transcurso del ejercicio de evaluación del Programa y se encuentra en implementación. |
| Análisis de factibilidad de implementar estudio de impacto del programa, considerando componente asociativo y ambiental. | De acuerdo al presupuesto 2003, el Programa cuenta con recursos para hacer línea base de intervención de manera de realizar evaluación de impacto al final del año. |
| Entrega de un documento de Planificación sobre las estrategias a seguir durante el año 2002. | Se han elaborado lineamientos para la Difusión regional del Programa y se ha destinado durante 2001, 2002 (e incluso 2003), recursos para su ejecución. Se adjuntan documentos correspondientes a Difusión 2002. |
| Realización de evaluaciones periódicas, tanto semestrales como anuales. Elaboración de informes semestrales y finales de gestión del programa. | Se planificó un sistema de evaluación de la gestión del Programa 2002, el cuál contempló instancias de evaluación en terreno con los ejecutores, evaluaciones de la cartera regional y una evaluación global del programa a partir de los insumos. Se elaboró un Informe Final. |

ANEXO 5: cumplimiento programa de mejoramiento de la gestión  2002

INFORME DE CUMPLIMIENTO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2002

| MINISTERIO | Ministerio Secretaria General De La Presidencia | PARTIDA | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Comisión Nacional Del Medio Ambiente | CAPÍTULO | 02 |
| PROGRAMA |  | PROGRAMA |  |

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de desarrollo o estados de avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | O | ALTA | 15% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  | O |  | MENOR | 2,5% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | O | MEDIANA | 7% |  |
| Atencion a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  | O | ALTA | 15% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  | O |  | MEDIANA | 7% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | O |  | MEDIANA | 10% |  |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | O |  | ALTA | 15% |  |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  | O | MEDIANA | 6% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  | O |  | MENOR | 5% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | O |  | ALTA | 15% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | O |  |  |  | MENOR | 2,5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento 100%

ANEXO 6: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Indicadores de ejecución presupuestaria | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | [Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100 | 40% | 46% | 6 |
| Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | [Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100 | 78% | 78% | 0 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal | [Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100 | 2% | 1% | -1 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total | [Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100 | 9% | 7% | --2 |
| Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada | [Inversión ejecutada / inversión identificada] *100 | 98% | 98% | 0 |
| Porcentaje de inversión sobre el gasto total | [Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100 | 13% | 10% | -3 |
| ## Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos | [Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100 | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados | [Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100 | 0 | 0 | 0 |

ANEXO 7: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1,46 | 1,43 | -2,06 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 6,41 | 8,86 | 2,45 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | - | - | - |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | - | - | - |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 6,41 | 8,86 | 2,45 |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | - | - | - |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 635 | 245,16 | -389,83 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | - | - | - |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 5,71 | 11,42 | 5,71 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 47,1 | 47,1 | 0,0 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | - | 0,57 | 0,57 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 3,83 | 6,08 | 2,25 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 0.86 | 2.29 | 166,27 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 84,5 | 83,5 | -1,0 |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 15,5 | 16,5 | 1,0 |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | - | - | - |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | - | - | - |

Considera el monto ejecutado de  los subtítulos 30, 31, 32 y 33 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

Considera el monto ejecutado del subtítulo 31, item 74 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

Las cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 1999: Factor de 1,1023

AÑO 2000: Factor de 1,0615

AÑO 2001: Factor de 1,0249

AÑO 2002: Factor de 1,0000

Las cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 1999: Factor de 1,1023; AÑO 2000: Factor de 1,0615; AÑO 2001: Factor de 1,0249

AÑO 2002: Factor de 1,0000

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Se refiere a proyectos imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde a la presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde a la presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde a la presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde a la presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde a la presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde a la presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde a la presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde a la presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

Las cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

La información respecto de las medidas adoptadas corresponde al programa de evaluación de proyectos gubernamentales que dirige la Dirección de Presupuestos.

Los resultados se obtienen de las cifras actualizadas en moneda del año 2002, de la columna “Presupuesto Ejecutado” de los informes mensuales de ejecución presupuestaria enviados a la DIPRES. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

Corresponde al gasto total neto, esto es, sin considerar el servicio de la deuda pública ni el saldo final de caja.

Considera sólo los subtítulos 30 ISAR: inversión sectorial de asignación regional  y 31 inversión real  presentados en los informes mensuales de ejecución presupuestaria  de los años 2001 y 2002.

Corresponde a la fracción de la inversión del presupuesto cuyos proyectos y estudios de inversión identificados por decreto por la Dirección de Presupuesto, para ser ejecutados durante el año.

Corresponde al ingreso total neto, esto es, sin considerar el saldo inicial de caja.

La información corresponde al período Junio 1999-Mayo 2001 y Junio 2000-Mayo 2002, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período a considerar es Enero 2001-Diciembre 2001 y Enero 2002-Diciembre 2002.

El informe considera un período de doce meses entre el primero de Junio de 2001 y el 31 de Mayo de 2002, por lo tanto se debe dividir por 12 para obtener el promedio mensual.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.