BALANCE DE GESTION INTEGRAL

AÑO 2002

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

SERVICIOS DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN

SANTIAGO  DE  CHILE

INDICE									Pág.

1. Carta del Jefe de Servicio	3

2. Identificación	6

Leyes y Normativa que Rige el Funcionamiento de la Institución	7

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	8

Organigrama y Principales Autoridades	9

Definiciones Estratégicas	15

Distribución de Oficinas a Nivel Regional	21

Recursos Humanos	23

Recursos Financieros	29

3. Resultados de la Gestión	36

Cuenta Pública de los Resultados	37

Balance Global Sector Vivienda	37

Ingresos	40

Gastos	43

Resultados a Nivel de Productos Estratégicos	46

Cumplimiento de los Compromisos Institucionales	53

Informe de Programación Gubernamental	53

Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas Evaluados	54

Avances en Materias de Gestión	56

Avances en Materias de Gestión Vinculados con Mecanismos de Incentivos Institucionales	56

Grado de Desarrollo por Área Estratégica	57

Proyectos de Ley	67

Iniciativas de Inversión	68

Transferencias Corrientes	74

4. Desafios 2003	76

Anexos	78

Anexo 1: Definiciones Estratégicas	79

Anexo 2: Indicadores de Desempeño	86

Anexo 3: Programación Gubernamental	89

Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas Evaluados 	91

Anexo 5: Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión  2002	113

Anexo 6: Indicadores de Gestión Financiera 	127

Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	130

# 1. Carta del Jefe de Servicio

Sonia Tschorne Berestesky

SubsecretarIa de Vivienda y Urbanismo

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se ha planteado durante el gobierno del Presidente Lagos el  desafío de generar  políticas, planes y programas destinados a mejorar la gestión del  territorio y la ciudad, el desarrollo de ciudades integrales, con equipamiento y espacios públicos al servicio de la comunidad  socialmente integradas, todo ello alineado a las políticas y programas de gobierno. En este marco, ha orientado su accionar  en la  focalización de las acciones y el gasto, preferentemente en los sectores más pobres, el aporte a la activación económica y a la generación de empleo en el sector construcción,  a la  rehabilitación del patrimonio urbano, al aprovechamiento del stock existente de equipamiento e infraestructura y a profundizar  y consolidar la asociación público - privado potenciando el crecimiento del país.

Los principales resultados durante su gestión 2002, a través de todos sus Servicios, han sido los siguientes:

- Se contrataron y  otorgaron 105.182 soluciones habitacionales durante el año 2002, focalizando el  59,5% de la inversión del programa habitacional en la población que se encuentra entre el 1er  al 3er decil.

- En el Programa Chile Barrio de los 972 asentamientos catastrados en el año 1996, con un total de 105.888 familias, han egresado a la fecha 413 asentamientos con un total de 40.471 familias, además se dio inicio a la ejecución de los proyectos contemplados en Plan Nacional de Intervención Socio-Laboral, contenido en este programa.

- Se avanzó en el mejoramiento de la  calidad de la construcción, a través de la implementación del Registro de Sistemas Constructivos; innovación y promoción de sistemas industrializados de vivienda; formulación del Proyecto “Desarrollo de una Metodología para Prevenir la Ocurrencia de Patologías en las Viviendas (sociales)”, desarrollo del documento de determinación de las condiciones mínimas  de tipologías A y B para la Vivienda Social Dinámica sin Deuda.

- Se inició la implementación del sistema de pre y post venta cuyo objetivo es de prestar asistencia en el proceso de construcción de la vida en comunidad, a través del apoyo integrado a las nuevas familias propietarias de una vivienda básica o vivienda social dinámica sin deuda, en la fase de pre y post venta, para su inserción e integración al conjunto habitacional y al barrio que los recibe.

- Se construyeron  365 Kms  de Pavimentación (281 de Pavimentos Participativos y 84 de Vialidad intermedia) y 12 de hectáreas de Parques Urbanos.

- En materia de Patrimonio se entregaron  104 subsidios de Rehabilitación Patrimonial y se  implementó el nuevo Programa Concursable de Espacios Públicos  en Áreas Patrimoniales (se inician 7 proyectos en ciudades piloto: Valparaíso (4), Antofagasta, Chillán y Lota), que permite recuperar áreas urbanas patrimoniales deterioradas.

- Se definió el Programa Bicentenario 2002 – 2010, identificándose una cartera de proyectos con  131 iniciativas en 26 ciudades del país. De estas iniciativas para el periodo 2002-2005, 71 son con inversión MINVU, entre ellas se destacan el proyecto Anillo Metropolitano y Portal Bicentenario.

- En el  Programa de Instrumentos de Planificación Territorial  2002 se licitaron y contrataron: 9 Planes Regionales de Desarrollo  Urbano;  1 Estudio de Diagnóstico de Crecimiento de Áreas Urbanas en la Región Metropolitana, como insumo para Plan Regional de Desarrollo Urbano Región Metropolitana; 2 Planes Reguladores Intercomunales  y 5 Planes Reguladores Comunales. Además se llegó a la etapa de ajustes finales del Plan Regional de Desarrollo Urbano de la X región y ejecución de etapa de Anteproyecto Plan Regional de Desarrollo Urbano XII región.

- En materia legislativa se encuentra en su última fase de promulgación  la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, y modificaciones a la Ordenanza General Urbanismo y Construcciones.

- Se instauró el concurso nacional de “Mejores Prácticas en Desarrollo Urbano”, otorgando  34 primeros premios vinculados a experiencias que han mejorado la ciudad, su desarrollo económico y la convivencia de sus habitantes, estimulando a la comunidad a que vayan mejorando su entorno, su barrio, la ciudad y el país.

- En materia de modernización institucional  se puede destacar los avances en tecnología de información,  Recursos Humanos;  Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias.

- Se generaron 77.446 empleo hombre/mes promedio anual.

Los principales desafíos para el año 2003  comprometidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus Servicios Dependientes,  son los siguientes:

- Entregar 106.000 soluciones habitacionales, incluido el programa extraordinario de viviendas anunciado el año 2002, focalizando el gasto en más de un 60% del programa habitacional hacia el 30% más pobre de la población.

- En el Programa Chile Barrio, egresar  7.735 familias, acumulando un total de  48.206 familias egresadas al 2003, donde el plan de intervención contempla soluciones habitacionales, infraestructura básica, así como planes de capacitación laboral y otras intervenciones sociales.

- Generar  79.373  empleo hombre/mes promedio anual.

- Ejecutar el Programa Bicentenario 2002 – 2010, con la ejecución de 43 proyectos durante el 2003 de un total de 71 iniciativas que se encuentran en sus diferentes etapas de intervención a lo largo de todo el País.

- Construir 314 Kms. de Pavimentos Participativos.

- En materia de Patrimonio, desarrollar 57 proyectos del Programa Concursable de Espacios Públicos  en Áreas Patrimoniales a lo largo de todo el País y entregar 350 subsidios de rehabilitación patrimonial en la V región y Región Metropolitana.

- En materia legislativa, impulsar la Reforma Urbana, mediante modificaciones a la Ley de Urbanismo y Construcciones, así como la actualización de los Instrumentos de Planificación Territorial (Planes Reguladores Comunales, Planes Reguladores Intercomunales y Planes Regionales de Desarrollo Urbano Territorial).

- En materia de proyectos urbanos con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,  acompañar la gestión de los proyectos y visualizar nuevas iniciativas para apalancar recursos regionales en las distintas líneas de proyectos del FNDR.

- En materia de modernización institucional  continuar avanzar en tecnologías de información,  prioritariamente en el Sistema Financiero Contable,  análisis y diseño  del Sistema Integrado de Administración de Subsidios y del Sistema de Administración de Obras para el Sector.

Sonia Tschorne Berestesky

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

# 2. Identificación

Leyes y Normativas que rige el Funcionamiento de la Institución

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

Principales Autoridades

Definiciones Estratégicas

Distribución de Oficinas a nivel Regional

Recursos Humanos

Recursos  Financieros

## Leyes y Normativa que Rige el Funcionamiento de la Institución

A. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

- Ley Nº 16.391, de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- Decreto Ley Nº 1.305, (V. y U.),  de 1975, que reestructura y regionaliza esta Secretaría de Estado.

- D.S. Nº 397, (V. y U.),  de 1975, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales.

B. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  (SERVIU)

- D.L. Nº  1305    Publicado en el Diario Oficial de 19.de febrero de 1976, mediante el cual se reestructuró y Regionalizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- D.S. Nº 355 Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, Publicado en Diario Oficial de 4 de febrero de 1977.

- Otras Normas de la Ley  Nº  16.391   Orgánica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

## Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

## Organigrama y Principales Autoridades

- SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

B. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  (SERVIU)

B.1. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN I REGIÓN TARAPACÁ

B.2. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN II REGIÓN ANTOFAGASTA

B.3. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN III REGIÓN ATACAMA

B.4. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IV REGIÓN COQUIMBO

B.5. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN V REGIÓN VALPARAÍSO

B.6. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VI REGIÓN DEL LIBERTADOR  B. O´HIGGINS

B.7. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VII REGIÓN DEL MAULE

B.8. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN VIII REGIÓN DEL BIO BIO

B.9. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

B.10 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN X REGIÓN DE LOS LAGOS

B.11. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XI REGIÓN AYSEN

B.12. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN XII REGIÓN DE MAGALLANES

B.13. SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  REGIÓN METROPOLITANA

## Definiciones Estratégicas

A. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO, Y SUS SEREMI

- Misión

“ Asegurar la oportuna y efectiva implementación de la acción social del Estado en materia habitacional, de desarrollo de las ciudades y del territorio. Todo esto estableciendo orientaciones políticas, programáticas, medios de seguimiento y coordinación entre los distintos organismos públicos y privados del sector,  para satisfacer los requerimientos de la comunidad con énfasis en los sectores más necesitados y en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos “.

- Objetivos Estratégicos

  - Priorizar la focalización de las acciones y el gasto, preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes, sin desatender  otros  grupos demandantes del Sector.

  - Aportar a la activación económica y a la generación de empleo en el Sector Construcción.

  - Avanzar en la intervención de los asentamientos del Programa Chile Barrio

  - Disminuir el Déficit Habitacional a través de la generación de proyectos habitacionales integrales y la entrega de soluciones habitacionales.

  - Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos y de proyectos urbanos integrales.

  - Mejorar la Calidad de la Construcción.

  - Modernizar la gestión urbana y territorial.

  - Priorizar las Reformas y Modernización sectorial.

- Productos estratégicos vinculado (generados por la Subsecretaría como sus SEREMI)

- Definiciones y Orientaciones

- Objetivo estratégico con los que se vincula: todos

- Descripción: se divide en los siguientes sub- productos:

- Definición Estrategia Sectorial / Regional:  Definir la estrategia sectorial / regional a mediano y largo plazo, dando énfasis en los lineamientos y desarrollo de proyectos de inversión del sector.

- Definición Políticas Sectoriales : Formular y definir las Políticas del sector en Materia Habitacional, Obras Urbanas, y de Planificación y Gestión Territorial.

- Planificación y Programación de las líneas de Inversión Sectorial / Regional : Planificar y Programar las líneas de Inversión Sectorial / Regional, dando énfasis a las nuevas políticas definidas, proyectando metas físicas y financieras para distintos periodos de ejecución.

- Lineamientos Programáticas en Materia Financiera, Presupuestarias y Operacional: Entregar orientaciones a los Servicios Regionales  relacionados con la operación  y aplicación de financiamiento de los proyectos de inversión.

- Chile Barrio

- Objetivo estratégico con los que se vincula: 3

- Descripción : Abrir oportunidades, atrayendo y coordinando recursos y capacidades técnicas mediante el apoyo de programas y servicios, tanto del sector público como del sector privado, poniéndolos a disposición de los 972 asentamientos catastrados en el año 1996, para que sus habitantes puedan superar su condición de pobreza y exclusión social.

- Instrumentos y Acciones de Regulación

- Objetivo estratégico con los que se vincula: 4,5,6,7

- Descripción: se divide en los siguientes sub- productos:

- Formulación y/o supervigilancia de la aplicación de Ordenanzas, Reglamentos, instrucciones generales y/o normas: Corresponde formular y supervigilar la aplicación de Ordenanzas, Reglamentos, instrucciones generales y normas, en materia Habitacional, Obras Urbanas, Instrumentos de Planificación y Normas técnicas para la construcción y urbanización.

- Instrumentos de Planificación Territorial: Elaboración y/o revisión de Planes Regionales de Desarrollo Urbano, Planes Reguladores Intercomunales, Planes Reguladores Comunal, Planes Seccionales y Generación de Convenios en apoyo a la Gestión Municipal en materia de Planificación Territorial.

- Aseguramiento de La Calidad en los Procesos de La Construcción

- Objetivo estratégico con los que se vincula: 6

- Descripción: se divide en los siguientes sub- productos:

- Innovación tecnológica, mejoramiento y optimización de la productividad de la Construcción: Desarrollo de estudios tendientes a evaluar o mejorar las tipologías de edificios, viviendas y equipamientos contratados por los SERVIUS de cada Región. De igual forma, análisis permanente del sistema de licitaciones públicas, actualizando los reglamentos de contratación y generando los instrumentos para aplicar mecanismos de certificación de la construcción.

- Generación, administración de Registros Nacionales: Generar, coordinar, mantener, y actualizar los Registros Nacionales de: Contratistas; Consultores; Agentes de Servicios  Habitacionales;  Constructores de Viviendas Sociales Modalidad Privada; Revisores Independientes de Obras de Construcción y Laboratorios; mediante el estudio y control de las actuaciones de las Secretarías Ministeriales, respecto a inscripciones y sanciones, y de los SERVIU, respecto a llamados a propuestas, calificaciones y autorizaciones, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias de cada uno de ellos.

- Administración y/o Dirección de Programas Concursables Regionales

- Objetivo estratégico con los que se vincula: 5

- Descripción: Descripción: Difusión, coordinación, revisión, evaluación, aprobación, selección y priorización  de los programas  Concursables Regionales (Programa de pavimentos participativos; Programas mejoramiento comunitario concursable; Programa mejoramiento de condominios sociales; Programa de Espacios Públicos Patrimoniales; Fondos Concursables; Programa Entorno de Plazas).

- Instrumentos y Acciones de Mejoramiento Institucional

- Objetivo estratégico con los que se vincula: todos

- Descripción: se divide en los siguientes sub- productos:

- Evaluación Gestión Institucional: Generación de diversos instrumentos de evaluación, informes y estadística en apoyo a la gestión institucional.

- Atención y Participación Ciudadana: Mejorar sustancialmente la calidad de la atención y la participación de los usuarios en la gestión ministerial a través de acciones sistemáticas y permanentes de relación y colaboración mutua con la ciudadanía usuaria y potencial usuaria de nuestros programas

    - Atención al usuario

    - Diálogos ciudadanos

    - Campañas educativas

    - Mesas de trabajo con distintos actores, entre otras acciones

- Clientes/beneficiarios/usuarios

| Clientes/ Beneficiarios/ Usuarios (Nombre) | Productos con que se Vinculan |
| --- | --- |
| CLIENTES INTERNOS |  |
| - Servicios de Vivienda y Urbanización (cliente de Subsecretaría y SEREMI) | - Definiciones y Orientaciones - Chile Barrio (SEREMI, SERVIU) - Instrumentos y Acciones de Mejoramiento Institucional - Instrumentos y Acciones de Regulación - Administración y/o Dirección de Programas Concursables regionales (SEREMI, SERVIU) |
| - Secretarías Regionales y Ministeriales (cliente de Subsecretaría). |  |
| - Parque Metropolitano (cliente de Subsecretaría). |  |
| CLIENTES DEMANDANTES Y/O REGULADORES |  |
| - SEGPRES - DIPRES - SUBDERE - MIDEPLAN - Congreso Nacional - entre otros | - Definiciones y Orientaciones - Instrumentos y Acciones de Mejoramiento Institucional |
| CLIENTES / BENEFIARIOS /USUARIOS EXTEROS |  |
| - Cámara Chilena de la Construcción. | - Definiciones y Orientaciones - Aseguramiento de la Calidad en los Procesos de la Construcción |
| - Dirigentes empresariales. |  |
| - Empresas del área de la Construcción (habitacional, Urbana); Revisores independientes; Laboratorios del área |  |
| - Representantes poblacionales. | - Definiciones y Orientaciones - Administración y/o Dirección de Programas Concursables regionales |
| - Organizaciones sociales. |  |
| - Gobiernos Regionales; Intendencias. | - Definiciones y Orientaciones - Instrumentos y Acciones de Regulación - Administración y/o Dirección de Programas Concursables regionales |
| - Académicos, entre otros. | - Definiciones y Orientaciones - Instrumentos y Acciones de Regulación - Instrumentos y Acciones de Mejoramiento Institucional |
| - Beneficiarios de los Programas Urbanos y Concursables del Sector. | - Administración y/o Dirección de Programas Concursables regionales |
| - Beneficiarios de los Programas del Sector Vivienda. | - Definiciones y Orientaciones |
| - Habitantes de asentamientos catastrados en el año 1996. | - Chile Barrio |

- SERVICIOS E VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)

- Misión

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de las Región del país, a través de la materialización de políticas, planes y programas de vivienda y urbanismo aprobadas por el MINVU, generando igualdad de oportunidades que permitan acceder a la vivienda propia y apoyar al desarrollo urbano, haciendo ciudades más seguras y equitativas para las comunidades regionales del país, especialmente para los sectores de menores recursos”.

- Objetivos Estratégicos

  - Mejorar la administración, ejecución y control  de los programas habitacionales de acuerdo a las políticas definidas por el MINVU.

  - Contribuir a la superación de precariedad habitacional a través de la eficiente ejecución de programas orientados efectivamente hacia la población de menores ingresos.

  - Mejorar la administración de los programas de inversión de desarrollo urbano de acuerdo a las políticas definidas por el MINVU, teniendo en cuenta la perspectiva de hacer ciudades más integrales y amigables para las personas, de acuerdo a las características de cada una de las regiones.

  - Mejorar la información y  atención en forma integral a nuestros usuarios-beneficiarios.

- Productos estratégicos vinculado

- Subsidios Habitacionales

- Objetivo estratégico con los que se vincula: 1,2

- Descripción: Certificado de subsidio o subsidio, junto al ahorro y al crédito (para los programas unificado, PET y Nueva Básica), le permite construir o adquirir una vivienda, nueva o usada,  de características definidas según el programa. En los programas orientados a los menores ingresos (Rural, Progresivos y Fondo Concursable) se proporciona Asistencia Técnica.

- Unificado

- Rural

    - Asistencia Técnica

- Nueva Básica

- Soluciones Progresivas

    - Asistencia Técnica

- Especial de trabajadores ( PET)

- Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios

    - Asistencia Técnica

- Viviendas

- Objetivo estratégico con los que se vincula: 1,2

- Descripción: Vivienda nueva, sin terminaciones, de superficie definida, compuestas de baño, cocina, estar – comedor, un dormitorio (o dos en las básicas). Estas viviendas forman parte de un conjunto habitacional urbanizado y con equipamiento

- Básicas

- Social dinámica sin deuda

- Inversiones complementarias de Vivienda

    - Equipamientos Comunitarios

    - Infraestructura Sanitaria

    - Saneamiento de Poblaciones

- Financiamiento y Gestión de Proyectos Urbanos

- Objetivo estratégico con los que se vincula: 3

- Descripción: Financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción y/o mejoramiento de infraestructura vial, y la habilitación de áreas libres al interior de las ciudades (parques)

- Vialidad Intermedia

- Vialidad Urbana

- Pavimentación

- Mantención

- Parques Urbanos

- Proyectos de Aguas Lluvia

- Programas Concursables

- Objetivo estratégico con los que se vincula: 3

- Descripción: Cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos, equipamientos y espacios públicos; y mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales

- Pavimentos Participativos

- Mejoramiento Comunitario

- Mejoramiento de Condominios Sociales

- Rehabilitación Espacios Públicos

- Entorno de Plazas

- Servicios de Información y Orientación al Usuario

- Objetivo estratégico con los que se vincula: 4

- Descripción: Difusión de los distintos programas habitacionales y urbanos existentes. Información y orientación a los usuarios respecto a la mejor alternativa de programa habitacional que puede acceder según sus condiciones económicas. Difusión y atención a las distintas organizaciones comunitarias y público de las regiones.

- Sistemas electrónicos de acceso a servicios

- Diálogos Ciudadanos

- Programa de difusión

- Servicio de apoyo al inicio de trámites

- Clientes/beneficiarios/usuarios

| Clientes/ Beneficiarios/ Usuarios (Nombre) | Productos con que se Vinculan |
| --- | --- |
| - Fundaciones que representan poblaciones de escasos recursos | Subsidios Habitacionales |
| - Personal del 3er al 5º quintil | Subsidios Habitacionales Viviendas |
| - Familias y/o pobladores de escasos recursos de zonas urbanas o rurales |  |
| - Familias y/o pobladores que viven en condiciones de allegados o arrendatarios |  |
| - Familias y/o pobladores de asentamientos irregulares catastrados |  |
| - Familias indígenas |  |
| - Familias y/o pobladores de sectores pobres, medios o emergentes que no poseen una vivienda |  |
| - Discapacitados | Viviendas |
| - Adulto mayor |  |
| - Habitantes de Condominios de Vivienda Sociales que postulan a programas de condominios | Programas Concursables |
| - Habitantes de conjuntos de Viviendas Básicas, Progresivas que acceden a Programas de Mejoramiento Comunitario Concursable |  |
| - Organizaciones comunitarias |  |
| - Corporaciones | Servicios Información y Orientación Subsidios Habitacionales Viviendas |
| - Cooperativas |  |
| - Comunidad de las regiones del país | Servicios Información y Orientación Programas Concursables Financiamiento y Gestión Proyectos Urbanos |
| - Municipios |  |
| - Gobierno Regional | Servicios Información y Orientación |
| - Intendencias |  |
| - Gobernaciones Provinciales |  |
| - Instituciones Públicas |  |

## Distribución de Oficinas a Nivel Regional

- SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Region |  | Número de OFICINAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regionales | Provinciales |
| I | Tarapacá | 1 | 1 |
| II | Antofagasta | 1 | _ |
| III | Atacama | 1 | _ |
| IV | Coquimbo | 1 | _ |
| V | Valparaíso | 1 | _ |
| RM | R. Metropolitana | 2 | _ |
| VI | Libertador B.O”higgins | 1 | _ |
| VII | Maule | 1 | _ |
| VIII | Bío-Bío | 1 | _ |
| IX | Araucania | 1 | _ |
| X | Los Lagos | 1 | _ |
| XI | Aysén | 1 | _ |
| XII | Magallanes | 1 | _ |

- SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  (SERVIU)

| Region |  | Número de OFICINAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regionales | Provinciales |
| I | Tarapacá | 1 | 1 |
| II | Antofagasta | 1 | 3 |
| III | Atacama | 1 | 1 |
| IV | Coquimbo | 1 | 2 |
| V | Valparaíso | 1 | 4 |
| RM | R. Metropolitana | 1 | 4 |
| VI | Libertador B.O”higgins | 1 | 1 |
| VII | Maule | 1 | 5 |
| VIII | Bío-Bío | 1 | 3 |
| IX | Araucania | 1 | 1 |
| X | Los Lagos | 1 | 3 |
| XI | Aysén | 1 | 1 |
| XII | Magallanes | 1 | 1 |

## Recursos Humanos

- SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| RegIÓN |  | Año 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTACIÓN efectiva | gASTO EN PERSONAL |
| I | Tarapacá | 26 | n.d. |
| II | Antofagasta | 23 | n.d. |
| III | Atacama | 15 | n.d. |
| IV | Coquimbo | 26 | n.d. |
| V | Valparaíso | 33 | n.d. |
| RM | Región Metropolitana | 580 | n.d. |
| VI | Libertador B.O”higgins | 23 | n.d. |
| VII | Maule | 16 | n.d. |
| VIII | Bío-Bío | 40 | n.d. |
| IX | Araucanía | 32 | n.d. |
| X | Los Lagos | 22 | n.d. |
| XI | Aysén | 13 | n.d. |
| XII | Magallanes | 16 | n.d. |
| TOTAL |  | 865 | 9.611.978 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO: SUBSECRETARIA Y 13 SEREMI

| Dotación Efectiva año 2002 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 537 |
| Contrata | 327 |
| Honorarios | 1 |
| Otro | 0 |
| TOTAL | 865 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO: SUBSECRETARIA Y 13 SEREMI

| Dotación Efectiva Error: Reference source not found año 2002 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 100 |
| Profesionales | 342 |
| Técnicos | 100 |
| Administrativos | 235 |
| Auxiliares | 88 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 865 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPO DE EDAD Y SEXO: SUBSECRETARIA Y 13 SEREMI

| Dotación Efectiva Error: Reference source not found año 2002 Por grupos de edad y sexo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
| Menor de 24 años | 17 | 12 | 29 |
| 25- 34 años | 96 | 68 | 164 |
| 35 –44 años | 103 | 90 | 193 |
| 45- 54 años | 132 | 109 | 241 |
| 55- 64 años | 91 | 102 | 193 |
| Mayor de 65 años | 11 | 34 | 45 |
| TOTAL | 450 | 415 | 865 |

- SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  (SERVIU)

| RegIÓN |  | Año 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTACIÓN efectiva | gASTO EN PERSONAL |
| I | Tarapacá | 95 | 891.629 |
| II | Antofagasta | 88 | 802.790 |
| III | Atacama | 54 | 512.905 |
| IV | Coquimbo | 88 | 760.178 |
| V | Valparaíso | 207 | 1.534.777 |
| RM | Región Metropolitana | 640 | 4.967.095 |
| VI | Libertador B.O”higgins | 75 | 639.563 |
| VII | Maule | 101 | 828.301 |
| VIII | Bío-Bío | 211 | 1.787.490 |
| IX | Araucanía | 110 | 921.908 |
| X | Los Lagos | 125 | 1.020.987 |
| XI | Aysén | 48 | 609.185 |
| XII | Magallanes | 55 | 661.263 |
| TOTAL |  | 1897 | 15.938.071 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO: 13 SERVIU

| Dotación Efectiva año 2002 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 1431 |
| Contrata | 466 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 0 |
| TOTAL | 1897 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO: 13 SERVIU

| Dotación Efectiva año 2002 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 198 |
| Profesionales | 588 |
| Técnicos | 165 |
| Administrativos | 713 |
| Auxiliares | 233 |
| Otros | 0 |
| TOTAL | 1897 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPO DE EDAD Y SEXO: 13 SERVIU

| Dotación Efectiva año 2002 Por grupos de edad y sexo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
| Menor de 24 años | 21 | 14 | 35 |
| 25- 34 años | 172 | 121 | 293 |
| 35 –44 años | 150 | 170 | 320 |
| 45- 54 años | 300 | 307 | 607 |
| 55- 64 años | 129 | 392 | 521 |
| Mayor de 65 años | 21 | 100 | 121 |
| TOTAL | 793 | 1104 | 1897 |

## Recursos Financieros

###### A. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR  TIPO DE INGRESO

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo inicial de caja | 618.978 |
| Aporte fiscal | 86.878.799 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 603.894 |
| TOTAL | 88.101.671 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2002 POR TIPO DE GASTO

| Gastos Presupuestarios Ejecutados Error: Reference source not found año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 11.657.883 |
| Transferencias Corrientes | 4.900.422 |
| De capita l | 6.309.613 |
| Otros gastos | 65.243.868 |
| TOTAL | 88.111.786 |

###### B. CHILE BARRIO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR  TIPO DE INGRESO

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo inicial de caja | 0 |
| Aporte fiscal | 1.645.963 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 0 |
| TOTAL | 1.645.963 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2002 POR TIPO DE GASTO

| Gastos Presupuestarios Ejecutados Error: Reference source not found año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 150.777 |
| Transferencias Corrientes | 1.416.363 |
| De capita l | 0 |
| Otros gastos | 68.735 |
| TOTAL | 1.635.875 |

C. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  (SERVIU)

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR  TIPO DE INGRESO

| Ingresos Presupuestarios percibidos año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo inicial de caja Error: Reference source not found | 2.387.594 |
| Aporte fiscal | 290.078.992 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 65.002.295 |
| TOTAL | 357.468.881 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2002 POR TIPO DE GASTO

| Gastos Presupuestarios ejecutadosError: Reference source not found año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 18.257.887 |
| Transferencias Corrientes | 1.501.360 |
| De capital | 328.421.481 |
| Otros gastos | 9.286.391 |
| TOTAL | 357.467.119 |

INVERSIÓN

- SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Monto de Inversión Total año 2002 por Región |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región | Monto Región M$ | % Monto Región /total |
| I | 0 | 0,0% |
| II | 0 | 0,0% |
| III | 0 | 0,0% |
| IV | 0 | 0,0% |
| V | 0 | 0,0% |
| VI | 0 | 0,0% |
| VII | 0 | 0,0% |
| VIII | 0 | 0,0% |
| IX | 0 | 0,0% |
| X | 0 | 0,0% |
| XI | 0 | 0,0% |
| XII | 0 | 0,0% |
| RM | 4.954.058 | 78,5% |
| No Regionalizable | 1.355.555 | 21,5% |
| TOTAL | 6.309.613 | 100,0% |

Chile Barrio no presenta ejecución en los subtítulos 30, 31, 32 ítem 83 y 33 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

B. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  (SERVIU)

| Monto de Inversión Error: Reference source not found Total año 2002 por Región |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región | Monto Región M$ | % Monto Región / total |
| I | 17.128.008 | 5,2% |
| II | 9.964.629 | 3,0% |
| III | 7.560.218 | 2,3% |
| IV | 26.132.199 | 8,0% |
| V | 34.652.194 | 10,6% |
| VI | 19.766.853 | 6,0% |
| VII | 23.841.716 | 7,3% |
| VIII | 52.523.417 | 16,0% |
| IX | 21.451.152 | 6,5% |
| X | 24.690.080 | 7,5% |
| XI | 6.503.438 | 2,0% |
| XII | 5.921.234 | 1,8% |
| RM | 78.286.326 | 23,8% |
| No RegionalizableError: Reference source not found | 0 | 0,0% |
| TOTAL | 328.421.473 | 100,0% |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Monto Ejecutado Año 2002 M$ |
| --- | --- |
| Transferencias al Sector Privado | 306.069 |
| Transferencias a Organismos del Sector Público | ----- |
| Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros | 159.900 |
| Transferencias al Fisco | 1.438 |
| Otras Transferencias Corrientes | 4.433.015 |
| Total de Transferencias Corrientes | 4.900.422 |

Por concepto de Otras Transferencias Corrientes (Comisión por Administración de Cartera Hipotecaria) corresponde a un 90,5% del total de transferencias de la Subsecretaría.

B.  CHILE BARRIO

| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Monto Ejecutado Año 2002 M$ |
| --- | --- |
| Transferencias al Sector Privado | 0 |
| Transferencias a Organismos del Sector Público | 0 |
| Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros | 1.416.363 |
| Transferencias al Fisco | 0 |
| Otras Transferencias Corrientes | 0 |
| Total de Transferencias Corrientes | 1.416.363 |

Por concepto de Transferencias a Otras Entidades Públicas (Chile Barrio a Gobierno Regional y/o Municipal) corresponde al 100% del total de transferencias de Chile Barrio.

C. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)

| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Error: Reference source not found | Monto Ejecutado Año 2002 M$ |
| --- | --- |
| Transferencias al Sector Privado | 298.668 |
| Transferencias a Organismos del Sector Público | --- |
| Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros | 560.095 |
| Transferencias al Fisco | --- |
| Otras Transferencias Corrientes | 642.594 |
| Total de Transferencias Corrientes | 1.501.357 |

Las transferencias:

- Otras Transferencias Corrientes (subtitulo 25.36) Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas corresponde al 42,8% del total de transferencias de los SERVIU.

- a Otras Entidades Públicas (subtitulo 25.33) corresponde a un 37,3% del total de transferencias, que se refiere a Programa Fiscalización Grandes Proyectos.

- al Sector Privado (subtitulo 25.31) corresponde al 19,9% del total de transferencias, siendo el subtitulo 25.31.006 (Otras Transferencias al Sector Privado) un 15% del total.

No hay transferencias del tipo :

- a Organismos del Sector Público (subtitulo 25.32)

- al Fisco (subtitulo 25.34)

- Aplicación Fondos de Terceros (subtitulo 25.35)

- Comisión por Administración de Cartera Hipotecaria (subtitulo 25.42)

# 3. Resultados de la Gestión

Cuenta Pública de los Resultados

Cumplimiento de Compromisos Institucionales

Avances en materias de Gestión

Proyectos de Ley

Proyectos de Inversión

Trasferencias

## Cuenta Pública de los Resultados

### Balance Global Sector Vivienda

Los compromisos del año 2002 y los resultados obtenidos por cada objetivo estratégico planteado, fueron los siguientes:

- Priorizar la focalización de las acciones y el gasto, preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes, sin desatender  otros  grupos demandantes del Sector.

  - Se focalizó el  59,5% de la inversión del Programa Habitacional en la población que se encuentra entre el 1er  al 3er decil, otorgando  y contrataron aproximadamente 44.000 soluciones  habitacionales de programas focalizados.

- Aportar a la activación económica y a la generación de empleo en el Sector Construcción.

  - Se generó 77.446 empleo hombre/mes promedio anual.

  - Se contrató  6.510 Vivienda Básica y otorgados 18.267 subsidios PET correspondientes al Programa Extraordinario de Viviendas, el cual incidió en un aumento en la generación de empleo.

  - Se modificó la Ley 19.281 Sobre Arrendamiento con Compromiso de Compraventa y el  D.S. 120 de Leasing Habitacional.

- Avanzar en la intervención de los asentamientos del Programa Chile Barrio.

  - En el Programa Chile Barrio de los 972 asentamientos catastrados en el año 1996, con un total de 105.888 familias, han egresado a la fecha han 413 asentamientos con un total de 40.471 familias, además se dio inicio a la ejecución de los proyectos contemplados en Plan Nacional de Intervención Socio-Laboral, contenido en este programa.

  - Se otorgaron 4.321 soluciones habitacionales, en el marco del Programa Chile Barrio, correspondientes a 1.080 viviendas y 3.242 subsidios.

  - Se ejecutaron 6 Proyectos  del Programa de Mejoramiento de Barrio.

  - Se firmaron en 386 asentamientos los Planes de Acción, en el marco de fomentar participación ciudadana y compromisos institucionales en la definición de soluciones integrales en los asentamientos precarios.

- Disminuir el Déficit Habitacional a través de la generación de proyectos habitacionales integrales y la entrega de soluciones habitacionales.

  - Se contrataron y  otorgaron 105.182 soluciones habitacionales durante el año 2002, correspondientes a 15.020 viviendas y 90.162 subsidios.

- Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos y de proyectos urbanos integrales.

  - Se construyeron  365 Kms  de Pavimentación (281 de Pavimentos Participativos y 84 de Vialidad intermedia) y 12 de hectáreas de Parques Urbanos.

  - Se ejecutó el 94,7% de la inversión del ISAR que considera proyectos de conservación, reposición y construcción de Pavimentos; Parques urbanos; Vialidad Intermedia y Proyectos menores de Aguas Lluvia.

  - En materia de Patrimonio, se entregaron  104 subsidios de Rehabilitación Patrimonial y se  implementó el nuevo Programa Concursable de Espacios Públicos  en Áreas Patrimoniales (se inician 7 proyectos en ciudades piloto: Valparaíso (4), Antofagasta, Chillán y Lota), que permite recuperar áreas urbanas patrimoniales deterioradas.

  - Se definió el Programa Bicentenario 2002 – 2010, identificándose una cartera de proyectos con  131 iniciativas en 26 ciudades del país. De estas iniciativas para el periodo 2002-2005, 71 son con inversión MINVU, entre ellas se destacan el proyecto Anillo Metropolitano y Portal Bicentenario. Además, en el marco del Bicentenario se realizó la  apertura del borde costero – Valparaíso Sector del muelle Barón; se abrió Balneario Municipal de Antofagasta; se inauguró la Plaza Sotomayor y Costanera sur de Antofagasta.

  - En la línea de grandes Proyectos Urbanos, se avanzó en los proyectos: Alto Hospicio (construcción macroinfraestructura Vial, La Negra, Plan Integral Iquique); Casco Central y Borde Costero  (Reposición y Mejoramiento avenida Grecia, Antofagasta); La Chimba – Antofagasta (Construcción vías urbanas, seccional La Chimba); Topater – Calama (avances en los estudios de Urbanización colindantes con área de permutas); El Olivar – Vallenar  (avances en la construcción de viviendas); Llanos de Ollantay – Copiapó (construcción de viviendas);  Ribera Norte – Concepción (avances de obras);  Alerce - Puerto Montt (avances de obras).

- Mejorar la Calidad de la Construcción.

  - Se avanzó en el mejoramiento de la  calidad de la construcción, a través de la implementación del Registro de Sistemas Constructivos; innovación y promoción de sistemas industrializados de vivienda; formulación del Proyecto “Desarrollo de una Metodología para Prevenir la Ocurrencia de Patologías en las Viviendas (sociales)”, desarrollo del documento de determinación de las condiciones mínimas  de tipologías A y B para la Vivienda Social Dinámica sin Deuda, realización estudio “levantamiento de defectos y deterioros en la edificación de viviendas básicas”. Además de la aplicación de metodología de autocontrol del Manual de Inspector Técnico de Obras (ITO).

  - Inicio de la implementación  del sistema de pre y post venta cuyo objetivo es prestar asistencia en el proceso de construcción de la vida en comunidad, a través del apoyo integrado a las nuevas familias propietarias de una vivienda básica o vivienda social dinámica sin deuda, en la fase de pre y post venta, para su inserción e integración al conjunto habitacional y al barrio que los recibe.

- Modernizar la Gestión Urbana y Territorial.

  - Se  instauró el 100% de los Consejos de la Reforma Urbana a cargo de las SEREMI MINVU, los que están  operando como apoyo a  la unidad técnica de las Direcciones Ejecutivas de Proyectos Urbanos Regionales.

  - En materia legislativa se encuentra en su última fase de promulgación  la Ley de Financiamiento Urbano Compartido y modificaciones a la Ordenanza General Urbanismo y Construcciones.

  - Se ingresó al trámite de aprobación, en el contexto de Evaluación Ambiental  (CONAMA), el  Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Xª Región.

  - Se ejecutó el Anteproyecto del  Plan Regional de Desarrollo Urbano de la XIIª Región e ingreso para su  aprobación ambiental.

  - Se licitaron y contrataron en el Programa de Instrumentos de Planificación Territorial en el año  2002: 9 Planes Regionales de Desarrollo  Urbano;  1 Estudio de Diagnóstico de Crecimiento de Áreas Urbanas en la Región Metropolitana, como insumo para Plan Regional de Desarrollo Urbano Región Metropolitana; 2 Planes Reguladores Intercomunales  y 5 Planes Reguladores. Comunales.

  - Se presentaron modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que incluye, entre otros: Proyecto de Ley de Planificación Territorial, Planes Reguladores; Desarrollo Urbano Condicionado en Áreas Rurales; Pagos por Infraestructura Vial Urbana.

  - Se instauró el concurso nacional de “Mejores Prácticas en Desarrollo Urbano”, otorgando  34 primeros premios vinculados a experiencias que han mejorado la ciudad, su desarrollo económico y la convivencia de sus habitantes, estimulando a la comunidad a que vayan mejorando su entorno, su barrio, la ciudad y el país.

- Priorizar las Reformas y Modernización sectorial.

  - En materia de modernización institucional  se puede destacar los avances en tecnologías de información; Recursos Humanos y en las Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias.

### Ingresos

A. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

INGRESOS AÑOS 2001 – 2002

| Clasificación de ingresos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Ingresos de Operación | 127.820 | 115.680 |
| Ventas de Activos | 4.606 | 14.395 |
| Recuperación de Préstamos | 0 | 0 |
| Transferencias | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 747.650 | 473.819 |
| Endeudamiento | 0 | 0 |
| Aporte Fiscal | 52.941.334 | 86.878.799 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial de Caja | 521.726 | 618.978 |
| TOTAL INGRESOS | 54.343.146 | 88.101.671 |

Comportamiento del Ingresos:

- En el año 2001 y 2002 los mayores ingresos fueron por concepto Aporte fiscal, con un 97,42% y 98,61% respectivamente del total de Ingresos.

- Hubo un aumento de los ingresos del año 2001 al 2002 de un 62,12%, esto se debió a un aumento de Ventas de Activos con un 212,53% y por el Aporte Fiscal que aumentó un 60,10%.

Nota: Se observa que para el año 2001 en el Aporte Fiscal de la Subsecretaría no considera el ítem 09.91.002, para no duplicar información de ingreso con los SERVIU.

B. CHILE BARRIO

INGRESOS AÑOS 2001 – 2002

| Clasificación de ingresos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Ingresos de Operación | 0 | 0 |
| Ventas de Activos | 0 | 0 |
| Recuperación de Préstamos | 0 | 0 |
| Transferencias | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 |
| Endeudamiento | 0 | 0 |
| Aporte Fiscal | 0 | 1.645.963 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial de Caja | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 0 | 1.645.963 |

En el año 2002 se separó la Subsecretaría en dos programas: Subsecretaría de Vivienda y Chile Barrio, en este último el 100% de los Ingresos corresponden a Aporte Fiscal.

C. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  (SERVIU)

INGRESOS AÑOS 2001 – 2002

| Clasificación de ingresos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Ingresos de Operación | 13.560.033 | 17.883.710 |
| Ventas de Activos | 10.830.355 | 12.857.140 |
| Recuperación de Préstamos | 18.279.585 | 20.208.574 |
| Transferencias | 284.237.075 | 4.968.590 |
| Otros Ingresos | 10.272.425 | 9.052.918 |
| Endeudamiento | 0 | 0 |
| Aporte Fiscal | 641.266 | 290.078.992 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 31.363 |
| Saldo Inicial de Caja | 1.280.445 | 2.387.594 |
| TOTAL INGRESOS | 339.101.184 | 357.468.881 |

Comportamiento de Ingresos:

- En el año 2001 los mayores ingresos fueron por concepto de Transferencias con un 83,82% y en año 2002 por concepto de aporte fiscal con un 81,14%.

- Hubo un aumento de los ingresos del año 2001 al 2002 de un 5,42%, esto se debió a un aumento por concepto de  Aporte Fiscal  de un 45.135,36%, Ingresos de Operación de un 31,89%; Ventas de Activos de un 18,71%; Recuperación de Préstamos de un 10,55% y por concepto de Operaciones Años Anteriores, donde el año  2001 no hubo ingresos por este concepto.

- Los ingresos que disminuyeron del año 2001 al 2002  fueron Transferencias con un 98,25% y Otros ingresos por un 11,87%.

### Gastos

A. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

GASTOS AÑOS 2001 – 2002

| Clasificación de gastos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Gastos en personal | 9.432.149 | 9.500.279 |
| Bienes y servicios de consumo | 2.151.087 | 2.157.601 |
| Bienes y servicios para producción | 0 | 0 |
| Prestaciones Previsionales | 893 | 0 |
| Transferencias corrientes | 5.366.559 | 4.900.422 |
| Inversión sectorial de asignación regional | 0 | 0 |
| Inversión real | 2.935.877 | 5.803.413 |
| Inversión financiera | 0 | 0 |
| Transferencias de capital | 2.213.184 | 506.200 |
| Servicio de la deuda pública | 23.579.032 | 63.318.033 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Compromisos Años Anteriores | 112.262 | 429.736 |
| Saldo Final de Caja | 617.002 | 1.496.101 |
| TOTAL GASTOS | 46.408.047 | 88.111.785 |

Comportamiento del Gasto de la Subsecretaría:

- En el año 2001 y 2002 los mayores gastos fueron por concepto Servicio de la deuda pública con un 50,81% y 71,87% respectivamente.

- Los mayores aumento de gasto entre el 2001 y 2002 fueron por Compromisos Años Anteriores con un 282,8%; Servicio de la deuda pública 168,5%; Inversión real con un 97,7%.

- Las mayores disminuciones del entre el 2001 y 2002 fueron por Transferencias de capital con una disminución de un 77,1% y Transferencias corrientes con una disminución de un 8,7%. Prestaciones Previsionales en el año 2002 no hubo gasto.

B. CHILE BARRIO

GASTOS AÑOS 2001 – 2002

| Clasificación de gastos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Gastos en personal | 0 | 111.517 |
| Bienes y servicios de consumo | 0 | 39.260 |
| Bienes y servicios para producción | 0 | 0 |
| Prestaciones Previsionales | 0 | 0 |
| Transferencias corrientes | 0 | 1.416.363 |
| Inversión sectorial de asignación regional | 0 | 0 |
| Inversión real | 0 | 0 |
| Inversión financiera | 0 | 0 |
| Transferencias de capital | 0 | 0 |
| Servicio de la deuda pública | 0 | 0 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Compromisos Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Final de Caja | 0 | 68.735 |
| TOTAL GASTOS | 0 | 1.635.875 |

Comportamiento del Gasto Chile Barrio:

- En el año 2002 los gastos de Chile Barrio fueron por concepto de Transferencia corriente con un 86,6%, Gastos en personal con un 6,8%; Saldo Final de Caja con un 4,2% y Bienes y servicios  de consumo con un 2,4%

C. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  (SERVIU)

GASTOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de gastos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Gastos en personal | 15.440.577 | 15.938.068 |
| Bienes y servicios de consumo | 2.184.325 | 2.319.819 |
| Bienes y servicios para producción | 0 | 0 |
| Prestaciones Previsionales | 307 | 0 |
| Transferencias corrientes | 1.323.661 | 1.501.360 |
| Inversión sectorial de asignación regional | 4.800.723 | 17.298.974 |
| Inversión real | 207.938.302 | 194.788.247 |
| Inversión financiera | 526.418 | 1.636.061 |
| Transferencias de capital | 103.800.876 | 117.162.431 |
| Servicio de la deuda pública | 616.284 | 1.001.827 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Compromisos Años Anteriores | 0 | 9.488 |
| Saldo Final de Caja | 2.469.711 | 5.810.844 |
| TOTAL GASTOS | 339.101.184 | 357.467.119 |

Comportamiento del Gasto de los SERVIU:

- En el año 2001 y 2002 los mayores gastos fueron por concepto de Inversión real  con un total de 61,32% y 54,49% respectivamente del total de gastos.

- Los mayores aumento de gasto entre el 2001 y 2002 fueron por Inversión sectorial de asignación regional con un 260,3%; Inversión financiera 210,8%; Servicio de la deuda pública con un 62,6% y Transferencias de capital con un 12,9%.

- Las mayores disminuciones del entre el 2001 y 2002 fueron por Inversión real con un 6,3%. Por concepto de Prestaciones Previsionales en el año 2002 no hubo gasto.

### Resultados a Nivel de Productos Estratégicos

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

PRODUCTO: DEFINICIONES Y ORIENTACIONES

Subproducto: Definición Políticas y Estrategias Sectoriales

INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| EFICACIA - PRODUCTO Porcentaje de focalización del gasto en la Población de menores recursos (decil 1 y 3) | (Monto del total de programas habitacionales focalizados en los sectores de menores recursos año t /Monto total del programa habitacional año t)*100 | 22,8 % | 59,5% | 260,96 |

Avance: ascendente. Cambio Política habitacional. Se crean nuevos programas y sé focaliza el gasto del programa de vivienda, destinados a los segmentos más pobres.

Subproducto: Definición Políticas y Estrategias Sectoriales

INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| EFICACIA - PRODUCTO hombres / mes promedio Anual de empleo que se mantiene con la inversión del sector en el área Construcción | [S (inversión realizada en la línea de inversión i en el mes j * factor de ponderación de la línea de inversión i ) ] / 12 | 75.663 | 77.446 | 102,36 |

Avance:  ascendente

PRODUCTO: CHILE BARRIO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| EFICACIA - PRODUCTO Porcentaje de asentamientos egresados del total catastrado | (N° total de asentamientos egresados acumulados al año t/ asentamientos catastrados en el año 1996)*100 | 30,3 % | 42,5 % | 140,3 |
| EFICACIA - PRODUCTO Porcentaje de familias egresados del total catastrado | (N° total de familias egresados acumulados al año t/ familias catastrados en el año 1996)*100 | 26,2% | 38,2% | 145,9 |

Avance:  ascendente

PRODUCTO: Instrumentos y Acciones de Regulación

Subproducto: Instrumentos de Planificación Territorial

En el año 2002 se Licitaron y con contrato firmado del 100% de los Estudios del Programa IPT:

- 9 Planes Regionales de Desarrollo  Urbano;

- 1 Estudio de Diagnóstico de Crecimiento de Áreas Urbanas en la Región Metropolitana, como insumo para Plan Regional de Desarrollo Urbano Región Metropolitana

- 2 Planes Reguladores Intercomunales y 5 Planes Reguladores Comunales.

- Además se llegó a la etapa de ajustes finales del Plan Regional de Desarrollo Urbano de la X región y ejecución de etapa de Anteproyecto Plan Regional de Desarrollo Urbano XII región.

PRODUCTO: Aseguramiento de la Calidad en los Procesos de la Construcción

Subproducto: Innovación tecnológica, mejoramiento y optimización de la productividad de la Construcción (Estudios).

INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| EFICACIA - RESULTADO Porcentaje de defectos y deterioros en la Edificación de Viviendas- Tabiquería y terminaciones | (N° de viviendas afectadas con defectos /N° Total de viviendas del estudio)*100 | 7.80 % | n.m. | --- |
| EFICACIA - RESULTADO Porcentaje defectos y deterioros en la Edificación de Viviendas - Pavimentación y Circulaciones | (N° de viviendas afectadas con defectos del grupo de variables de Pavimentación y Circulaciones /N° total de viviendas del estudio)*100 | 2.10 % | n.m. | --- |
| EFICACIA - RESULTADO Porcentaje defectos y deterioros en la Edificación de Viviendas - Estructura y Techumbre | (N° de viviendas afectadas con defectos del grupo de variables de Estructura y Techumbre /N° total de viviendas del estudio)*100 | 3.1 % | n.m. | --- |

Avance:  descendente (efecto 2001 / efectivo 2002)

Corresponde a un estudio Bi anual “Levantamiento defectos y deterioros de la Edificación”, en ejecución a fines del 2002, tabula de datos primeros meses del año 2003.

PRODUCTO: Viviendas

Subproducto: Vivienda Básica SERVIU / Vivienda Social Dinámica sin Deuda

INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Promedio Superficie de Viviendas Básica SERVIU | (total superficie de viviendas Básica SERVIU contratas / N° viviendas contratas) | 42,02 | ---- | ---- |
| Promedio Superficie de Vivienda Social Dinámica sin Deuda | (total superficie de viviendas Social Dinámica sin Deuda contratas / N° viviendas contratas) | --- | 32,1 | ---- |
| Ejecución Financiera del programa de vivienda del año (subt.31.92) | (Monto ejecutado en el año / Monto presupuesto vigente del año) * 100 | 99,18% | 96,68% | 97,48 |

Nota: el año 2002 cambió el programa de Viviendas Básica SERVIU a Vivienda Social Dinámica sin Deuda

Nota: año 2002 considera VSDsD y Básica SERVIU

Con la nueva política se ha bajado la intensidad de contratación del programa de vivienda SERVIU, aumentando la entrega de subsidios, esto con el objeto de convocar al sistema financiero y  traspasar la labor crediticia de las viviendas.

Subproducto: Inversiones complementarias de Vivienda, Equipamientos Comunitarios

INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| EFICIENCIA - PRODUCTO Porcentaje de conjuntos contratados de Vivienda Social Dinámica sin Deuda con Equipamiento | (Nº de conjuntos contratados de VSDsD con Equipamiento / Total conjuntos contratados de VSDsD) * 100 | ---- | 96% | ---- |

PRODUCTO: Subsidios Habitacionales

INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Ejecución Financiera de los programas de subsidios del año (subt.33.85) | (Monto ejecutado en el año / Monto presupuesto vigente del año) * 100 | 99,88% | 98,17% | 98,29 |

Avance:  ascendente

PRODUCTO: Financiamiento y Gestión de Proyectos Urbanos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Ejecución Financiera del ISAR (subt.30) | (Monto ejecutado en el año de la inversión ISAR/ Monto presupuesto vigente del año de la inversión ISAR) * 100 | 98,6% | 94,7% | 96,04 |
| Ejecución Financiera de Desarrollo Urbano (subt. 31.95) | (Monto ejecutado en el año de la inversión de Desarrollo Urbano / Monto presupuesto vigente del año de la inversión de Desarrollo Urbano) * 100 | 98,12% | 83,7% | 95,50 |

Avance:  ascendente

PRODUCTO: Programas Concursables

INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Ejecución Financiera del Programa Concursables (subt. 31.96) | (Monto ejecutado en el año de la inversión de Programa Concursables/ Monto presupuesto vigente del año de la inversión de Programa Concursables) * 100 | 97,95% | 94,24% | 96,1 |
| Ejecución Financiera del Programa Pavimentos Participativos (subt. 31.96.001) | (Monto ejecutado en el año de la inversión de Pavimentos Participativos / Monto presupuesto vigente del año de la inversión de Pavimentos Participativos) * 100 | 98,7% | 95,5% | 96,8 |

Avance:  ascendente

###### PRODUCTO: Financiamiento y Gestión de Proyectos Urbanos

###### Subproducto: Parques Urbanos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Has. de Parques Urbanos Construidos | Has. de Parques Urbanos Construidos | 26 | 12 | 46,15% |

Avance:  ascendente. Este producto pasa a ser financiado con fondos FNDR.

PRODUCTO: Programas Concursables

Subproducto: Pavimentos Participativos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje de ejecución del programa pavimentos participativos | (Kms pavimentos participativos construidos / Kms pavimentos participativos programados) * 100 | 101,1% | 91,8% | 90,8 |

Avance:  ascendente

## Cumplimiento de los Compromisos Institucionales

### Informe de Programación Gubernamental

En el año 2002 la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y la Dirección de Chile Barrio subscribió un total de 24 compromisos, en el marco de la programación Gubernamental.

- 1 compromiso relacionados con la Acción de Priorizar la focalización de las acciones y el gasto, preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes, sin desatender  otros  grupos demandantes del Sector.

- 3 compromisos relacionados con la Acción de Aportar a la activación económica y a la generación de empleo en el Sector Construcción. (dos de ellos también relacionados con Disminuir el Déficit Habitacional a través de la generación de proyectos habitacionales integrales y la entrega de soluciones habitacionales).

- 9 compromisos relacionados con la Acción de Avanzar en la intervención de los asentamientos del Programa Chile Barrio.

- 6 compromisos relacionados con la Acción de Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos y de proyectos urbanos integrales.

- 1 compromiso relacionados con la Acción de Modernizar la gestión urbana y territorial.

- 4 compromisos relacionados con la Acción de Priorizar las Reformas y Modernización sectorial.

Para mayor detalle de cumplimiento de algunos compromisos relevantes ver Anexo 3.

### Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas Evaluados

| Programa Evaluado | Año de Evaluación | Producto Relacionado | Observaciones Relevantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa Asistencia Técnica (PAT) | 2002 | SUBSIDIOS HABITACIONALES: (rural, progresivos y fondo concursable): Asistencia Técnica. (SERVIU) | Las principales acciones del 2002 apuntan a los compromisos de Rediseño del programa; Incorporación en el proceso de postulación y selección de beneficiarios de los programas de subsidio rural y de vivienda progresiva filtros efectivos para que se otorguen subsidios sólo a familias con soluciones viables y factibles técnica y económicamente; Seguimiento de los beneficiarios de Asistencia Técnica. |
| Programa Chile Barrio | 2002 | Chile Barrio (Subsecretaría) | Las principales acciones del 2002 apuntan a los compromisos de desarrollar criterios en el ámbito social y laboral para identificar las condiciones que más inciden en la marginalidad social y económica, y las capacidades mínimas que requieren las familias para superarlas; avanzar en Sistema de Seguimiento y Evaluación; avanzar en mecanismos de coordinación que garanticen el compromiso de los organismos sectoriales del ámbito social y laboral con el programa; Mejorar el apoyo al fortalecimiento institucional en torno a Programas de Superación de la Pobreza; Revisar el perfil, la formación y las capacidades de los agentes del Servicio de apoyo al desarrollo del barrio; Reforzar vía capacitación a los equipos regionales y comunales de Chile Barrio y a los encargados municipales del Programa el enfoque integral del Programa y la importancia de trabajar para incrementar el capital social y humano como estrategia superadora de la pobreza. |
| Equipamiento Comunitario(PEC) | 2001 | VIVIENDAS: Inversiones complementarias de Vivienda: Equipamientos Comunitarios (SERVIU) | Las principales acciones del 2002 apuntan a los compromisos de incorporación de una etapa de seguimiento y monitoreo dentro de las actividades del PEC, con indicadores medibles y comparables, y diseño de un sistema de monitoreo en el cual se pueda estandarizar el tipo de información generada y procesada a nivel regional y nacional; Fortalecimiento de los procesos de animación y organización de los habitantes de los nuevos conjuntos de viviendas básicas. |
| Viviendas Básicas | 2000 | Viviendas Básicas (SERVIU) | En el año 2000 el programa evaluado correspondía a Viviendas Básicas SERVIU pero del año 2002 de acuerdo a la definición de la nueva política habitacional se potencia el Programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda, con características muy distintas a la vivienda Básicas SERVIU, por lo que algunas recomendaciones no sean aplicables a este último programa, ejemplo el desarrollar una metodología de dimensionamiento del déficit habitacional para el grupo objetivo del programa. Las principales acciones del 2002 apuntan a los compromisos de incorporar el Sistema de Monitoreo en todo el proceso, desde el diseño de los proyectos constructivo, hasta la entrega y satisfacción de los usuarios, en concreto al desarrollo de los estudios Sistema de Medición satisfacción beneficiarios Vivienda Básica: y Levantamiento defectos y deterioros de la Edificación. |
| Viviendas Progresivas Modalidad Privada | 1999 | SUBSIDIO HABITACIONAL: Soluciones Progresivas Modalidad Privada (SERVIU) | En el año 2002 no hubieron grandes acciones, hay dos compromisos Parcialmente Cumplido, uno de ellos esta directamente relacionado con el programa de Asistencia Técnica por lo que se ha solicitado considerar las acciones de este y otro compromiso que el Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES está analizando la posibilidad de cancelar este compromiso. |

Para mayor detalle del cumplimiento de compromisos de programas evaluados ver Anexo 4.

## Avances en Materias de Gestión

### Avances en Materias de Gestión Vinculados con Mecanismos de Incentivos Institucionales

A. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y sus 13 SEREMI, desarrollaron la ejecución de 11 sistemas del PMG: Capacitación, Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, Evaluación de Desempeño, Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS, Simplificación de Tramites, Planificación / Control de Gestión, Auditoria Interna, Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales, Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público, Administración Financiero-Contable y Enfoque de Género.

Se obtuvo en todos ellos la Certificación de Veracidad de Información (Auditoria Interna) y la Certificación Técnica (Red de Expertos).

865 funcionarios se verán beneficiados con un 3% de incremento en sus remuneraciones por concepto de desempeño institucional.

B. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  (SERVIU)

Los Servicios de Vivienda y Urbanización de las 13 regiones del país, desarrollaron la ejecución de 10 sistemas del PMG: Capacitación, Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, Evaluación de Desempeño, Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS, Simplificación de Tramites, Planificación/ Control de Gestión, Auditoria Interna, Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público, Administración Financiero-Contable y Enfoque de Género.

De un total de 1.897 funcionarios que pertenecen a los SERVIU: 1.581 de ellos se verán beneficiados con un 3% de incremento en sus remuneraciones; 316  funcionarios se verán beneficiados con un 1,5% de incremento en sus remuneraciones  y 101 no tendrán incremento por concepto de desempeño institucional.

### Grado de Desarrollo por Área Estratégica

A. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

1.- Áreas Estratégicas Recursos Humanos.

Indicadores de Gestión de Recursos Humanos Planta Única. (ver anexo 7) En relación a las variaciones del año 2001 respecto al 2002 de algunos indicadores de Recursos Humanos, podemos destacar.

      - Los Días promedio mensual no trabajado por funcionario aumentó de un 1,38 a un 1,54 días promedio mensual.

      - El Porcentaje de egreso del servicio respecto de la dotación efectiva aumentó de un 3,06% a un 3,95%. Los aumentos fueron por funcionarios jubilados y otros retiros, aún cuando bajó  por concepto de retiro voluntario.

      - La tasa de rotación de ingreso vs egreso de funcionarios aumentó de un 75,29%  a un 84,40%.

      - El Promedio mensual de horas extraordinarias aumentó de 2,08 hrs a 2,41 hrs.

Capacitación. Durante los años 2001 y 2002 se avanzó en el desarrollar competencias que permitan a los funcionarios mejorar su desempeño en las áreas clave de funcionamiento de la institución, con participación de los funcionarios. Los Comités Bipartitos de Capacitación de la Subsecretaría como de las SEREMI, se encontraban funcionado, elaborando y presentando al Jefe de Servicio propuesta de Plan Anual de Capacitación. Además ejecutando el  plan Anual de Capacitación aprobado. Las actividades de capacitación más relevantes en áreas temáticas fueron en: Habitacional, Urbanismo, Herramientas computacionales, Atención de calidad al usuario y Desarrollo Institucional.  Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo. Durante los años 2001 y 2002 sé formalizados y fortalecidos  los procesos asociados al mejoramiento de los ambientes de trabajo de los funcionarios, la prevención de riesgos y en general, de las condiciones del lugar de trabajo con participación de los trabajadores. Los Comités Bipartitos de la Subsecretaría como de las SEREMI se encuentran funcionando, elaborando y presentando al Jefe de Servicio una propuesta de Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, elaborando informes de evaluación del Plan y programa de seguimiento de recomendaciones. Además  ejecutando oportunamente su Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, pertinente al funcionamiento de la Subsecretaria como las SEREMI e informando de los procesos y resultados.  Evaluación Del Desempeño.  Entre los años 2001 y 2002 se ha estimulado el buen desempeño mediante un sistema de evaluación objetivo, transparente e informado. El proceso de Evaluación de Desempeño de los funcionarios se ha mejorado aplicando un reglamento adecuado a las necesidades del servicio, con informes de desempeño cuatrimestrales, con cumplimiento de plazos y procedimientos, informados y discutidos con los funcionarios, y precedidos por una capacitación a evaluadores. Se ha difundido a los funcionarios,  del proceso de Evaluación de Desempeño en las distintas etapas y evaluación general del proceso realizado para introducir mejoras que agilicen y perfeccionen su aplicación.

2.- Áreas Estratégicas Atención de Usuarios.

Atención de Público: A Nivel Nacional se atendieron a 698.667 personas, de ellas 660.198 fueron atendidas en las Oficinas y 38.469 en terreno. 146.329 personas fueron atendidas por los funcionarios de la OIRS MINVU central.

Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS).  Entre los años 2001 y 2002 se ha contado con mecanismos que han permitido facilitar el acceso oportuno a la información y el ejercicio de los derechos ciudadanos.  OIRS, establecidas y funcionando, sobre la base de las condiciones planteadas en el modelo  de Oficinas de Información para el Público Usuario en la Administración del Estado diseñado por la Secretaría General de la Presidencia. A nivel Nacional 34 OIRS MINVU, SERVIU y Parque Metropolitano participaron en este sistema. Respecto a capacitación de los funcionarios OIRS se abordaron dos grandes áreas; técnicas de atención de Público (manejo de conflictos) y políticas y programas MINVU (8 sesiones de capacitación con recursos internos). Además se realizó taller  sobre plan de igualdad de oportunidades con la participación de la Ministra Directora SERNAM. En el primer caso la actividad se hizo en cada una de las regiones y estuvo a cargo de sicólogos, quedó pendiente su realización solo en las regiones VII y VIII. En tanto que en los otros dos temas se pudo cubrir a las 13 regiones ocupando el sistema de Video Conferencia para el desarrollo de las capacitaciones respecto al Infobox (sistema de auto consulta), éste quedó instalado y en funcionamiento en la OIRS MINVU para uso de los usuarios OIRS. El sistema nacional de reclamos, sugerencias y felicitaciones está finalizando su etapa de diseño, fue presentado a Subsecretaria y directivos.  Respecto a material de difusión a las 18 OIRS que cuentan con pasa películas en sala de espera, se les hizo llegar video sin fin con material educativo y de difusión de programas sociales de gobierno. En cuanto a folleteria se continuó con el suministro de folleteria acerca de diversos programas de gobierno orientado a proporcionar una  mirada integral de las políticas sociales de gobierno.  Simplificación de Trámites.  Durante los años 2001 y 2002 fueron desarrolladas las 4 etapas del sistema.  Se elaboró a nivel nacional: un diagnóstico de los procesos asociados a trámites, un Plan y un programa de trabajo para la implementación de la eliminación / simplificación de trámites, se implementó, evaluó y diseño un Programa de Seguimiento de las recomendaciones formuladas en los Informes de Resultado. En este sistema fueron abordados por todos los servicios los procesos de dos principales programas del sector que tiene directa relación con los usuarios: Subsidios y Pavimentos Participativos.  Algunos resultados relevantes en estos dos años son ahorros en gastos financieros, disminución de tiempos de ciclo en subprocesos de subsidios, implementación del sistema SIPVI que permite en la habilitación de postulaciones a programas habitacionales vía Internet, reduciendo con esto los tiempos de postulación, reducción de os tiempos de pagos a proveedores de soluciones habitacionales, convenios con agentes externos para incrementar la accesibilidad a los subsidios.

3.- Áreas Estratégicas Planificación Estratégica y Control de Gestión

Estratégica y Control de Gestión. Durante los años 2001 y 2002 se ha avanzado en  la  actualización de nuestra Definición de Estratégica de acuerdo a las prioridades de gobierno y en el diseño e implementación preliminar de un sistema de información para la gestión que permita construir indicadores de desempeño para apoyar la toma de decisiones.

4.- Áreas Estratégicas Auditoria Interna

Auditoria Interna. En el año 2000 con el cambio de autoridades de gobierno se inicio un proceso de reestructuración de las unidades de control del MINVU, que se vio consolidado con el DS N° 33 de fecha 16/03/2001.  Se introdujo una modificación  al sistema  de organización que operaba al interior del sector Vivienda en relación con las Unidades de Auditorías y las Contralorías Internas. Dicha modificación consistió en cambiar la dependencia de las Unidades de Auditoría en los SERVIU traspasándolas a las SEREMI.  Por su parte, las Contralorías Internas Regionales que operaban en las SEREMI pasaron, en cambio, a los SERVIU. El objetivo esencial de esta modificación fue preservar la supervisión, evaluación, análisis y control selectivo a las Unidades de Auditoría Interna, reafirmando la naturaleza de la función que compete a ésta en su calidad de Unidad de Staff, en el apoyo a  la autoridad política del sector.  La Unidad de  Auditoría Interna Ministerial, dependiente de la Subsecretaría de  Vivienda y Urbanismo y las Unidades de Auditoría Regionales dependientes de las respectivas SEREMI, donde tienen como misión  apoyar en  la  gestión  institucional, para  el  logro  de una  administración   más   eficiente,  eficaz, económica  y  equitativa  a través de la entrega de sugerencias que determinen correcciones, mejoramientos  y oportunidades  para   la  Institución,    como  resultado  de análisis, evaluaciones, asesorías y recopilación de información. Durante el año 2001 y 2002 las Unidades de Auditoria Interna se encuentran funcionando formalmente en la Subsecretaria y SEREMI del país, dependiendo directamente del Jefe de Servicio (Subsecretaría),  elaboraron su Plan General y Anual de Auditorias institucional, ministerial y gubernamental, y efectuando auditorias de carácter preventivo, tanto en las Subsecretaría con en los SERVIU, en esta última no depende la unidad auditora del Director del SERVIU,  pero si DS Nº 33 deben realizar auditorias en estos Servicio, acción que no es evaluada en este Sistema del PMG.

El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno aprobó el Sistema del PMG 2002 de esta Subsecretaria con observaciones de tipo general.

5.- Áreas Estratégicas Desconcentración.

Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y Compromisos Adicionales. Durante el año 2001 y 2002 se desarrollo la ejecución de este sistema, el cual fue  validado por la SUBDERE. Entre los logros alcanzados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en cuanto a Desconcentración en el área de recursos humanos, destaca la dictación del Decreto Supremo Nº 158 que modifica el art. Nº 18 del D.S. 355 de 1976, Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, otorgando a los directores SERVIU, nuevas facultades en materia de personal: provisión de cargos de contrata y prorroga de contratos; aceptación de renuncia de cargos de contrata y poner fin a dichos contratos; designar suplentes en casos de licencias médicas, a excepción de cargos directivos; otorgar permisos con o sin goce de remuneraciones; ordenar la instrucción de investigaciones sumarias o sumarios, y sobreseer o sancionar en ellos con las medidas administrativas del caso, con excepción de la destitución.

6.- Áreas Estratégicas Administración Financiera.

Indicadores de Gestión Financiera. (ver anexo 6 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo) En relación a las variaciones del año 2001 respecto al 2002 sobre:

      - El porcentaje de gasto de operación sobre el gasto total disminuyó de un 52,15% a un 50,04%.

      - El porcentaje de inversión sobre el gasto total aumentó de un 23,18% a un 27,08%

      - El porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos aumentó de un 0,04% a un 0,13%.

Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Publico (SCCP). En el año 2002, todas las instituciones del Sector Vivienda trabajaron en la etapa 4 del sistema. En todas las regiones hay dos o tres funcionarios, por lo menos, que operar el SCCP, lo que da un total de cerca de una centena de funcionarios habilitados. La meta perseguida era que cada Servicio publicara el 100% del valor susceptible a ser informado y que cada uno de estos Servicios había definido previamente. Lo anterior, representó un cambio significativo para algunas entidades, debido a que la meta anterior era 80% del valor susceptible de informar. Los recursos presupuestarios a informar son aquellos contemplados en el Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo) y en el Subtítulo 31 (Inversión Real). Todas las instituciones del Sector, es decir las 13 SEREMI, 13 SERVIU, Parque Metropolitano y el MINVU Central, está utilizando el sistema para publicar sus requerimientos de compras y contrataciones de servicios.(cotizaciones y licitaciones). Administración Financiero-Contable.  Desde el año 2001 al 2002 se ha ido fortaleciendo las funciones Financieros-Contables a través de la  capacitación de los equipos competentes, introduciendo mejoras en los procesos, implementación de sistemas, fortaleciendo las relaciones de trabajo con el sector presupuestario, de manera que la información cumpla con requisitos básicos de oportunidad, calidad y pertinencia exigidos en este sistema.

7.- Áreas Estratégicas Enfoque de Género.

Equidad de Genero. En el año 2002 se elaboró un diagnóstico de los productos    entregados por la Subsecretaría y las SEREMI a sus clientes/usuarios/beneficiarios desde la perspectiva de equidad de género y se presentó un informe al Servicio Nacional de la Mujer el cual fue validado. Además se  identificaron sistemas de información para el registro de  sus clientes/usuarios/beneficiarios por sexo. Esto con el propósito de avanzar en la incorporación en los productos que entrega la Subsecretaría como las SEREMI una perspectiva de equidad de género.

8.- Áreas Estratégicas Tecnología de Información (Ministerio de Vivienda y Urbanismo)

La incorporación de tecnologías al interior del MINVU ha sido un proceso sistemático desde la formulación del Plan de Tecnologías de Información (TI), a mediados del año 2000. Este plan ha sido estructurado en 2 fases:

- Fase 2000 – 2002: Cuyo foco estuvo en producir el mayor impacto en la comunidad usuaria del sector vivienda y en proveer la infraestructura básica al interior del MINVU.

- Fase 2003 – 2004: Para esta fase se tiene como principal preocupación producir las transformaciones estructurales de los sistemas (ámbito de subsidios) y desarrollar aplicaciones en ámbitos no cubiertos por las TI (Obras). Esta fase tendrá por impacto mejoras significativas en los procesos internos y en materia de gestión.

A la fecha, este proceso puede mostrar como principales resultados, los siguientes:

| # | Indicador | a Julio 2000 | A Julio 2002 | Incremento (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nº Delegaciones conectadas a red corporativa | 12 | 33 | 175% |
| 2 | Nº Usuarios con correo electrónico | 1200 | 3361 | 158% |
| 3 | Nº Usuarios con acceso a Internet | 1000 | 3100 | 210% |
| 4 | Nº Estaciones de trabajo asignadas | 1650 | 2379 | 44% |
| 5 | % equipamiento tecnología obsoleta (Pentium I y menos) | 59,4% | 34,38% |  |
| 6 | Déficit de Equipamiento | 53,09% | 7,93% |  |
| 7 | Nº Servicios interactivos en página web | 0 | 7 |  |
| 8 | Incorporación Sistemas internos | 2 | 9 |  |
| 9 | Funcionarios DINFO | 29 | 29 | 0% |
| 10 | Ancho banda conexión Internet nacional | 2 Mbps | 10 Mbps | 400% |
| 11 | Ancho banda conexión Internet Internacional | 128Kbps | 10 Mbps | 7713% |
| 12 | Ancho de banda regiones red corporativa | 512Kbps | 2Mbps | 291% |

Dentro del modelo tecnológico impulsado y los avances experimentados, los aspectos que mayormente destacamos son: Intercambio electrónico de datos con reparticiones públicas y privadas, externalización de procesos en entidades colaboradoras (municipios, cooperativas), trámites en línea, simplificación de trámites y ventanilla única.

A continuación se expone la cartera de proyectos llevada a cabo durante el período analizado. En términos generales, es posible adelantar que esta gestión se ajusta plenamente a lo programado para dicho período, con una ejecución presupuestaria del 99.97% respecto al ítem 31.56, Inversión en Informática. Igualmente, se destaca la fuerte interacción y trabajo coordinado entre las diferentes unidades del sector vivienda, lo que permitió justamente llevar adelante el programa de trabajo 2002.

| Objetivo, Producto/Servicio o Proceso Relevante VinculadoAvances Tecnológicos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Habilitación del Registro Único de Inscritos – RUI.Avances / Logros | 100%, Sistema Operando | Proceso de subsidios |
| Adaptación de los sistemas a la nueva política habitacional (Incluye @SIPvi). | 100%, Sistema Operando | Proceso de subsidios |
| Sistema de Estadísticas de Atención. | 100%, Sistema Operando | Procesos gestión interna |
| Sistema de Autoconsulta en OIRS Metropolitana. | 100%, Sistema Operando | Apoyo informativo a la comunidad. |
| Sistema de Autoconsulta Telefónico (MINVU Aló). | 100%, Sistema Operando |  |
| Nueva Intranet del MINVU. | 100%, Sistema Operando | Procesos gestión interna |
| Sistema Oficina de Partes Gabinete Ministro. | 100%, Sistema Operando |  |
| Sistema Catastro Edificios Públicos. | 100%, Sistema Operando | Proceso Gestión del Territorio y Regulación de la Construcción |
| Tómbola Electrónica Cartera Hipotecaria. | 100%, Sistema Operando | Procesos gestión interna |
| Índice de Publicación en el Diario Oficial. | 100%, Sistema Operando | Información a la Comunidad. |
| Agenda Videoconferencia en Intranet. | 100%, Sistema Operando | Procesos gestión interna |
| Desarrollo mantenedores sitio Ministerio Bienes Nacionales. | 100%, Sistema Operando | Apoyo a los procesos gestión de Bienes Nacionales. |
| Cruces y Gestión de Datos Cartera Hipotecaria. | 100%, Realizado. | Apoyo a los procesos gestión del Proyecto Cartera. |
| Sistema Geográfico de Diagnóstico e Inversión Regional. | 100%, Sistema entregado | Procesos gestión interna |
| Puesta en marcha Sistema Financiero Contable. | 100%, Sistema Operando | Procesos gestión interna |
| Registros Técnicos vía Internet. | 90%, Construcción finaliza en febrero 2003. Implantación a partir de marzo | Proceso de gestión de proveedores |
| Puesta en marcha Sistema de RRHH. | 90%, Construcción finaliza en febrero 2003. Implantación a partir de marzo | Procesos gestión interna |
| Sistema CAS. | 90%, Sistema en Prueba. Implantación a partir de marzo 2003 | Procesos gestión interna |
| Sistema de Información Pre Contratos. | 90%, Sistema en Prueba. Implantación a partir de marzo 2003 | Procesos gestión interna. |
| Programación Operativa. | 80%, Sistema Operando en cuanto a ingresos. Falta completar funcionalidad. | Procesos gestión interna |
| Sistema Banco de Proyectos. | 50%, Sistema entregado usuario, módulos de ingreso. Falta construcción de Concurso. | Proceso de subsidios |
| Subsidios Complementarios. | 40%, Sistema en construcción | Proceso de subsidios |
| Sistema de Registro de Sumarios. | 20%, Sistema en construcción | Procesos gestión interna. |
| Análisis de Sistema Administrador de Subsidios (Proyecto Rukan). | INICIADO, En proceso de licitación. Adjudicación fines de enero 2003. | Proceso de subsidios |
| Análisis de Sistema de Obras. | INICIADO, En proceso de licitación. Adjudicación fines de enero 2003. | Proceso de obras |
| Sistema Pagos de Subsidios vía Internet. | INICIADO, Iniciada etapa de rediseño de procesos. La etapa piloto cubre las regiones VIII y Metropolitana. | Proceso de subsidios |
| Implementación Plataforma Video Conferencia | 100%, Sistema Operando | Apoyo procesos de gestión interna a Nivel Nacional. |
| Programa Capacitación a Usuarios en escritorio | 100%, Programa realizado | Apoyo procesos de gestión interna |
| Implementación Políticas de Seguridad Informática | INICIADO, Definición y adopción de conjunto de prácticas de seguridad. | Apoyo procesos de gestión interna |
| Reestructuración Red Nacional de Datos | 100%, Realizado. | Apoyo procesos de gestión interna |
| Ampliación Anchos de Banda Delegaciones SERVIU | 100%, Realizado. |  |
| Ampliación Anchos de Banda Delegaciones SERVIU | 100%, Realizado. |  |
| Creación de ambientes de trabajo para los sistemas de información: Desarrollo, Testing y Producción | 50%, En proceso de implantación | Apoyo procesos de gestión interna |

B. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  (SERVIU)

1.- Áreas Estratégicas Recursos Humanos.

Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.

      - Ver información de indicadores de gestión recurso humano de la subsecretaría y anexo Nº 7.

Capacitación. En el año 2002 los 13 SERVIU validaron el sistema, donde avanzaron en el desarrollo de competencias que permitieron a los funcionarios mejorar su desempeño en las áreas clave de funcionamiento de la institución, con participación de los funcionarios. En los 13 SERVIU los Comités Bipartitos de Capacitación se encontraban funcionado, elaborando y presentando al Jefe de Servicio propuesta de Plan Anual de Capacitación. Además ejecutando el  plan Anual de Capacitación aprobado. Las actividades de capacitación más relevantes en los SERVIU por áreas temáticas fueron en: Habitacional, Urbanismo, Herramientas computacionales, Atención de calidad al usuario y Desarrollo Institucional.  Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo. En el año 2002 los 13 SERVIU validaron el sistema, sé formalizaron y fortalecieron los procesos asociados al mejoramiento de los ambientes de trabajo de los funcionarios, la prevención de riesgos y en general, de las condiciones del lugar de trabajo con participación de los trabajadores. En los 13 SERVIU los Comités Bipartitos se encuentran funcionando, elaborando y presentando al Jefe de Servicio una propuesta de Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, elaborando informes de evaluación del Plan y programa de seguimiento de recomendaciones. Además  ejecutando oportunamente su Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, pertinente al funcionamiento de ellos e informando de los procesos y resultados.  Evaluación Del Desempeño.  12 de los 13 SERVIU validaron el sistema, donde se ha estimulado el desempeño mediante un sistema de evaluación objetivo, transparente e informado (el sistema es aplicable a todo el Ministerio). El proceso de Evaluación de Desempeño de los funcionarios se ha mejorado aplicando un reglamento adecuado a las necesidades del servicio, con informes de desempeño cuatrimestrales, con cumplimiento de plazos y procedimientos, informados y discutidos con los funcionarios, y precedidos por una capacitación a evaluadores. Se ha difundido a los funcionarios,  del proceso de Evaluación de Desempeño en las distintas etapas y evaluación general del proceso realizado para introducir mejoras que agilicen y perfeccionen su aplicación.

2.- Áreas Estratégicas Atención de Usuarios.

Atención de Público: A Nivel Nacional se atendieron a 698.667 personas, de ellas 660.198 fueron atendidas en las Oficinas y 38.469 en terreno. 552.338 personas fueron atendidas en regiones, incluida la Región Metropolitana.

Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS).  12 de los 13 SERVIU validaron el sistema, mayor referencia ver Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias de la Subsecretaría.  Simplificación de Trámites.  12 de los 13 SERVIU validaron el sistema. Algunos resultados relevantes en estos dos años son ahorros en gastos financieros, disminución de tiempos de ciclo en subprocesos de subsidios, implementación del sistema SIPVI que permite en la habilitación de postulaciones a programas habitacionales vía Internet, reduciendo con esto los tiempos de postulación, reducción de os tiempos de pagos a proveedores de soluciones habitacionales, convenios con agentes externos para incrementar la accesibilidad a los subsidios. Otras referencia ver Simplificación de Trámites de la Subsecretaría.

3.- Áreas Estratégicas Planificación Estratégica y Control de Gestión

Estratégica y Control de Gestión. 12 de los 13 SERVIU validaron el sistema,  donde se ha ido avanzando en los servicios en  la  actualización de sus Definiciones Estratégicas de acuerdo a las prioridades de gobierno y del sector y en el diseño e implementación preliminar de un sistema de información para la gestión que permita construir indicadores de desempeño para apoyar la toma de decisiones de cada servicio.

4.- Áreas Estratégicas Auditoria Interna

Auditoria Interna. En el año 2000 con el cambio de autoridades de gobierno se inicio un proceso de reestructuración de las unidades de control del MINVU, que se vio consolidado con el DS N° 33 de fecha 16/03/2001.  Se introdujo una modificación  al sistema  de organización que operaba al interior del sector Vivienda en relación con las Unidades de Auditorías y las Contralorías Internas. Dicha modificación consistió en cambiar la dependencia de las Unidades de Auditoría en los SERVIU traspasándolas a las SEREMI.  Por su parte, las Contralorías Internas Regionales que operaban en las SEREMI pasaron, en cambio, a los SERVIU. En este contexto los SERVIU NO poseen unidades Auditoras, por la lógica de operación del PMG debieron ser excedimos del sistema. La Unidad de Contraloría Interna Ministerial, depende de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y las Contralorías Internas Regionales directamente del  Director SERVIU, donde su misión velar por la observancia del principio de legalidad de los actos administrativos, procurando el mejoramiento de la gestión institucional, contribuyendo a promover una cultura organizacional orientada hacia la probidad, la transparencia y el autocontrol mediante el estudio, la fiscalización y la formulación de propuestas preventivas, orientadoras y normalizadoras, enmarcadas en los lineamientos definidos por la Autoridad.  Las Contralorías Internas, en su calidad de Unidades de línea, funcionan como unidades de control operativas o ejecutivas, y están  suficientemente  habilitadas para cumplir una  función eficiente de orden preventivo, puesto que en éstas radica el control de la legalidad de los actos y procedimientos administrativos que disponga el Servicio, procurando a la vez un mejoramiento de la gestión en términos de eficacia y eficiencia, por lo que el sistema en los SERVIU se desarrollo como excepción ejecutando las Controlarías desde el punto de sus funciones del DS N° 33. Bajo este esquema de trabajo durante el año 2001 los 13 SERVIU validaron el sistema, usando el mismo esquema de trabajo durante el año 2002 el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno aprobó el Sistema del PMG 2002 sólo tres de trece SERVIU .El trabajo realizado durante el año 2001 y 2002 por las Unidades de Contraloría Interna y de Auditoría Interna regionales de este Ministerio, dan cuenta de la existencia de un sistema  de control  que ha sido concebido para llevar adelante un control preventivo, coordinado y perfectamente complementado, si se sumaran las acciones realizadas por las dos Unidades  sobre los SERVIU, en sus programas individuales, la resultante sobrepasa con creces los requisitos básicos del Programa Marco.

5.- Áreas Estratégicas Desconcentración / Descentralización

Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y Compromisos Adicionales. A los SERVIU no les correspondió desarrollar  compromisos en materia de desconcentración.

6.- Áreas Estratégicas Administración Financiera.

Indicadores de Gestión Financiera. (ver anexo 6 Servicios de Vivienda y Urbanización) En relación a las variaciones del año 2001 respecto al 2002 sobre:

      - El porcentaje de gasto de operación sobre el gasto total tuvo una leve disminuyó de un 5,24% a un 5,21%. Al igual que el porcentaje de gasto de operación destinado a gasto en personal disminuyó de un 87,6% a un 87,3%.  El porcentaje de inversión sobre el gasto total disminuyó de un 94,4% a un 92,6%.

      - El porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de inversión identificada aumentó de un 98,9% a un 99,9%, al igual que el porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos aumentó de un 4,0% a un 5,0%. El porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados aumentó de un 5,4% a un 5,7%.

Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Publico (SCCP).  12 de los 13 SERVIU validaron el sistema, mayor referencia ver Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Publico de la Subsecretaría.  Administración Financiero-Contable.  12 de los 13 SERVIU validaron el sistema, durante el año 2001 al 2002 se ha ido fortaleciendo en los SERVIU las funciones Financieros-Contables a través de la  capacitación de los equipos competentes, introduciendo mejoras en los procesos, de manera que la información cumpla con requisitos básicos de oportunidad, calidad y pertinencia exigidos en este sistema.

7.- Áreas Estratégicas Enfoque de Género.

Equidad de Genero. En el año 2002 los 13 SERVIU fueron validados por el SERMAN: Elaboraron un diagnóstico de los productos entregados por ellos a sus clientes/usuarios/beneficiarios desde la perspectiva de equidad de género. Además se  identificaron sistemas de información para el registro de sus clientes/usuarios/beneficiarios por sexo. Esto con el propósito de avanzar en la incorporación en los productos que entregan los SERVIU una perspectiva de equidad de género.

8.- Áreas Estratégicas Tecnología de Información

Ver Áreas Estratégicas Tecnología de Información de la Subsecretaría.

## Proyectos de Ley

1. PROYECTO: ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO DE PUBLICIDAD PARA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN.

N° / FECHA DE INGRESO: Mensaje N°102-347 ingreso julio 2002 ( Boletín 3011-14)

OBJETIVO PUBLICIDAD:

- Establecer un procedimiento de publicidad con objeto de dar a conocer al público ciertas gestiones administrativas vinculadas a la actividad de la construcción, tales como, la aprobación de un anteproyecto, el otorgamiento de una autorización, de un permiso de edificación, de urbanización, o de un cambio de destino de un edificio existente.

- Determinar una fecha a partir de la cual se cuenten los plazos que las leyes consagran para impugnar los respectivos actos administrativos.

- Otorgar certeza a las gestiones administrativas publicitarias, evitando que se afecte la estabilidad de nuestro sistema jurídico-administrativo

ESTADO DE TRAMITACIÓN CONGRESO: Segundo Tramite constitucional;  para primer informe, comisión de vivienda y urbanismo - senado

2. PROYECTO: MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 19.281, SOBRE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS CON PROMESA DE COMPRAVENTA.

N° / FECHA DE INGRESO : Mensaje N° 14-348 Septiembre 2002

OBJETIVO LEASING

Como objetivo general, la iniciativa pretende perfeccionar el sistema creado por la referida ley en lo concerniente al subsidio que el Estado otorga para la adquisición de vivienda mediante el leasing habitacional.

En particular, se propone lo siguiente:

- El subsidio operará en forma análoga a los restantes subsidios entregados por el Estado para la adquisición de vivienda.

- Éste constituirá un instrumento transable en el mercado de valores.

- Se destinará a financiar el pago del precio del contrato de compraventa prometido y no a complementar el aporte mensual o el ahorro del postulante destinados a pagar la renta de arrendamiento y el precio de la compraventa.

- Se pagará a todo evento, al beneficiario o a quien lo haya adquirido por endoso.

- Se incorpora el “subsidio a la originación” para solventar los costos que a la inmobiliaria le significa celebrar contratos de este tipo por montos bajos.

- Se incluyen normas complementarias para los casos de remate de las viviendas adquiridas a través de este sistema.

ESTADO DE TRAMITACIÓN CONGRESO: Primer Trámite Constitucional  Despachado primer informe, para aprobación Sala Senado.

## Iniciativas de Inversión

A. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Iniciativa de Inversión: PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudios para Inversiones: Instrumento de Planificación Territorial | --- | --- | --- | 1.124.203 | 885.972 | 78,81% | No identificados |
| Estudios para Inversiones: Estudios Gestión Ministerial | --- | --- | --- | 429.365 | 370.650 | 86,33% | No identificados |
| Inversión en Informática | --- | --- | --- | 1.342.544 | 1.343.187 | 100,05% | Funcionarios MINVU |

Las iniciativas de inversión de la Subsecretaría de Vivienda se encuentran prioritariamente en dos ámbitos:

- Estudios para Inversiones (Instrumento de Planificación Territorial y Estudios Gestión Ministerial) e

- Inversión en Informática

B. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN

Iniciativa de Inversión: PROGRAMA VIVIENDA SERVIU

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total EstimadoError: Reference source not found (UF) (1) | Ejecución AcumuladaError: Reference source not found al Año 2002 (UF) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto VigenteError: Reference source not found Año 2002 (M$) (4) | EjecuciónError: Reference source not found Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIVIENDA SERVIU ( 1 + 2 + 3) |  |  |  | 114.695.592 | 110.683.759 | 96,50% |  |
| 1. Viviendas Básica en ejecución el año 2002 |  |  |  | 112.398.498 | 108.570.286 | 96,60% |  |
| Programa año 1996 | - 6.436.642 | - 6.436.642 | - 100,0% | - 29.426 | - 29.426 | - 100,0% | 23.230 familias |
| Programa año 1997 | - 6.723.108 | - 6.723.108 | - 100,0% | - 66.470 | - 65.992 | - 99,3% | 20.643 familias |
| Programa año 1998 | - 6.729.021 | - 6.729.021 | - 100,0% | - 78.157 | - 76.331 | - 97,7% | 21.708 familias |
| Programa año 1999 | - 6.495.128 | - 6.462.868 | - 99,6% | - 5.898.296 | - 5.872.838 | - 99,6% | 20.336 familias |
| Programa año 2000 | - 6.864.854 | - 6.738.302 | - 98,1% | - 12.300.130 | - 12.140.856 | - 98,7% | 21.302 familias (cifra provisional) |
| Programa año 2001 | - 6.019.062 | - 5.456.812 | - 90,9% | - 65.298.292 | - 64.294.464 | - 98,5% | 19.734 familias (cifra provisional) |
| Viviendas Social Dinámica 2002 | - 1.851.877 | - 327.568 | - 17,7% | - 6.180.264 | - 5.440.841 | - 88,0% | 6.510 familias (cifra provisional) |
| Programa Llave en Mano | - 801.194 | - 668.213 | - 83,4% | - 12.152.734 | - 10.976.540 | - 90,3% | 2.000 familias (cifra provisional |
| Viv. Básica 2002 - Fondo Rotatorio | - 2.613.000 | - 61.859 | - 2,4% | - 1.243.170 | - 1.036.187 | - 83,4% | 6.510 familias (cifra provisional) |
| Reparación de Viviendas (2001-2002) | - 1.100.745 | - 924.273 | - 84,4% | - 9.151.559 | - 8.636.811 | - 94,4% |  |
| 2. Viviendas Progresivas en ejecución el año 2002 |  |  |  | 463.144 | 445.147 | 96,1% |  |
| Programa año 1995 | - 544.866 | - 544.866 | - 100,0% |  | 0 |  | 3.683 familias |
| Programa año 1996 | - 608.836 | - 608.836 | - 100,0% |  | 0 |  | 3.722 familias |
| Programa año 1997 | - 614.716 | - 614.716 | - 100,0% |  | 0 |  | 3.529 familias |
| Programa año 1998 | 559.893 | 556.921 | 99,5% | 158.161 | 140.403 | 88,77% | 3.135 familias (cifra provisional) |
| Programa año 1999 | 572.666 | 572.666 | 100,0% | 304.983 | 304.744 | 99,92% | 3.034 familias (cifra provisional) |
| 3. Equipamientos Comunitarios en ejecución el año 2002 |  |  |  | 1.833.950 | 1.668.323 | 91,0% |  |
| Equipamientos Comunitarios 2000 |  |  | 1.051.386 | 1.111.476 | 1.051.388 | 94,6% | S/ I |
| Equipamientos Comunitarios 2001 |  |  | 418.291 | 444.406 | 418.209 | 94,1% | S/ I |
| Equipamientos Comunitarios 2002 | 112.440 | 11.895 | 10,6% | 278.068 | 198.647 | 71,4% | S/ I |

Iniciativa de Inversión: PROGRAMAS SUBSIDIOS HABITACIONALES (APORTE AL SECTOR PRIVADO)

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total EstimadoError: Reference source not found (UF) (1) | Ejecución AcumuladaError: Reference source not found al Año 2002 (UF) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto VigenteError: Reference source not found Año 2002 (M$) (4) | EjecuciónError: Reference source not found Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APORTE AL SECTOR PRIVADO ( 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) |  |  |  | 119.341.363 | 117.162.396 | 98,17% |  |
| 4. (33.85.018) Programas de Subsidio General Unificado en ejecución año 2002 |  |  |  | 23.069.324 | 22.846.234 | 99,03% |  |
| Programa año 1996 | 3.288.060 | 0 | 73,4% |  | 0 |  | 28.517 familias |
| Programa año 1997 | 2.894.550 | 14.872 | 73,0% |  | 14.872 |  | 24.364 familias |
| Programa año 1998 | 2.954.590 | - 157.998 | 70,3% |  | - 157.998 |  | 24.740 familias |
| Programa año 1999 | 2.600.290 | - 772.119 | 69,1% |  | - 772.119 |  | 22.011 familias |
| Programa año 2000 | 2.524.330 | - 10.784.075 | 64,8% |  | - 10.784.085 |  | 21.546 familias |
| Programa año 2001 | 1.833.150 | - 10.269.649 | 35,9% |  | - 10.269.649 |  | 14.962 familias |
| Programa año 2002 | 1.247.420 | - 847.521 | 4,1% |  | - 847.521 |  | 10.667 familias |
| 5. Programas de Subsidio Rural en ejecución año 2002 |  |  |  | 24.254.034 | 24.120.772 | 99,5% |  |
| Programa año 1995 | 1.043.990 | 0 | 89,8% |  | 0 |  | 8.245 familias |
| Programa año 1996 | 1.215.730 | 0 | 93,0% |  | 0 |  | 8.697 familias |
| Programa año 1997 | 1.674.920 | 346.960 | 89,2% |  | 346.959 |  | 11.033 familias |
| Programa año 1998 | 1.582.360 | - 1.369.692 | 74,5% |  | - 1.369.692 |  | 10.186 familias |
| Programa año 1999 | 1.744.680 | 1.345.043 | 77,1% |  | - 5.224.602 |  | 11.535 familias |
| Programa año 2000 | 1.798.450 | 989.699 | 55,0% |  | - 11.464.921 |  | 11.421 familias |
| Programa año 2001 | 2.043.950 | 327.504 | 16,0% |  | - 5.318.341 |  | 13.331 familias |
| Programa año 2002 | 2.119.000 | 23.910 | 1,1% |  | - 396.256 |  | 12.368 familias |
| 6. Programas de Soluciones Básicas en ejecución año 2002 |  |  |  | 19.012.630 | 18.882.269 | 99,3% |  |
| Programa año 1995 | 696.080 | 309.337 | 0 |  | 0 |  | 4.972 familias |
| Programa año 1996 | 1.013.080 | 638.797 | 0 |  | 0 |  | 7.132 familias |
| Programa año 1997 | 1.046.520 | 552.746 | 22.808 |  | 22.808 |  | 7.298 familias |
| Programa año 1998 | 888.800 | 623.737 | - 404.542 |  | - 404.542 |  | 6.115 familias |
| Programa año 1999 | 951.690 | 686.886 | - 1.489.680 |  | - 1.489.672 |  | 6.574 familias |
| Programa año 2000 | 1.063.270 | 709.348 | - 4.841.063 |  | - 4.841.063 |  | 7.334 familias |
| Programa año 2001 | 1.418.150 | 632.311 | - 8.743.638 |  | - 8.743.638 |  | 9.826 familias (cifra provisional) |
| Programa año 2002 | 1.989.079 | 204.287 | - 3.380.538 |  | - 3.380.538 |  | 16.059 familias (cifra provisional) |
| 7. Programa de Subsidios Soluciones Progresivas en ejecución año 2002 |  |  |  | 22.387.231 | 22.038.746 | 98,4% |  |
| Programa año 1994 | - 1.254.358 | - 1.015.483 | 0 |  | 0 |  | 11.165 familias |
| Programa año 1995 | - 916.860 | - 804.887 | 0 |  | 0 |  | 8.499 familias |
| Programa año 1996 | - 1.482.236 | - 1.225.539 | 0 |  | 0 |  | 13.427 familias |
| Programa año 1997 | - 1.248.456 | - 1.062.699 | - 193.191 |  | - 193.191 |  | 10.250 familias |
| Programa año 1998 | - 1.486.532 | - 1.309.366 | - 1.814.969 |  | - 1.814.969 |  | 11.878 familias |
| Programa año 1999 | - 1.494.809 | - 1.108.001 | - 4.712.899 |  | - 4.712.899 |  | 11.618 familias |
| Programa año 2000 | - 1.474.248 | - 982.459 | - 8.808.163 |  | - 8.808.165 |  | 11.337 familias |
| Programa año 2001 | - 1.526.513 | - 419.261 | - 6.490.938 |  | - 6.490.938 |  | 11.711 familias (cifra provisional) |
| Programa año 2002 | - 1.364.059 | - 1.110 | - 0,1% |  | - 18.586 |  | 10.053 familias (cifra provisional) |
| 8. Programa de Subsidios Especiales (PET), en ejecución año 2002 |  |  |  | 24.978.106 | 24.550.611 | 98,3% |  |
| Programa año 1997 | 1.083.090 | 930.318 | - 1.458 |  | - 1.458 |  | 11.901 familias |
| Programa año 1998 | 1.104.000 | 1.078.782 | - 14.679 |  | - 14.679 |  | 12.131 familias |
| Programa año 1999 | 1.055.690 | 1.003.891 | - 145.644 |  | - 145.644 |  | 11.210 familias |
| Programa año 2000 | 1.178.895 | 1.135.922 | - 2.518.883 |  | - 2.518.881 |  | 13.571 familias |
| Programa año 2001 | 1.259.152 | 1.019.081 | - 10.858.178 |  | - 10.858.178 |  | 14.157 familias |
| Programa año 2002 ( * ) | 2.853.886 | 672.821 | - 11.011.769 |  | - 11.011.769 |  | 31.692 familias (cifra provisional) |
| 9. Subsidios Estándar Mínimo (Fondo concursable solidario) |  |  |  | 5.640.038 | 4.723.801 | 83,75% |  |
| Programa año 2001 | 597.655 | 222.408 | - 3.679.652 |  | - 3.679.650 |  | 2.225 familias (cifra provisional) |
| Programa año 2002 | 2.055.585 | 62.501 | - 1.044.149 |  | - 1.044.149 |  | 7.646 familias (cifra provisional) |

( * ) Incluye  Programa Extraordinario de 18.287 Unidades)

Iniciativa de Inversión: INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACIÓN REGIONAL

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total EstimadoError: Reference source not found (M$) (1) | Ejecución AcumuladaError: Reference source not found al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto VigenteError: Reference source not found Año 2002 (M$) (4) | EjecuciónError: Reference source not found Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISAR | --- | --- | --- | 18.272.768 | 17.298.972 | 94,67% | S / I |

Iniciativa de Inversión: PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total EstimadoError: Reference source not found (M$) (1) | Ejecución AcumuladaError: Reference source not found al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto VigenteError: Reference source not found Año 2002 (M$) (4) | EjecuciónError: Reference source not found Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyectos Desarrollo Urbano |  |  |  | 11.224.355 | 9.393.078 | 83,68% |  |
| Pavimentación | --- | ---- | ---- | 821.380 | 799.139 | 97,3% | S / I |
| Vialidad | --- | ---- | ---- | 10.402.975 | 8.657.284 | 83,22% | S / I |

Iniciativa de Inversión: Programas Concursables

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total EstimadoError: Reference source not found (M$) (1) | Ejecución AcumuladaError: Reference source not found al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto VigenteError: Reference source not found Año 2002 (M$) (4) | EjecuciónError: Reference source not found Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programas Concursables |  |  |  | 34.081.485 | 32.118.273 | 94,24% |  |
| Pavimentos Participativos | --- | ---- | ---- | 30.509.794 | 29.069.775 | 95,3% | 155.940 |
| Mejoramiento Comunitario Concursable | --- | ---- | ---- | 1.738.794 | 1.719.345 | 98,9% | 21.277 |
| Mejoramiento Condominios Sociales | --- | ---- | ---- | 587.625 | 351.805 | 59,87% | 13.975 |
| Rehabilitación Espacios Públicos | --- | ---- | ---- | 796.184 | 598.044 | 75,11% | 490.636 |
| Entorno de Plazas | --- | ---- | ---- | 449.088 | 316.344 | 70,44% | 32.471 |

## Transferencias Corrientes

A. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| DESCRIPCIÓN | Monto Ejecutado M$ |  | Variación % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2001 | Año 2002 |  |
| (31) Transferencias al Sector Privado | 324.664 | 306.069 | -6,10% |
| (32) Transferencias a Organismos del Sector Público | --- | ----- | --- |
| (33) Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros | 1.208.102 | 159.900 | -655,50% |
| (34) Transferencias al Fisco | 2.962 | 1.438 | -106,0% |
| Otras Transferencias Corrientes (42: Comisión por Administración de Cartera Hipotecaria) | 3.830.831 | 4.433.015 | 13,60% |
| Total de Transferencias Corrientes | 5.366.559 | 4.900.422 | -9,50% |

El total de transferencia varió del año 2001 al 2002 en un –9,5%, el motivo principal fue por la apertura presupuestaria de la Subsecretaría en dos capítulos: Subsecretaría de Vivienda y Chile Barrio. Donde la principal disminución está en Transferencias a Otras Entidades Públicas que pasó al capítulo de Chile Barrio.

B.  CHILE BARRIO

| DESCRIPCIÓN | Monto Ejecutado M$ |  | Variación % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2001 | Año 2002 |  |
| (31) Transferencias al Sector Privado | --- | 0 | --- |
| (32) Transferencias a Organismos del Sector Público | --- | 0 | --- |
| (33) Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros | --- | 1.416.363 | --- |
| (34) Transferencias al Fisco | --- | 0 | --- |
| Otras Transferencias Corrientes (42: Comisión por Administración de Cartera Hipotecaria) | --- | 0 | --- |
| Total de Transferencias Corrientes | --- | 1.416.363 | --- |

El año 2001 no existía apertura presupuestaria para Chile Barrio.

C. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)

| DESCRIPCIÓN | Monto Ejecutado M$ |  | Variación Error: Reference source not found % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2001 | Año 2002 |  |
| (31) Transferencias al Sector Privado | 254.674 | 298.669 | 14,70% |
| (32) Transferencias a Organismos del Sector Público | --- | --- | ---- |
| (33) Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros | 577.142 | 560.097 | -3,00% |
| (34) Transferencias al Fisco | --- | --- | ---- |
| Otras Transferencias Corrientes | 491.845 | 642.594 | 23,50% |
| Total de Transferencias Corrientes | 1.323.661 | 1.501.360 | 11,80% |

- Hubo un aumento de un 11,8% del total de Transferencias Corrientes, siendo la más significativa por monto y porcentaje  la Transferencia por concepto de Otras Transferencias Corrientes que corresponde al subt. 25.36 Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas y a Transferencias al Sector Privado.

# 4. Desafios 2003

En el marco de los Objetivos Estratégicos definidos por el sector y las prioridades de Gobierno, los principales desafíos comprometidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el año 2003, junto con los Servicios de Vivienda y Urbanización, que se enmarcan en el presupuesto aprobado para el año 2003, son:

- Priorizar la focalización de las acciones y el gasto, preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes, sin desatender  otros  grupos demandantes del Sector.

  - Focalizar el gasto orientando más de un 60% del programa habitacional hacia el 30% más pobre de la población. Ello, a través de las líneas VSDSD, Fondo Concursable, Subsidio Progresivo y Rural.

- Aportar a la activación económica y a la generación de empleo en el Sector Construcción.

  - Generar  79.373  empleo hombre/mes promedio anual.

- Avanzar en la intervención de los asentamientos del Programa Chile Barrio

  - En el Programa Chile Barrio, egresar 7.735 familias, acumulando un total de  48.206 familias egresadas al 2003, donde el plan de intervención contempla soluciones habitacionales, infraestructura básica, así como planes de capacitación laboral y otras intervenciones sociales.

  - Iniciar la ejecución de 80 nuevos Proyectos Sociales.

  - Transferir el 100% de los fondos contemplados en la ley de Presupuesto 2003 a los Gobiernos Regionales y/o Municipales.

  - Terminar 58 Proyectos Sociales Nacionales correspondientes al Programa “Un Barrio para mi Familia”.

  - Iniciar obras correspondientes a 15.000 soluciones del Programa Mejoramiento de Barrios a nivel nacional.

- Disminuir el Déficit Habitacional a través de la generación de proyectos habitacionales integrales y la entrega de soluciones habitacionales.

  - Entregar 106.000 soluciones habitacionales, incluido el programa extraordinario de viviendas anunciado el año 2002. (incluye leasing habitacional).

- Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos y de proyectos urbanos integrales.

  - Ejecutar el Programa Bicentenario 2002 – 2010, con la ejecución de 43 proyectos durante el 2003 de un total de 71 iniciativas que se encuentran en sus diferentes etapas de intervención a lo largo de todo el País. Entre los proyectos más relevantes a desarrollar se cuentan: Anillo Metropolitano Santiago,  Portal Bicentenario Santiago,  Paso Blanco Arica-Santiago,  Costanera Coquimbo, Circunvalación Av. Eduardo Frei en Punta Arenas.

  - Construir 314 Kms. de Pavimentos Participativos.

  - Ejecutar el Programa Vialidad Urbana mediante la realización de 15 Estudios Técnicos, 19 Proyectos Intervenidos y 3 Proyectos Terminados.

  - En materia de Patrimonio, desarrollar 57 proyectos del programa Concursable de Espacios Públicos  en Áreas Patrimoniales a lo largo de todo el País y entregar 350 subsidios de rehabilitación patrimonial en la V región y Región Metropolitana.

- Modernizar la Gestión Urbana y Territorial.

  - En materia legislativa impulsar la Reforma Urbana, mediante modificaciones a la Ley de Urbanismo y Construcciones, así como la actualización de los Instrumentos de Planificación Territorial, esto es:

    - Ejecutar 24 Planes Reguladores Comunales y 2 declaraciones de impacto ambiental para Planes Reguladores.

    - Poner en marcha el Convenio de Programación de Instrumentos de  Planificación Territorial de la VII Región.

    - Ejecutar 5  Planes Reguladores Intercomunales y 4 Declaraciones de Impacto Ambiental.

    - Ejecutar  13 Planes Regionales de Desarrollo Urbano y Territorial, correspondientes a cada una de las trece regiones del país.

  - En materia de proyectos con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, continuar  acompañando  la gestión de los proyectos y gestionar nuevas iniciativas para apalancar recursos en las distintas líneas de proyectos del FNDR.

- Priorizar las Reformas y Modernización sectorial.

  - En materia de modernización institucional  avanzar en tecnologías de información,  prioritariamente en el Sistema Financiero Contable,  análisis y diseño  del Sistema Integrado de Administración de Subsidios y del Sistema de Administración de Obras para el Sector.

# Anexos

Anexo 1: Definiciones Estratégicas

Anexo 2: Indicadores de Desempeño

Anexo 3: Programación Gubernamental

Anexo 4: Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Anexo 5: Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Anexo 6: Indicadores de Gestión Financiera

Anexo 7: Indicadores de Recursos Humanos

## Anexo 1: Definiciones Estratégicas

A. SUBSECRETARIA D VIVIENDA Y URBANISMO Y SUS SEREMIS

Ley orgánica o Decreto que la rige

- Ley N°16.391, de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. - Ley N°1.305, (V. y U.), de 1975, que reestructura y regionaliza esta Secretaría de Estado. - D.S. N°397, (V. y U.), de 1975, Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales.

Misión Institucional

“ Asegurar la oportuna y efectiva implementación de la acción social del Estado en materia habitacional, de desarrollo de las ciudades y del territorio. Todo esto estableciendo orientaciones políticas, programáticas, medios de seguimiento y coordinación entre los distintos organismos públicos y privados del sector, para satisfacer los requerimientos de la comunidad con énfasis en los sectores más necesitados y en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos “.

| Objetivos Estratégicos |  |
| --- | --- |
| Número | Descripción |
| 1 | Priorizar la focalización de las acciones y el gasto, preferentemente en los sectores más pobres y/o carentes, sin desatender otros grupos demandantes del Sector. |
| 2 | Aportar a la activación económica y a la generación de empleo en el Sector Construcción. |
| 3 | Avanzar en la intervención de los asentamientos del Programa Chile Barrio |
| 4 | Disminuir el Déficit Habitacional a través de la generación de proyectos habitacionales integrales y la entrega de soluciones habitacionales. |
| 5 | Disminuir el Déficit Urbano aumentando la oferta de espacios públicos y de proyectos urbanos integrales. |
| 6 | Mejorar la Calidad de la Construcción. |
| 7 | Modernizar la gestión urbana y territorial. |
| 8 | Priorizar las Reformas y Modernización sectorial. |

| Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) |  |
| --- | --- |
| Nombre - Descripción | Objetivos Estratégico vinculados |
| A. PRODUCTO ESTRATÉGICO: DEFINICIONES Y ORIENTACIONES Descripción: se divide en los siguientes sub- productos: - Definición Estrategia Sectorial / Regional: Definir la estrategia sectorial / regional a mediano y largo plazo, dando énfasis en los lineamientos y desarrollo de proyectos de inversión del sector. - Definición Políticas Sectoriales: Formular y definir las Políticas del sector en Materia Habitacional, Obras Urbanas, y de Planificación y Gestión Territorial. - Planificación y Programación de las líneas de Inversión Sectorial / Regional : Planificar y Programar las líneas de Inversión Sectorial / Regional, dando énfasis a las nuevas políticas definidas, proyectando metas físicas y financieras para distintos periodos de ejecución. - Lineamientos Programáticas en Materia Financiera, Presupuestarias y Operacional: Entregar orientaciones a los Servicios Regionales relacionados con la operación y aplicación de financiamiento de los proyectos de inversión. | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| B. PRODUCTO ESTRATÉGICO: CHILE BARRIO Descripción : Abrir oportunidades, atrayendo y coordinando recursos y capacidades técnicas mediante el apoyo de programas y servicios, tanto del sector público como del sector privado, poniéndolos a disposición de los 972 asentamientos catastrados en el año 1996, para que sus habitantes puedan superar su condición de pobreza y exclusión social. | 3 |
| C. PRODUCTO ESTRATÉGICO: INSTRUMENTOS Y ACCIONES DE REGULACIÓN Descripción: se divide en los siguientes sub- productos: - Formulación y/o supervigilancia de la aplicación de Ordenanzas, Reglamentos, instrucciones generales y/o normas: Corresponde formular y supervigilar la aplicación de Ordenanzas, Reglamentos, instrucciones generales y normas, en materia Habitacional, Obras Urbanas, Instrumentos de Planificación y Normas técnicas para la construcción y urbanización. - Instrumentos de Planificación Territorial: Elaboración y/o revisión de Planes Regionales de Desarrollo Urbano, Planes Reguladores Intercomunales, Planes Reguladores Comunal, Planes Seccionales y Generación de Convenios en apoyo a la Gestión Municipal en materia de Planificación Territorial. | 4,5,6,7 |
| D. PRODUCTO ESTRATÉGICO: ADMINISTRACIÓN y/o DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONCURSABLES REGIONALES Descripción: Difusión, coordinación, revisión, evaluación, aprobación, selección y priorización de los programas Concursables Regionales (Programa de pavimentos participativos; Programas mejoramiento comunitario concursable; Programa mejoramiento de condominios sociales; Programa de Espacios Públicos Patrimoniales; Fondos Concursables; Programa Entorno de Plazas). | 5 |
| E. PRODUCTO ESTRATÉGICO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS DE LA CONSTRUCCIÓN Descripción: se divide en los siguientes sub- productos: - Innovación tecnológica, mejoramiento y optimización de la productividad de la Construcción: Desarrollo de estudios tendientes a evaluar o mejorar las tipologías de edificios, viviendas y equipamientos contratados por los SERVIUS de cada Región. De igual forma, análisis permanente del sistema de licitaciones públicas, actualizando los reglamentos de contratación y generando los instrumentos para aplicar mecanismos de certificación de la construcción. - Generación, administración de Registros Nacionales: Generar, coordinar, mantener, y actualizar los Registros Nacionales de: Contratistas; Consultores; Agentes de Servicios Habitacionales; Constructores de Viviendas Sociales Modalidad Privada; Revisores Independientes de Obras de Construcción y Laboratorios; mediante el estudio y control de las actuaciones de las Secretarías Ministeriales, respecto a inscripciones y sanciones, y de los SERVIU, respecto a llamados a propuestas, calificaciones y autorizaciones, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias de cada uno de ellos. | 6 |
| F. PRODUCTO ESTRATÉGICO: INSTRUMENTOS Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Descripción: se divide en los siguientes sub- productos: - Evaluación Gestión Institucional: Generación de diversos instrumentos de evaluación, informes y estadística en apoyo a la gestión institucional. - Atención y Participación Ciudadana: Mejorar sustancialmente la calidad de la atención y la participación de los usuarios en la gestión ministerial a través de acciones sistemáticas y permanentes de relación y colaboración mutua con la ciudadanía usuaria y potencial usuaria de nuestros programas - Atención al usuario - Diálogos ciudadanos - Campañas educativas - Mesas de trabajo con distintos actores, entre otras acciones | 1,2,3,4,5,6,78 |

Observación: se hace el alcancé que se realizó una reagrupación de los productos estratégicos, en relación a lo presentado el año 2002, esto significó identificar productos más relevantes y sub-productos de ellos .

| Clientes/ Beneficiarios/ Usuarios (Nombre) | Productos con que se Vinculan |
| --- | --- |
| CLIENTES INTERNOS |  |
| - Servicios de Vivienda y Urbanización (cliente de Subsecretaría y SEREMI) | - Definiciones y Orientaciones - Chile Barrio (SEREMI, SERVIU) - Instrumentos y Acciones de Mejoramiento Institucional - Instrumentos y Acciones de Regulación - Administración y/o Dirección de Programas Concursables regionales (SEREMI, SERVIU) |
| - Secretarías Regionales y Ministeriales (cliente de Subsecretaría). |  |
| - Parque Metropolitano (cliente de Subsecretaría). |  |
| CLIENTES DEMANDANTES Y/O REGULADORES |  |
| - SEGPRES - DIPRES - SUBDERE - MIDEPLAN - Congreso Nacional - entre otros | - Definiciones y Orientaciones - Instrumentos y Acciones de Mejoramiento Institucional |
| CLIENTES / BENEFIARIOS /USUARIOS EXTEROS |  |
| - Cámara Chilena de la Construcción. | - Definiciones y Orientaciones - Aseguramiento de la Calidad en los Procesos de la Construcción |
| - Dirigentes empresariales. |  |
| - Empresas del área de la Construcción (habitacional, Urbana); Revisores independientes; Laboratorios del área |  |
| - Representantes poblacionales. | - Definiciones y Orientaciones - Administración y/o Dirección de Programas Concursables regionales |
| - Organizaciones sociales. |  |
| - Gobiernos Regionales; Intendencias. | - Definiciones y Orientaciones - Instrumentos y Acciones de Regulación - Administración y/o Dirección de Programas Concursables regionales |
| - Académicos, entre otros. | - Definiciones y Orientaciones - Instrumentos y Acciones de Regulación - Instrumentos y Acciones de Mejoramiento Institucional |
| - Beneficiarios de los Programas Urbanos y Concursables del Sector. | - Administración y/o Dirección de Programas Concursables regionales |
| - Beneficiarios de los Programas del Sector Vivienda. | - Definiciones y Orientaciones |
| - Habitantes de asentamientos catastrados en el año 1996. | - Chile Barrio |

B. SERVICIOS E VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)

Ley orgánica o Decreto que la rige

- D.L. Nº 1305 Publicado en el Diario Oficial de 19.de febrero de 1976, mediante el cual se reestructuró y Regionalizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. - D.S. Nº 355 Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, Publicado en Diario Oficial de 4 de febrero de 1977. Ley Nº 16.391 Orgánica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Misión Institucional

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de las Región del país, a través de la materialización de políticas, planes y programas de vivienda y urbanismo aprobadas por el MINVU, generando igualdad de oportunidades que permitan acceder a la vivienda propia y apoyar al desarrollo urbano, haciendo ciudades más seguras y equitativas para las comunidades regionales del país, especialmente para los sectores de menores recursos”.

| Objetivos Estratégicos |  |
| --- | --- |
| Número | Descripción |
| 1 | Mejorar la administración, ejecución y control de los programas habitacionales de acuerdo a las políticas definidas por el MINVU. |
| 2 | Contribuir a la superación de precariedad habitacional a través de la eficiente ejecución de programas orientados efectivamente hacia la población de menores ingresos. |
| 3 | Mejorar la administración de los programas de inversión de desarrollo urbano de acuerdo a las políticas definidas por el MINVU, teniendo en cuenta la perspectiva de hacer ciudades más integrales y amigables para las personas, de acuerdo a las características de cada una de las regiones. |
| 4 | Mejorar la información y atención en forma integral a nuestros usuarios-beneficiarios. |

(

| Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) |  |
| --- | --- |
| Nombre - Descripción | Objetivos Estratégico vinculados |
| A) SUBSIDIOS HABITACIONALES Descripción: Certificado de subsidio o subsidio, junto al ahorro y al crédito (para los programas unificado, PET y Nueva Básica), le permite construir o adquirir una vivienda, nueva o usada, de características definidas según el programa. En los programas orientados a los menores ingresos (Rural, Progresivos y Fondo Concursable) se proporciona Asistencia Técnica. - Unificado - Rural - Asistencia Técnica - Nueva Básica - Soluciones Progresivas - Asistencia Técnica - Especial de trabajadores ( PET) - Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios - Asistencia Técnica | 1,2 |
| B) FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS URBANOS Descripción: Financiamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción y/o mejoramiento de infraestructura vial, y la habilitación de áreas libres al interior de las ciudades (parques) - Vialidad Intermedia - Vialidad Urbana - Pavimentación - Mantención - Parques Urbanos - Proyectos de Aguas Lluvia | 3 |
| C) PROGRAMAS CONCURSABLES Descripción: Cofinanciamiento y gestión administrativa y técnica para la construcción de pavimentos y equipamientos, y mejoramiento de bienes de dominio común en Condominios Viviendas Sociales - Pavimentos Participativos - Mejoramiento Comunitario - Mejoramiento de Condominios Sociales - Rehabilitación Espacios Públicos - Entorno de Plazas | 3 |
| D) VIVIENDAS Descripción: Vivienda nueva, sin terminaciones, de superficie definida, compuestas de baño, cocina, estar – comedor, un dormitorio (o dos en las básicas). Estas viviendas forman parte de un conjunto habitacional urbanizado y con equipamiento - Básicas - Social dinámica sin deuda - Inversiones complementarias de Vivienda - Equipamientos Comunitarios - Infraestructura Sanitaria - Saneamiento de Poblaciones | 1,2 |
| E) SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO Descripción: Difusión de los distintos programas habitacionales y urbanos existentes. Información y orientación a los usuarios respecto a la mejor alternativa de programa habitacional que puede acceder según sus condiciones económicas. Difusión y atención a las distintas organizaciones comunitarias y público de las regiones. - Sistemas electrónicos de acceso a servicios - Diálogos Ciudadanos - Programa de difusión - Servicio de apoyo al inicio de trámites | 4 |

| Clientes/ Beneficiarios/ Usuarios (Nombre) | Productos con que se Vinculan |
| --- | --- |
| Fundaciones que representan poblaciones de escasos recursos | Subsidios Habitacionales |
| Personal del 3er al 5º quintil | Subsidios Habitacionales Viviendas |
| Familias y/o pobladores de escasos recursos de zonas urbanas o rurales |  |
| Familias y/o pobladores que viven en condiciones de allegados o arrendatarios |  |
| Familias y/o pobladores de asentamientos irregulares catastrados |  |
| Familias indígenas |  |
| Familias y/o pobladores de sectores pobres, medios o emergentes que no poseen una vivienda |  |
| Discapacitados | Viviendas |
| Adulto mayor |  |
| Habitantes de Condominios de Vivienda Sociales que postulan a programas de condominios | Programas Concursables |
| Habitantes de conjuntos de Viviendas Básicas, Progresivas que acceden a Programas de Mejoramiento Comunitario Concursable |  |
| Organizaciones comunitarias |  |
| Corporaciones | Servicios Información y Orientación Subsidios Habitacionales Viviendas |
| Cooperativas |  |
| Comunidad de las regiones del país | Servicios Información y Orientación Programas Concursables Financiamiento y Gestión Proyectos Urbanos |
| Municipios |  |
| Gobierno Regional | Servicios Información y Orientación |
| Intendencias |  |
| Gobernaciones Provinciales |  |
| Instituciones Públicas |  |

## Anexo 2: Indicadores de Desempeño

- SUBSECRETARIA D VIVIENDA Y URBANISMO Y SUS SEREMIS

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Dimensión/ Ámbito | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Políticas Sectoriales | Porcentaje de focalización del gasto en la Población de menores recursos (decil 1 y 3) | (Monto del total de programas habitacionales focalizados en los sectores de menores recursos año t /Monto total del programa habitacional año t)*100 | EFICACIA PRODUCTO | n.c. | 21.7% | 22.8 % | 59,5% | 64.6 % |
| Definiciones y Orientaciones | hombres / mes promedio Anual de empleo que se mantiene con la inversión del sector en el área Construcción | [ (inversión realizada en la línea de inversión i en el mes j * factor de ponderación de la línea de inversión i ) ] / 12 | EFICACIA PRODUCTO | s.i. | 69.421 hombre-mes | 75.663 hombre-mes | 77.446 hombre-mes | 79.373 hombre-mes |
| Chile Barrio (Subsecretaría – Dirección Chile Barrio) | Porcentaje de asentamientos egresados | (N° total de asentamientos egresados acumulados al año t/ N° total de asentamientos catastrados en el año 1996)*100 | Eficacia PRODUCTO | 10,5% | 22,0% | 30,3% | 42,51% | Ver nota al pie |
| Orientaciones Programáticas en Materia Financiera y Presupuestarias y Operacional. | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total Gasto total neto, no considerar el servicio de la deuda pública ni el saldo final de caja | (Total gasto de operación (Subt. 21+ Subt. 22) año t/ Gasto total año t)*100 En el año 1999 y 2000 existe información del gasto total de remuneraciones del Sector no por servicio. | EFICIENCIA PROCESO | s.i. | s.i. | 52,15% | 50,04% | 51% |
| Innovación tecnológica, mejoramiento y optimización de la productividad de la Construcción | Porcentaje del grado de satisfacción de usuarios con la Vivienda | (Nº de Beneficiarios del estudio que declaran un grado de satisfacción sobre el estándar mínimo /Nº total de Beneficiados del Estudio)*100 | CALIDAD RESULTADO | n.m. | 68.80 % | n.m. | Indicador en evaluación | n.m. |
| Innovación tecnológica, mejoramiento y optimización de la productividad de la Construcción | Porcentaje del grado de satisfacción de usuarios con el Conjunto y su Entorno | (Nº de Beneficiarios del estudio que declaran un grado de satisfacción sobre el estándar mínimo /Nº total de Beneficiados del Estudio)*100 | CALIDAD RESULTADO | n.m. | 57.00 % | n.m. | Indicador en evaluación | n.m. |
| Innovación tecnológica, mejoramiento y optimización de la productividad de la Construcción ( | Porcentaje de defectos y deterioros en la Edificación de Viviendas- Tabiquería y terminaciones | (N° de viviendas afectadas con defectos /N° Total de viviendas del estudio)*100 | EFICACIA RESULTADO | n.m. | n.m. | 7.80 % | n.m. | Indicador en evaluación |
| Innovación tecnológica, mejoramiento y optimización de la productividad de la Construcción | Porcentaje defectos y deterioros en la Edificación de Viviendas - Pavimentación y Circulaciones | (N° de viviendas afectadas con defectos del grupo de variables de Pavimentación y Circulaciones /N° total de viviendas del estudio)*100 | EFICACIA RESULTADO | n.m. | n.m. | 2.10 % | n.m. | Indicador en evaluación |
| Innovación tecnológica, mejoramiento y optimización de la productividad de la Construcción | Porcentaje defectos y deterioros en la Edificación de Viviendas - Estructura y Techumbre | (N° de viviendas afectadas con defectos del grupo de variables de Estructura y Techumbre /N° total de viviendas del estudio)*100 | EFICACIA RESULTADO | n.m. | n.m. | 3.1 % | n.m. | Indicador en evaluación |
| Instrumentos y Acciones ye Mejoramiento Institucional (Atención y Participación Ciudadana): | Índice Global de calidad de Servicio de las Oficinas de Informaciones, Reclamo y Sugerencia (OIRS) | Calidad de Atención (CA)*0.3+ Calidad de la Información (CI)*0.3+ Calidad del Entorno e Infraestructura (CE)* 0.15 + Calidad de Accesibilidad (AC)*0.25 | CALIDAD RESULTADO | n.m. | 2.63 | n.m. | n.m. | Indicador en evaluación |

B. SERVICIOS E VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU)

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Dimensión/ Ámbito | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsidios Habitacionales (Subsidios Fondo Concursable) | Porcentaje de focalización en familias de escasos recursos. Programa Fondo concursable Solidario | (Nº de familias beneficiadas por el Programa con un puntaje CAS igual o menor a 543 de puntaje año t/Nº de familias beneficiadas por el Programa año t)*100 | Eficacia Producto | n.m. | n.m. | 72,3% | Indicador en evaluación | Ver nota al pie |
| Viviendas (equipamiento comunitario) | Porcentaje de conjuntos contratados de Vivienda Social Dinámica sin Deuda con Equipamiento | (Nº de conjuntos contratados de VSDsD con Equipamiento / Total conjuntos contratados de VSDsD) * 100 | Eficacia Producto | n.m. | n.m. | n.m. | 96% | 96% |
| Viviendas | Porcentaje de viviendas con obra física terminada del programa especial de reparaciones | (N° total de viviendas con obra física terminada del programa vigente de reparaciones acumulados al año /N° total de viviendas del Programa Especial de Reparaciones catastro vigente)*100 | Eficacia Producto | n.m. | n.m. | 48,3% | Indicador en evaluación | 100% |
| Programas Concursables (pavimentos participativos) | Porcentaje de ejecución del programa pavimentos participativos | (Kms pavimentos participativos construidos / Kms pavimentos participativos programados) * 100 | Eficacia Producto | 96,7% | 99,1% | 101,1% | 91,8% | 97% |
| Institucional | Porcentaje de inversión ejecutada del año t sobre el gasto total del año t | [Inversión ejecutada del año t (Subtit. 30 al 33) / gasto total del año t] *100 | Eficacia Proceso |  |  | 94,36% | 92,56 | 94,4% |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto total de operación ( Subt. 22+ Subt. 21) año t/ Gasto total año t)*100 | Eficiencia Proceso |  |  | 5,24% | 5,21% | 5,5% |
| Servicios de Información y Orientación al Usuario | Índice Global de calidad de Servicio de las Oficinas de Informaciones, Reclamo y Sugerencia (OIRS) | Calidad de Atención (CA)*0.3+ Calidad de la Información (CI)*0.3+ Calidad del Entorno e Infraestructura (CE)* 0.15 + Calidad de Accesibilidad (AC)*0.25 | Calidad Resultado | n.m. | 2.63 | n.m. | n.m. | Indicador en evaluación |

## Anexo 3: Programación Gubernamental

| Acción | Objetivo Asociado a la Acción | Producto estratégico o relevantes al que se vincula | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Aportar a la reactivación económica y a la Generación de empleo en el Sector Construcción. | Generación de 71.238 hombres/mes promedio anual de empleos para el año 2002 (compromiso SEGPRES). | - Definiciones y Orientaciones: Definición Políticas y Estrategias Sectoriales | 77.446 hombre / mes promedio anual |
| Aportar a la reactivación económica y a la Generación de empleo en el Sector Construcción. | Ejecución del 100% del Programa Habitacional con la contratación y/o entrega de 85.500 soluciones habitacionales en el año 2002. | - Definiciones y Orientaciones: Planificación y Programación de las líneas de Inversión Sectorial / Regional - Vivienda - Subsidios | Se otorgaron y/o contrataron 105.182 soluciones habitacionales, 15.020 viviendas y 90.162 subsidios |
| Priorizar la focalización del gasto en los Sectores más pobres. | Otorgamiento y/o contratación de 42.000 soluciones habitaciones orientada a la población objetivo del 1 al 3 decil. | - Definiciones y Orientaciones: Definición Políticas y Estrategias Sectoriales - Vivienda - Subsidios | Se Contrataron y otorgaron aproximadamente 44.000 soluciones habitacionales de programas focalizados. |
| Disminuir el Déficit Urbano, generando y fortaleciendo los mecanismos de gestión urbana y territorial, y aumentar la oferta de espacios públicos y de proyectos urbanos integrales. | Disminuir el déficit de Pavimentación a través de la ejecución de 373 Kms de pavimentación. | - Administración y/o Dirección de Programas Concursables Regionales - Programas Concursables Regionales: Pavimentos Participativos | Ejecución de 369 Kms de Pavimentación |
| Disminuir el Déficit Urbano, generando y fortaleciendo los mecanismos de gestión urbana y territorial, y aumentar la oferta de espacios públicos y de proyectos urbanos integrales. | Aplicación Efectiva del Programa Concursable para la actualización de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT). | Instrumentos y acciones de regulación: Instrumentos de Planificación Territorial | - Ingreso del Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Xª Región al trámite de aprobación en el contexto de Evaluación Ambiental (CONAMA); - Ejecución del Anteproyecto del Plan Regional de - Desarrollo Urbano de la XIIª Región e ingreso para su aprobación ambiental - En el año 2002 se licitaron y con contrato firmado del 100% de los Estudios del Programa IPT: - 9 Planes Regionales de Desarrollo Urbano; - 1 Estudio de Diagnóstico de Crecimiento de Áreas Urbanas en la Región Metropolitana, como insumo para Plan Regional de Desarrollo Urbano Región Metropolitana - 2 Planes Reguladores Intercomunales y - 5 Planes Reguladores Comunales. |
| Disminuir el Déficit Urbano, generando y fortaleciendo los mecanismos de gestión urbana y territorial, y aumentar la oferta de espacios públicos y de proyectos urbanos integrales. | Realización Concurso Nacional de “Mejores Prácticas en Desarrollo Urbano”. | - Definiciones y Orientaciones: Definición Políticas y Estrategias Sectoriales | Se instauró el concurso nacional de “Mejores Prácticas en Desarrollo Urbano”, otorgando 34 primeros premios vinculados a experiencias que han mejorado la ciudad, su desarrollo económico y la convivencia de sus habitantes, estimulando a la comunidad a que vayan mejorando su entorno, su barrio, la ciudad y el país. |
| Ejecutar el Plan de Infraestructura en todas las regiones | Egreso en el año 2002 de 168 asentamientos del Programa Chile Barrio. | - Chile Barrio | En el Programa Chile Barrio egresaron 118 asentamientos que beneficiaron a 11.857 familias |
| Ejecutar el Plan de Infraestructura en todas las regiones | Inicio ejecución de 33 proyectos de Mejoramiento de Barrio | - Chile Barrio | 6 Proyectos de Mejoramiento de Barrio terminados 53 en ejecución |

## Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas Evaluados

| Programa | Programa Asistencia Técnica (PAT) |
| --- | --- |
| Año evaluación | 2002 |

Estado de avance compromisos con vencimiento 31/12/2002

| Recomendación | Compromiso | Cumplimiento / Medio de Verificación / Calificación |
| --- | --- | --- |
| 1. Rediseño del programa. Producir dos componentes, el primero a través de un acompañamiento de las familias beneficiarias de subsidios rural y progresivo en el proceso de concreción del subsidio; el segundo, una fiscalización de la ejecución de obras. | Presentación de redefinición de Matriz de Marco Lógico para el Programa de Asistencia Técnica, validada institucionalmente y concordada con DIPRES. | ACCIÓN: Se redefinió Matriz de Marco Lógico para el Programa de Asistencia Técnica. Se remite al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES antecedentes. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Matriz de Marco Lógico para el Programa de Asistencia Técnica. CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 1. Rediseño del programa. Producir dos componentes, el primero a través de un acompañamiento de las familias beneficiarias de subsidios rural y progresivo en el proceso de concreción del subsidio; el segundo, una fiscalización de la ejecución de obras. | Elaboración de Diagrama de Macro-Proceso de los Programas de Subsidio Habitacional ejecutados por el Minvu, que muestre la incorporación de los servicios de asistencia técnica, como un componente de estos Programas. | ACCIÓN: Se elaboró diagrama de Macro-Proceso de los Programas de Subsidio Habitacional ejecutados por el MINVU, que muestra la incorporación de los servicios de Asistencia Técnica. Se remite al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES antecedentes. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Diagrama de Macro-Proceso de los Programas de Subsidio Habitacional con Asistencia Técnica. CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 2. Incorporar en el proceso de postulación y selección de beneficiarios de los programas de subsidio rural y de vivienda progresiva filtros efectivos para que se otorguen subsidios sólo a familias con soluciones viables y factibles técnica y económicamente. | Remitir nuevos Decretos que incorporan cambios y modificaciones a la operación del Programa Asistencia Técnica vinculado al Subsidio Rural y Fondo Concursable. | ACCIÓN: Se remite al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES nuevos Decretos que incorporan cambios y modificaciones a la operación del Programa Asistencia Técnica vinculado al Subsidio Rural y Fondo Concursable. MEDIO DE VERIFICACIÓN: D.S. Nº 117, (V y U), de 2002 D.S. Nº 155, (V y U), de 2001 Resolución Exenta Nº 2.587, (V y U), de 2002 CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 3. Incluir entre las responsabilidades del PAT la calificación de los subsidiados en la región. La UAT podrá realizar esta actividad en forma directa o bien externalizarla. Una vez disponible el listado de seleccionados, se confirmará la viabilidad de los beneficiarios considerando, por ejemplo, las características de los terrenos que han sido incluidos en las postulaciones. Sobre la base de este análisis se establecerán las áreas a licitar y los costos de las mismas. | Seguimiento de los beneficiarios de Asistencia Técnica. Entrega de formatos de formularios con salidas del sistema de monitoreo del Programa de Asistencia Técnica, la cuales deberán contener información relativa a familias beneficiarias, contratos de asistencia técnica, áreas de asistencia técnica desarrolladas, avance presupuestario y razones de no aplicación de subsidios, entre otras. | ACCIÓN: Se remite al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES formatos de formularios con salidas del sistema de monitoreo del Programa de Asistencia Técnica con información a diciembre del 2002. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informe consolidado situación contratos de Asistencia Técnica a Diciembre 2002. CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 8. Establecer plazos para licitar asistencia técnica. Se recomienda establecer un plazo máximo para la licitación de asistencia técnica, que no exceda en 30 días la fecha de otorgamiento del subsidio. En ese plazo, el PAT deberá realizar una evaluación de la cartera regional de beneficiarios, con el fin de dimensionar la criticidad de los casos menos viables e identificar con mayor precisión las áreas a contratar. | Remitir Instructivo N° 0118 de 01.02.02 de la Sra. Subsecretaria dirigido a todos los Directores SERVIU, que establece un plazo máximo de 60 días para contratar al PSAT, contados desde que se emiten los listados definitivos de beneficiarios de subsidios con Asistencia Técnica. | ACCIÓN: Se remite al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES Instructivo N° 0118 de 01.02.02 de la Sra. Subsecretaria dirigido a todos los Directores SERVIU, que establece un plazo máximo de 60 días para contratar al PSAT. MEDIO DE VERIFICACIÓN: ORD. Nº 0118, de 2002, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo (s) CALIFICACIÓN: En evaluación |

| Programa | Programa Chile Barrio |
| --- | --- |
| Año evaluación | 2002 |

Estado de avance compromisos con vencimiento 31/12/2002

| Recomendación | Compromiso | Cumplimiento / Medio de Verificación / Calificación |
| --- | --- | --- |
| 2. Desarrollar criterios en el ámbito social y laboral para identificar las condiciones que más inciden en la marginalidad social y económica, y las capacidades mínimas que requieren las familias para superarlas. Además, elaborar un diseño de detalle de las intervenciones en el ámbito socio-laboral y en el fortalecimiento institucional. | 1. Remitir a la DIPRES Informe Ejecutivo del Plan Nacional de Intervención e Inversión en el área socio laboral del Programa Chile Barrio. | ACCIÓN: Se elaboró documento “Plan Nacional de Intervención Social. Documento Base de Trabajo”, el cual se remitirá al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento “Plan Nacional de Intervención Social. Documento Base de Trabajo” CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 2. Desarrollar criterios en el ámbito social y laboral para identificar las condiciones que más inciden en la marginalidad social y económica, y las capacidades mínimas que requieren las familias para superarlas. Además, elaborar un diseño de detalle de las intervenciones en el ámbito socio-laboral y en el fortalecimiento institucional. | 2. Elaborar y remitir informe de gestión y resultados operacionales que de cuenta de la implementación y funcionamiento del Plan Nacional de Intervención propuesto. | ACCIÓN: Se elaboró informe de gestión y resultados operacionales del Plan Nacional de Intervención, el cual fue remitido a la DIPRES en el mes de diciembre del 2002. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Oficio Ordinario Nº 3836, de fecha 18.12.2002, de Ministro de Vivienda y Urbanismo a Director de Presupuestos y Informe. Informe de gestión y resultados operacionales del Plan Nacional de Intervención. CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 2. Desarrollar criterios en el ámbito social y laboral para identificar las condiciones que más inciden en la marginalidad social y económica, y las capacidades mínimas que requieren las familias para superarlas. Además, elaborar un diseño de detalle de las intervenciones en el ámbito socio-laboral y en el fortalecimiento institucional. | 3. Entregar a DIPRES, resumen ejecutivo del informe de diagnósticos de procesos internos de la operación del Programa Chile Barrio. | ACCIÓN: Se elaboró documento “Apoyo a la Gestión del Programa Chile Barrio. Sistematización de Procesos más Relevantes, Diseño de Herramientas de Apoyo a la Gestión”, el cual se remitirá al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento “ Apoyo a la Gestión del Programa Chile Barrio. Sistematización de Procesos más Relevantes, Diseño de Herramientas de Apoyo a la Gestión”. CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 2. Desarrollar criterios en el ámbito social y laboral para identificar las condiciones que más inciden en la marginalidad social y económica, y las capacidades mínimas que requieren las familias para superarlas. Además, elaborar un diseño de detalle de las intervenciones en el ámbito socio-laboral y en el fortalecimiento institucional. | 4. La Dirección Ejecutiva propondrá al Directorio Nacional el análisis y definición de la pertinencia del componente fortalecimiento institucional es parte de los productos del programa. | ACCIÓN: Se realizó reunión de trabajo del Directorio Nacional de Chile Barrio donde se abordó tema del compromiso. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Citación de reunión, Oficio ORD Nº 283 de fecha 10.03.2003, de Director Ejecutivo (s) Programa Chile Barrio. Acta de reunión N° 29 del 13.03.2003 del Directorio Nacional de Chile Barrio. CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 3. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 3a) Revisar y precisar los indicadores de nivel de propósito diseñados por el Programa, estableciendo las demandas de información, los medios de verificación y la periodicidad de éstos. | 1. Entregar a la DIPRES una versión preliminar de la Matriz de Marco Lógico del programa Chile Barrio. | ACCIÓN: Se elaboró documento “Marco Lógico Preliminar Programa Chile Barrio”, el cual se remitirá al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento “Marco Lógico Preliminar Programa Chile Barrio” CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 3. Sistema de Seguimiento y Evaluación. 3b) La Dirección Ejecutiva debe coordinar con MIDEPLAN la elaboración de una evaluación de impacto con el objeto de medir los niveles de logro del programa. | 1. Solicitar, por parte de la Dirección Ejecutiva, al Directorio Nacional que por su intermedio comprometa a MIDEPLAN para la elaboración de un estudio de evaluación de impacto del Programa Chile Barrio. | ACCIÓN: El Director de Chile Barrio solicitó por oficio a la Ministra de MIDEPLAN la elaboración de un estudio de evaluación de impacto del Programa Chile Barrio. Se han realizado reunión sobre la factibilidad de realizar estudio por parte de MIDEPLAN. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Oficio ORD. Nº 171, de fecha 03.02.2003, de Dirección Ejecutiva Programa Chile Barrio a Ministra de MIDEPLAN CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 4. Establecer mecanismos de coordinación que garanticen el compromiso de los organismos sectoriales del ámbito social y laboral con el programa (FOSIS, SENCE u otros). | 1. Relanzar las Mesas Técnicas sociales a nivel central, y regional para establecer mecanismos de coordinación que garanticen el compromisos de los organismos sectoriales del ámbito social y laboral con el programa. | ACCIÓN: La coordinadora nacional del área social, en el año 2002 realizó visitas regionales para establecer mecanismos de coordinación. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informe de Instalación Subcomités Técnicos Sociales Regionales. CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 8. Mejorar el apoyo al fortalecimiento institucional en torno a Programas de Superación de la Pobreza, con el propósito inmediato que queden instaladas las capacidades en los organismos locales, regionales y sectoriales como para continuar prestando apoyo a las familias de asentamientos precarios una vez que termine la intervención de Chile Barrio y para apoyar a otros grupos en condiciones de marginalidad, sin requerir un organismo ad-hoc del tipo Chile Barrio. Definir características y alcance del apoyo al fortalecimiento institucional. | 1. La Dirección Ejecutiva propondrá al Directorio Nacional el análisis y definición de la pertinencia del componente fortalecimiento institucional es parte de los productos del programa. | ACCIÓN: Se realizó reunión de trabajo del Directorio Nacional de Chile Barrio donde se abordó tema del compromiso. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Citación de reunión, Oficio ORD Nº 283 de fecha 10.03.2003, de Director Ejecutivo (s) Programa Chile Barrio. Acta de reunión N° 29 del 13.03.2003 del Directorio Nacional de Chile Barrio. CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 9. Revisar el perfil, la formación y las capacidades de los agentes del SDB (Servicio de apoyo al desarrollo del barrio) y modificar, de ser necesario, las contrataciones presentes o futuras. | 1. Entregar informe ejecutivo sobre los resultados de la Jornada Nacional de Capacitación de profesionales SDB. | ACCIÓN: Realización de jornada de capacitación del 25 al 27 de noviembre del 2002, donde se elaboró informe “Resultados Jornada Nacional de Capacitación 2002”, el cual se remitirá al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informe “Resultados Jornada Nacional de Capacitación 2002. Punta de Tralca“ CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 9. Revisar el perfil, la formación y las capacidades de los agentes del SDB (Servicio de apoyo al desarrollo del barrio) y modificar, de ser necesario, las contrataciones presentes o futuras. | 2. Formular plan de capacitación 2003. | ACCIÓN: Se trabajó en la formulación de Objetivos de Capacitación Profesionales Chile Barrio 2003, los cuales se remitirá al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES. La realización de capacitación para los profesionales de Chile Barrio está supeditado a la disponibilidad de recursos. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Documento elaborado por Consultora SUR “Modelo de Gestión y Perfil del Profesional Servicio de Apoyo al Desarrollo del Barrio” Documento “Objetivos de Capacitación Profesionales Chile Barrio 2003” CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 10. Reforzar vía capacitación a los equipos regionales y comunales de Chile Barrio y a los encargados municipales del Programa el enfoque integral del Programa y la importancia de trabajar para incrementar el capital social y humano como estrategia superadora de la pobreza. | 1. Entregar antecedentes y evaluación de los resultados de la capacitación ejecutada durante el año 2002. | ACCIÓN: En el mes de octubre del 2002 se realizó Jornada Secretarios Técnicos; en noviembre del 2002 se realizó Jornada Nacional y entre los meses de mayo y octubre se realizaron visitas regionales. En cada uno de estos eventos se elaboró un informe ”, los cuales serán remitidos al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informe de Jornada Secretarios Técnicos Informe de Jornadas Regionales Informe de Jornada Nacional CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 10. Reforzar vía capacitación a los equipos regionales y comunales de Chile Barrio y a los encargados municipales del Programa el enfoque integral del Programa y la importancia de trabajar para incrementar el capital social y humano como estrategia superadora de la pobreza. | 2. Formular programa de capacitación 2003 y acordar su implementación con el MINVU, según disponibilidad de recursos. Presentación de informe con el diseño del programa de capacitación. | ACCIÓN: Se trabajó en la formulación de Objetivos de Capacitación Profesionales Chile Barrio 2003. En el proceso de formulación presupuestaria 2003, no se aceptó, por parte de la DIPRES, incorporar modificaciones al subtítulo 25, esto significa incluir en este subtitulo recursos para capacitación. Por lo que no se ha podido establecer la formula de financiamiento, para desarrollar actividades de capacitación, dado las restricciones de gasto impuesta al subtítulo 25 del Programa Chile Barrio. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Referencia Presupuesto 2003, Programa Chile Barrio, Glosa 02 CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 10. Reforzar vía capacitación a los equipos regionales y comunales de Chile Barrio y a los encargados municipales del Programa el enfoque integral del Programa y la importancia de trabajar para incrementar el capital social y humano como estrategia superadora de la pobreza. | 3. Vía Programa de capacitación regular del MINVU incorporar los temas Chile Barrio. | ACCIÓN: Se incorporaron en el Programa de Trabajo para Ejecución año 2003 del Minvu, en el área de Vivienda y Urbanismo los temas Chile Barrio MEDIO DE VERIFICACIÓN: Resolución Exenta Nº 5054, (V. y U.) del 2002, que aprueba Plan Anual de Capacitación y respectivos Programas de Trabajo para 2003. CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 10. Reforzar vía capacitación a los equipos regionales y comunales de Chile Barrio y a los encargados municipales del Programa el enfoque integral del Programa y la importancia de trabajar para incrementar el capital social y humano como estrategia superadora de la pobreza. | 4. Proponer a DIPRES la modificación del ítem 25, incluyendo recursos para capacitación de los equipos regionales, igual como se establece para los gastos de operación del Programa. | ACCIÓN: En el proceso de formulación presupuestaria 2003, no se aceptó, por parte de la DIPRES, incorporar modificaciones al subtítulo 25, esto significa incluir en este subtitulo recursos para capacitación. Se instruyó a los Secretario Técnicos Regionales, la posibilidad de recibir capacitación con cargo al subtítulo 22 del Programa Chile Barrio. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Referencia Presupuesto 2003, Programa Chile Barrio, glosa 02. Oficio ORD. Nº 019, de fecha 02.01.2003, de Subdirector Programa Chile Barrio a Secretario Técnicos Regionales. CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 11. Identificar e incorporar otras instituciones, del sector público o privado, a Chile Barrio, especialmente en el área de salud y educación. | 1. Remitir a DIPRES, antecedentes y fundamentos sobre este acuerdo del Directorio Nacional de Chile Barrio. | ACCIÓN: Se remitirá, en el transcurso del mes de marzo, copia Acta Nº 22 Directorio Programa Chile Barrio, de fecha 05 de abril de 2001 Se realizó reunión de trabajo del Directorio Nacional de Chile Barrio donde se abordó tema del compromiso. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Acta Directorio Nº 22 del mes de diciembre Acta de reunión N° 29 del 13.03.2003 del Directorio Nacional de Chile Barrio. CALIFICACIÓN: En evaluación |
| 11. Identificar e incorporar otras instituciones, del sector público o privado, a Chile Barrio, especialmente en el área de salud y educación. | 2. Remitir a DIPRES, reseña e identificación de convenios específicos de carácter regional en operación a diciembre de este año. | ACCIÓN: Se han firmado convenios con diversas instituciones durante el año 2002, los cuales se remitirán al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Convenios suscritos entre entidades regionales y el Programa Chile Barrio. CALIFICACIÓN: En evaluación |

| Programa | Equipamiento Comunitario. (PEC) |
| --- | --- |
| Año evaluación | 2001 |

Estado de avance compromisos con vencimiento 31/12/2002

.

| Recomendación | Compromiso | Cumplimiento / Medio de Verificación / Calificación |
| --- | --- | --- |
| 1. Redefinición del Programa de Equipamiento Comunitario (PEC) y su incorporación al Programa de Viviendas SERVIU, traspasando la responsabilidad del Programa a la División de Política Habitacional. Institución responsable: MINVU. | Reformulación del Programa y ejecución conjunta con el Programa de Viviendas SERVIU del Tipo Social Dinámica Sin Deuda. | Durante el transcurso del año 2001 y en un trabajo conjunto de las Divisiones de Política Habitacional y Desarrollo Urbano, se rediseñó el Programa PEC, en orden a incorporarlo al Programa de Viviendas Social Dinámica Sin Deuda (VSDSD) modalidad SERVIU. Teniendo en cuenta los objetivos de la nueva política habitacional, de construir barrios y contribuir al equilibrio socio espacial del territorio. Calificación: Cumplido |
| 1. Redefinición del Programa de Equipamiento Comunitario (PEC) y su incorporación al Programa de Viviendas SERVIU, traspasando la responsabilidad del Programa a la División de Política Habitacional. Institución responsable: MINVU. | Postulación de la inversión en equipamiento comunitario al Sistema nacional de Inversiones a través de una ficha única (Ficha EBI) correspondiente a la identificación del Programa de Viviendas SERVIU. | A contar del año 2002, el Programa de Equipamiento Comunitario ha sido incorporado al de Vivienda Social Dinámica sin Deuda, y postulados en conjunto al S.N.I. , a través de una ficha EBI única. En esta Ficha, el programa de Equipamiento corresponde al Ítem Gastos en Inversiones complementarias. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Se despacha carpeta con los siguientes antecedentes al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES: 1. fichas EBI con RS correspondientes al Programa 2002 Calificación: Cumplido |
| 2. Definición de una tipología de equipamiento básico mínimo para los conjuntos nuevos. Esta tipología deberá contemplar variaciones según número de viviendas por conjunto, localización, condiciones geográficas y climáticas regionales. Institución responsable: MINVU. | Elaboración de tipología básica de equipamiento según tamaño de conjunto habitacional, y elaboración de instructivo, para su envío a regiones, señalando las nuevas exigencias y características del Programa PEC. | Se definió una tipología básica de equipamiento, diferenciada de acuerdo a tres tramos de tamaño del conjunto habitacional, según cantidad de viviendas: De 0 a 70 viviendas: Plaza con Juegos Infantiles de 200 m2 y Área Recreacional de 80 m2.De 71 a 200 viviendas: Plaza con Juegos Infantiles de 400 m2, Área Recreacional de 200 m2 y Sala Multiuso de 120 m2.De 201 a 300 viviendas: Plaza con Juegos Infantiles de 800 m2, Multicancha de 600 m2 y Sala Multiuso de 120 m2.Por Circular Nº 129 de fecha 26/12/2001, de la Sra. Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, se remitió a Regiones el Instructivo para el desarrollo de los Programas Habitacionales 2002 que da cuenta, entre otros, de la obligatoriedad de incorporar la unidad básica de equipamiento que corresponda según cantidad de viviendas de cada conjunto, en todos los conjuntos de VSDSD y de contratarla en forma simultánea con dichas viviendas. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Se despacha carpeta con el siguiente antecedente al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES:1. Circular Nº 129 de fecha 26/12/2001 Calificación: Cumplido |
| 3. Reducción del tamaño de los conjuntos, privilegiando la escala vecinal para responder al objetivo de constituir barrios. Institución responsable: MINVU. | Establecimiento de exigencias de tamaño máximo y características de los conjuntos de viviendas Social Dinámica Sin Deuda, modalidad SERVIU e instrucción de estas exigencias a regiones. - Presentación de informe que establece especificaciones de tamaño para los conjuntos. | Para los conjuntos de VSDSD se definió la cantidad máxima de 300 viviendas, en base al objetivo de construir barrios y privilegiar la escala vecinal (que abarca hasta 1500 habitantes). El Instructivo par la aplicación de estas exigencias de tamaño a nivel regional, fue remitido por Circular Nº 129 de fecha 26/12/01, mencionada en el punto anterior. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Se despacha carpeta con el siguiente antecedente al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES: 1. Circular Nº 129 de fecha 26/12/2001 Calificación: Cumplido |
| 5. Incorporación de una etapa de seguimiento y monitoreo dentro de las actividades del PEC, con indicadores medibles y comparables, y diseño de un sistema de monitoreo en el cual se pueda estandarizar el tipo de información generada y procesada a nivel regional y nacional. Revisión de la Matriz de Marco Lógico del Programa y calculo de indicadores de desempeño. Institución responsable: MINVU. | Revisar Matriz de Marco Lógico del Programa PEC y proponer indicadores de desempeño y seguimiento validados: | La matriz de Marco Lógico del Programa de Vivienda Social Dinámica Sin Deuda (del cual el Equipamiento es uno de sus componentes), que contiene propuesta de Indicadores de seguimiento, está siendo analizada con el Departamento de Evaluación de DIPRES. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Matriz de Marco Lógico del Programa de Vivienda Social Dinámica Sin Deuda con su Equipamiento Complementario Calificación: Cumplido |
| 5. Incorporación de una etapa de seguimiento y monitoreo dentro de las actividades del PEC, con indicadores medibles y comparables, y diseño de un sistema de monitoreo en el cual se pueda estandarizar el tipo de información generada y procesada a nivel regional y nacional. Revisión de la Matriz de Marco Lógico del Programa y calculo de indicadores de desempeño. Institución responsable: MINVU. | Presentación de informe con cuantificación de indicadores del programa que cuentan con información para su medición. Este informe deberá ser presentado a la DIPRES en las instancias de seguimiento respectivas (Junio y Diciembre de cada año). | Se informa la cuantificación de los indicadores del programa que cuentan con información para su medición, de acuerdo al avance que ha tenido a la fecha el programa VSDsD año 2002. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Junio 2002: Documento cuantificación de indicadores del programa que cuentan con información para su medición. Marzo 2003: Informe de indicadores - programa VSDsD año 2002 / Equipamiento comunitario, con marco lógico Calificación: Parcialmente cumplido |
| 6. a) Definición de un valor referencial de costo de equipamiento por vivienda. Este valor se debe definir en función del costo de producción del equipamiento tipo, incluyendo las variaciones regionales. b) Dimensionamiento de la inversión en equipamiento comunitario en base a (1) cobertura de 100% de los nuevos conjuntos de viviendas básicas y (2) valor referencial del costo del equipamiento por vivienda. Institución responsable: MINVU. | a) Cálculo de costos por tipo de equipamiento, en base a información del año 2000. | Los costos de la Unidad básica de equipamiento para cada rango de viviendas fueron calculados en base a información de costos unitarios reales promedio nacionales de construcción de este tipo de obras, resultando lo siguiente: - Costo Unidad básica de equipamiento para conjuntos de hasta 70 viviendas: 384 UF. - Costo Unidad básica de equipamiento para conjuntos de 71 hasta 200 viviendas: 2.572 UF. - Costo Unidad básica de equipamiento para conjuntos de 201 hasta 300 viviendas: 3.892 UF. Calificación: Cumplido |
| 6. a) Definición de un valor referencial de costo de equipamiento por vivienda. Este valor se debe definir en función del costo de producción del equipamiento tipo, incluyendo las variaciones regionales. b) Dimensionamiento de la inversión en equipamiento comunitario en base a (1) cobertura de 100% de los nuevos conjuntos de viviendas básicas y (2) valor referencial del costo del equipamiento por vivienda. Institución responsable: MINVU. | b) Dimensionamiento del programa de forma tal que el 100 % de los nuevos conjuntos de viviendas Sociales Dinámicas Sin Deuda. | El Programa PEC del año 2002 se dimensionó considerando el 100% de las VSDSD de ese año; de tal modo que los recursos asignados a las regiones para este programa, correspondieron a 17 UF por vivienda. Calificación: Cumplido |
| 8. Fortalecimiento de los procesos de animación y organización de los habitantes de los nuevos conjuntos de viviendas básicas. Institución responsable: MINVU. | Establecimiento de convenio con el FOSIS para la realización de experiencia piloto en 9 conjuntos habitacionales, en 3 regiones. | Con fecha 30 de julio del año 2001, se suscribió un convenio entre el MINVU y el FOSIS, en virtud del cual ambas entidades en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdan trabajar en conjunto con el objetivo de prestar asistencia en el proceso de construcción de la vida en comunidad, a través del apoyo integral a las nuevas familias propietarias de una vivienda básica SERVIU. Este proyecto piloto denominado "Formación para la Vida en Comunidad", se ejecutará en tres conjuntos habitacionales de tres regiones con una duración de siete meses a contar de agosto del 2001. El convenio fue aprobado por Resolución Exenta Nº 3682 de fecha 26/12/01, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Se despacha carpeta con el siguiente antecedente al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES:1. Resolución Exenta Nº 3682 de fecha 26/12/01 Calificación: Cumplido |
| 8. Fortalecimiento de los procesos de animación y organización de los habitantes de los nuevos conjuntos de viviendas básicas. Institución responsable: MINVU. | Diseño de un Programa de Acompañamiento a los propietarios en el período previo y posterior a la asignación de las viviendas. | Julio 2002: Se entregó para revisión documento preliminar de Acompañamiento a los futuros propietarios de la Vivienda Social Dinámica sin Deuda, pero en el mes de julio se determinó que el programa regular de acompañamiento que entrará en operación a partir de este año, también va a ser administrado por FOSIS (esto debido al resultado del programa piloto, documento de Evaluación del programa piloto remitido Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES), con financiamiento MINVU. En el transcurso del mes de agosto – septiembre se firmará el nuevo Convenio MINVU FOSIS, que se referirá a su aplicación a los beneficiarios de la VSDsD. Marzo 2003: Se remite convenio suscrito entre el MINVU – FOSIS de solidaridad e inversión social, proyecto “Formación para la vida en Comunidad”. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Julio 2002: Documento preliminar, Acompañamiento a los futuros propietarios de la Vivienda Social Dinámica sin Deuda. Marzo 2003: Convenio suscrito entre el MINVU – FOSIS de solidaridad e inversión social, proyecto “Formación para la vida en Comunidad”. Calificación: Parcialmente cumplido |
| 8. Fortalecimiento de los procesos de animación y organización de los habitantes de los nuevos conjuntos de viviendas básicas. Institución responsable: MINVU. | Informe con resultados de la aplicación del programa. | Marzo 2003: Aún no hay aplicación del Convenio. Se creo ficha EBI N° 20197280-0 año 2003, para recomendación de proyecto por parte de MIDEPLAN y posteriormente conseguir su financiamiento e identificación presupuestaria para la ejecución. Calificación: En evaluación |

| Programa | VIVIENDAS BÁSICAS |
| --- | --- |
| Año evaluación | 2000 |

Estado de avance compromisos con vencimiento 31/12/2002

| Recomendación | Compromiso | Cumplimiento / Medio de Verificación / Calificación |
| --- | --- | --- |
| 1. Incorporar al diseño del Programa un enfoque multisectorial que promueva la coordinación y planificación en conjunto entre los SERVIU, los GORE, las Secretarías Ministeriales a nivel regional, las municipalidades, además de organismos privados, en materia de inversiones directas y complementarias del programa. | a. Potenciamiento de los convenios marcos regionales de características multisectoriales, para que estos se constituyan en el instrumento base sobre el cual la región comprometa la acción y los recursos del conjunto de las reparticiones que participan en la ejecución de los proyectos. Para esto la División de Política Habitacional del Ministerio enviará un instructivo a todas los SEREMI y Directores de SERVIU del país. | Este compromiso se ha cumplido mediante la ejecución de los Convenios Marco, cuyo objetivo a sido mejorar la planificación y coordinación de las inversiones, profundizando la descentralización y potenciar la gestión de las instituciones públicas, fortaleciendo el desarrollo de los espacios regionales. En este materia la SUBDERE acaba de elaborar un documento de “Análisis y Evaluación de los Convenios Marco 2001 – 2003”. Uno de los punto que menciona el documento como avances regionales es al MINVU en categorías de programas habitacionales. Los avances de algunas regiones en sus CM, es por la operacionalización de ellos a través de Convenios de Programación (financiamiento principalmente MINVU – GORE) , algunos de ellos: I Región “Plan Mejoramiento de la Calidad de Vida de Alto Hospicio, Iquique” y Plan Mejoramiento de la Calidad de Arica”; III región “el Palomar” y “el Olivar”; VIII región “Soluciones habitacionales Rurales y electrificación en el área de desarrollo indígena de Alto Bio Bio” y “Asentamientos Precarios región del Bio Bio”; X región “el Alerce”; XII región “Vialidad y Vivienda para el sexenio 2001 – 2006”. Documento Análisis y evaluación de los Convenios Marco 2001 –2003, remitido al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES vía correo electrónico. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Referencia Documento SUBDERE “Análisis y Evaluación de los Convenios Marco 2001 – 2003”, enviado a DIPRES via correo electrónico archivo: Análisis y Evaluación CM2001–2003.PDF CALIFICACIÓN: Cumplido |
| 2. Desarrollar una metodología de dimensionamiento del déficit habitacional para el grupo objetivo del programa | a. Elaboración Metodología para caracterizar y cuantificar la población objetivo. Se desarrollará un marco teórico conceptual y la metodología para caracterizar y cuantificar la población objetivo del programa. Esta metodología se aplicará en la presentación programática del proceso presupuestario 2002. | La metodología de caracterización y cuantificación de la población objetivo del nuevo Programa, (Vivienda Social Dinámica Sin Deuda), está definida en base a resultados de las encuestas CASEN, de la situación habitacional y características que afectan a los hogares y núcleos estratificados como indigentes y pobres no sujetos de crédito, es decir, familias cuyo puntaje CAS es inferior o igual al que corresponde a la línea de pobreza, de acuerdo a homologación CAS - CASEN efectuada por MIDEPLAN; actualmente corresponde a 543 puntos. Adicionalmente, es posible mencionar que los requisitos específicos de postulación y selección de los beneficiarios del nuevo Programa, están contenidos en el DS Nª 62 (V. y U.) de 1984 y sus modificaciones posteriores (disponible en Internet, en la página web del MINVU (www.minvu.cl). La población objeto, con la nueva política habitacional se ha focalizado en los deciles 1-3, con el nuevo programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda (VSDsD) se agrega a este grupo focalizado el subsidio del Fondo Concursable Solidario, Rural y Progresivo. El cambio en términos del presupuesto en el decil 1-3, a sido el siguiente: Antes Ppto. 97-01 : 23% de focalización de los recursos Ahora Ppto 2002: 60% de focalización de los recursos Año 2003: Programa originalmente evaluado Vivienda Básica (Vivienda Básica SERVIU). Con nueva Política Habitacional año 2002 surge programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda, donde la población objetivo es distinta al programa originalmente evaluado. Para asegurar focalización del programa VSDsD en las familias indigentes se cambio puntaje de corte nacional CAS por puntajes Regionales (proceso de selección de beneficiarios), de acuerdo a realidades de cada una de ella. 4,7% nacional de las familias indigentes (puntaje de corte CAS 487); 17,3% nacional de las familias pobres (puntaje corte CAS 542) MEDIO DE VERIFICACIÓN Julio 2002: a) Referencia: D.S. Nª 62 (V. y U.) de 1984 y sus modificaciones posteriores (disponible en Internet, en la página web del MINVU (www.minvu.cl). b) Se despacha carpeta con los siguientes antecedentes al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES: 1. Caracterización Socio – Económico de Grupos de Familias con fichas CAS menor a 543 puntos, CASEN 2002; 2. Situación de habitabilidad. Año 2003: Cuadro Puntaje de corte CAS según % de pobres e indigencia CALIFICACIÓN: Parcialmente Cumplido |
| 3. Incorporar el Sistema de Monitoreo en todo el proceso, desde el diseño de los proyectos constructivo, hasta la entrega y satisfacción de los usuarios. Esto permitirá ir haciendo modificaciones al de acuerdo a las características de cada región, descentralizando el programa en lo relativo al diseño constructivo, sistema de acceso al programa. (Mecanismos de convenio con los municipios, difusión, asignación de puntaje adicional según características de la zona ,etc). | Validación Matriz de Marco lógico. Revisión del sistema de monitoreo Implementación de los rediseños y mejoramientos que surjan. Automatización de la aplicación en plataforma Internet | - De acuerdo a la definición de la nueva política habitacional se potencia el Programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda donde la propuesta de Matriz de Marco Lógico de este programa están siendo analizados con el Departamento de Evaluación de DIPRES (entregada a través del Programa Equipamiento Comunitario). - Para fines de monitoreo, en el año 2001 se ingresaron al Sistema Estadísticas Básicas de Inversión (SEBI) 2002 los estudios, que ya cuentas con RS: Estudios de Levantamiento defectos y deterioros de la Edificación" , BIP N° 20184302-0 con financiamiento de M$ 18.000 y Seguimiento Levantamiento fase 2 Sistema de Medición satisfacción beneficiarios Vivienda Básica 1999-2000 BIP N° 20184377-0 con financiamiento de M$ 47.902. Ambos se encuentran adjudicados, iniciando su ejecución en Agosto dependiendo de la tramitación de los contratos en la Contraloría. Las fechas estimadas de término de ejecución de los estudios son las siguientes: Sistema de Medición satisfacción beneficiarios Vivienda Básica: fines de abril del 2003 Levantamiento defectos y deterioros de la Edificación: Fines de enero del 2003 MEDIO DE VERIFICACIÓN: Julio 2002: Como referencia: a) Matriz de Marco Lógico del Programa de Vivienda Social Dinámica Sin Deuda; b) BIP N° 20184302-0 de Levantamiento defectos y deterioros de la Edificación; c) BIP N° 20184377-0 de Seguimiento Levantamiento fase 2 Sistema de Medición satisfacción beneficiarios Vivienda Básica 1999-2000. Año 2003: Se remite informe ejecutivo estudio “levantamiento de defectos y deterioros en la edificación de viviendas básicas año 1996-1997” Informe ejecutivo del estudio “fase 2 Sistema de Medición satisfacción beneficiarios Vivienda Básica 1999-2000”, se dispondrá los meses de abril - mayo 2003. CALIFICACIÓN: Parcialmente Cumplido |
| 4. Estudiar el proceso de planificación y programación del Programa, en sus niveles centrales y regionales, incluyendo el tema del arrastre anual. Estudiar factibilidad de alargar el proceso de planificación y programación a períodos mayores de un año (bianual o trianual por ejemplo). | Mejoramiento del proceso de planificación y programación del Programa. Se levantará una propuesta de diseño de mecanismos para mejorar la planificación y programación Esta propuesta será presentada a DIPRES. | El proceso de formación de estrategia es bastante más difícil de normalizar y aprehender. Con ese considerando, el Minvu ha considerado, la estrategia ministerial, como un concepto multidimensional que abarca la totalidad de actividades de la organización y da un sentido de dirección, unidad y propósito al quehacer de la Institución, facilitando los cambios internos que el ambiente externo induce. Se ha conceptualizado un modelo empírico que recoge las cinco principales etapas de la acción ministerial, etapas que se complementar y suplementar entre sí, para generar la respuesta institucional a las demandas tanto de nuestro usuarios como del Gobierno Central. Esta son Planificación Estrategia; Presupuestación, Programación Operativa, Ejecución y Control; Evaluación y Cierre. Del ciclo se han desarrollo 3 fases : Programación Operativa; Planificación Estratégica; Formulación Presupuestaria 2003. La estrategia, su concepción y aplicación dentro del Minvu ha provisto de un sentido y búsqueda de resultados de largo plazo; como un modelo que da coherencia, unidad e integridad a las decisiones de la Institución, que la atraviesan en todas direcciones y enriquecen el total de decisiones asociadas a la inversión ministerial, y no tan sólo a un determinado programa, como podría ser Viviendas Básicas. Esta en procesos de Evaluación la Programación Operativa del total de la inversión Minvu para la ejecución 2002 y se Evaluará los resultados del procesos de la discusión de las Ley de Presupuesto del Minvu 2003. Año 2003: Proceso ciclo de acción Ministerial se refuerza en el año 2003 MEDIO DE VERIFICACIÓN: Se despacha carpeta con el siguiente antecedentes al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES:1. Minuta Descripción Ciclo de acción Ministerial MINVU. CALIFICACIÓN: Parcialmente Cumplido |
| 5. Profundizar la función del MINVU en la gestión de suelo, a objeto de asegurar un stock de terrenos que procure localizaciones más adecuadas y más coherentes con la Política de Desarrollo Urbano. | Fortalecimiento de la función del MINVU en la gestión de suelos. En marzo del 2001 se informarán los resultados del trabajo de la Comisión respectiva y las líneas de acción que surjan del mismo. | 1. En relación a la entrega del documento con la definición de la Nueva Política Habitacional, se adjunta documento preparado por la División de Política Habitacional (DPH). 2. En cuanto al trabajo realizado por la Comisión de Suelos, ésta formuló un propuesta que define la Política de Suelos del Minvu, y a partir de tal propuesta la Sra. Subsecretaria Ministerial elaboró un instructivo interno, mediante ORD. 0652 del 14.06.2002, que norma e instruye a las unidades regionales sobre los criterios y procedimientos para la adquisición y enajenación de inmuebles, asimismo, se delegó en los Secretarios Regionales Ministeriales la facultad de disponer y aprobar mediante oficio, la adquisición de terrenos que deba efectuar los SERVIU respectivos con cargo al presupuesto Minvu. Por último, en conformidad a los avances alcanzados en la materia tratada, señalar que existe la voluntad de organizar en el breve plazo un Seminario sobre el tema “Suelos” en el cual colaboraría la Junta de Andalucia, para difundir experiencias de Gobiernos Regionales y mostrar prácticas de gestión territorial. MEDIO DE VERIFICACIÓN Se despacha carpeta con los siguientes antecedentes al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES:1. Documento con la definición de la Nueva Política Habitacional ; 2. ORD. 0652 del 14.06.2002 CALIFICACIÓN: Cumplido |
| 6. Definir una política de gestión financiera con relación a los aportes reembolsables, por concepto de obras de macro infraestructura sanitaria. | Recuperación de aportes reembolsables de empresas sanitarias. Sobre la base de un estudio se propondrá una Política para la recuperación de aportes reembolsables de empresas Sanitarias | Se ha elaborado un borrador de propuesta referente a las opciones de recuperación de los aportes ministeriales, para presentación de las autoridades Ministeriales A la fecha, se ha materializado a través de la búsqueda de financiamiento mediante el SNI de MIDEPLAN, identificado bajo el nombre : “Análisis Procedimiento y Cálculo para la recuperación de aportes de financiamiento reembolsable Minvu” (BIP N° 20187842 - 0, que tiene un rate RS., solicitud de financiamiento sectorial de por M$ 22.996) . Donde se deberá identificar aquellas obras ejecutadas por los SERVIU en las diferentes regiones del país que caben dentro del concepto de Aporte Financiamiento Reembolsable (AFR), pero que a la fecha no solicitan dicho reembolso; catastrarlas y cuantificar los recursos involucrados a solicitar ser reembolsados por las ESS; analizar las inversiones realizadas por los SERVIU, a partir de 1988 ó 1990 a la fecha, según fuese la fecha de creación de la ESS, identificando las inversiones que cuentan con características de reembolsabilidad; cuantificar los recursos involucrados en las diversas inversiones identificadas, conforme a lo señalado precedente. Dicho estudio, se encuentra en etapa de revisión de las bases de licitación para proceder a contratar al consultor que ejecutará el estudio, con lo cual, es posible para este Ministerio comprometer, la sanción y adopción definitiva de un procedimiento para Marzo del 2003. Año 2003: Estudio Contratado en diciembre del 2002, por un monto de M$ 22.996. La duración del Estudio es de aproximadamente 3 meses. Posible fecha finalización Estudio abril 2003 MEDIO DE VERIFICACIÓN: Referencia BIP N° 20187842 – 0 “Análisis Procedimiento y Cálculo para la recuperación de aportes de financiamiento reembolsable Minvu” CALIFICACIÓN: Parcialmente Cumplido |
| 7. Se debería estudiar la posibilidad de traspasar la cartera hipotecaria al sector privado, como una estrategia de liberar recursos del Estado; teniendo en consideración como asegurar la rentabilidad de esta función financiera para el sector privado. Y por otro lado, resolver el financiamiento estatal para los sectores no sujetos a crédito. | Traspaso de cartera hipotecaria al sector privado. Se desarrollará una propuesta para traspasar al Banco del Estado y/o a bancos privados, la función financiera de los SERVIU en la función de otorgamiento de créditos hipotecarios. | En el segundo semestre del 2001 y en el marco de la Nueva Política Habitacional, se efectuó modificación al D.S. N° 62 de 1984, destinada a crear las condiciones reglamentarias y operativas, así como de incentivo a la banca privada, que permitan la materialización este traspaso de las funciones financieras. La referida modificación fue aprobada por D.S. N° 5 (V. Y U.) de fecha 9/01/2002 y, conforme al artículo 5° transitorio de este último decreto, los SERVIU sólo otorgarán los créditos hipotecarios correspondientes a las viviendas básicas SERVIU, hasta el 31 de Diciembre del 2002. Por Resolución que Exenta N° 2928 del 26/10/2001 se aprueba el Convenio suscrito entre el Minvu, la asociación de Bancos y los Bancos del Estado de Chile, del Desarrollo, Santander y CorpBanca. Este Convenio fija las condiciones generales que regularán la participación de los Bancos en el financiamiento de la vivienda Nueva Básica. MEDIO DE VERIFICACIÓN: D.S. N° 5 (V. Y U.) de fecha 9/01/2002 CALIFICACIÓN: Cumplido |
| 8. Diseñar el abordaje del grupo objetivo del programa, en forma segmentada considerando el ingreso autónomo y capacidad de ahorro y de pago. Para el grupo con menor capacidad, adecuar el programa estableciendo un porcentaje mínimo de asignación por llamado para familias de menores ingresos y condiciones de vivienda más deficitaria. | Diseño de Programa especial de Vivienda social para sectores mas pobres que no pueden acceder a programas tradicionales del MINVU. Desarrollo de experiencia Piloto en 2001 | Teniendo en cuenta los objetivos de la nueva política habitacional, durante el transcurso del año 2001 se diseñó en forma conjunta con la Subsecretaría de este Ministerio, el Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios, llevándose a cabo a un Llamado Piloto en las regiones V. VII, VIII, IX, X y Metropolitana, otorgando 2.243 subsidios para igual número de familias. A través de la resolución exenta N° 2179 del 24 de agosto de 2001 se aprueban las Bases Generales del Concurso y se dispusieron 575.000 UF a nivel nacional para esta modalidad de subsidio. Por DS N° 155, se regula el otorgamiento de subsidio habitacionales en la modalidad Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidario, y su Llamado a postulación se reguló a través de la resolución exenta N° 2411, que estipuló la presentación de los proyectos al concurso hasta el 31 de octubre de 2001.El total de proyectos presentados fue de 73 y las familias postulantes 3.341. Del total de proyectos postulados 59 de ellos por un total de 2523 cumplían los requisitos del Concurso. Una vez cumplidos los procesos de pre selección y selección de los proyectos quedan definitivamente seleccionados 56 proyectos.El 73.2 de las familias beneficiadas pertenecen al primer quintil de ingresos. El 76.2 de las familias beneficiadas está siendo patrocinada por Municipalidades, un 15 por otras entidades organizadoras (Sociedad Inmobiliaria, Corporación Habitacional) y el 8.9 restante por Fundaciones (San José de la Dehesa y Hogar de Cristo, y otro). MEDIO DE VERIFICACIÓN: Se despacha carpeta con los siguientes antecedentes al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES: 1. Documento con la definición de la Nueva Política Habitacional ; 2. Resolución Exenta N° 2179 del 24 de agosto de 2001. CALIFICACIÓN: Cumplido |
| 9. Generar con el sector privado una relación de colaboración, así como el compromiso de ir desarrollando y aplicando nuevas tecnología a la construcción. | Fortalecimiento de la relación Sector Privado para mejorar calidad de construcción y disminuir costos de producción: Enviar Documento Final del Proyecto de generación de 120 nuevas normas de calidad de la Construcción. Reportar en cuenta Pública del 2001 las acciones desarrolladas a partir del Proyecto. Dar cuenta de las acciones de innovación tecnológica en materia de construcción impulsadas y realizadas por la mesa de trabajo del Instituto de la Construcción. El Minvu compromete su patrocinio a la fase de difusión de esta nueva tecnología con el sector privado y a hacer posible su contratación en sus propios conjuntos. Informe de DITEC respecto de acciones desarrolladas para mejorar la calidad de la construcción de viviendas. | - Se firmó Convenio para la Elaboración de 120 Nuevas Normas de Calidad, el cual se adjunta; - Sobre el tema de la Cuenta Pública 2001 se han desarrollado diversa normas en base al convenio de la referencia, existiendo informe interno respecto de las acciones realizadas en relación al proyecto y su ejecución presupuestaria; - 3. Sobre las Acciones de Innovación tecnológica se ha desarrollado en conjunto con el IC y la CCHC, la formulación de un proyecto FDI-CORFO, destinado a la certificación de calidad de los factores mas determinantes en la calidad de la construcción de viviendas públicas, presentado a concurso con fecha 15 de Abril de 2002. (se han desarrollado otras actividades para la innovación desde el MINVU, tales como la supervisión a la aplicación del Manual de Inspección Técnica de obras SERVIU, realización de seminarios técnicos, estudio de patologías, revisión de reglamentos de laboratorios y de contrato de obras, entre otras); - Patrocinio a la fase de Difusión de esta nueva Tecnología, respecto al tema de la certificación mencionada, dentro del formato de presentación al FDI, están contemplados los compromisos del MINVU y de la CCHC en la divulgación y aplicación del sistema de certificación resultante del estudio. - Se han desarrollado diversas acciones para mejorar la calidad de la construcción de la vivienda, se adjunta documento. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Se despacha carpeta con los siguientes antecedentes al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES: 1. Resolución Exenta N° 0032 del 09.01.2001, sobre Renovación de convenio para la elaboración de 120 nuevas normas entre la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y el INN; 5. Informe de DITEC respecto de acciones desarrolladas para mejorar la calidad de la construcción de viviendas CALIFICACIÓN: Cumplido |

| Programa | VIVIENDAS PROGRESIVAS MODALIDAD PRIVADA |
| --- | --- |
| Año evaluación | 1999 |

Estado de avance compromisos con vencimiento 31/12/2002

| Recomendación | Compromiso | Cumplimiento / Medio de Verificación / Calificación |
| --- | --- | --- |
| 1. Desarrollo de sistemas de información o fortalecimiento de los existentes, que permita contar con información completa y oportuna para monitorear los resultados del Programa. | a. Desarrollo de sistemas de información o fortalecimiento de los existentes, que permita contar con información completa y oportuna para monitorear los resultados del Programa. | El procesos de Inscripción y postulación del programa se está realizando a través del Sistema de Inscripción y Postulación, vía INTERNET (SIPVI). Este sistema es operado por todos los SERVIU, incluidas sus delegaciones, y además están conectados al sistema 67 municipalidades a lo largo del país que facilitan este proceso de Inscripción y postulación a los usuarios. El procesos de selección del programa se realiza a través del sistema Vivienda Básica Progresiva (VBP), el cual es operado a nivel regional y son quienes publican las nóminas de seleccionados del programa a nivel regional. El procesos de aplicación del subsidio se hace a través del apoyo del programa de Asistencia Técnica. En está procesos se ha implementado un sistema de monitoreo del Programa de Asistencia Técnica (se adjunta documentación del sistema), con información relativa a familias beneficiarias, contratos asistencia técnica, áreas de asistencia técnica desarrolladas, avance presupuestario, razones de no aplicación de subsidios, entre otras. Este sistema es alimentado por las Unidades de Asistencia Técnica regionales de los SERVIU y sistematizada en la Unidad de Asistencia Técnica del nivel central. Se ha instruido a regiones sobre procedimientos de registro e información de Contratos de Prestación de Servicios de Asistencia Técnica. En abril del 2002 comenzaron a llegar reportes regionales, pero a la fecha no se ha podido consolidar un informe Nacional por la tardanza del envío de información de algunas regiones. En está última parte del proceso, de la aplicación de los subsidios, que se traduce en concreción de un proyecto de vivienda con el apoyado del programa de Asistencia Técnica (PAT), queremos hacer presente que este programa ha sido evaluado recientemente el año 2002, donde surgió la recomendación de monitorear la calidad de la vivienda (resultado de la aplicación del Subsistido). Por lo que se solicita que esta recomendación “monitorear los resultados del Programa” sea relacionada con las recomendación con Programa de Asistencia Técnica. AÑO 2003: Se vuelve hacer presente que este compromiso esta ligado al del programa PAT “Seguimiento de los beneficiarios de Asistencia Técnica. Entrega de formatos de formularios con salidas del sistema de monitoreo del Programa de Asistencia Técnica”. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Junio 2002: Documentos enviados al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES: - Julio 2002: Ord. N° 1971 del 31.12.2001 donde se instruye procedimientos de registro e información de Contratos de Prestación de Servicios de Asistencia Técnica; - Julio 2002: Formato e instrucciones del registro. Marzo 2003: Informe consolidado situación contratos de Asistencia Técnica a Diciembre 2002. CALIFICACIÓN: Parcialmente Cumplido |
| 2. El Programa requiere de una revisión de su estructura organizacional. Distintas unidades dentro del MINVU tienen responsabilidades sobre la producción de los distintos componentes, lo que requiere un esfuerzo de coordinación. | El Programa requiere de una revisión de su estructura organizacional. Distintas unidades dentro del MINVU tienen responsabilidades sobre la producción de los distintos componentes, lo que requiere un esfuerzo de coordinación. | Durante el año 2001, se realizaron visitas a regiones para coordinar con los equipos regionales el desarrollo del Programa. Asimismo, el 05/09/2001 se realizó una Jornada de trabajo a nivel nacional con la participación de directivos y profesionales de los SERVIU y del MINVU. Principalmente, se han realizado esfuerzos de coordinación entre la División Técnica y Habitacional del nivel central tanto para la programación de los subsidios como para la implementación de los programas en las regiones. No se ha estimado conveniente un cambio a nivel central de la estructura organizacional para la producción de los distintos componentes, por cuanto su pertenencia a la Unidad de Asistencia Técnica se relaciona con su objetivo de incidir en la calidad de las soluciones habitacionales que se construyen con subsidios progresivos y rural. A JUNIO DEL 2002: Se reitera que no se ha estimado conveniente un cambio a nivel central de la estructura organizacional para la producción de los distintos componentes, por cuanto su pertenencia a la Unidad de Asistencia Técnica se relaciona con su objetivo de incidir en la calidad de las soluciones habitacionales que se construyen con subsidios progresivos y rural. Además se observa que este programa de Asistencia Técnica fue evaluado en el presente año, y no existieron observaciones en relación a revisión de su estructura organizacional. Año 2003: El Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES está analizando la posibilidad de cancelar este compromiso desde el año 2002. MEDIO DE VERIFICACIÓN: AÑO 2003: Se espera la resolución del Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES CALIFICACIÓN: Parcialmente Cumplido |
| 3. Se requiere precisar la población objetivo, ya que incide en los esfuerzos de focalización del Programa y en la evaluación de sus resultados. | Se requiere precisar la población objetivo, ya que incide en los esfuerzos de focalización del Programa y en la evaluación de sus resultados. | La población objeto del programa viviendas Progresivas Modalidad Privada y la focalización programada detallan a continuación: Población Focalización Focalización Objetivo Ppto.1997-2001 Ppto.2002 Decil 1 - 3 23% 60% Decil 4 - 6 69% 30% Decil 7 - 8 8% 10% CALIFICACIÓN: Cumplido |
| 4. Fortalecer la actividad de difusión. Particularmente, para incentivar a la población potencialmente beneficiaria a postular al Programa. | Fortalecer la actividad de difusión. Particularmente, para incentivar a la población potencialmente beneficiaria a postular al Programa. | La estrategia fundamental de Difusión del MINVU se verifica a través de las Oficinas de información y atención al usuario y es común a todos nuestros programas; contándose con 37 Oficinas a lo largo del país. En el plano de la información hacia la ciudadanía, el Ministerio cuenta con Oficinas de Información en todas las regiones, dispone de una Oficina Móvil y ha ido ampliando la atención de usuarios a las delegaciones provinciales. Por Internet la Difusión del programa se realiza a través de la página http://www.minvu.cl. En el plano de la participación ciudadana, la Unidad de Difusión ha impulsado el desarrollo de encuentros en terreno, mesas de trabajo con dirigentes sociales. Por otra parte a través de la Asistencia Técnica que se da a este como a otros programas, se elaboró un Díptico de Asistencia Técnica (Unidad de Difusión MINVU), como material de información al usuario. En el año 2001 se repartieron 26.200 dípticos a nivel nacional, a todos los SERVIU, las SEREMI, Delegaciones y Oficinas SERVIU y MINVUMOVIL. En relación a folletería de información repartida al público sobre este como de otros programas, dependiendo de los recursos existentes en cada Servicio a nivel regional como central, es que depende su renovación, reedición y/o actualización. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Se despacha carpeta con el siguiente antecedente al Departamento de Evaluación de la División de Control de Gestión de la DIPRES: 1. Díptico de Asistencia Técnica “Le ayudamos a construir bien su vivienda” CALIFICACIÓN: Cumplido |

## Anexo 5: Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión  2002

A. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  | X |  | MEDIANA | 9% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X | ALTA | 12% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | MEDIANA | 6% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | ALTA | 12% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | MEDIANA | 6% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | ALTA | 12% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X | ALTA | 12% | √ |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  | X | MENOR | 5% | √ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | MEDIANA | 9% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | MENOR | 5% | √ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | ALTA | 12% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 100%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Auditoría Interna | Se modifica: El Servicio constituirá las Unidades de Control, sean éstas Auditorias y Contralorías. La Unidad de Auditoría Interna Ministerial y la Unidad de Contraloría Interna Ministerial dependen directamente de la Subsecretaría. Dichas unidades serán además las encargadas de coordinar la Unidad de Auditoría Regional dependiente de cada SEREMI y la Unidad de Contraloría Regional dependiente de cada SERVIU. |
| - Administración Financiero-Contable | Se modifica: El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios correspondientes a la Subsecretaría y además gestionar a través de la División de Finanzas el envío de la información de los SERVIU y del Parque Metropolitano. |

B. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  (SERVIU)

SERVIU I REGIÓN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X | MEDIANA | 8% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X | MENOR | 5% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | ALTA | 14% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | ALTA | 16% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | MEDIANA | 8% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | ALTA | 16% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | MEDIANA | 7% | √ |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | MENOR | 5% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | ALTA | 14% | √ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MEDIANA | 7% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 100%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

SERVIU II REGIÓN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  | X |  | ALTA | 20% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  | X |  | MENOR | 5% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | MEDIANA | 6% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  | X |  | ALTA | 20% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | MEDIANA | 6% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | ALTA | 20% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | MEDIANA | 6% | X |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | MEDIANA | 6% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | MEDIANA | 6% | √ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MENOR | 5% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 94%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

SERVIU III REGIÓN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  | X |  | MEDIANA | 10% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | ALTA | 18% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  | X |  | MEDIANA | 10% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | MENOR | 4% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | MEDIANA | 10% | X |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | MENOR | 5% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | ALTA | 12% | √ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MENOR | 1% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 90%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

SERVIU IV REGIÓN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  | X |  | ALTA | 14% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  | X |  | MEDIANA | 9% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | MEDIANA | 9% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | ALTA | 16% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | MENOR | 5% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | ALTA | 14% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | ALTA | 16% | X |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | MEDIANA | 6% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | MEDIANA | 6% | √ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MENOR | 5% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 84%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

SERVIU V REGIÓN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  | X |  | ALTA | 14% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  | X |  | MENOR | 5% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | MEDIANA | 7% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | ALTA | 16% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | ALTA | 14% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | ALTA | 16% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | MEDIANA | 8% | X |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | MEDIANA | 8% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | MEDIANA | 7% | √ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MENOR | 5% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 92%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

SERVIU VI REGIÓN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  | X |  | MENOR | 5% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | MEDIANA | 7,5% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | MEDIANA | 7,5% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | MEDIANA | 7,5% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | ALTA | 15% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | MEDIANA | 7,5% | X |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MENOR | 5% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 92,5%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

SERVIU VII REGIÓN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  | X |  | MEDIANA | 8% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | ALTA | 15% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | MEDIANA | 8% | X |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | MEDIANA | 6% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | ALTA | 15% | X |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | MENOR | 5% | X |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | ALTA | 15% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | MEDIANA | 8% | √ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MENOR | 5% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 72%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

SERVIU VIII REGIÓN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | ALTA | 15% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | ALTA | 15% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | MEDIANA | 8% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | MEDIANA | 7% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | MEDIANA | 8% | X |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | MENOR | 5% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | MEDIANA | 7% | √ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MENOR | 5% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 92%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

SERVIU IX REGIÓN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  | X |  | MEDIANA | 8% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | MENOR | 5% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | ALTA | 15% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | MEDIANA | 8% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | MEDIANA | 7% | X |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | ALTA | 15% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | MEDIANA | 7% | √ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MENOR | 5% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 93%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

SERVIU X REGIÓN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  | X |  | ALTA | 16% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  | X |  | MENOR | 5% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | MEDIANA | 7% | X |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | MEDIANA | 8% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | MEDIANA | 8% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | ALTA | 14% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | ALTA | 16% | √ |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | MEDIANA | 7% | X |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | ALTA | 14% | √ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MENOR | 5% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 86%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

SERVIU XI REGIÓN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  | X |  | MEDIANA | 9% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X | ALTA | 16% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | ALTA | 11% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | ALTA | 15% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | MEDIANA | 6% | X |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | MEDIANA | 6% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | MEDIANA | 9% | X |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | ALTA | 18% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | MENOR | 5% | X |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MENOR | 5% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 80%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

SERVIU XII REGIÓN

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | MENOR | 3% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  | X |  | ALTA | 15% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | MEDIANA | 10% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | MEDIANA | 10% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | ALTA | 15% | X |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | MENOR | 4% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | MEDIANA | 10% | √ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MENOR | 3% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 85%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

SERVIU REGIÓN METROPOLITANA

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X | ALTA | 15% | √ |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X | MENOR | 5% | √ |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | MEDIANA | 8% | √ |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | ALTA | 15% | √ |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | ALTA | 15% | √ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | X |  | MEDIANA | 8% | √ |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | X |  | MENOR | 5% | X |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | ALTA | 15% | √ |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  | X |  | MEDIANA | 8% | √ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MEDIANA | 6% | √ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 95%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| - Evaluación del Desempeño | - Se modifica: - Existe un Reglamento Especial de Calificaciones diseñado por el Nivel Central y cuyo ámbito de aplicación involucra a todos los SERVIU, por lo que el Servicio no tiene que elaborar un Reglamento Especial de Calificaciones. |
| - Auditoría Interna | - Se modifica: - El Servicio constituirá unidades de Contraloría Interna Regional. Esta unidad será la encargada de cumplir los requisitos del Sistema de Auditoría del Programa Marco. |
| - Compromisos de Desconcentración 2000-2002 | - Se excluye: - El SERVIU es un servicio desconcentrado y de carácter regional, por tanto no tiene Compromisos de Desconcentración. |
| - Administración Financiero-Contable | - Se modifica: - El Servicio debe cumplir con enviar los informes presupuestarios a la División de Finanzas del MINVU y todos los requisitos tipificados en el sistema. |

## Anexo 6: Indicadores de Gestión Financiera

A. SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO (no considera Chile Barrio)

| Indicadores de ejecución presupuestaria | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | [Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100 | 52,15% | 50,04% | 104,22 81 |
| Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | [Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100 | 81,43% | 81,49% | 100,07 82 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal | [Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100 | 1,52% | 0,95% | 160,00 81 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total | [Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100 | s.i. | s.i. | --- |
| Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada | [Inversión ejecutada / inversión identificada] *100 | 98,63% | 90,42% | 91,67 82 |
| Porcentaje de inversión sobre el gasto total | [Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100 | 23,18% | 27,08% | 116,83 82 |
| Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos | [Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100 | 0,04% | 0,13% | 325,00 82 |
| Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados | [Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100 | --- | --- | --- |

B. SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN  (SERVIU)

| Indicadores de ejecución presupuestaria | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | [Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100 | 5,24% | 5,21% | 100,58 81 |
| Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | [Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100 | 87,6% | 87,29% | 99,65 82 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal | [Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100 | --- | --- | --- |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total | [Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100 | s.i. | s.i. |  |
| Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada | [Inversión ejecutada / inversión identificada] *100 | 98,9% | 95,43% | 96,49 82 |
| Porcentaje de inversión sobre el gasto total | [Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100 | 94,36% | 92,56 | 98,09 82 |
| Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos | [Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100 | 4,0% | 5,0% | 125,0 82 |
| Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos73 generados | [Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100 | 5,4% | 5,69% | 105,37 82 |

## Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Planta Única: Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Secretarias Regionales Ministeriales y Servicios de Vivienda y Urbanización

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1,38 | 1,54 | 89,61 81 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 3,06% | 3,95 % | 129,08 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0,32% | 0,69 % | 215,63 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0,22% | 0,22 % | 100,00 81 |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1,37% | 1,41 % | 102,92 Error: Reference source not found |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1,15% | 1,63 % | 70,55 Error: Reference source not found |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 75,29% | 84,40 % | 89,2 112,1 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 22,32% | 22,97 % | 102,91 Error: Reference source not found |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 8,45% | 8,31 % | 101,68 81 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 65,58% | 67,66% | 103,17 82 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0,50% | 0,36 % | 72,0 82 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 33,73 | 34,45 | 102,13 82 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 2,08 hrs. | 2,41 Hrs. | 86,31 81 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. Nota: el avance del indicador no se puede analizar por lista, sino la distribución entre las 4 listas. | Lista 1 % de Funcionarios | 98,42% | 99,15% | 1,01 82 |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 1,06% | 0,84% | 1,26 81 |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | 0,49% | 0,01% | 49 81 |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | 0,03% | 0,00% | 0,0 81 |

La Definición Estratégica consolidada para los SERVIU es una expresión genérica, que puede no represente al 100% de todos ellos.

El Personal del “nivel central” o “casa matriz” está incluido en el total de la región donde se encuentra localizada físicamente.

Representa la dotación efectiva a Diciembre del año 2002

Corresponde al total del subtítulo 21 por región, cuyo total se informa en el informe de ejecución presupuestaria del año 2002. En el caso de la Subsecretaría y sus SEREMI se encuentra en una misma partida presupuestaria.

Corresponde al gasto total por dotación incluido Subsecretaría y sus 13 SEREMI

El Personal del “nivel central” o “casa matriz” está incluido en el total de la región donde se encuentra localizada físicamente.

Dotación efectiva a Diciembre del año 2002

Corresponde al total del subtítulo 21 por SERVIU, cuyo total se informa en el informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249 ;   AÑO 2002 : Factor de 1,0000

Se observa que para el año 2001 en el Aporte Fiscal  de la Subsecretaría no considera el ítem 09.91.002 que corresponde a un monto de M$  273.259.238, para no duplicar información de ingreso con los SERVIU.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249 ;   AÑO 2002 : Factor de 1,0000

Se observa que para el año 2001 en el Aporte Fiscal  de la Subsecretaría no considera el ítem 09.91.002 que corresponde a un monto de M$  273.259.238, para no duplicar información de ingreso con los SERVIU.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249 ;   AÑO 2002 : Factor de 1,0000

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249 ;   AÑO 2002 : Factor de 1,0000

Transferencias corrientes año 2001 no considera el ítem 25.32 de Transferencias a Organismos del Sector Publico para no duplicar información de gasto con los SERVIU.

Transferencias de capital año 2001 solo considera ítem 33.85;  33.86.114 a SUBDERE  y 33.87 Aportes a Otras Entidades Públicas para no duplicar información de gasto con los SERVIU.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249 ;   AÑO 2002 : Factor de 1,0000

Transferencias corrientes no considera el ítem 25.32 de Transferencias a Organismos del Sector Publico para no duplicar información de gasto con los SERVIU.

Transferencias de capital solo considera ítem 33.85;  33.86.114 a SUBDERE  y 33.87 Aportes a Otras Entidades Públicas para no duplicar información de gasto con los SERVIU.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249 ;   AÑO 2002 : Factor de 1,0000

Se especifica como productos relevantes lo del sector Vivienda y no como servicios individuales.

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Trabajo inserto en la línea de colaboración y coordinación con el Ministerio de BBNN.

Proyecto inserto en iniciativa Trámite Empresa del Ministerio de Economía incluido en la agenda Pro Crecimiento, quien concurre con un cofinanciamiento de MM$100.

Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

variación: [ (año 2002 – año 2001) /  año 2002] * 100

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

: La Definición Estratégica definida para los SERVIU es una expresión genérica, que puede no represente al 100% a todos los ellos.

:  Este indicador será modificado en el 2003, en el sentido que se medirá en forma más precisa  a través de las familias egresadas y no se asentamientos.

El indicador se debe reformular en base a que se definieron puntajes regionales diferenciados y no el nacional de 543 puntos de la ficha CAS como corte.

La información respecto de las medidas adoptadas corresponde al programa de evaluación de proyectos gubernamentales que dirige la Dirección de Presupuestos.

Los resultados para el año 2002 se obtienen de las cifras actualizadas en moneda del año 2002, de la columna “Presupuesto Ejecutado” de los informes mensuales de ejecución presupuestaria enviados a la DIPRES. Los valores para el año 2001 se corresponden a los presentados en el BGI2001 actualizados. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Corresponde al gasto total neto, esto es, sin considerar el servicio de la deuda pública ni el saldo final de caja. Cifra año 2001 fue corregida  de  3,82% a 52,15%. El gasto total neto no considera Ítem 25.32 Transferencias a Organismos del Sector Publico y en subtitulo 33 considera  sólo el  33.85, 33.86.114 a SUBDERE  y 33.87 Aportes a Otras Entidades Públicas para no duplicar información con el SERVIU.

Considera sólo los subtítulos 30 ISAR: inversión sectorial de asignación regional  y 31 inversión real  presentados en los informes mensuales de ejecución presupuestaria  de los años 2001 y 2002, y corresponde a los proyectos y estudios de inversión identificados por decreto del Ministerio de Hacienda, para ser ejecutados durante el año respectivo.

Cifra año 2001 fue corregida  de  90,31 a  23,18% El gasto total neto no considera Ítem 25.32 Transferencias a Organismos del Sector Publico y en subtitulo 33 considera  sólo el  33.85, 33.86.114 a SUBDERE  y 33.87 Aportes a Otras Entidades Públicas para no duplicar información con el SERVIU.

Corresponde al ingreso total neto, esto es, sin considerar el saldo inicial de caja.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Corresponde al gasto total neto, esto es, sin considerar el servicio de la deuda pública ni el saldo final de caja.

Considera sólo los subtítulos 30 ISAR: inversión sectorial de asignación regional  y 31 inversión real  presentados en los informes mensuales de ejecución presupuestaria  de los años 2001 y 2002, y corresponde a los proyectos y estudios de inversión identificados por decreto del Ministerio de Hacienda, para ser ejecutados durante el año respectivo.

Corresponde al ingreso total neto, esto es, sin considerar el saldo inicial de caja.

La información corresponde al período Junio 2000-Mayo 2001 y Junio 2001-Mayo 2002, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período a considerar es Enero 2001-Diciembre 2001 y Enero 2002-Diciembre 2002.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

El informe considera un período de doce meses entre el primero de Junio de 2001 y el 31 de Mayo de 2002, por lo tanto se debe dividir por 12 para obtener el promedio mensual.

El indicador es considerado descendente   (efectivo 2001/efectivo 2002)*100

El indicador es considerado ascendente   (efectivo 2002/efectivo 2001)*100

El indicador sin tendencia o se tiende al equilibrio del 100

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

El promedio mensual de horas extraordinarias  realizadas por funcionario se tiende al descenso. El indicador se considera descendente. Se observa que fue corregido dato de año 2001, debido a que se había expresado en  horas anuales cuyo dato consignado fue 25 hrs, corresponden a 2,08 mensuales

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.