# BALANCE DE GESTION INTEGRAL

AÑO 2002

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SANTIAGO  DE  CHILE

INDICE									Pág.

1. Carta del Ministro							            2

2. Identificación de la Institución

Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución           6

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio                          7

Principales Autoridades                                                                             8

Definiciones Estratégicas                                                                          9

Distribución de Oficinas a Nivel Regional                                                16

Recursos Humanos                                                                                 18

Recursos Financieros                                                                              22

3. Resultados de la Gestión

Cuenta Pública de los Resultados                                                           39

Cumplimiento de Compromisos Institucionales                                       77

Avances en materias de Gestión                                                             84

Proyectos de Ley                                                                                     95

Iniciativas de Inversión                                                                           101

Trasferencias  Corrientes                                                                       109

4. Desafíos 2003                                                                    110

Anexos    	                                                                     112

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los

Programas Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

1. CARTA DEL MINISTRO

SERGIO BITAR CHACRA

Ministro de Educación

Esta cartera logró coronar el esfuerzo de instalar la Reforma Educacional. En la dimensión curricular de ésta, en 2002 ya se logró la aplicación de los nuevos objetivos, planes y programas de estudio de la educación básica y media, cuya introducción gradual se había iniciado en 1996. Desde el año pasado, todos los niños y jóvenes estudiantes aprenden lo prescrito por la Reforma. Al mismo tiempo, se completaron otros programas cardinales de la reforma como el de fortalecimiento de la formación inicial de docentes y el de capacitación masiva de los profesores para poner en práctica el nuevo curriculum.

En el nivel parvularia se dio un gran impulso al aumento de la cobertura, focalizado en la atención de los niños de 4 a 5 años de edad. Al mismo tiempo se implantó y se está difundiendo una nueva propuesta curricular para la educación parvularia.

Para mejorar el aprendizaje de las competencias de base, se inició la campaña de lectura, escritura y matemática (LEM), a través de una variedad de estrategias focalizadas en los establecimientos más pobres y de menores rendimientos en el primer ciclo de enseñanza básica.

A fin de elevar la calidad de la educación escolar y de mejorar equidad, continúan los esfuerzos para fortalecer el profesionalismo de los docentes y, a través de ellos, favorecer los aprendizajes. Está en marcha un sistema generalizado de evaluación del desempeño docente, en acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores. Como todo esfuerzo en que convergen actores con diversos enfoques e intereses, junto con construir y aprobar consensualmente estándares de la buena enseñanza, se han iniciado experiencias piloto de evaluación, que en 2003 se ensayarán en escalas mayores, para ponerse en pleno régimen en los siguientes años. Por otra parte, en el año 2002 se estableció un incentivo al desempeño de excelencia de docentes de aula, esa vez limitado al primer ciclo básico, el cual se extenderá en 2003 a los docentes del segundo ciclo y en 2004 quedará abierto al conjunto de los docentes de la educación subvencionada.

Otro de los componentes de la reforma, la Jornada Escolar Completa, logró incorporar un 61% de los establecimientos subvencionados, que atienden a cerca de la mitad de los alumnos del país. Estaba programado legalmente que este régimen debía universalizarse en el año 2002. Un conjunto de factores impidió su pleno cumplimiento, como restricciones financieras, problemas de gestión en los aportes estatales, renuencia de algunos sostenedores, escasez de terrenos apropiados para ampliar los locales y otros. Lo anterior obligó a proponer al Congreso Nacional una ley que posterga la meta, perfecciona los mecanismos de gestión y establece otras normas necesarias.

En el nivel de educación superior se propusieron varias significativas leyes, entre ellas la que permite la reprogramación de las deudas en el Crédito Solidario, la que amplia las oportunidades de ayuda a los estudiantes de las instituciones privadas con autonomía y la que apunta al aseguramiento de la calidad de la educación superior por la vía de la acreditación de carreras. La complejidad de estos temas, así como la variedad de intereses que se entrecruzan en este campo, requerirá amplios consensos en los diversos actores del sector y, en particular, en el Parlamento.

Cumpliendo un compromiso presidencial contraído en mayo del 2002, se presentó al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional orientado a extender a la educación media el régimen de obligatoriedad y el sistema de gratuidad hasta ahora vigente para la educación básica. Se ha contado con la aprobación de ambas ramas de parlamento y tan trascendental  e histórica reforma está a punto de ser realidad. Para hacer realidad esta nueva normativa, junto con reforzar los diversos programas ministeriales que favorecen el acceso y retención de los escolares, y particularmente el llamado Programa Liceo para Todos, se ha enviado también al Congreso Nacional un proyecto que instituye una nueva subvención educacional, dirigida a lograr la retención y la completación de estudios de los niños y jóvenes que pertenecen a las familias en condición de indigencia. Su aprobación en abril de 2003, junto con facilitar el cumplimiento de la meta de 12 años de escolaridad para todos, refuerza sinérgicamente el Programa Chile Solidario e introduce nuevos criterios  y mecanismos de gestión de política social.

En la misma óptica de seguir extendiendo las oportunidades educativas, incluso más allá de los límites de la educación formal y de las generaciones jóvenes, se está dando un fuerte impulso a la capacitación y educación de adultos y específicamente a la recuperación de estudios, en el marco del Programa Chile Califica. La apertura de los recursos informáticos de la Red Enlaces a las comunidades de muchas de las escuelas participantes y particularmente a sus padres representa otra forma de extender la acción educativa en la que se perseverará en los próximos años.

Al mismo tiempo, se han invertido crecientes recursos en el apoyo a la investigación científica y especialmente en la creación de centros de Excelencia y en el aumento de las becas de postgrado.

En el ámbito de la cultura, se ha avanzado en el debate del proyecto que reformula la institucionalidad estatal.  Junto con poner fin a la censura cinematográfica, se han cumplido 10 años de apoyo público al desarrollo de las artes y la cultura, a través del Fondo correspondiente, el cual pudo elevar su inversión con tal objeto; algo similar ha ocurrido con el Fondo que fomenta el libro y la lectura.

Atentamente

SERGIO BITAR

MINISTRO DE EDUCACION

## 2. IDENTIFICACIÓN

Leyes y Normativas que rige el Funcionamiento de la Institución

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

Principales Autoridades

Definiciones Estratégicas

Distribución de Oficinas a nivel Regional

Recursos Humanos

Recursos  Financieros

lEYES Y NORMATIVA QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE la institución

La normativa mas importante que rige el funcionamiento  del Ministerio de Educación es la siguiente:

1.- 	Constitución Política de la República de Chile.

2.- 	Ley nº 18.575, de 1996, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración.

3.- 	Ley nº 18.962, de 1990, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

4.- 	Ley nº 18.956, de 1990, de Reestructuración del Ministerio de Educación.

5.- 	Ley nº 18.834, de 1989, aprueba Estatuto Administrativo.

6.- 	Decreto Supremo nº 177, de 1996, que reglamenta requisitos de adquisición y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales de educación básica y media.

7.- 	D.F.L. nº 1, de 1996, fija el texto refundido de la ley nº 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación.

8.- 	D.F.L. nº 2, de 1998, texto refundido de la Ley de Subvenciones.

9.- 	Ley nº 19.532, de 1997, crea el Régimen de Jornada Escolar Completa.

10.- 	Decreto Supremo nº 40, de 1996, establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la educación básica.

11.- 	Decreto Supremo nº 220, de 1998, establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la enseñanza media y fija normas generales para su aplicación.

12.- 	D.F.L. nº 4, de 1981, fija normas sobre funcionamiento de las universidades

organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio

PRINCIPALES AUTORIDADES

El siguiente cuadro presenta las principales autoridades la institución del año 2002:

| CARGO | NOMBRE |
| --- | --- |
| Ministro de Educación | Mariana Aylwin |
| Subsecretario de Educación | José Weinstein |
| Jefe de la División de Planificación y Presupuesto | Patricio Vilaplana |
| Jefe de la División de Educación General | Pedro Montt |
| Jefe de la División de Educación Superior | Pilar Armanet |
| Jefe de la División de Extensión Cultural | Claudio Di Girólamo |
| Director del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas | Carlos Eugenio Beca |
| Jefe del Departamento de Administración General | Carolina Zelaya |
| Jefe del Departamento Jurídico | Rodrigo González López |
| Jefe Nacional de la Oficina 600.Mineduc | Eugenio Severín |
| Director Nacional de Chile Califica | Ignacio Canales Molina |
| Coordinador Nacional de Red Enlaces | Ignacio Jara Valdivia |
| Coordinador Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación | Cristián Cox |

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Misión Institucional

Desarrollar un sistema educativo capaz de responder a las necesidades del país, que sea equitativo en cuanto a proporcionar aprendizajes de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos; fomente el desarrollo de una educación diversificada y de excelencia en todos sus niveles; asegure a toda la población el acceso a la Enseñanza General Básica y ofrezca una Enseñanza Media que permita la inserción de los jóvenes en la educación post-secundaria y en la vida del trabajo; fortalezca la educación superior tanto en calidad como en equidad, en sus diversas alternativas; contenga eficientes mecanismos de regulación y mantenga instrumentos de evaluación que favorezcan la mejoría permanente de los resultados obtenidos por el sistema educativo chileno. Incentivar la acción artístico cultural y proteger el patrimonio nacional, como asimismo contribuir al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.

Objetivos Estratégicos

- Mejorar la calidad y fortalecer la educación de niños y niñas menores de seis años.

- Mejorar los aprendizajes de quienes cursan la Enseñanza General Básica, discriminando positivamente a la población con mayor riesgo socio-educativo.

- Fortalecer la educación y capacitación de los diversos niveles y alternativas de enseñanza de adultos.

- Mejorar la calidad, equidad y eficiencia de la educación media privilegiando aquellos procesos con mejor incidencia en los resultados educativos de todos los alumnos y alumnas, con atención preferente a los sectores socio-educativos más vulnerables.

- Mejorar la calidad y equidad de la educación superior.

- Fortalecer la profesión docente.

- Estimular la acción artístico-cultural, resguardar el acceso equitativo a los bienes y servicios culturales y proteger el Patrimonio Nacional.

- Desarrollar, mejorar y potenciar los recursos materiales, humanos, de información y los procedimientos de trabajo interno del Ministerio de Educación.

- Fortalecer la función de regulación del sistema educacional y de comunicación de sus políticas en el ámbito nacional e internacional.

- Fortalecer la Jornada Escolar Completa (JEC) y mejorar la calidad de los tiempos, espacios y recursos.

- Elaborar y desarrollar el currículum; entregar recursos educativos y medios informáticos que permitan mejorar los aprendizajes; y evaluar sus resultados.

Se incorporó para este año el objetivo estratégico número 8 con el fin de expresar dentro de los objetivos del Ministerio la necesidad de mejorar el funcionamiento interno de la Institución, con el fin de entregar un mejor servicio a los usuarios del sistema educacional.

Productos Estratégicos o Relevantes(bienes y/o servicios)

A continuación se describirán los productos estratégicos o relevantes de la Institución:

1.- Programas no formales de Educación Parvularia para niños menores de 6 años: son programas educativos focalizados, no convencionales, a favor de niños y niñas que viven en condiciones vulnerables de sectores rurales y urbano marginales, donde se incorpora a la comunidad y a los padres y madres en su impulso, lo que se acompaña con la entrega de recursos.

2.- Financiamiento primer nivel de transición (de 4 a 5 años): tiene como objetivo la financiar la ampliación de cobertura del primer de transición de la Educación Parvularia. Para el año 2002 la meta de ampliación de cobertura fue 35.500 párvulos y para el sexenio 2001-2006 la meta es de 120.000 niños.

3.- Supervisión técnico-pedagógica: tiene como propósito cautelar el adecuado desarrollo de los planes y programas de estudios para los diferentes niveles y modalidades de enseñanza, así como, la entrega de una efectiva asesoría técnica, normativa y pedagógica a los actores de los centros educativos y, promoviendo el desarrollo de proyectos y programas de mejoramiento educativo en los establecimientos educacionales que atienden a niños, jóvenes y adultos, de acuerdo a los lineamientos y prioridades de la política educacional.

4.- Programas de Mejoramiento Educativo: es el conjunto de acciones que se desarrollan en los establecimientos educacionales subvencionados para optimizar los resultados de aprendizajes de los alumnos, mejorar la práctica docente y entregando recursos adecuados a un conjunto específico de contenidos y/o habilidades definidas para un grado o nivel específico de enseñanza. Se destacan los siguientes sub-productos:

- Programa Educación Intercultural Bilingüe.

- Programa de Escuelas Sectores Pobres P-900.

- Programa de Educación Básica Rural.

- Proyectos de Mejoramiento Educativo

- Programa Retención Escolar Educación Media - Liceo para Todos

5.- Programa de Becas Indígenas: su objetivo es facilitar el acceso y la continuidad de estudios de niños y jóvenes matriculados en el sistema educacional formal, con el fin de evitar el frecuente abandono y reprobación de los grupos étnicos.

6.- Programa de Educación de Adultos modalidad tercera jornada, educación básica y media: tiene como objetivo beneficiar a aquellas personas jóvenes y adultas que por diversos motivos no pudieron concluir su educación formal. Cuenta con el siguiente subproducto:

- Atención a poblaciones específicas

7.- Programa de Educación y Capacitación Permanente: Iniciativa conjunta entre el Ministerio de Economía, Educación y Trabajo y Previsión, iniciada en el 2002 se extiende hasta el 2007 y cuenta con una inversión total de 150 millones de dólares que son aportados por el Estado y el Banco Mundial. Este programa se propone contribuir al desarrollo productivo del país y el mejoramiento de las oportunidades de progreso de las personas, atendiendo los requerimientos de formación de competencias para el trabajo, aumentando los niveles de alfabetización, escolaridad y capacitación; mejorando la formación técnica en especial de los sectores más pobres. Subproductos:

- Nivelación de estudios básicos y medios en modalidad flexible.

- Formación técnica

- Capacitación laboral

- Certificación de competencias laborales

8.- Financiamiento Educación Superior: el objetivo básico es permitir el acceso equitativo a todos los alumnos a la Educación Superior; cuenta con distintas modalidades para alcanzar este objetivo:

Subproducto :

- Aporte Fiscal Directo

- Aporte Fiscal Indirecto

- Fondo Desarrollo Institucional

- Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior

- Crédito Universitario

9.- Programa de Becas: el programa de becas en general, consiste en apoyar económicamente a alumnos de escasos recursos que tengan un rendimiento académico sobresaliente, para que puedan continuar sus estudios en  la Educación Superior y en especial, estimular la formación de nuevos docentes y promover carreras del ámbito técnico. Subproductos:

- Programa de Becas Juan Gómez Millas.

- Programa de Becas para estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía.

- Programa de Becas para hijos de profesores.

- Programa de Becas Nuevo Milenio.

10.- Programas de perfeccionamiento y capacitación de docentes: desarrollar un conjunto de acciones de perfeccionamiento docente destinadas a apoyar a los directivos y profesores de aula, en el conocimiento de los objetivos e implementación de la Reforma Educacional, entregando la debida  orientación, regulación, coordinación y asesoría tanto a las entidades formadoras  como a los docentes-alumnos. Subproductos:

- Formación continua con apoyo de universidades

- Perfeccionamiento en el extranjero para profesionales de la educación

- Red Maestros de Maestros

- Asignación de Excelencia Pedagógica

- Pasantías Nacionales

11.- Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural (Fondo de Desarrollo de las Artes, FONDART): fondo concursable de carácter nacional y regional, basado en el respecto a la libertad de creación, la pluralidad y diversidad cultural, destinado a promover el desarrollo de las artes y la cultura del país en sus diversos ámbitos mediante el financiamiento de proyectos artísticos y culturales.

12.- Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura: fondo concursable destinado a promover la creación y difusión, de obras inéditas, de diferentes géneros literarios, reconociendo el trabajo de autores nacionales o extranjeros, dirigidas a todo público y, fomentando la lectura, la escritura, las bibliotecas públicas, entre otras.

13.- Acciones Culturales: conjunto de acciones artísticas, culturales que se desarrollan en las localidades, produciendo intercambios entre los agentes culturales y las comunidades locales , para la gestación, difusión  y desarrollo de eventos culturales.

14.- Regulación y financiamiento de sistema (subvenciones): mantención, actualización y desarrollo de eficientes mecanismos de regulación y control que favorezcan la equidad en el sistema escolar, la focalización y la oportunidad de los recursos para los sectores más vulnerables del sistema.

15.- Información a Usuarios: enmarcada en la política de mejoramiento y modernización de la atención de usuarios el Mineduc diversifica los procedimientos y métodos para responder adecuadamente a las demandas de información, beneficios y trámites que diversos actores del sistema educativo chileno plantean. Por ello, existe junto a las oficinas de atención directa situadas a nivel nacional, la línea telefónica 600 Mineduc. En todas estas instancias se orienta al cliente, se entrega información oportuna y veraz, se atiende y responde los reclamos y sugerencias que se generan en el sistema educativo derivando correctamente a las personas hacia las unidades internas.

16.- Financiamiento para infraestructura del sistema escolar para ingreso a Jornada Escolar Completa: dar respuesta a los requerimientos de la Reforma Educacional desde el punto de vista de la infraestructura, sea en la innovación y renovación arquitectónica, o sea, en la ampliación y el remozamiento de los establecimientos;  considerando los espacios educativos específicos para actores definidos de la comunidad de los establecimientos subvencionados;  enriquecer las soluciones arquitectónicas que contribuyan a mejorar la calidad y equidad del sistema con énfasis en la formulación y análisis de programas arquitectónico-pedagógicos conjugados con los requerimientos educacionales y aprendizaje actuales.

17.- Desarrollo de Planes y Programas de Estudios por nivel de enseñanza: avanzar en la Reforma Curricular, definiendo, modificando y aprobando los planes y programas de estudios, por sectores y subsectores de aprendizajes.

18.- Entrega de recursos de aprendizaje: dotar a los establecimientos educacionales subvencionados de recursos  de aprendizajes, actualizados y diversificado en sus elementos, para distintos niveles y modalidades de enseñanza, a fin de crear y/o ampliar los centros de documentación, bibliotecas de aula, bibliotecas de establecimientos, textos de estudios para profesores y alumnos, entre otros.

19.- Evaluación y medición de resultados del sistema escolar: la medición tiene por objetivo verificar que los Objetivos Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios y los Programas Indicativos del Ministerio de Educación se están cumpliendo en los establecimientos educacionales de acuerdo a los estándares de calidad y pertinencia declarados en la política educacional.

20.- Entrega de recursos para implementación de informática educativa: contribuir al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje incorporando la aplicación curricular de las tecnologías de la información en estudiantes y profesores; a la vez que constituir una red educativa

En el siguiente cuadro se resumen los productos estratégicos los que se asocian los objetivos estratégicos y clientes/usuarios/beneficiarios.

Durante el año 2002 se introdujeron algunos cambios en los productos estratégicos de la Institución, con respecto al del año 2001 los cuales respondieron a la nueva realidad del Ministerio, de tal forma de entregar un servicio cada vez más mejorado, lo que conlleva a una optimización en la atención de sus usuarios. Estos se tradujeron en la incorporación de 2 nuevos productos estratégicos, los número 7 y 13. El primero merece especial atención (Programa de Educación y Capacitación Permanente), ya que responde a la mejora de las competencias laborales, lo que conlleva en un aumento en la competitividad del país, el cual se encuentra inserto en una economía mundial cada vez más competitiva. Otros cambios se produjeron a nivel de subproductos incorporando nuevos subproductos y eliminando algunos.

Con respecto a los productos estratégicos que se presentaron para la elaboración de la Ley de Presupuestos del año 2003  se introdujo un cambio importante relativo al primer producto (Programas no formales de aumento de cobertura en niños menores de 6 años) el cual fue señalado por la División de Educación General, la que es responsable de este tema, especificando que este tipo de programas tenía como objetivo atender niños menores de 6 años y no 4 años como se planteó en la elaboración de la Ley de Presupuestos del año 2003.

| N° | Nombre - Descripción | Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula | Cliente/ Beneficiario/ Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programas no formales de aumento de cobertura en niños menores de 6 años | 1 | Padres y Apoderados Alumnos |
| 2 | Financiamiento primer nivel de transición (de 4 a 5 años) | 1 | Establecimientos Educacionales |
| 3 | Supervisión técnico-pedagógica | 2,4 | Profesionales de la Educación |
| 4 | Programas de Mejoramiento Educativo Subproductos: -Programa Educación Intercultural Bilingüe. -Programa de Escuelas Sectores Pobres P-900. -Programa de Educación Básica Rural. -Proyectos de Mejoramiento Educativo -Programa Retención Escolar Educación Media - Liceo para Todos | 2,4 | Alumnos |
| 5 | Programa de Becas Indígenas | 2,4,5 | Alumnos |
| 6 | Programa de Educación de Adultos modalidad tercera jornada, educación básica y media Subproducto: - Atención a poblaciones específicas | 3 | Alumnos |
| 7 | Programa de Educación y Capacitación Permanente Subproductos: - Nivelación de estudios básicos y medios en modalidad flexible. - Formación técnica - Capacitación laboral - Certificación de competencias laborales | 3 | Alumnos |
| 8 | Financiamiento Educación Superior | 5 | Instituciones de Formación Superior |
| 9 | Programa de Becas Subproductos: -Programa de Becas Juan Gómez Millas. -Programa de Becas para estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía. -Programa de Becas para hijos de profesores -.Programa de Becas Nuevo Milenio. | 5 | Alumnos |
| 10 | Programas de perfeccionamiento y capacitación de docentes | 6 | Profesionales de la Educación |
| 11 | Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural (Fondo de Desarrollo de las Artes, FONDART) | 7 | Creadores del mundo del arte y la cultura |
| 12 | Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura | 7 | Creadores del mundo del arte y la cultura |
| 13 | Acciones culturales | 7 | Creadores del mundo del arte y la cultura |
| 14 | Regulación y financiamiento de sistema (subvenciones) | 9 | Sostenedores |
| 15 | Información a usuarios | 9 | - Padres y Apoderados - Alumnos - Profesionales de la Educación - Creadores del mundo del arte y la cultura - Sostenedores - Instituciones de Formación Superior |
| 16 | Financiamiento para infraestructura del sistema escolar para ingreso a Jornada Escolar Completa | 10 | Establecimientos Educacionales |
| 17 | Desarrollo de Planes y Programas de Estudios por nivel de enseñanza | 11 | - Profesionales de la Educación - Alumnos |
| 18 | Entrega de recursos de aprendizaje | 11 | Alumnos |
| 19 | Evaluación y medición de resultados del sistema escolar | 11 | - Profesionales de la Educación - Sostenedores - Padres y Apoderados |
| 20 | Entrega de recursos para implementación de informática educativa | 11 | - Establecimientos Educacionales - Alumnos |

Clientes/Beneficiarios/Usuarios

El siguiente cuadro resume los clientes/beneficiarios/usuarios del sistema educacional. Este ítem también experimentó modificaciones, de acuerdo a criterios de una mejora constante en las definiciones estratégicas del Ministerio y a una revisión constante de estas materias.

| Clientes/Beneficiarios/Usuarios | Cuantificación |
| --- | --- |
| Profesionales de la educación. | 146.918 |
| Establecimientos Educacionales. Error: Reference source not found | 10.803 |
| Instituciones de formación superiorError: Reference source not found | 222 |
| Alumnos Error: Reference source not found (incluye: Prebásica,básica,media, superior, adultos) | 4.205.107 |
| Sostenedores. | 3.541 |
| Padres y apoderados. | 3.365.424 |
| Creadores del mundo del arte y la cultura. | 18.447 |

Distribución de oficinas a nivel regional

| Region |  | Número de OFICINAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regionales | Provinciales |
| I | Tarapacá | 1 | 2 |
| II | Antofagasta | 1 | 2 |
| III | Atacama | 1 | 2 |
| IV | Coquimbo | 1 | 3 |
| V | Valparaíso | 1 | 4 |
| VI | Libertador B.O”higgins | 1 | 3 |
| VII | Maule | 1 | 4 |
| VIII | Bío-Bío | 1 | 4 |
| IX | Araucania | 1 | 3 |
| X | Los Lagos | 1 | 5 |
| XI | Aysén | 1 | 1 |
| XII | Magallanes | 1 | 1 |
| XIII | R.Metropolitana | 1 | 7 |

No se produjeron modificaciones en la composición de las oficinas regionales, comparando con el año 2001. El total es de 13 Secretarías Regionales Ministeriales y 41 Departamentos Provinciales. Este cuadro no incluye centros ni microcentros de diagnóstico, y oficinas de nivel central.

Recursos Humanos

| RegIÓN |  | Año 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTACIÓN efectiva | gASTO EN PERSONAL miles $ |
| I | Tarapacá | 112 | 1.257.081 |
| II | Antofagasta | 90 | 976.325 |
| III | Atacama | 95 | 963.101 |
| IV | Coquimbo | 187 | 1.831.496 |
| V | Valparaíso | 267 | 2.498.320 |
| RM | Región Metropolitana | 1.422 | 16.634.724 |
| VI | Libertador B.O”higgins | 175 | 1.618.226 |
| VII | Maule | 232 | 2.240.370 |
| VIII | Bío-Bío | 304 | 2.894.130 |
| IX | Araucanía | 236 | 2.357.347 |
| X | Los Lagos | 273 | 2.661.957 |
| XI | Aysén | 64 | 758.110 |
| XII | Magallanes | 69 | 818.020 |
| TOTAL |  | 3.526 | 37.509.207 |

Comentarios:

El gasto en personal incluye el total del subtítulo 21, de decir, remuneraciones y horas extraordinarias del personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grados y planta adscrita, (M$ 32.835.852),  total viáticos (M$ 1.030.034) y total de gasto de remuneraciones del personal a honorarios a suma alzada (M$ 3.643.321).

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2002 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 2130 |
| Contrata | 1392 |
| Honorarios | 4 |
| Otro |  |
| TOTAL | 3526 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 242 |
| Profesionales | 1877 |
| Técnicos | 433 |
| Administrativos | 662 |
| Auxiliares | 312 |
| Otros |  |
| TOTAL | 3526 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPOS DE EDAD y SEXO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por grupos de edad y sexo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
| Menor de 24 años | 10 | 8 | 18 |
| 25- 34 años | 148 | 99 | 247 |
| 35 –44 años | 328 | 251 | 579 |
| 45- 54 años | 772 | 570 | 1342 |
| 55- 64 años | 605 | 527 | 1132 |
| Mayor de 65 años | 66 | 142 | 208 |
| TOTAL | 1.929 | 1.597 | 3.526 |

Recursos Financieros

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR  TIPO DE INGRESO

Capítulo 01  “Subsecretaría de Educación”

| Ingresos Presupuestarios percibidos año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo inicial de caja | 4.649.262 |
| Aporte fiscal | 316.443.575 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 2.785.739 |
| TOTAL | 323.878.576 |

Desglose de ingresos, por Programa Presupuestario del Capítulo 01 (Programa 01-09) “Subsecretaría de Educación” (En miles de $)

| Denominación | Programa 01 | Programa 02 | Programa 04 | Programa 08 | Programa 09 | Total Capítulo 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Ingreso | 169.843.774 | 122.646.565 | 10.809.442 | 15.339.140 | 5.239.655 | 323.878.576 |
| Saldo Inicial de Caja | 3.147.129 | 1.260.271 | 70.322 | 92.863 | 78.677 | 4.649.262 |
| Aporte Fiscal | 164.626.678 | 120.954.426 | 10.735.597 | 14.999.097 | 5.127.777 | 316.443.575 |
| Endeudamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos De Operación Vta. de Activos Transferencias Otros Ingresos Op.Años Anteriores | 2.069.967 758.245 4.785 1.299.152 7.785 | 431.868 431.868 | 3.523 3.523 | 247.180 247.180 | 33.201 32.318 883 | 2.785.739 758.245 4.785 32.318 1.982.606 7.785 |

Gráficos. Ingresos Presupuestarios percibidos año 2002 por tipo de ingreso

Cap 01_Programa 01 “Subsecretaría de Educación”

Cap 01-Programa 02 “Programa de Extensión de la Jornada Escolar Completa”

Cap 01-Programa 04 “Desarrollo Curricular y Evaluación”

Cap 01-Programa 08 “Supervisión de Establecimientos Educacionales Subvencionados (01, 02)”

Cap 01-Programa 09 “Programa de Educación y Capacitación Permanente”

Desglose de Ingresos por Programa Presupuestario del Capítulo 20 “ Subvención a Establecimientos Educacionales”

| Denominación | Total Programa 01 -Capítulo 20 |
| --- | --- |
| Total Ingreso | 1.159.280.936 |
| Saldo Inicial de Caja | 140.267 |
| Aporte Fiscal | 1.158.266.158 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros Ingresos | 874.511 |

Gráfico de Ingresos, por Programa Presupuestario del Capítulo 20 “Subvención a Establecimientos Educacionales”

Desglose de Ingresos, por Programa Presupuestario del Capítulo 30 “Educación Superior”

| Denominación | Programa 01 - Total Capítulo 30 |
| --- | --- |
| Total Ingreso | 214.229.452 |
| Saldo Inicial de Caja | 0 |
| Aporte Fiscal | 199.958.499 |
| Endeudamiento | 14.270.953 |

Gráfico de Ingresos, por Programa Presupuestario del Capítulo 30 “Educación Superior”

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2002 POR TIPO DE GASTO

Capítulo 01  “Subsecretaría de Educación”

| Gastos Presupuestarios ejecutadosError: Reference source not found año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 46.395.620 |
| Transferencias Corrientes | 145.543.178 |
| De capital | 109.089.430 |
| Otros gastos | 22.850.348 |
| TOTAL | 323.878.576 |

Desglose de Gastos, por Programa Presupuestario del Capítulo 01 (Programa 01-09)

“Subsecretaría de Educación” (En miles de $)

| Denominación | Programa 01 | Programa 02 | Programa 04 | Programa 08 | Programa 09 | Total Capítulo 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Gasto | 170.147.332 | 122.646.210 | 10.663.264 | 15.251.298 | 5.170.472 | 323.878.576 |
| Corriente Gastos en Personal Bs. y Ss. De Consumo Prestaciones Previsionales | 26.478.195 20.671.437 5.806.758 0 | 2.498.557 1.247.430 1.251.127 0 | 1.856.548 1.370.865 485.683 0 | 15.082.261 13.880.658 1.201.603 0 | 480.059 338.821 141.238 0 | 46.395.620 37.509.211 8.886.409 0 |
| Transferencias Corrientes | 115.436.008 | 17.512.435 | 8.596.374 | 0 | 3.998.361 | 145.543.178 |
| De Capital Inversión Real Transferencias de Capital | 13.280.478 1.409.914 11.870.564 | 95.656.177 0 95.656.177 | 43.210 43.210 0 | 46.098 46.098 0 | 63.467 63.467 0 | 109.089.430 1.562.689 107.526.741 |
| Otros Ss. de la Deuda Op. Años Anteriores Otros Comp. Pendientes Saldo Final Caja | 14.952.651 10.864.945 2.255.293 84.346 1.748.067 | 6.979.041 0 836.684 0 6.140.357 | 167.132 0 4.038 4.177 158.917 | 122.939 6.493 116.446 | 628.585 628.585 | 22.850.348 10.864.945 3.098.015 95.016 8.792.372 |

Gráficos. Gastos Presupuestarios Percibidos Año 2002 por Tipo de Gasto

Cap 01-Programa 01 “Subsecretaría de Educación”

Cap 01-Programa 02 “Programa de Extensión de la Jornada Escolar”

Cap 01-Programa 04 “Desarrollo Curricular y Evaluación”

Cap 01-Programa 08 “Supervisión de Establecimientos Educacionales Subvencionados (01, 02)”

Cap 01-Programa 09 “Programa de Educación y Capacitación Permanente”

Desglose de Gastos, por Programa Presupuestario del Capítulo 20 “Subvención a Establecimientos Educacionales”

| Denominación | Programa 01 - Total Capítulo 20 |
| --- | --- |
| Total Gasto | 1.159.280.936 |
| Corriente | 1.158.588.904 |
| De capital | 0 |
| Otros | 692.032 |

Gráfico de Gastos, por Programa Presupuestario del Capítulo 20 “Subvención a Establecimientos Educacionales”

Desglose de Gastos, por Programa Presupuestario del Capítulo 30 “Educación Superior”

| Denominación | Programa 01 -Total Capítulo 30 |
| --- | --- |
| Total Gasto | 214.229.452 |
| Corriente | 0 |
| Transferencias Corrientes | 149.230.370 |
| De capital | 63.912.263 |
| Otros | 1.086.819 |

Gráfico de Gastos, por Programa Presupuestario del Capítulo 30 “Educación Superior”

INVERSIÓN

| Monto de Inversión Total año 2002 por Región |  |  |
| --- | --- | --- |
| REGIÓN | MONTO REGION M$ | % MONTO REGION/TOTAL |
| I | 1.139.075 | 1,0% |
| II | 2.303.462 | 2,1% |
| III | 1.527.587 | 1,4% |
| IV | 3.856.414 | 3,5% |
| V | 11.809.538 | 10,8% |
| VI | 6.753.036 | 6,2% |
| VII | 6.221.530 | 5,7% |
| VIII | 15.966.359 | 14,6% |
| IX | 8.059.575 | 7,4% |
| X | 9.154.912 | 8,4% |
| XI | 2.136.842 | 2,0% |
| XII | 1.445.765 | 1,3% |
| RM | 34.323.878 | 31,5% |
| No Regionalizable | 4.391.457 | 4,0% |
| TOTAL | 109.089.430 | 100% |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| DESCRIPCIÓN | Monto Ejecutado Año 2002 M$ |
| --- | --- |
| (31) Transferencias al Sector Privado | 35.911.423 |
| Programa 01 | 33.740.107 |
| Programa 02 | 228.758 |
| Programa 04 | 1.942.558 |
| Programa 08 | 0 |
| Programa 09 | 0 |
| (32) Transferencias a Organismos del Sector Público | 53.277.217 |
| Programa 01 | 36.873.092 |
| Programa 02 | 15.245.069 |
| Programa 04 | 10.826 |
| Programa 08 | 0 |
| Programa 09 | 1.148.230 |
| (33) Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros | 56.270.814 4.527.136 12.961.873 77.415 38.704.390 |
| (34) Transferencias al Fisco | 71.765 |
| Programa 01 | 71.765 |
| Otras Transferencias Corrientes | 11.959 |
| Programa 01 | 11.959 |
| Total de Transferencias Corrientes | 145.543.178 |

## 3. RESULTADOS DE LA GESTION

Cuenta Pública de los Resultados

Cumplimiento de Compromisos Institucionales

Avances en materias de Gestión

Proyectos de Ley

Iniciativas de Inversión

Trasferencias Corrientes

CUENTA PuBLICA DE LOS RESULTADOS

BALANCE GLOBAL

Los resultados que a continuación se presentan dicen relación con los principales logros de la gestión desempeñada por el Ministerio de Educación en el año 2002.

Se presenta una revisión del cumplimiento de los desafíos enunciados en el  Balance Integral del año 2001 que están relacionados con los objetivos estratégicos que se presentan en este Balance, así como también, con los instrumentos utilizados por la Subsecretaría de Educación para el control de su gestión interna.

- Mejorar la calidad y equidad de la Educación Superior

Esta Subsecretaría de Educación se propuso en este ámbito legislar sobre el sistema de ayudas estudiantiles para alumnos de las universidades no tradicionales, iniciativa que actualmente se encuentra en trámite en el Parlamento. También se legisló en relación a la renegociación de las deudas en el Crédito Solidario; y además, se presentó la ley que permite el aseguramiento de la calidad de la Educación Superior. Con  respecto a las ayudas estudiantiles se puede señalar que el conjunto de nuevas  becas  destinadas a quienes cursan la educación superior llegó en el 2002 a beneficiar a 7.292 alumnos y alumnas. Esta última cifra corresponde a las Becas Juan Gómez Millas, Hijos de Profesionales de la Educación, Nuevo Milenio y Becas de Pedagogía.

2.	Mejorar la calidad y fortalecer la educación de niños y niñas menores de 6 años.

Durante el 2002, se  ha aumentando la cobertura logrando que 35.500  niños y niñas de 4 a 5 años de edad ingresen a la Educación Parvularia, la que ha sido dotada de implementos y materiales educativos diversos, adecuados a las nuevas orientaciones curriculares para ese nivel, junto al aseguramiento de la alimentación para los alumnos.

3.	Mejorar los aprendizajes de quienes cursan la Enseñanza Básica, discriminando positivamente a la población con mayor riesgo socio – educativo.

Con este fin la Subsecretaría de Educación llevó a cabo la Campaña de Lectura, Escritura y Matemáticas que consistió en la distribución de material didáctico y software educativo para los Niveles Básico 1 y 2. Se hace notar que esta Campaña finalizará el año 2005.

4. 	Fortalecer la función de regulación del sistema educacional y de comunicaciones de sus políticas en el ámbito nacional e internacional.

Ha sido enviado para su aprobación en el Parlamento el Proyecto de Ley que propone 12 años de escolaridad obligatoria. Ello tiene un doble objetivo: reducir las tasas de deserción de la Enseñanza Media y, por otro, generar mejores condiciones para el desarrollo intelectual de nuestros jóvenes a fin que el país pueda asumir los desafíos futuros y las nuevas exigencias de formación y habilitación laboral. En ese mismo sentido, se ha enviado también al Congreso para su aprobación, la iniciativa que implica entregar mayores recursos vía la Subvención Pro- Retención al sector subvencionado  que atiende alumnos con déficit socio-económicos.

5.	Fortalecer la Jornada Escolar Completa y mejorar la calidad de los tiempos, espacios y recursos.

Durante el 2002, se ha alcanzado la incorporación de un total de 61% de los establecimientos educacionales subvencionados a la JEC, lo que implica una cobertura de 44% de los alumnos del país.

6.	Elaborar y desarrollar el currículo; entregar recursos educativos y medios informáticos que permitan mejorar los aprendizajes; y evaluar sus resultados.

En este sentido se puede señalar que los mayores esfuerzos tuvieron que ver con la incorporación de un número significativo de establecimientos subvencionados a la Red Enlaces, llegando en el 2002 a un 72% de la cobertura nacional y un promedio de 57 alumnos por computador. En el ámbito de las escuelas rurales la Red Enlaces incorporó 613 establecimientos uni, bi y tridocentes, lo que significó un 100% de la meta programada para el año 2002 en esta materia.

7.     Fortalecer la educación y capacitación de los diversos niveles y alternativas de enseñanza de adultos.

Para el año 2002 se produjo une aumento de cobertura en términos significativos de esta modalidad de educación la que se concretó a través de la puesta en marcha del Programa Chile Califica. Se atendieron por esta modalidad un total de 39.450 alumnos produciéndose un avance importante en esta materia, si se compara con los 5.340 alumnos correspondientes al año 2001. También se destaca el número de personas participantes en la Certificación de Competencias Laborales, la que ascendió a 250 trabajadores, con un 80% de certificación, la que se obtiene por medio de un test que se les aplica a dichos trabajadores. Por último se debe destacar el diseño e inicio de 2 proyectos de articulación de la formación técnica en el año 2002, los que corresponden a Minería en la Tercera Región y Metalmecánica en la Octava Región, alcanzando el 50% de la meta, ya que otros 2 proyectos no se ajustaron a los requerimientos del proyecto piloto.

8.           Fortalecer la profesión docente

Se destaca en este ámbito la negociación con el Colegio de Profesores, la cual se realizó sin romper el diálogo con los docentes y sin pérdida de clases. Como resultado se debe señalar que no se llegó a acuerdo entre las partes, pero se concordó postergar la negociación para el año 2003.

En relación al proyecto de Ley sobre concursabilidad de cargos de director, el cual aborda una serie de áreas críticas y regulaciones que buscan orientar y/o regir el desempeño de los directores, como la periodicidad de renovación de los cargos, se encuentra presentado en el Congreso y continúa su tramite parlamentario, habiéndose presentado una indicación, pero sin haberse logrado su aprobación final.

Por último, en Diciembre de 2002 se terminó el primer proceso de acreditación de competencias profesionales de los docentes de aula del primer ciclo de Educación Básica para la Asignación de Excelencia Pedagógica, la que concluyó con un total de 313 docentes acreditados, representando un  16% de los docentes evaluados; éste número fue menor al esperado y se debió en gran parte al hecho que la carga de trabajo que implica el Portafolio, con el cual se realizan las evaluaciones, resultó difícil de abordar.

INGRESOS

INGRESOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de ingresos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Ingresos de Operación (1) | 827.373 | 758.245 |
| Ventas de Activos (2) | 9.742 | 4.785 |
| Recuperación de Préstamos | 0 | 0 |
| Transferencias (3) | 55.304 | 32.318 |
| Otros Ingresos (4) | 1.479.074 | 1.982.606 |
| Endeudamiento | 0 | 0 |
| Aporte Fiscal (5) | 267.546.940 | 316.443.575 |
| Operaciones Años Anteriores (6) | 10.289 | 7.785 |
| Saldo Inicial de Caja (7) | 6.116.546 | 4.649.262 |
| TOTAL INGRESOS | 276.045.267 | 323.878.576 |

Observaciones:

(1) En el año 2002 se produce una disminución que se explica prinipalmente por la generación de menores ingresos del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.

(2) En el año 2002, se produce una disminución en los ingresos por ventas de activos. Este es un ítem no programable debido a que los ingresos que se generan corresponden a enajenación de activos físicos (Vehículos).

(3) En el año 2002 lo efectivamente percibido corresponde a la Donación B.I.R.F./Japón del Programa 09 " Programa de Educación y Capacitación Permanente".

(4) En el Año 2002 se produce un incremento que corresponde a una mayor recuperación de licencias médicas en los Programas 01 "Subsecretaria de Educación" y 08 "Supervisión e Inspección de Establecimientos Educacionales Subvencionados" y a reintegros de años anteriores en el Programa 02 "Programa de Extensión en la Jornada Completa".

(6) En el año 2002, se produce un menor ingreso por concepto de operaciones devengadas del ejercicio anterior ascendente M$ 2.504.

(7) En el año 2002, se observa un menor ingreso por concepto de Saldo Inicial de M$ 1.467.284. En este Subtítulo se reflejan los Saldos Finales de Caja registrados al 31 de diciembre del año anterior.

GASTOS

GASTOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de gastos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Gastos en personal (1) | 35.838.598 | 37.509.211 |
| Bienes y servicios de consumo (2) | 7.358.617 | 8.886.409 |
| Bienes y servicios para producción | 0 | 0 |
| Prestaciones Previsionales (3) | 8.355 | 0 |
| Transferencias corrientes (4) | 134.422.464 | 146.386.736 |
| Inversión sectorial de asignación regional | 0 | 0 |
| Inversión real (5) | 910.574 | 1.562.689 |
| Inversión financiera | 0 | 0 |
| Transferencias de capital (6) | 77.734.522 | 106.683.183 |
| Servicio de la deuda pública (7) | 10.693.969 | 10.864.945 |
| Operaciones Años Anteriores (8) | 4.165.959 | 3.098.015 |
| Compromisos Años Anteriores (9) | 147.181 | 95.016 |
| Saldo Final de Caja (10) | 4.765.029 | 8.792.372 |
| TOTAL GASTOS | 276.045.267 | 323.878.576 |

Observaciones:

(1) En el año 2002, se produce un incremento en gastos en personal que se explica fundamentalmente por ajustes de financiamiento de la planilla de remuneraciones. También se puede observar que se incrementa los gastos del Programa 09" Programa de Educación y Capacitación Permanente", que inicia su operación regular.

(2) En el año 2002, se produce un incremento del gasto ejecutado que se explica por la incorporación en este concepto de gastos, de líneas como: "Pase Escolar", "Fondo de Iniciativas Educacionales Regionales FIER", "Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes Laborales" y desarrollo y administración de "Sistema de Acreditación de Docentes".

(4) En el año 2002, se produce un aumento en la ejecución que se explica principalmente por: el crecimiento de algunas líneas de acción a las que se le asignaron recursos vía Fondo Común Concursable (Por ejemplo: Subdere en el Programa 01) y, el inicio de la operación regular del programa 09 "Programa de Educación y Capacitación Permanente".

(5) En el año 2002, se produce una mayor ejecución en la inversión de M$ 652.115. Dicho incremento es más significativo en el Programa 01" Subsecretaría de Educación" (67% respecto al año 2001), lo que se explica por la creación y ejecución de la línea "Terrenos y Edificios" y una mejor ejecución de los proyectos de inversión sectoriales (recursos autorizados para el 2002 y arrastres 2001).

(6) En el año 2002, se produce un incremento en el gasto  lo que se explica por mayores gasto en los programas de "Informática Educativa para Escuelas y Liceos" y "Aporte Suplementario por Costo de Capital Adicional" (recursos destinados a infraestructura jec).

(7) En el año 2002, se produce un incremento que se produce en el programa 01 "Subsecretaría de Educación" y corresponde a pago de intereses y amortizaciones por deuda contraída con el Banco Mundial por los programas de Mejoramiento de Calidad y Equidad.

(8) En el año 2002, se produce una disminución de M$ 1.067.944. En este subtítulo se reflejan las deudas exigibles registradas al 31 de diciembre del año anterior.

(10) En el año 2002 se produce un incremento que se genera principalmente por el saldo de la transferencia "Aporte Suplementario por Costo de Capital Adicional".

RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

En este parte del documento se presenta un análisis del año 2002 por cada uno de los productos estratégicos que se encuentran en las definiciones estratégicas del Ministerio, el detalle de esta información se encuentran en los Anexos 1 y 2 de este informe.

1.- Programas no formales de aumento de cobertura en niños menores de 6 años.

Para el año 2002 se produjo una disminución en el valor de este producto. Esto se puede comprobar a través del valor efectivo del nivel de producción de este año, donde se observa una caída de los niños atendidos por este Programa, pasando de 7.027 del año 2001 a 6.398 en el año 2002. Esta caída se explica, en primer lugar, por la disminución de grupos de madres atendidos por PMI, alcanzando 133 grupos en comparación con los 153 que atendió el año 2001. En segundo lugar, CASH atendió menos niños que el año 2001, llegando a la cifra de 4.196, número menor a los 4.602 niños que participaron de este programa. Para ambos programas se cuenta con un número máximo de grupos de madres que financia la Institución, y los aumentos en el número de grupos atendidos, y por ende de niños, se debe en gran parte a los aportes de los Municipios.

Asociado a este producto estratégico se definió en la Ley de Presupuestos 2003 un indicador de gestión que tenía como objetivo medir la tasa de variación de la cobertura de niños; este indicador es de tipo ascendente, es decir, mientras aumenta su valor mayor es el grado de cobertura cada año.  Se puede observar que se produjo un resultado negativo en el año 2002 en la cobertura de niños atendidos, comparativamente con el año 2001 debido a las razones explicadas anteriormente.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO “Programas no formales de aumento de cobertura en niños menores de 6 años”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Tasa de variación de alumnos menores de 6 años de los programas no formales de Educación Parvularia | ((N° de alumnos menores de 6 años de los programas no formales año t/N° de alumnos menores de 6 años de los programas no formales año t-1)-1)*100 | -0,82% | -8,95% | 91 |

Para el año 2003 también se espera un resultado negativo debido a la proyección realizada por CASH que espera atender 3.520, cifra bastante menor al resultado 2002. Para PMI se espera un resultado de 2.600 niños, lo cual es mayor al efectivo 2002 que alcanzó a 2.202 niños, pero que no equipara la disminución que experimentará CASH.

2.-  Financiamiento primer nivel de transición (de 4 a 5 años)

El Programa Nacional de Ampliación de Cobertura para el Primer nivel de Transición se inscribe en los lineamientos y orientaciones de la implementación de las políticas sociales impulsadas por el actual gobierno del Presidente Ricardo Lagos. El Programa tiene como objetivo estratégico ministerial incrementar la cobertura en un total de 120.000 al año 2005 y, mejorar la calidad de la educación de niños y niñas menores de 4 años provenientes de los sectores más vulnerables. En el año 2002 se logró alcanzar la meta establecida para este producto, aumentando la cobertura de niños de 4 a 5 años de 30.000 párvulos en el año 2001 a 35.500 en el 2002.

La tasa de variación de los alumnos fue de 18% para el año 2002 debido al aumento de los niños atendidos antes señalado. Esta cobertura mejoró en el año 2001 con respecto al año 2002 debido a que la ley 19.774, que aprobó el presupuesto del sector público para el año 2002 asignó recursos para financiar una subvención que permitió atender a niños y niñas de primer nivel de transición; dicha subvención estuvo dirigida a un máximo total de 35.500 niños y niñas.

Para el año 2003 se espera atender un total de 47.500 niños, aproximándose más a la meta presidencial.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO “Financiamiento primer nivel de transición (de 4 a 5 años) ”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Tasa de variación de alumnos en Primer Nivel de transición (de 4 a 5 años) | ((N° de alumnos en Primer Nivel de transición (de 4 a 5 años) año t/N° de alumnos en Primer Nivel de transición (de 4 a 5 años) año t-1)-1)*100 | n.c. 30.000 | 18 % 35.500 | - |

3.- Supervisión Técnico-Pedagógica

Este es un producto de carácter  transversal en al Institución, por lo tanto su accionar se encuentra diversificada entre los distintos Productos y Programas que componen el Ministerio, ante lo cual no sería posible por sí misma establecer unidades y niveles de producción para este Producto. Asimismo este producto no cuenta con indicadores de gestión.

Este producto en general se mueve en relación a las estrategias adoptadas por los demás productos y subproductos, y dentro de éstos es donde se desarrolla su gestión.

Para el año 2002 se destaca como avance cualitativo la implementación en las regiones del sistema de fortalecimiento de la gestión, lo que implicó la capacitación de los equipos regionales e instalación y marcha blanca del mismo a Diciembre del 2002 con el objeto de optimizar el apoyo y la asesoría técnico pedagógico a los docentes de establecimientos educacionales para mejorar los aprendizajes y resultados. Al mismo tiempo se concluyó el diseño del sistema de perfeccionamiento de supervisores y agenda 2003, con la puesta en marcha de la fase inicial referida a la campaña LEM.

Algunas de las líneas de acción seguidas durante el año 2002, se tradujeron en la concreción de 11 proyectos (regionales /provinciales) de mejoramiento en algunos ámbitos de la supervisión; la aplicación de instrumentos de seguimiento por parte de 45 equipos de supervisión regionales; la realización de acciones de supervisón compartida (con el Daem o Corporación Municipal) de  29 Deprovs y actividades colaborativas coordinadas con 140 Daem/Corporaciones.

4.- Programas de Mejoramiento Educativo

Este producto se compone de varios subproductos que cuentan con distintas unidades y niveles de producción, lo que se presenta en el siguiente cuadro:

| Subproductos | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto/Cantidad | Unidad de Medida | Monto/Cantidad |
| Programa de Educación Intercultural Bilingüe | Alumnos | s/i | Alumnos | 3.879 |
| Programa de Escuelas Sectores Pobres P-900 | Gasto de Operación | $519.771.000 | Gasto de Operación | s/i |
| Programa de Educación Básica Rural | Alumnos | s/i | Alumnos | s/i |
| Proyectos de Mejoramiento Educativo | Proyectos | 532 | Proyectos | 270 |
| Programa de retención Escolar Educación Media-Liceo Para Todos | Becas | 5.993 | Becas | s/i |

El Programa de Educación Intercultural Bilingüe no cuenta con datos para el año 2001 debido a que los datos se comenzaron a recabar a partir del año 2002.

La información del Gasto de Operación del P-900 del año 2002 estará disponible durante el mes de Mayo del 2003, ante lo cual sólo se puede tener acceso al dato del año 2001. El monto está en $.

El Programa de Educación Básica Rural no tiene los datos de alumnos que atiende para el año 2001. La causa de esta situación radica en la relevancia que le otorgó en el pasado a las “reuniones de microcentros” en la cual se basaba la gestión, dejando en segundo plano la cobertura de niños atendidos. Los datos del año 2002 aún no se han procesado, situación que ocurrirá durante los meses de Junio y Julio del año 2003.

Los datos referentes al Programa Liceo Para Todos para el año 2002 no son conocidos a la fecha, lo cual se espera que suceda en el mes de Mayo del 2003.

Para el subproducto Proyectos de Mejoramiento Educativo se observa que disminuyeron los proyectos adjudicados debido a una readecuación presupuestaria como consecuencia de criterios definidos al interior de la propia Subsecretaría de Educación.

El gráfico muestra como los proyectos adjudicados por año han ido bajando a través de los años producto, de, como se explicó antes, a la situación presupuestaria.

El indicador de porcentaje de proyectos PME adjudicados es de tipo ascendente, por lo que para el año 2002 se observa un retroceso en su cobertura de un 59%,  debido a restricción presupuestaria.

El dato del año 2002 del indicador de Retención de Liceo Para Todos es una estimación y no se cuenta con las bases de cálculo.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO “Programas de Mejoramiento Educativo ”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Tasa de aprobación de los alumnos del programa de educación intercultural Bilingüe | (N° alumnos del programa que aprueban el año /N° de alumnos pertenecientes al programa)*100 | s/i | 85% | - |
| Eficacia Porcentaje de proyectos PME adjudicados con respecto a los proyectos con un puntaje mínimo de selección | (N° de proyectos PME adjudicados/N° de proyectos postulantes con un puntaje mínimo de selección)*100 | 51 % | 21 % | 41 |
| Eficacia Porcentaje de proyectos PME que logran su objetivo | (Número de proyectos PME que logran su objetivo el año t/Número total de proyectos PME que cumplen con el proceso de ejecución en el año t)*100 | s/i | 85 % | - |
| Eficacia Tasa de retención de alumnos que reciben Beca Liceo Para Todos | (Número de alumnos con Beca Liceo para Todos que terminan el año/Número de alumnos con Beca Liceo para Todos )*100 | s/i | 85% | - |

5.- Programa de Becas Indígenas

Durante el año 2002 este producto mostró un leve aumento con respecto al año 2001; se entregaron un total de 24.070 becas en comparación con las 24.000 entregadas el año 2001 en los 3 niveles educativos.

Para la Educación Básica fueron entregadas 12.984 becas; en la Educación Media fueron 7.868 becas y en la Educación Superior se entregaron 3.218 becas; en esta última se produjo la única diferencia con el año  2001, ya que se dicho año fueron entregadas 3.148 becas.

En el gráfico se muestra una evolución favorable de este producto desde el año 1999, lo que implica un compromiso de las autoridades con la población indígena.

El indicador del porcentaje de estudiantes beneficiados con esta becas es de tipo ascendente. Este indicador muestra valores similares en el año 2001 y 2002 debido a  que el presupuesto para el año 2002, fue de continuidad, por lo tanto se mantenía el número de Becas. Pero debido a compromisos ministeriales de Protocolo firmados por la Ministra Mariana Aylwin se llevó a un ajuste presupuestario, lo que motivó una redistribución con el mismo presupuesto de continuidad 2001; se corrigieron los montos del costo de cada una de las becas, y se generaron 70 cupos entregándose 35 Becas a la I y IX Región, sumándose 70 nuevas becas en total. Lo que se puede observar claramente es la tendencia de una alta demanda insatisfecha aún, la que alcanza al 40% promedio. Esto indica la necesidad de ampliar la cobertura de este Producto, para alcanzar al mayor número de beneficiarios.

Como se observa en los 3 niveles de Enseñanza las tasas de retenciones son altísimas, lo que deriva que su mantenimiento de año en año sea dificultoso. Esto explica que para el año 2002 no produzcan avances positivos en este tema, ya que la base de comparación del año 2001 complicada de superar. Pero, a pesar de lo anterior, se puede concluir que esta beca estaría cumpliendo su objetivo de atender a la población indígena con altos desempeños académicos, lo que se ve reflejado en las tasas de retención.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO “Programa de Becas Indígenas ”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Porcentaje de estudiantes beneficiados respecto del número de postulantes a becas Indígenas | (N° de alumnos beneficiados con Becas Indígenas/N° de postulantes a becas indígenas )*100 | 52,81 % | 52,96 % | 100 |
| Eficacia Tasa retención del programa de Becas Indígenas - Enseñanza Básica | (N° de alumnos beneficiados con Becas que terminan el año/N° de alumnos beneficiados con Becas Indígenas-Enseñanza Básica)*100 | 99.85 % | 98.99 % | 99 |
| Eficacia Tasa retención del programa de Becas Indígenas - Enseñanza Media | (N° de alumnos beneficiados con Becas que terminan el año /N° de alumnos beneficiados con Becas Indígenas-Enseñanza Media)*100 | 99.53 % | 98,99 % | 100 |
| Eficacia Tasa retención del programa de Becas Indígenas - Enseñanza Superior | (N° de alumnos beneficiados con Becas que terminan el año/N° de alumnos beneficiados con Becas Indígenas-Enseñanza Superior)*100 | 98.12 % | 97.00 % | 100 |

6.- Programa de Educación de Adultos modalidad tercera jornada, educación básica y media.

Este producto se encuentra representado por la modalidad de alfabetización de adultos y escuelas cárceles, tanto en el nivel de Educación Básica como Educación Media. Dichas modalidades  experimentaron un aumento en el nivel de producción, pasando de 13.158 alumnos atendidos en el año 2001 a 14.933 alumnos en el año 2002. Este aumento es significativo y se encuentra inserto en la mejora de las tasas de alfabetización del país.

Se puede observar claramente el aumento sostenido que es positivo para enfrentar de mejor manera la problemática de analfabetización en el país.

El indicador de la tasa de aprobación de alumnos no muestra avances ni retrocesos a pesar que no resulta fácil mantener o elevar los resultados de este indicador ya que tiene una alta tasa de aprobación de alumnos en estos proyectos. Este indicador representa la forma seria en que se lleva adelante este proceso de alfabetización, ya que más del 90% de los alumnos logran los resultados esperados al comienzo de los proyectos.

A pesar de contar con un alto nivel de aprobación de estos proyectos se espera para el 2003 aumentar más el resultado del indicador, mejorando las tasas de alfabetización del país. También se puede observar claramente que los niveles de aprobación siempre ha sido alto, lo que da un respaldo para continuar con este tipo de proyectos.

Para el caso de Escuelas Cárceles la tasa de aprobación es menor, aunque si se analiza las circunstancias en la que se encuentran estos estudiantes no deja de ser un número importante de alumnos que aprueban en ambos niveles. En muchos casos la deserción de estos alumnos se debe a que cumplen sus condenas y se ven impedidos de completar sus estudios. En ambos niveles se observa una tendencia a mantener sus resultados en el transcurso de los años, pero con distintas tasas de aprobación entre dichos niveles.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO “Programa de Educación de Adultos modalidad tercera jornada, educación básica y media ”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Tasa de aprobación de alumnos en proyectos de Alfabetización de Adultos presentados por las regiones | (N° de personas analfabetas que aprendieron a leer y escribir en proyectos de Alfabetización de Adultos presentados por las regiones/N° de personas que ingresaron a los proyectos de Alfabetización de Adultos presentados por las regiones)*100 | 92,6 % | 92,8 % | 100 |
| Eficacia Tasa de aprobación anual de alumnos de Escuelas Cárceles a Nivel de Enseñanza Básica | (N° de alumnos de Escuelas Cárceles que aprueban en el año el Nivel de Enseñanza básica /N° de alumnos de Escuelas Cárceles matriculados en el año en el Nivel de Enseñanza Básica)*100 | 75 % | 74 % | 100 |
| Eficacia Tasa de aprobación anual de alumnos de Escuelas Cárceles a Nivel de Enseñanza Media | (N° de alumnos de Escuelas Cárceles que aprueban en el año el Nivel de Enseñanza Media /N° de alumnos de Escuelas Cárceles matriculados en el año en el Nivel de Enseñanza Media)*100 | 53 % | 50 % | 94 |

7.- Programa de Educación y Capacitación Permanente

Este producto se incorporó este año a las definiciones estratégicas de la Institución; por la misma razón no se tiene datos anteriores al año 2001. Para el 2002 el Programa atendió en total 39.700 en las distintas modalidades que componen este producto.

De acuerdo a los datos presentados, sólo se puede mencionar que  las tasas de retención de las modalidades de este producto son altas tomando en cuenta que este programa apunta en su mayor parte a adultos, los que no cuentan con tanto tiempo y dedicación para terminar sus estudios, pero los resultados están mostrando otra realidad. La retención es alta por varias razones; la modalidad flexible permite que las personas sin necesidad de asistir a un centro educacional se puedan preparar y avanzar de acuerdo a su propio ritmo. La estructura modular también es una ventaja, ya que la persona nivela aquellos módulos que le faltan para completar su escolaridad. El  80% es la tasa histórica del programa (año 1996 a la fecha si consideramos las antiguas modalidades de Educación de Adultos) y eso se quiere mantener en el tiempo.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO “Programa de Educación y Capacitación Permanente ”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Porcentaje de personas que ingresaron a la nivelación de estudios básicos y/o medios en modalidad flexible el año t-1 y que completaron sus estudios | (N° de personas que ingresaron el año t-1 y completaron sus estudios básicos y/o medios /N° total de personas que ingresaron al programa en el año t-1)*100 | s/i | 80% | - |
| Eficacia Porcentaje de trabajadores participantes en Certificación de Competencias Laborales que terminan proceso | (N° de trabajadores que certifican sus competencias laborales/N° de trabajadores que participan del proceso de certificación de competencias laborales)*100 | s/i | 80% | - |

8.- Financiamiento de la Educación Superior

Uno de los puntos más importantes de este producto consiste en el traspaso oportuno a las Universidades del Consejo Rectores de los recursos con los cuales financian la educación de sus alumnos. Este año 2002 el traspaso se realizó dentro de los plazos establecidos por la Ley de Presupuestos, tal como sucedió el año 2001. La distribución de los recursos entre las universidades del Consejo de Rectores se establecerá en el menor tiempo posible de manera de entregar oportunamente los recursos a cada una de las  universidades.

En relación al tema anterior se destacan 2 tipos de beneficios: las Becas Bicentenario (Ex – Mineduc) y el Crédito Universitario. En el primer caso se debe hacer notar que la Institución realiza un traspaso de fondos a las Universidades y son éstas las encargadas de la gestión de la Beca y el Programa de Becas no cuenta con las facultades de administrar esta ayuda estudiantil; actualmente se realizan gestiones que tienen como objetivo mejorar las instancias de control del Ministerio en este tema; por dicha razón este beneficio no se encuentra inserto en el Producto “Programa de Becas”. Para el año 2002 el número total de becas entregadas aumentó llegando a 22.675 beneficiados, produciéndose un incremento en más 3.000 becas, con respecto al año 2001 donde fueron favorecidos 19.390 alumnos. En el año 2003 la meta proyectada alcanza a las 19.283 becas.

En lo que respecta al Crédito Universitario el número de estudiantes beneficiados alcanzó la cifra de 113.263, también aumentando la cobertura en más de 3.000 alumnos, ya que el total de alumnos que recibieron Crédito Universitario el año 2001 se empinó a los 110.000. Para el año 2003 se espera atender un total de 119.000 beneficiarios

Este producto no cuenta con indicadores de gestión asociados.

9.- Programa de Becas

En relación a este producto se debe mencionar que cuenta con distintos subproductos, todos los cuales apuntan en el mismo sentido el cual es entregar becas en la Educación superior para alumnos con problemas socioeconómicos. En este caso se habla de nuevas becas entregadas por año.

En las distintas modalidades de las Becas de Educación Superior, para el 2001 se entregaron un total de 5.992 becas; y en el año 2002 fueron entregadas 7.292 becas, aumento bastante significativo, lo que expresa en forma clara los lineamientos y las políticas del actual gobierno de facilitar el acceso equitativo a la educación Superior. El  gráfico presenta de mejor manera la  tendencia que tenido este producto en los últimos años; se debe consignar que la Beca Nuevo Milenio se comenzó a entregar el año 2001, por lo cual su número influirá en el resultado final del gráfico.

La gran alza en el número de becas entregadas se explica mayormente por la incorporación de la Beca Nuevo Milenio en el año 2001, como se explicó anteriormente. Para el año 2003 se espera una baja en el número de becas entregadas, principalmente por restricciones presupuestarias.

| Subproductos (Nuevas Becas) | 2001 |  | 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad de Medida | Monto/Cantidad | Unidad de Medida | Monto/Cantidad |
| Beca Juan Gómez Millas | Becas | 1.173 | Becas | 1.692 |
| Beca para hijos de profesores | Becas | 1.541 | Becas | 1.606 |
| Beca Nuevo Milenio | Becas | 3.000 | Becas | 3.596 |
| Beca para estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía | Becas | 278 | Becas | 398 |

Todos los indicadores que se muestran en el cuadro son de tipo ascendente, y se observa que en la mayoría de ellos se logran mantener o superar los resultados del 2001. Sólo en algunos de ellos no se logró superar el resultado 2001; en relación a los indicadores del Programa beca de Pedagogía esto se debe en gran medida al hecho que los resultados 2001 son demasiado altos y es difícil lograr los mismos resultados o mantenerlo, ya que se observa claramente que la retención y los puntajes promedio de la PAA son de alto nivel. El punto de la retención de esta beca es interesante puesto que responde a los objetivos del Programas que se planteó para aquellas personas que tuvieran una alta vocación por la pedagogía. Los otros dos indicadores que no muestran avances este año se refieren a los beneficiados respecto postulantes de las Becas para Hijos de Profesores y Nuevo Milenio; estos indicadores muestran el aumento de demanda insatisfecha, movido por una parte por el alto número de postulantes y por otra parte por la alta retención que se produce año tras año, lo que impide que se generen nuevos cupos para los estudiantes, y sólo se puedan entregar las becas que se financian con la ley presupuestos.

El porcentaje de beneficiarios de la Beca de Pedagogía con respecto a los postulantes  ha disminuido en el tiempo debido a dos razones, el aumento de los postulantes a esta beca y la disminución en el número de becas que se entregarán debido que se siguió la programación  diseñada enmarcada dentro de la reforma educacional.

En el resto de las Becas de la Educación Superior se observa la tendencia al alza en las retenciones de alumnos, lo que es un buen indicio del cumplimiento de uno de los objetivos de las becas que es beneficiar a estudiantes con buenos resultados académicos; de la situación socioeconómica no se puede hacer inferencias porque estos indicadores de gestión no lo permiten. Para el año 2003 se espera mejorar o mantener dichas retenciones en cada una de las Becas.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO “Programa de Becas”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Porcentaje de estudiantes beneficiados respecto del número de postulantes a Becas para estudiantes que ingresan a Pedagogía | (N° de estudiantes beneficiados con Becas para estudiantes que ingresan a Pedagogía en el año t/N° de postulantes a Becas para estudiantes que ingresan a Pedagogía en el año t)*100 | 9 % | 10 % | 111 |
| Eficacia Tasa de retención de los estudiantes que han recibido Becas para estudiantes que ingresan a Pedagogía | (N° de estudiantes beneficiados con Becas para Pedagogía que terminan el año respectivo en el año t/N° de estudiantes que recibieron las Becas para estudiantes que ingresan a Pedagogía en el año t)*100 | 96,4 % | 95 % | 99 |
| Calidad Tasa de variación anual de puntaje promedio de PAA - promedio de ingreso - correspondiente a los estudiantes que han recibido Becas para estudiantes que ingresan a Pedagogía | [(Promedio puntaje PAA de los estudiantes con Becas para Pedagogía en el año t/Promedio puntaje PAA de los estudiantes con Becas para Pedagogía en el año t-1)-1]*100 | 2,1 % | -0,6 % | 99,4 |
| Eficacia Tasa retención de estudiantes del programa de Becas Juan Gómez Millas | (N° de alumnos beneficiados con Becas Juan Gómez Millas que terminan el año t/N° de alumnos beneficiados con Becas Juan Gómez Millas en el año t)*100 | 96 % | 96 % | 100 |
| Eficacia Tasa de retención del programa de Becas Nuevo Milenio | (N° de alumnos beneficiados con Becas Nuevo Milenio que terminan el año t/N° de alumnos beneficiados con Becas Nuevo Milenio en el año t)*100 | 80 % | 80 % | 100 |
| Eficacia Tasa retención del programa de Becas para Hijos de Profesores | (N° de alumnos beneficiados con Becas para Hijos de Profesores que terminan el año /N° de alumnos beneficiados con Becas para Hijos de Profesores en el año )*100 | 77 % | 77 % | 100% |
| Eficacia Porcentaje de estudiantes beneficiados respecto del número de seleccionados a Becas Juan Gómez Millas | (N° de alumnos alumnos beneficiados con Becas Juan Gómez Millas/N° de seleccionados para las Becas Juan Gómez Millas)*100 | 31 % | 41 % | 132 |
| Eficacia Porcentaje de estudiantes beneficiados respecto del número de seleccionados para Becas para Hijos de Profesores | (N° de alumnos beneficiados con Becas para Hijos de Profesores/N° de alumnos seleccionados para Becas para Hijos de Profesores)*100 | 70 % | 64 % | 91 |
| Eficacia Porcentaje de estudiantes beneficiados respecto del número de seleccionados a Becas Nuevo Milenio | (N° de alumnos beneficiados con Becas Nuevo Milenio/N° de alumnos seleccionados a Becas Nuevo Milenio)*100 | 68 % | 64 % | 94, |

10.- Programas de perfeccionamiento y capacitación docentes.

Este producto cuenta con una serie de subproductos, que corresponde a becas entregadas a profesores, los que reciben capacitación tanto en el país como en el extranjero. Para los años 2001 y 2002 sólo se cuenta con el total de becados en el extranjero, los que pertenecen al subproducto “Perfeccionamiento en el extranjero para profesionales de la Educación”. En el año 2001 recibieron esta beca  un total de 462 profesores, bajando el 2002 a 460 becas.

En el gráfico se puede observar la fuerte caída en el número de becas entregadas en los últimos años, llegando a casi la mitad de los años 1999 y 2000; esto se debe a la disminución del presupuesto que experimentó este Programas en los últimos años lo que le ha impedido atender al mismo universo de años anteriores.

Para el indicador de beneficiados con las Becas al Exterior se observa un avance el año 2002; esto se debió en gran medida a la disminución de profesores que postularon a esta beca, ya que el número de becarios se mantuvo casi en el mismo número que el año 2001.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO “Programas de perfeccionamiento y capacitación docentes.”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Porcentaje de profesionales de la educación becados que inician la implementación de proyectos de innovación en sus establecimientos | (Número de becados del Programa de Perfeccionamiento en el extranjero para profesionales de la educación del año t-1 que inician la implementación de innovaciones/Número total de becarios del año t-1)*100 | 87% | 83% | 95 |
| Eficacia Porcentaje de docentes beneficiados con Becas de Perfeccionamiento en el extranjero | (Número de docentes beneficiados con Becas de Perfeccionamiento en el extranjero /Número total de docentes postulantes a las Becas)*100 | 11% | 14% | 128 |

11.- Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural (Fondo de Desarrollo de las Artes, FONDART)

Para el año 2001 se aprobaron un total de 257 proyectos artísticos,  mejorando este número el año 2002 con 265 proyectos. Esto se debe en gran medida a los aumentos de presupuesto que ha recibido este fondo en los últimos años, todo lo cual se enmarca dentro de la política de desarrollo cultural del gobierno, lo que se ha visto reflejado aún más en la iniciativa de la Ley de la Cultura.

Exceptuando el año 2000, el número de proyectos adjudicados ha tendido al alza en forma constante, lo que reafirma lo planteado en relación a la importancia que le da el actual gobierno a la cultura. En lo que respecta a la cantidad de proyectos seleccionados el año 2000 experimenta una gran disminución el área de plástica, con 57 proyectos, mientras que el año 1999 fueron aprobados 91 proyectos, disminuyendo los recursos en 61 millones respecto del año 99, considerando que estas iniciativas son generalmente de bajo costo.  Situación que no ocurre con el resto de las áreas de postulación, las cuales siguieron su tendencia de crecimiento, incrementándose de manera significativa en recursos para el área de Artes Integradas. Además el área de Artes Audiovisuales incrementó sus recursos en más de 48 millones de pesos, no siendo así con la cantidad de proyectos, es decir, el año 99 se aprobaron 37 proyectos y el año 2000 32, lo que significa que se seleccionaron menos proyectos, pero de mayor presupuesto.

El indicador del porcentaje de proyectos adjudicados con respecto a los proyectos con puntajes mayores a 80 puntos muestra  como se avanza en el número de proyectos que se aprueban cada año, lo que indica la importancia de la cultura en los lineamientos del gobierno.

El gráfico permite observar que el porcentaje de proyectos con puntajes mayores a 80 puntos son altos, ya que a pesar que el número de proyectos ha aumentado en los últimos años la calidad de estos también ha subido, lo que ha provocado que siga existiendo una alta demanda insatisfecha. Sin embargo, esto habla bien de este fondo ya que significa que los artistas cada vez presentan proyectos de más calidad lo que trae como consecuencia un mayor nivel cultural al servicio de la población.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO “Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural (Fondo de Desarrollo de las Artes, FONDART)”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Porcentaje de proyectos FONDART adjudicados con respecto a los proyectos con puntaje superior o igual a 80 puntos | (N° de proyectos Fondart adjudicados en el año t/N° de proyectos postulantes con puntaje mayor o igual a 80 puntos en el año t)*100 | 48 % | 50 % | 104 |

12.- Fondo Nacional de Libro y la Lectura

Para el año 2001 los proyectos aprobados ascendieron a 286, número que disminuyó durante el 2002 llegando a 221 proyectos. Se produjo una baja en el número de proyectos por distintos motivos, pero especialmente porque el fondo se entregó a proyectos que implican mayores recursos, en comparación con el año 2001.

Durante los últimos años se observa una tendencia a mantener el número de proyectos aprobados, sin grandes variaciones.

El indicador que relaciona los proyectos aprobados con aquellos que superan los 80 puntos, tiene el  objetivo de señalar cual es la demanda insatisfecha por estos proyectos. Para este se produjo una baja en el año 2002 movido especialmente por la fuerte disminución de proyectos aprobados, debido al mayor costo de estos, comparativamente con el 2001.

La caída en el grado de avance del segundo indicador para el año 2002 se debió al aumento considerable del número de postulantes con respecto al 2001 (1.505 postulantes año 2002 y 1.282 postulantes año 2001), y a  una disminución del número de proyectos de aprobados por las razones ya expuestas.

Del gráfico se puede inferir un alto número de proyectos que teniendo la calidad suficiente para ser financiados, no pueden serlo por la de recursos. La tendencia de los proyectos aprobados se ha mantenido constante en el tiempo, sin grandes variaciones, tal como ocurre con los proyectos aprobados.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO ” Fondo Nacional de Libro y la Lectura”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Porcentaje de proyectos adjudicados en el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura con respecto al total de proyectos con puntaje mayor o igual a 80 puntos | (Número de proyectos adjudicados en el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en el año t/Número total de proyectos con puntaje mayor o igual a 80 puntos en el año t)*100 | 50.2 % | 47 % | 94 |
| Eficacia Porcentaje de proyectos adjudicados del Fondo del Libro y la Lectura | (Número de proyectos adjudicados del Fondo del Libro y la Lectura/Número total de proyectos postulantes)*100 | 22,3 % | 14,7 % | 66 |

13.- Acciones culturales

Este producto es nuevo en el 2002, por lo tanto no se cuenta con tanta información como otros productos ya mencionados. Sin embargo, para el caso de Laboratorios de Gestión Cultural se puede entregar grados de avance para el año 2002.

Los Laboratorios de Gestión Cultural 2002 contaron con una cobertura de 500 beneficiarios directos y la realización de 18 laboratorios.  A excepción de la Región de los Lagos (Xª región), esta línea de acción funcionó a nivel nacional, en 12 regiones del país. También se destaca la publicación de 1.000 ejemplares de “Laboratorios de Gestión Cultural 2002”.

Como puntos críticos de esta acción cultural se puede señalar que en algunas de las regiones es necesario optimizar el trabajo con los Departamentos de Cultura de la Secreduc, definiendo más claramente responsabilidades especialmente en términos de convocatoria y difusión.

Se puede señalar como principales no logros del año 2002 que en las regiones VI, VII, VIII y IX, es decir en 4 de las 12 regiones que participaron de este trabajo, se pudo constatar que existió una baja asistencia de participantes y escasa participación del universo de destinatarios llamados a capacitarse.

Entre los factores internos que se visualizan como causantes de las sentencias precedentes, se pueden señalar dos: por un lado, en la planificación anual de este trabajo no se consideró el factor difusión, toda vez que ella es un vehículo de aseguramiento para estimular a la población destinataria del proyecto; y un segundo factor interno que se detecta como causa de la escasa asistencia y participación, tiene que ver con escasa efectividad en el proceso de Monitoreo del Proyecto.

14.- Regulación y financiamiento del sistema (Subvenciones)

Hasta el año 2002 se han incorporado a JEC un total de 1.200.666 alumnos, aumentando la matrícula aproximadamente en 300.000 alumnos, con respecto al año 2001, en donde se alcanzó la cifra de 963.937 estudiantes.

Este aumento en la matrícula se debe en gran medida al término de obras de infraestructura JEC, lo que permitió la habilitación de escuelas para que funcionaran con este tipo de jornada.

Esto se tradujo en un avance de 21% del indicador de porcentaje de alumnos incorporados a la Jornada Escolar Completa, lo que muestra que se está progresando cada año pues es una de los prioridades del gobierno.

En el gráfico se puede observar que este indicador tiene una marcada tendencia al alza, lo que se encuentra enmarcado dentro de las políticas y prioridades impulsadas por esta institución de acuerdo a los lineamientos generales del gobierno que pretende alcanzar el 100% de la matricula en JEC, fecha que fue diferida según una modificación en la Ley que regula la Jornada Escolar Completa. Según esta modificación, al año 2007 deberán estar en JEC todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados vulnerables y al 2010 los particulares subvencionados no vulnerables. También para alcanzar la meta, se estableció que todos los establecimientos que se creen en el sector subvencionado (municipal o particular subvencionado) deberán ser creados en JEC desde su inicio. Y además, para complementar lo anterior, se creó la subvención de mantenimiento para las escuelas de adultos.

Como avance para este año 2002 se pueden destacar los resultados de la prueba SIMCE, rendida por estudiantes de 2º Medio, la que demostró que los alumnos pertenecientes a establecimientos educacionales con Jornada Escolar Completa, aumentaron significativamente sus resultados en todos los niveles. Lo anterior se expresó en un incremento de 8,5 puntos en Lengua Castellana y en 9,5 puntos en Matemática.

La diferencia es mayor mientras más sea el tiempo en que los escolares hayan estado en JEC. En promedio, por cada año en este programa, los alumnos suben 1.7 puntos más en Lengua Castellana y 1.9 puntos más en Matemática.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO ” Regulación y financiamiento del sistema (Subvenciones)”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Porcentaje de alumnos incorporados a Jornada Escolar Completa (JEC)con respecto al total alumnos susceptibles de ser incorporados a Jornada Escolar Completa. | (N° de alumnos incorporados a Jornada Escolar Completa en el año t/N° de alumnos susceptibles de ser incorporados a Jornada Escolar Completa en el año t)*100 | 36,26 % | 44 % | 121 |

15.- Información a usuarios

Las denuncias resueltas alcanzaron para el año 2002 la cantidad de 5.400; para el año 2001 no se cuenta con datos debido a que este producto depende de la Oficina 600.Mineduc, la cual comenzó a operar el año 2002.

Durante el año 2002 se creó un sistema que permite registrar, derivar y realizar un seguimiento de las denuncias recibidas, tanto en el call center, a través de la web 600, y en forma presencial.

El haber obtenido un 75% de situaciones resueltas es un resultado positivo pero mejorable. Para el año 2003 se han planteado metas más exigentes en este sentido, las que están directamente relacionadas con la generación de políticas de atención de este tipo de situaciones en todas las dependencias del Ministerio de Educación.

El valor del indicador de porcentaje de usuarios con tiempo promedio de espera de atención en las Oficinas 600.Mineduc menor a un tiempo estándar, si bien durante el año 2001 es mayor en relación al año 2002, la diferencia porcentual es mínima y es posible que ello se deba principalmente a la gran cantidad de público que se ha atendido en las Oficinas 600.MINEDUC, ya que este indicador considera solo las atenciones presenciales. Debido a la mayor presencia en medios y mayor difusión que se ha dado a la atención de esta oficina y a la información relevante para los usuarios del Ministerio de Educación, se ha incrementado la atención presencial a lo largo del país, y es probable que esto haya repercutido en el tiempo promedio de atención.

El Centro de Atención Telefónica se creó en abril del año 2002, por lo tanto no existe medición para el año anterior del indicador Porcentaje de llamadas recibidas en centro de atención telefónica resueltas inmediatamente. El 95% de situaciones resueltas inmediatamente responde a lo proyectado por el Ministerio en la creación de este servicio, y el 5% restante corresponde a aquellas consultas “pendientes” que son enviadas a la contraparte del nivel central para su resolución y respuesta, por lo que finalmente si son resueltas.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO ”Información a usuarios ”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Porcentaje de denuncias recibidas en las Oficinas 600.MINEDUC resueltas | (N° de denuncias resueltas en el año t/N° total de denuncias recibidas)*100 | s/i | 75 % | - |
| Calidad Porcentaje de usuarios con tiempo promedio de espera de atención en las Oficinas 600.MINEDUC menor a un tiempo estándar | (Número de usuarios con tiempo promedio de espera de atención en las Oficinas 600.MINEDUC menor a un tiempo estándar /Total de usuarios encuestados)*100 | 87,5% | 87% | 99 |
| Eficacia Porcentaje de llamadas recibidas en centro de atención telefónica resueltas inmediatamente | (Número de llamadas resueltas inmediatamente/Número total de llamadas recibidas)*100 | s/i | 95% | - |

16.- Financiamiento para infraestructura del sistema escolar para ingreso a Jornada Escolar Completa

Los establecimientos que se encuentran en JEC el año 2002 alcanzaron la cifra de 5.867, aumentando en más de 600 establecimientos en comparación con el año 2001, que registró 5.261 establecimientos. Esta situación se vio reflejada en el indicador de cobertura que mostró un avance de 11%, lo que permite que año tras año la Institución se acerque más a la meta del gobierno. Por otro lado  la cobertura en término de alumnos tuvo un avance de un 21%, indicador que se expuso anteriormente.

Ambos logros, como se mencionó con anterioridad, se debían al término de obras de JEC, a lo cual el gobierno le ha dado  impulso a través del Aporte de Capital para infraestructura. El Aporte de Capital consiste en el aporte suplementario que se le entrega a los sostenedores de establecimientos educacionales cuya planta física sea insuficiente para extender la jornada en los plazos que estipula la ley. Esto trae como consecuencia que en número de alumnos se incorporarán a JEC a través de esta modalidad; para este grupo de alumnos se alcanzó para el año 2002 un porcentaje de cobertura del 49%, debido a la inversión en proyectos de infraestructura realizadas por el gobierno, lo que asciende a M $ 92.724.354 el año 2002.

Otro avance importante durante el año 2002 se produjo en el tema del empleo; la contribución del programa de Aporte de Capital significó la creación de 114.223 nuevos puestos de trabajo respecto del año base 2000.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO ” Financiamiento para infraestructura del sistema escolar para ingreso a Jornada Escolar Completa ”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Cobertura de establecimientos Jornada Escolar Completa | (N° establecimientos con estudiantes en Jornada Escolar Completa en el año t/N° total de establecimientos subvencionados año t)*100 | 55 % | 61 % | 111 |
| Eficacia Porcentaje de alumnos que ingresan a Jornada Escolar Completa (JEC) con financiamiento de Aporte de Capital respecto de lo programado | (N° de alumnos que ingresan JEC por Aporte de Capital/N° total de alumnos programado para ingresar a JEC por Aporte de Capital)*100 | s/i | 49 % | - |
| Eficacia Porcentaje de alumnos incorporados a Jornada Escolar Completa (JEC)con respecto al total alumnos susceptibles de ser incorporados a Jornada Escolar Completa. | (N° de alumnos incorporados a Jornada Escolar Completa en el año t/N° de alumnos susceptibles de ser incorporados a Jornada Escolar Completa en el año t)*100 | 36,26 % | 44 % | 121 |

Para el año 2003 se estima que el programa de Aporte de Capital a los planes de empleo significará la creación de 51.733 nuevos puestos de trabajo respecto del año base 2000. Esto se explica porque los proyectos de los concursos 1 al 3 ya están terminando y se tendrá sólo el inicio de los proyectos de los concursos 4, 5 y 6, los cuales tendrán sus mayores gastos durante 2004.

17.- Desarrollo de Planes y Programas de Estudios por nivel de enseñanza

Para el año 2002 los Planes y Programas fueron elaborados y entregados al Consejo Superior de Educación en el mes de Octubre para su revisión y aprobación. Estos Planes y Programas se referían a los programas de francés para la Educación Básica y Media.

Dentro de este contexto, al año 2002, ya se encuentran elaborados todos los planes y programas para todos los niveles de enseñanza, es decir, de 1º de Enseñanza Básica a 4º de Educación Media. Esto incluye, a todos los sectores de aprendizaje (todas las asignaturas) y a todos los subsectores, es decir, a las áreas de conocimiento (subsector de lenguaje, por ejemplo, incluye castellano e inglés).

También, el año 2002 el primer ciclo de enseñanza básica, es decir, de 1º a 4º básico, ha sido sometido a revisión dando origen a un Nuevo Marco Curricular que ha sido aprobado y que se espera poner en funcionamiento e implementación durante el 2003 y el 2004.

Para el año 2003 se espera lo desarrollar lo siguiente:

Puesta en funcionamiento e implementación, incluyendo el año 2004, del Nuevo Marco Curricular aprobado de 1° a 4° básico.

El desarrollo de estándares de calidad, línea de acción que se trabajará en conjunto con el SIMCE y que considera al marco curricular ya elaborado y los niveles o estándares de calidad de la educación a nivel internacional.

Revisión del currículo, es decir los nuevos planes y programas son revisados en cuanto a su pertinencia, secuencia y adecuación, lo que permite hacer ajustes para facilitar la apropiación curricular. Durante el 2003, se revisará el currículo del segundo ciclo básico es decir de 5º a 8º de enseñanza básica y la Educación Media de 1º a 4º Medio en cuanto a la formación general y plan común. Respecto de la formación diferenciada en Educación Técnico Profesional, no se tiene considerada, por ahora, su revisión.

Se entregará capacitación a todos los profesores del primer ciclo de enseñanza básica para la implementación del Nuevo Marco Curricular, lo que incluye amplia difusión hacia los docentes desde las instancias regionales y provinciales del Mineduc.

Se mantendrá en el 2003, la línea de seguimiento a la implementación de los planes y programas, a través de muestras probabilísticas con énfasis en la implementación curricular y cobertura curricular.

18.- Entrega de recursos de aprendizaje

Los recursos de aprendizaje entregados se  componen de colecciones de multimedia y sus guías. En el año 2002 se hizo entrega de 1.192 colecciones de multimedia y guías de Educación Básica a establecimientos subvencionados del país y 432 colecciones de multimedia y guías de Educación Media también a establecimientos subvencionados.

19.- Evaluación y medición de resultados del sistema escolar

El principal proceso para evaluar y medir los resultados del sistema escolar es la aplicación censal de la prueba SIMCE. En el año 2002 se cumplió con dicha aplicación el 14 de Noviembre para el 4to año básico. También se cumplió con la entrega de resultados de la prueba SIMCE del año pasado el día 13 de Septiembre, difundiendo los resultados a los medios de comunicación. En el año 2001 se realizó la prueba SIMCE para los  alumnos de 2° Medio, y se efectuó la entrega de resultados de la prueba SIMCE aplicada el año 2000 a alumnos de 8° básico.

20.- Entrega de recursos para la implementación  de informática educativa.

Este producto es uno de los mayor importancia para el gobierno. Para el año 2002 no se cuenta con el La información de los recursos entregados, es decir, los computadores instalados dato de los computadores entregados. Sin embargo en el año 2001 fueron 1.009 computadores.

Los dos indicadores que se presentan y que pertenecen a la RED ENLACES, Programa encargado de llevar adelante el desarrollo de este producto,  muestran avances para el año 2002 con respecto al 2001, situación que positiva para el desarrollo de este producto estratégico, además de ser una de las prioridades del gobierno. El segundo indicador es de carácter descendente, es decir, se busca que el promedio de alumnos por computador disminuya en los próximos años.

El primer gráfico muestra como en estos años se ha incrementado progresivamente el porcentaje de establecimientos que se incorporan a la Red Enlaces, lo que permite augurar que se alcanzará la meta en los siguientes años.

En el segundo gráfico se puede apreciar que disminuye el promedio de estudiantes por computador cada año, aunque el año 2000 se elevó este promedio; pero se puede concluir que al ver los resultados estos tienden a la baja lo que es positivo para el logro de las metas propuestas.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO ”Entrega de recursos para la implementación  de informática educativa ”

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Establecimientos subvencionados de Enseñanza Básica y Media incorporados a la Red Enlaces en relación al total de establecimientos subvencionados estimados al año 2005 | (Establecimientos de E. básica y media subvencionados incorporados a la Red Enlaces hasta el año t/Total de establecimientos subvencionados estimados al año 2005)*100 | 62 % | 72 % | 116 |
| Eficacia Número de estudiantes de establecimientos subvencionados por computador | N° total de estudiantes de establecimientos subvencionados incorporados a la Red Enlaces en el año t/N° total computadores año t | 65 | 57 | 114 |

CUmplimiento de los compromisos institucionales

Informe de Programación Gubernamental

Uno de las acciones más importantes dentro de la programación gubernamental corresponde a la elaboración y presentación al parlamento del proyecto de ley que establece 12 años escolaridad obligatoria. Esta ley actualmente fue presentada al Parlamento, trámite que se efectuó en el tercer trimestre del año 2002. Esta Ley se enmarca dentro de las prioridades del gobierno, viene a dar respuesta a una necesidad del país de aumentar la escolaridad promedio en Chile y de permitir  que los sectores más desposeídos de la población tengan acceso igualitario a la Educación Media.

El segundo aspecto relevante del año 2002 tuvo relación con la presentación al Parlamento del proyecto de ley sobre ayudas estudiantiles. Este proyecto se encuentra inserto en el producto estratégico “Programa de Becas” y tiene como objetivo permitir un mayor acceso a las Universidades no Tradicionales a un sector de la población que no contaba con financiamiento para este tipo de enseñanza. Actualmente esta Ley se encuentra en el Parlamento.

Otro punto a destacar consiste en la aprobación de en el Parlamento de nueva ley de Jornada Escolar Completa /JEC). Este proyecto corresponde al producto estratégico “Financiamiento para infraestructura del sistema escolar para ingreso a Jornada Escolar Completa”. Para el año 2002 aún continuaba en el Parlamento la discusión de esta Ley, así que no se han producido mayores avances.

Como cuarta acción más relevante del año 2002 se encuentra la entrega de bacas para estudiantes indígenas de enseñanza básica, media y superior, acción que pertenece al objetivo estratégico “Programa de Becas Indígenas”. Para el año 2002 se impuso una meta de 24.070 becas entregadas en los distintos niveles de enseñanza, la cual se cumplió en un 100%. Este resultado es importante, ya que esta beca tiene como finalidad ayudar a un sector de la población chilena que generalmente se encuentra en desventaja y sufre discriminación social.

Como última acción se destaca la entrega de 6.000 becas para estudiantes de Universidades (Us), Institutos profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica con deficiencia económica, todo lo cual se inserta en el producto estratégico “Programas de Becas”. Con estas becas se pretende aumentar la accesibilidad a la Educación Superior en Carreras, situación que influye directamente en la mejora de la calidad de los futuros trabajadores del país, permitiendo de mejor manera enfrentar una economía mundial cada vez más competitiva. La meta de esta acción se completó en un 100% para el año 2002.

El resumen de todas las accione se encuentra dentro del Anexo 3 de este documento.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS PROGRAMAS EVALUADOS

Dentro del proceso modernizador del Estado es fundamental conocer el impacto que han tenido en estos años los Programas y Proyectos que buscan mejorar la equidad y la calidad de la educación. Con este propósito se han realizado evaluaciones a distintos programas del Ministerio, de los cuales surgen compromisos de mejoras en la gestión, a los que se les hace seguimiento en los meses de Junio y Diciembre de cada año. El accionar  de los Programas en el año 2002 se resume en las siguientes páginas. Si se desea mayor nivel de detalle se encuentra disponible en el Anexo 4 de este documento.

Año de Evaluación: 1999

- Programa de Becas de Educación Superior

Producto Estratégico: Programa de Becas

1.- Definir con precisión la justificación de política de la Beca MINEDUC que la distingue del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Actualmente no se genera una efectiva diversificación entre los beneficiarios de ambos sistemas, en el manejo que realizan las Universidades: aún cuando su asignación corresponde a cada una de las universidades del Consejo de Rectores, la División de Educación Superior realizó estudios para mejorar el cumplimiento de los criterios establecidos en la asignación del beneficio. Se estudia propuesta de modificaciones legales, destinada a favorecer una diferenciación nítida entre la Beca y Crédito Solidario; homogeneizar criterios de asignación; incorporar el mérito académico como criterio para asignar y conservar la beca y, facilitar la auditabilidad de los procedimientos de asignación en las universidades.

2.- Coordinar los sistemas de ayudas estudiantiles de acuerdo al tipo de población destinataria: se estableció vía única de postulación a los beneficios por medio de un portal electrónico en el sitio www.fuas.mineduc.cl , como parte del Sistema de Acreditación Socioeconómica.

3.- Perfeccionar los procedimientos de monitoreo, seguimiento, supervisión y evaluación de ambas becas (MINEDUC y Juan Gómez Millas): el Comité Coordinador de Ayudas Estudiantiles para la Educación Superior, que reúne a las instancias gubernamentales que otorgan beneficios,  elaboró, para los encargados de programas, una Ficha Técnica común sobre los procedimientos de los beneficios y, una Ficha Informativa, para los usuarios potenciales y efectivos de los mismos. También se creó una base de datos común que visualiza de modo general la distribución de las ayudas.

Año de Evaluación: 2000

- Educación Adultos a Nivel de Enseñanza Básica en Chile.

Producto Estratégico: Programa de Educación de Adultos modalidad tercera jornada, educación de básica y media.

1.- Se realizará un proceso de análisis y rediseño del Marco Curricular de la Educación de Adultos en el que se analizará el enfoque que debe tener la evaluación de aprendizajes: lo más relevante realizado por este Programa durante el año 2002, se realizó en el plano del diseño del Marco Curricular de la educación de Adultos, el que estará disponible a fines de abril, para ser sometido a una consulta general de la Unidad de Currículo y Evaluación de Ministerios de Educación.

2.- Se aplicarán pruebas homogéneas en los Exámenes de Validación de la Educación de Adultos: otro avance importante se produjo en el campo de los exámenes de validación de adultos, a los cuales se le está construyendo un sistema nacional de evaluación, a través del Programa Chile Califica.

- Especial-Educación Básica para Trabajadores.

Producto Estratégico: Programa de Educación y Capacitación Permanente

1.- Se realizará un análisis y rediseño del Marco Curricular de la Educación de Adultos que cautelará la coherencia con las demandas del mundo productivo: entre los grandes avances del año 2002 se destaca el diseño del Marco Curricular, el cual abarcó gran parte de los esfuerzos del programa; éste será sometido en abril de 2003 a una consulta general por la Unidad de Currículo y Evaluación de Ministerios de Educación.

2.- Mecanismos de detección de la demanda  por el programa - Definición de las ventanillas del programa: se lograron avances en lo referente a la difusión del Programa, lo cual se tradujo en un aumento de las ventanillas de información, a través de las SECREDUC, Departamentos Provinciales de Educación, Municipalidades y página web del Ministerio.

3.- Se aumentará a cerca del doble la cobertura para el año 2001. Para esto se cuenta con recursos adicionales en el presupuesto 2001: uno de los aspectos más importantes del año 2002 fue la ampliación de la cobertura, lo que se logró a través de un aumento del presupuesto del Programa de M$  1.048.368

- Programa de Becas en el Exterior para Profesionales de la Educación

Producto Estratégico: Programas de Perfeccionamiento Docente

Finalizado el perfeccionamiento se informará al director o jefe directo acerca de la evaluación y proyecto de innovación del becario. Se solicitará el cumplimiento de los compromisos expuestos tanto por el becario como por el director en el formulario de postulación y en el Informe elaborado por el becario a su retorno de la beca. Se articulará este procedimiento con el diseño del programa de seguimiento: se realizó un estudio del impacto que las pasantías de docentes al exterior han tenido en el sistema educacional chileno, respondiendo al compromiso que el Programa de Becas adquirió con el Panel Evaluador.

Entre los objetivos del estudio de impacto se destaca la descripción de la evaluación que hacen los ex becarios de la experiencia de pasantía; la medición de la autoestima y el autoconcepto y, las repercusiones sobre el ejercicio docente en los ex-becarios posterior a la participación en la pasantía, de los ex-becarios de los años 1999, 2000 y 2001; mide y cualifica las repercusiones que tuvo el Programa de Becas sobre el ejercicio docente de los ex-becarios de los años 1999, 2000 y 2001; crear y sistematizar un proceso válido de medición y cualificación del impacto del Programa de Becas en el ejercicio docente. Este estudio da cuenta además, de la metodología utilizada para la obtención de datos y junto a la entrega de los resultados y conclusiones del estudio conclusiones, propone criterios para el mejoramiento de la gestión del Programa de Becas a fin de motivar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los becarios y sus jefes directos.

Año de Evaluación: 2001

- Programa Proyecto Montegrande

Producto Estratégico: Programas de Mejoramiento Educativo

1.- Presentación de documento con resultados del estudio del primer liceo que egresa exitosamente de Proyecto Montegrande: estudio del Proyecto “La Granja Marina como sala de clases”, del Colegio Parroquial Padre Negro, de Caldera, primer liceo que finaliza en forma exitosa la ejecución de su proyecto Montegrande. Con la asesoría de la Universidad Alberto Hurtado al equipo del establecimiento, se realizó la Sistematización y Evaluación  de la experiencia, lo que permitió además, operacionalizar el Marco Evaluativo del Programa, que se utilizará para la sistematización de las experiencias de otros establecimientos.

2.- Presentación documento "Evaluación de habilidades socioafectivas 3º Medio 2002": evaluaciones cohorte 2000, de habilidades socio-afectivas y estudio de vulnerabilidad socio-educativa de los alumnos que cursaban 3° E. Media durante ese año, compromiso que se ejecutó mediante convenio con la Escuela de Sicología de PUC.  Por otra parte,  se realizó el estudio que permitió validar el test de Habilidades Socio-Afectivas para toda la Enseñanza Media del país y se  elaboraron las normas de interpretación para  éste a nivel nacional.

3.- Presentación documento "Estudio vulnerabilidad socioeducativa 1º Medios Montegrande cohorte 2000": este estudio fue realizado por el Área de Sistematización y Evaluación de la Coordinación Nacional de Montegrande,  con la asesoría otorgada por la Universidad Alberto Hurtado.

- Programa de Escuelas de Sectores Pobres (P-900)

Producto Estratégico: Programas de Mejoramiento Educativo

Presentación de informe con cuantificación de indicadores del programa que cuentan con información para su medición. Este informe deberá ser presentado a la DIPRES en las instancias de seguimiento respectivas (Junio y Diciembre de cada año): durante el año 2002, se diseñó un sistema de seguimiento y evaluación del Programa, que permitirá recolectar, sistematizar y analizar información relevante para la toma de decisiones. Para el desarrollo de dicha tarea, se definió y concordó con la DIPRES, una Matriz de Marco Lógico (MML) y un conjunto de indicadores para el seguimiento y la evaluación del Programa. Previamente se constituyó una unidad de seguimiento del Programa, encargada de diseñar e implementar el sistema. El sistema contiene tres componentes: Monitoreo de los indicadores de eficacia y eficiencia incluidos en la MML; Estudios para cuantificar los indicadores de calidad de la MML y para analizar aspectos específicos del P900; Acompañamiento para analizar información referida a la calidad, desarrollo y logros parciales de la puesta en marcha y el funcionamiento del programa. Este diseño ha sido difundido entre los encargados regionales del P900 para que apoyen su puesta en marcha y desarrollo. Las principales tareas desarrolladas se relacionan con la producción y procesamiento de información para la cuantificación de los indicadores de la MML. Además, durante el año 2002 se desarrollaron dos estudios sobre la gestión del programa: una sistematización de las prácticas de los EGE (equipos de gestión) y una evaluación acerca del impacto de los Talleres de Aprendizaje (TAP) en la autoestima de niños y niñas participantes.

- Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, FFID (1998-2001)

Producto Estratégico: Programas de Perfeccionamiento Docente

Presentación de informe descriptivo-evaluativo final, que considere: (a) medición de impacto en la calidad de la formación inicial docente, a través de los indicadores definidos en el marco lógico; (b) grado de satisfacción de los estudiantes de las carreras pedagógicas; (c) grado de incorporación de los académicos de las áreas de educación, y (d) evaluación de los programas de perfeccionamiento académico, especialmente las pasantías: durante el año 2002, 15 de las 17 universidades del Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente realizaron actividades relacionadas con la esencia del Programa: consolidación de cambios curriculares, fortalecimiento de la práctica progresiva, aseguramiento de la calidad de estudiantes de pedagogía y egresados, además de completar las mejorías en infraestructura, de equipamiento informático y de biblioteca. Además,  se realizó la Evaluación por Estándares de Desempeño de los alumnos en su práctica pedagógica final, constituyendo los alumnos evaluados en el 2002 la primera promoción de egresados con la nueva formación inicial docente.

Año de Evaluación: 2002

- Programa Perfeccionamiento Fundamental (PPF)

Producto Estratégico: Programas de Perfeccionamiento Docente

1.- Presentación diseño Programa de Formación para la Apropiación Curricular con apoyo de Universidades: se definen las necesidades de perfeccionamiento, niveles y subsectores a los que se dirigirá  el programa, y la  consiguiente observación en las aulas a los profesores participantes del programa.

2.- Presentación criterios de seguimiento y supervisión (en el marco del Diseño del Programa de Formación para la Apropiación Curricular con apoyo de Universidades): se destaca también la supervisión de las entidades que realizan perfeccionamiento, a través de la supervisión de cursos talleres, desarrollados por SECREDUC, Supervisores y especialidades.

3.- Presentación Informe que dé cuenta de las actividades organizadas para la implementación de la experiencia piloto de aplicación de sistema evaluación de desempeño de docentes: se ejecutó el proyecto piloto "Evaluación del desempeño profesional docente", que involucró a 159 docentes, y desde donde se espera obtener un Modelo de Evaluación, sugerencias sobre Procedimientos y un Modelo de Entrenamiento y selección de evaluadores.

4.- Presentación resultados proceso de acreditación de excelencia docente del año 2002: en Diciembre 2002, culminó el primer proceso de acreditación de competencias profesionales de los docentes de aula del primer ciclo de Educación Básica. Se certificó la condición de excelencia al 16 % de los docentes evaluados, quienes perciben la Asignación de Excelencia.

5.- Diseño base de datos para cuantificar los beneficiarios del perfeccionamiento docente del MINEDUC: Se encuentra en etapa de diseño e implementación una Base de Datos de todos los programas o cursos de perfeccionamiento que se inscriben en el Registro Público y las disposiciones legales vigentes. Se facilita así a los docentes, impetrar,  la Asignación de Perfeccionamiento.

- Fondo de Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME)

Producto Estratégico: Programas de Mejoramiento Educativo

1.- Presentación matriz de marco lógico con la reconceptualización de los conceptos de descentralización pedagógica e innovación educativa y otros conceptos claves: reelaboración de la matriz de marco lógico del programa y una definición más precisa y pertinente del propósito y  los componentes del Fondo PME, lo que ha implicado mayor precisión conceptual y aumento del número de indicadores.

2.- Presentación de Orientaciones Nacionales para el Concurso PME 2003 con conceptos reconceptualizados,  consistentes con la nueva matriz de marco lógico: redefinición de los conceptos de: descentralización pedagógica; PME de Apoyo al Desarrollo Curricular, PME de Apoyo a la Gestión Escolar, autonomía pedagógica y profesionalización docente, en el marco del Rediseño Programático, que entre otros, tendrá repercusiones en las “Orientaciones Nacionales del Concurso PME 2003”.

3.- Presentación resultados y análisis de la aplicación  piloto del Sistema de Seguimiento  en la VII Región: durante el segundo semestre del año 2002, se inició un proceso de discusión e implementación piloto del sistema de seguimiento a proyectos en la VII región del  Maule. Tal iniciativa contó con la colaboración política y técnica tanto del Seremi de Educación, como de los profesionales supervisores y coordinador PME de la región. El Sistema Regional de Evaluación y Seguimiento para la  VII región (SIRES) inició su marcha blanca en formato electrónico, en el mes de octubre del 2002  y debería concluir en junio del 2003.

PRINCIPALES RESULTADOS DE OTRAS EVALUACIONES

El Ministerio de Educación realizó más de 12 evaluaciones que se desarrollaron completamente o finalizaron durante el año 2002. Entre las principales destacan: “Evaluación del Programa Especial de Educación para Trabajadores”; “Evaluación de los Programas Conozca a su Hijo y Mejoramiento de la Infancia”; “Evaluación de la dotación de recursos pedagógicos para estudiantes y docentes de las escuelas rurales adscritas al Programa de Educación Básica Rural”; “Evaluación del proceso de implementación y operación del Programa de Becas Indígenas”; “Análisis de la oferta de programas e iniciativas del sector público y privado desde los establecimientos educacionales”; “Estudio de Salud Laboral de los Profesores en Chile”. A partir de varias de estas evaluaciones los programas evaluados asumieron compromisos que deben cumplirse en los períodos siguientes y de cuyo seguimiento se encarga la División de Planificación y Presupuesto.

Dentro de los compromisos más importantes que serán asumidos por las distintas unidades o programas destacan: la realización de un catastro actualizado de los programas vigentes; rediseñar el sistema de supervisión; generar propuestas de estrategias de aumento de cobertura en la educación parvularia no formal; generar  una base de datos del programa de becas indígenas; generar un sistema de información para el Programa Flexible del Chile Califica; generar una propuesta de modificación del decreto que rige al Programa Flexible del Chile Califica, en la cual se modifiquen los módulos establecidos, el valor de los módulos y el sistema de evaluación.

avances en materias de gestión

AVANCEs en materias de gestión VINCULADOS CON MECANISMOS DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

Durante el año 2002 la Institución logró avances importantes en materias relacionadas con el Programa de Mejoramiento de la Gestión, alcanzando el 100% de las metas propuestas para este año,  de acuerdo a las distintas etapas en los distintos sistemas que componen este Programa. Este año se incorporó el sistema llamado Enfoque de Género, el cual tenía como objetivo desarrollar la primera etapa, el que consiguió de acuerdo a las evaluaciones de los expertos.

En este año 2002 la Institución comprometió y cumplió una etapa promedio ponderada de 3,5  con lo cual se puede observar claramente que en términos promedio la institución avanza rápidamente hacia la etapa 4 de grado de desarrollo de los sistemas, lo que indica grandes avances en materia de gestión en los últimos años y un compromiso con el proceso modernizador del Estado. El detalle de la información se presenta en el Anexo 5.

grado de desarrollo por área estratégica

1.- Recursos Humanos

Los principales logros y no logros de la gestión año 2002, en relación a los indicadores de gestión que se adjuntas en el anexo 7 son:.

- Días no trabajados: El promedio mensual de días no trabajados por funcionarios disminuyó notoriamente de 5,15 a 1,57.

- El porcentaje de egresos del servicio respecto a la dotación efectiva ascendió durante el período, debido principalmente al aumento de funcionarios fallecidos y de retiros voluntarios. Por lo anterior, y manteniéndose el nivel de ingreso durante el período, la tasa de rotación descendió, así como impactó positivamente el grado de movilidad del personal de planta en el servicio.

- En capacitación se logra un crecimiento en los indicadores de funcionarios capacitados y becas otorgadas y una importante disminución en relación en relación a horas contratadas por funcionario, disminución que se debe principalmente a la focalización de los programas de capacitación.

Capacitación:

En general, las actividades ejecutadas y las horas de capacitación sobrepasan en un 42% y 37,8 % a las programadas respectivamente. Tanto en el número de participantes, como en el gasto, la ejecución fue menor a la programada, en un 3,6% y en un 8 % respectivamente.

Compromisos asumidos en el año 2002

- Distribución de un 67,2 % del presupuesto de capacitación a financiamiento de planes regionales

- Ejecución del Programa de Capacitación no más allá de Octubre del año 2002

- Formulación de Programas de acuerdo a criterios establecidos por el Comité Bipartito Nacional

Resultados año 2002:

- Del presupuesto total, un 63,9 % fue destinado a los Planes Regionales de Capacitación, del gasto efectivamente realizado, un 71,3 % fue ejecutado en regiones.

- La mayoría de los Comités Bipartitos a lo largo del país ejecutó sus programas de Capacitación durante los meses de Junio a Octubre 2002, sólo un 20% prolongó la ejecución hasta el mes de Diciembre 2002.

- Todos los Comités Bipartitos presentaron sus planes anuales de acuerdo a los criterios establecidos por el Comité Bipartito Nacional.

- Funcionamiento regular del Comité Bipartito Nacional y 14 Comités Bipartitos regionales a lo largo del país.

Evaluación de desempeño:

Se cumplimiento cabalmente los plazos y procedimientos, sin embargo se mantiene un muy alto porcentaje de funcionarios en lista 1, con una mínima dispersión. Asimismo se modificaron las Hojas de Calificaciones y Hoja de Vida Funcionaria, simplificando y sistematizando ambos instrumentos.

Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes Laborales:

Conformación de la Comisión Nacional Coordinadora de Comités Bipartitos, cuya función es coordinar, orientar y evaluar el trabajo de los Comités Bipartitos existentes a nivel nacional. Funcionamiento regular de los 49 Comités Paritarios a lo largo del país

Bajo la modalidad de fondos concursables se seleccionaros y ejecutaron 135 proyectos de mejoramiento de ambientes laborales, por un monto de M$123.720.

Durante el período se mantiene una constante de baja en las tasas de riesgo y accidentabilidad, lo que de persistir impactará en la disminución de la cotización adicional que el servicio está pagando mensualmente.

Remuneraciones: Se destaca:

Recuperación del 90% de subsidios por licencias médicas del año 2001 y el 70% del año 2002.

Recuperación 80% de montos de deudores del Estado en años anteriores al 2002.

Sistema de pago electrónico de remuneraciones (al 100% del personal) e impuestos provisionales (100%).

Selección:  sistema institucional de provisión de cargos a través de mecanismo de concurso público: realización de 21 concursos.

2- Atención a Usuarios ( Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS; Simplificación de Trámites)

Con el propósito de responder a la voluntad del gobierno de acercar la acción del Estado a las personas, considerando las conclusiones de la Mesa de Trabajo para la Convivencia Escolar realizada por este Ministerio y de acuerdo al trabajo realizado en la elaboración del proyecto de rediseño institucional del Mineduc, en abril del año 2002, se dispuso la creación de la Oficina de Atención e Información Educacional 600.MINEDUC. Con esta iniciativa, el Mineduc está dando una señal de cercanía, acogida, modernización, desburocratización de la atención que se brinda a los usuarios y cumpliendo con el compromiso del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, de escuchar a la ciudadanía acercando el Estado a la gente.

Los objetivos de esta nueva unidad contemplan:

- Continuar con la labor realizada por las Oficina de Información Educativa y Cultural OFIEC.

- Recepción de sugerencias y comentarios que realicen los usuarios del Ministerio de Educación.

- Gestionar trámites educacionales y entrega de documentos.

- Apoyo en la resolución de problemas relacionados con el sistema escolar, como son por ejemplo: Falta de matrícula, Discriminaciones arbitrarias, Cobros indebidos, Violencia Escolar

Durante el año 2002 se logró el 100% de cobertura de oficinas 600.MINEDUC en la Región Metropolitana, con la implementación definitiva de las 4 oficinas que faltaban en la región (Santiago Centro, Santiago Norte, Santiago Poniente y Talagante). Considerando la dimensión de la región, la población atendida, las distancias involucradas y la cantidad de colegios existentes en la jurisdicción, este se convierte en uno de los mayores logros del año 2002. Se instalaron, además, 2 de las Oficinas proyectadas en regiones, sumando 39 en todo el país.

Se creó un Centro de Atención Telefónica (CAT). El servicio funciona desde abril del 2002, con un número telefónico nacional (Línea 600 de acceso nacional 600.646 33 82 y 2-299 56 00 para acceso desde teléfonos móviles) y un equipo de telefonistas con dedicación exclusiva, quienes atienden y responden las diversas consultas de los usuarios.

Esta vinculación más estrecha con las necesidades de las personas, ha permitido revisar y actualizar tanto la normativa como los criterios de trabajo en estos ámbitos, así como establecer un puente para incorporar las necesidades y demandas de los actores en la elaboración y gestión de las propias políticas y programas. Dentro de esto se realizaron propuestas para modificaciones legales en procesos de selección, reglamento interno, becas de financiamiento compartido y cancelación de matrícula.

En el mes de diciembre de 2002, se realizó la evaluación del servicio a usuarios a través de la aplicación de una  encuesta que consideró a las 38 oficinas efectivamente instaladas hasta ese momento. El tamaño muestral fue de 1314 encuestas distribuidas según el volumen de atención de cada oficina.

Esta encuesta consideró como tema central, la evaluación de tres indicadores, lo que arrojó los siguientes resultados:

| INDICADOR | 2002 |
| --- | --- |
| 1. Evaluación del trato recibido por los usuarios. Usuarios que califican como bueno o muy bueno el trato recibido. | 79.0% |
| 2. Evaluación de la atención entregada a los usuarios. Usuarios que califican como buena o muy buena la atención recibida. | 83.6% |
| 3. Tiempo de espera. Usuarios que fueron atendidos en menos de 5 minutos. | 64,5% |

En el ámbito de Información y Fortalecimiento de la Comunidad Escolar, se desarrollaron diversas acciones de difusión, entre las que se cuentan publicaciones como las que se mencionan a continuación: Cartillas “Educación, derecho y responsabilidad de todos”, en conjunto con UNICEF, Guía 600.Mineduc de procedimientos y beneficios en educación; Guía para elaborar y mejorar el Reglamento Interno; Guía para cuidar y proteger a niños, niñas y jóvenes (Red Protege); Compromiso por los niños; Manual para contratos de Matrícula, documento que está en etapa de elaboración y que recoge la normativa del Ministerio de Educación en el tema.

Con el objeto de dar apoyo a las oficinas más alejadas del estándar establecido por la SEGPRES, se presentó una solicitud de financiamiento de corto plazo, que consideraba los requerimientos más urgentes de cada región en infraestructura, en equipamiento tecnológico, etc. Estas necesidades fueron incorporadas en el requerimiento de presupuesto 2003.

Se elaboró una propuesta para desarrollar una aplicación de Ventanilla Electrónica Única que permita dar una atención a usuarios vía web, y que además concentre el registro de las atenciones de usuarios, independiente de la modalidad, generando una base de datos de las atenciones registradas, especialmente de las situaciones problemáticas. En la práctica, se creó en la página web 600.mineduc.cl, donde se incorporaron varios ítem que permitan la orientación a los usuarios y la recepción de sugerencias y denuncias.

En lo referente al proceso de simplificación de trámites se puede destacar el Registro de los Estudiantes de Chile (RECH). El proyecto RECH tiene por finalidad implementar un Sistema de Información con la Historia Académica de todos los alumnos del país, de Educación Pre-Básica, Básica, Media niños, jóvenes y también de Educación General para Adultos. Información que permitirá la implementación de diversos servicios para la comunidad educativa, así como información para el apoyo a la gestión educativa y políticas públicas.

Las metas propuestas para el año 2002 fueron las siguientes:

- Capacitación en Software Sistema de Estudiantes, procesos de Matrícula Inicial y Actas de Calificaciones 2002, a docentes y encargados de computación, en al menos el 80% de los establecimientos educacionales del país, equivalente a 25.000 docentes y/o encargados de informática.

- Capturar vía Internet desde los Establecimientos Educacionales a lo menos el 80% de la información de matrícula inicial en regiones  y el 80% de la información de las actas de notas y rendimiento 2002 de todo el país. Para el caso de matrícula inicial la fecha de cumplimiento es el 30 de junio del 2002, y para actas de notas el 31 de marzo del 2003.

- Disponer del Sistema de Registro de Alumnos SRA, para la entrega en línea del Servicio de Certificación de Estudios, (adicionales a la Licencia de Enseñanza Media, actualmente disponible): Certificados de Notas, Concentraciones de Notas, etc. Fecha de cumplimiento de esta meta 30 de mayo del 2003.

- A partir del año 2003, capturar desde los establecimientos Educacionales el 100% de la información de Matrícula inicial y Actas de Notas.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

- Se desarrolló un Software de Gestión Escolar, con sus respectivas actualizaciones, para ser distribuido a todos los colegios del país.

- A nivel interno, se logró capacitar  a funcionarios de todas las secretarias ministeriales, para que ellos a su vez sean quienes difundan y capaciten en los establecimientos educacionales estas nuevas tecnologías y procesos.

- Se capacitó a aproximadamente 30.000 docentes y/o encargados de computación en 8.000 establecimientos educacionales, en el software de Gestión Escolar y procesos de matrícula y actas de calificaciones.

- Se logró la captura electrónica de un 90 % de la matrícula inicial en regiones, en el que participaron 7.000 establecimientos educacionales.

- A la fecha se ha capturado electrónicamente la información de actas de calificaciones de 3.700 establecimiento educaciones, equivalente al 35% del universo.

Meta no lograda

- Contar con el diseño de un  Sistema Informático que permita la generación y entrega del Servicio  Certificados de Estudios, (certificado anual de estudios, concentración de notas, etc..  El Sistema actualmente en operación sólo permite la emisión de entrega de Licencias de enseñanza Media.

3. Planificación Estratégica y Control de Gestión

Este año 2002 se caracterizó por la actualización del Sistema de Información para la Gestión 2001, adecuándolo a la nueva realidad de la Institución. Estos cambios se vieron reflejados en la incorporación de 2 nuevos centros de responsabilidad con sus respectivos indicadores, los cuales fueron la Oficina 600 Mineduc y Chile Califica- Programa de Educación y Capacitación Permanente.

Por otra parte, a mediados de año en el contexto de la elaboración del Proyecto de la Ley de Presupuestos, en materias de gestión se redefinieron de algunos conceptos de carácter estratégico para la Institución, como la incorporación de un nuevo objetivo estratégico y nuevos productos estratégicos, todos los cuales se enmarcaron en un proceso constante de perfectibilidad de el sistema de planificación y control del Ministerio.

Todo lo anterior se vio reflejado en el informe final del Sistema de Información para la Gestión 2002, donde se recogieron todas las modificaciones producidas durante el año, eliminando aspectos que no se condecían con la realidad del Ministerio, e incorporando algunos aspectos no considerados en  el Sistema del año 2001.

En relación al punto anterior lo más destacado consistió en la mejora en términos de calidad y cantidad de los  indicadores de gestión de la Institución, con respecto al informe del año 2001. Esto se hizo palpable pues para la Elaboración de la Ley de Presupuestos del 2003, se alcanzó un número significativo de indicadores, y en su mayoría enfocados hacia el logro de resultados, lo que implica un mayor compromiso de la institución con el accionar de ciertas áreas de gestión , ya que con estos nuevos indicadores se puede evaluar de forma más objetiva el avance de en materias educacionales.

Finalizando, este proceso constante de mejora en el Sistema de Información para la Gestión ha traído como consecuencia una mayor coherencia en las definiciones estratégicas de esta Institución, situación fundamental para el buen funcionamiento de este Ministerio.

- Auditoria Interna

Durante el año 2002 el equipo de Auditoría Interna logró cumplir las metas propuestas de acuerdo al Plan de Auditoría 2002, es decir, se auditaron a nivel nacional todos los temas planificados para el año, esto es, 8 Auditorías Ministeriales a nivel nacional y 15 Auditorías especiales a solicitud de la Autoridad, temas como licencias médicas, sumarios administrativos, viáticos, conciliaciones bancarias, incorporación a la Jornada Escolar Completa, compras directas, proceso de inspección de subvenciones y seguimiento de recomendaciones de auditorias anteriores. Dentro de las contingencias a solicitud de la autoridad superior se realizó Auditoría a la Subvención de la Educación de Adultos, al Subtítulo 21 (pagos, aumentos y/o disminuciones de grados u otros, estadísticas y proyecciones del flujo de caja en pago de sueldos), y otras de carácter reservado.

Por último, se realizaron contrataciones de auditores internos regionales con dedicación exclusiva a la función de auditoría, potenciando aún más la labor  de control y transparencia que se está realizando en el Ministerio de Educación.

Para terminar, se realizó el Plan de Auditoría 2003 del sector educación, el cual tiene el carácter de auditorías obligatorias por ser objetivos ministeriales.

Dentro de los principales logros obtenidos en materia de auditoría interna, se encuentra la consolidación del Sistema de Determinación de Riesgos y la Planificación a nivel nacional y la estandarización de criterios tanto para las Secretarías Ministeriales como para los Servicios Adscritos al Ministerio. Esto, ha permitido detectar y anticipar situaciones de conflicto o irregulares, además de efectuar aportes importantes al mejoramiento de procesos.

Durante el 2002 se logró consolidar un equipo de Auditoría Interna de 35 profesionales a nivel de sistema, los cuales se desenvuelven bajo las mismas directrices, parámetros y herramientas, mejorando la profundidad del trabajo desarrollado, la estandarización de criterios y el tiempo de respuesta a las solicitudes de las distintas autoridades.

Además de lo anterior, cabe destacar la implementación de un sistema de seguimiento sobre las recomendaciones y acuerdos implementados en cada Auditoría realizada, lo que permite mantener actualizados los niveles de riesgo de cada servicio.

- Desconcentración / Descentralización

De acuerdo con el informe emitido por la SUBDERE, los compromisos de desconcentración del Ministerio de Educación en el 2002 fueron cumplidos.

El Ministerio de Educación debía cumplir 7 compromisos de desconcentración, a los cuales, para el año 2002 se adicionaron 3 compromisos nuevos. Del total de compromisos asumidos 4 estuvieron vinculados a aspectos administrativos, 3 en el ámbito presupuestario,  2 en el área de programas y 1 en lo referido a personal.

De ellos 5 tienen especial relevancia, ya sea porque con ello se incrementaron las capacidades regionales y provinciales en los ámbitos de gestión de recursos humanos y financieros, incrementando la pertinencia en la implementación a nivel local de las políticas educativas; o porque facilitaron la relación del Ministerio de Educación con los usuarios directos del sistema educativo, como sostenedores y ciudadanía en general.

En el ámbito de la planificación regional, especial impacto en la pertinencia local de las políticas educativas ha tenido el diseño, puesta en marcha y consolidación de un fondo concursable para iniciativas de desarrollo educacional en la región (FIER) y el diseño de Planes Anuales Regionales de Supervisión (PAS Regionales).

En particular los PAS  Regionales representaron durante el año 2002 una innovación particularmente valorada por las regiones; que permitió a cada una de las regiones del país dar cuenta de la especificidad y diversidad propia de la. Incrementando el espacio para la toma de decisión regional.

Así mismo, como una manera de continuar avanzando en el proceso de desconcentración se dio inicio a la elaboración de Planes Regionales que incorporaron programas y acciones no consideradas en los planes anuales de supervisión, tales como los planes de capacitación, el Fondo de Iniciativas Educativas Regionales y los planes de  mejoramiento de espacios laborales.

En esta misma línea, se avanzó en la consolidación de los Gabinetes Sectoriales de Educación (instancia cuya instalación se inició el año 2001); los que facilitaron la coordinación y evaluación de las políticas y programas del sector. Con lo que se ha fortalecido un espacio relevante para la toma de decisiones y el desarrollo de las capacidades de planificación, coordinación y evaluación del conjunto de los servicios del Ministerio de Educación con expresión regional.

Adicionalmente se consolidaron y fortalecieron otros procesos iniciados en el año 2001, tales como la facultad que se otorgó a las SEREMI para otorgar reconocimientos oficiales a establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional y la facultad entregada a los Departamentos Provinciales para realizar equivalencias de estudios para fines laborales y autorizar la rendición de exámenes de validación de estudios; evitando con ello el traslado de las personas interesadas en realizar dichos trámites a la cabecera de región.

6.  Administración Financiera (Compras y Financiero Contable)

Sistema de Compras y Contrataciones Públicas (SCCP)

Principales logros de gestión alcanzados el año 2002

- Consolidación del portal del estado como medio de difusión de los procesos licitatorios y de sus resultados lo que ha beneficiado al Servicio en cuanto a la incorporación de un número importante de proveedores nuevos.

- Utilización permanente del portal para la publicación del 70% de procesos contratados mediante el mecanismo de licitación pública , esto incluye la publicación de las bases administrativas y técnicas, preguntas, aclaraciones y respuestas a las bases de la propuesta, evaluación técnica y económica e información pública de proponente adjudicado.

- Acceso a la adquisición de bases a través de depósitos bancarios, sin necesidad de concurrir a las oficinas del MINEDUC.

- Participación activa en la selección de bases administrativas y técnicas del MINEDUC por parte de la DAE, que sirvan de ejemplo para otros Servicios públicos que requieran realizar determinadas contrataciones en temas específicos.

- Publicación de un 80% de contrataciones realizadas a través de la Unidad de Compras mediante el mecanismo de cotizaciones (compra menor) y de la Sección Actos y Contratos (servicios personales).

- Inicio de procesos de cotización a través del portal, para aquellas compras menores (hasta M$7.000), lo que permitió el acceso a un número importante de proveedores inscritos en el sistema. No se cuenta con información en términos de porcentaje .

- Inicio de trámites para lograr la suscripción del MINEDUC y la DAE de convenios marco disponibles.

- Solicitud de claves e Incorporación de la totalidad de los jefes de administración regional, posibilitando que el sistema sea utilizado a nivel nacional.

- Sistema de calificación del comportamiento de los proveedores, lo que ha permitido poder dar una clasificación del tipo y forma de cumplimiento.

No logros año 2002: No se ha logrado en forma total el fortalecimiento del equipamiento computacional requerido para cumplir con las exigencias que el sistema impone, tanto a nivel central como nacional.

Cabe hacer presente que la utilización del portal dice relación con la totalidad de contrataciones que se ejecutan en el MINEDUC, esto quiere decir que dentro del DAG y del ministerio en general afecta a otras secciones además de la Sección Compras y Logística, quienes debe participar en la entrega de información respectiva.

Sistema Financiero Contable

En base a los indicadores de gestión financiero que se encuentra en el Anexo 6 de este documento, se analizan las mayores variaciones en los resultados entre los años 2001-2002.

- El incremento más significativo se produce en indicador "Ingresos de operación versus el ingreso total" , el cual se debe aumento en la percepción del ítem otros ingresos y específicamente a la recuperación de licencias médicas.

- El incremento del indicador “Porcentaje de inversión ejecutado sobre el total de inversión” corresponde a una mayor ejecución de los proyectos de inversión. El detalle de esta información se encuentra en Informe de Avance de Proyectos de Inversión.

- El incremento del Indicador "Gasto de operación destinado a gasto de personal" se debe a la incorporación de mayores recursos en este ítem en el programa  de educación y capacitación permanente; programa que durante el año 2001 recién se iniciaba.

Por otro lado, se entregaron los Informes Contables en las forma y fechas establecidas por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, sin tener observaciones hasta la fecha. El equipo a cargo del tema Contable se formó con un mayor número de personas, ya que durante el año 2002 fueron varios funcionarios los que completaron los Cursos que imparte la Contraloría General.

- Enfoque de Género

Durante el año 2002, el Ministerio de Educación se comprometió a la elaboración de un diagnóstico de los productos (bienes y servicios) entregados a sus clientes/usuarios/beneficiarios y de sus sistemas de información, desde la perspectiva de equidad de género.

Como resultado del diagnóstico, se estableció que la incorporación del enfoque de género tiene diferentes grados de avances según el producto estratégico analizado, mientras en algunos de ellos es necesario iniciar un proceso de incorporación del mismo, en otros casos es necesario consolidar procesos ya iniciados y/o agregar nuevos elementos a los ya iniciados. En términos generales, para la incorporación de la equidad de género se deberán realizar diferentes acciones algunas de las cuales dicen relación con tareas de difusión, perfeccionamiento docente, diseño de material didáctico que incorpore la equidad de género, seguimiento y monitoreo  de lo ya realizado.

Adicionalmente, se determinó la existencia de un conjunto de productos, que dadas sus características, no permiten incorporar esta distinción.

Los productos estratégicos que en función del diagnóstico realizado permiten la incorporación de la perspectiva de género dicen relación con las siguientes áreas: Educación Parvularia, Supervisión Técnico – Pedagógica, Programa de Educación Intercultural Bilingüe, Programa P-900, Programa Educación Básica Rural, Beca Indígena, Educación de Adultos, Beca Liceo para Todos, Perfeccionamiento Docente, Planes y Programas; Programa Enlaces, evaluación y medición de resultados de aprendizajes y Programas Transversales.

8. Tecnologías de Información

A continuación se detallan los principales hitos establecidos en el ámbito de las iniciativas tecnológicas implementadas durante el año 2002, por el Departamento de Computación e Informática del MINEDUC:

- Registro de estudiantes de Chile (RECH se enuncia en simplificación de trámites)

- Captura electrónica de 90% de matricula regional inicial del 2002 (app. 7.000 establecimientos educacionales)

- Capacitación del orden de 30.000 docentes y encargados de informática de establecimientos educacionales en aplicación Sistemas de Estudiantes (versión 1.0 y 2.0)

- Implementación de captura electrónica de Actas de Calificación 2002. Capacitación de 6.000 colegios en este sistema.

Proyectos INTER/INTRANET:

Rediseño, implementación y puesta en marcha de Intranet MINEDUC; Desarrollo portal de Subvenciones para los sostenedores; Diseño e implementación de cinco sitios de niveles educacionales auto-administrados para la DEG ; Diseño y gestión del sitio Marco para la Buena Enseñanza para Comisión de Docentes del Gabinete ; Diseño del sitio Programa Regional del Indicadores Educativos PRIE para el Departamento de Estudios y Estadísticas de la División de Planificación y Presupuestos; Diseño del sitio Organización Mundial para la Educación Pre-escolar OMEP, apoyo comprometido por Gabinete Ministra y ORI; Asesoría, diseño e implementación sitio CPEIP (Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas),  600.mineduc.cl,  sitio LEM (Lectura, Escritura y Matemáticas) para la División de Educación General (DEG); Asesoría e implementación de Diseño de Sitio Edusup para División de Educación Superior

SERVICIOS INTRANET:

Edición Portal Web Mineduc.cl, Centro de Consultas 600 mineduc; Gestión de Red de Editores Web Mineduc; Edición y gestión de servicios Intranet Mineduc: Portal, Salas Virtuales, Directorio de personas, –Biblioteca digital, Edudatos.

- Avances en Otras materias de Gestión

Uno de los avances más significativos se produjo en el campo de la formación de un directorio de Evaluaciones de Programas, que tiene como objetivo recopilar información de todos los estudios y proyectos que está desarrollando la Institución, de tal manera de determinar la prioridad que debe tener cada uno de estos dentro de la Institución. Este directorio está conformado con las máximas autoridades de la Institución lo que le da un carácter más oficial y conlleva el hecho del compromiso de las autoridades con el buen desarrollo dichas evaluaciones. Con esto se busca mejorar el uso de los recursos con que cuenta la Institución, ya que se utilizarán de mejorar forma dichos recursos al desarrollar estudios y proyectos que las autoridades consideren más relevantes, optimizando el uso de los recursos.

Otro avance importante se produjo a nivel interno de la División de Educación General, la cual se reestructuró para enfrentar de mejor manera los desafíos del la Reforma Educacional. En base a lo anterior se crearon coordinaciones a nivel de Enseñanza Básica y Media, lo que implica aunar criterios entre los distintos programas que forman dichas coordinaciones.

proyectos de Ley

- Proyecto: Crea dirección de cultura y el fondo nacional de desarrollo cultural.

OBJETIVO:  Apoyar el desarrollo de las artes, difusión de la cultura, conservar, incrementar y difundir el patrimonio cultural de la Nación.

ÓRGANOS DEL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA:  El Directorio, el Presidente, el Director Ejecutivo, el Comité Consultivo Nacional y los consejos Regionales.

Crea Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, establece áreas específicas de funcionamiento: fomento de las artes; desarrollo cultural regional;  conservación y difusión de patrimonio cultural:  desarrollo cultural de pueblos originarios; desarrollo de las industrias culturales; y becas.

BENEFICIARIOS:  Organismos que pasarán a relacionarse con el Consejo Nacional de Cultura: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, consejo de Monumentos Nacionales, Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Comité de Donaciones con Fines Culturales y Consejo de Calificación Cinematográfica.

BOLETÍN:  N° 2286-04

INGRESO AL CONGRESO:  07.01.99

ACTUAL TRÁMITE:  Segundo trámite constitucional, Senado.

- Proyecto:  Adecua la legislación que indica conforme a los acuerdos de la organización mundial de comercio (OMC) suscritos por Chile.

OBJETIVO:  Adecuación de la Legislación Chilena ADPIC

BENEFICIARIOS:  Artistas, Intérpretes Ejecutantes, Organismos de Radio Difusión, Productores de fonogramas, Productores de Procom.

BOLETÍN:  N° 2421-03

INGRESO AL CONGRESO:  09.11.99

ACTUAL TRÁMITE:  Segundo Trámite constitucional,  Senado

- Proyecto: Ley de  fomento de la música chilena

OBJETIVO:  Estimular la creación, interpretación, producción y difusión de nuestras expresiones musicales.  Crea Consejo de la Música Chilena y Fondo para el Fomento de la Música Chilena.  Los fondos se asignarán mediante concursos y licitaciones públicas.  Instituye Premio de la Música Chilena “Presidente de la República”.

BENEFICIARIOS:  (Directores) Autores, compositores, Artistas intérpretes y Ejecutantes, Recopiladores Chilenos.

BOLETÍN:  N° 2287-04

INGRESO AL CONGRESO:  05.01.99

ACTUAL TRÁMITE:  Segundo trámite constitucional, Senado

- Proyecto:  Reforma constitucional que consagra el derecho a la libre creación artística y elimina la censura cinematográfica sustituyéndola por un sistema de calificación.

OBJETIVO:  Elimina la censura a la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica y la reemplaza  por un sistema de calificación de  la producción cinematográfica.  Este proyecto posibilitará que se dicte una nueva legislación sobre la calificación cinematográfica.  Respecto de la libertad de creación artística, esta propuesta obedece a que es necesario reforzar positivamente la libertad de expresión de los creadores. Sin libertad artística no hay auténtica expresión de cultura.

BENEFICIARIOS:  Todos los Chilenos

BOLETÍN:  N° 2016-07

INGRESO AL CONGRESO: 16.04.97

ACTUAL TRÁMITE:  La reforma fue aprobada, pero no está vigente mientras no se dicte la nueva Ley que apruebe nuevo sistema de calificación cinematográfica.

- Proyecto: Tratado de la organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) sobre interpretación o ejecución y fonogramas adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

OBJETIVO:  Aprobación del Tratado

BENEFICIARIOS:  Artistas, Intérpretes, Ejecutantes, Productores Fonogramas

BOLETÍN:  N° 2413-10

INGRESO AL CONGRESO:  14.10.99

ACTUAL TRÁMITE:  Se encuentra en la Presidencia para Promulgación

- Proyecto:  Tratado de la organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) derecho de autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

OBJETIVO:  Aprobación del Tratado para que entre en vigor

BENEFICIARIOS:  Autores

BOLETÍN:  N° 2414-10

INGRESO AL CONGRESO:  14.10.99

ACTUAL TRÁMITE:  Se encuentra en la Presidencia para Promulgación

- Proyecto:  De ley que modifica dependencia del liceo Manuel de Salas.

OBJETIVO:  Modificar la dependencia del liceo, pasando a ser de la U. de Chile

BENEFICIARIOS:  Alumnos del Liceo Manuel de Salas

BOLETÍN:  N° 2839-04

INGRESO AL CONGRESO: 18.12.2001

ACTUAL TRÁMITE:  Segundo trámite, Senado

- Proyecto:  De ley que modifica el régimen de la jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

OBJETIVO:  Ampliar el plazo de ingreso obligatorio a JEC hasta el año 2007; perfeccionar los mecanismos de inversión; establecer herramientas de asistencia técnica por parte del MINEDUC a los establecimientos y desconcentrar el ingreso a la JEC, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación.

BENEFICIARIOS:  Alumnado de establecimientos educacionales que no han ingresado a JEC, y el personal de éstos.

BOLETÍN:  N° 2503-04

INGRESO AL CONGRESO: 17.05.2000

ACTUAL TRÁMITE:  Primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, Comisión de Educación.

- Proyecto:  Proyecto de ley que perfecciona normas sobre concursos de cargos de director de establecimientos educacionales del sector municipal.

OBJETIVO:  Pretende homogeneizar la situación de los directores de los establecimientos educacionales del Sector Municipal y Jefes de DAEM, en el sentido que cualquiera sea la fecha en que asumieron el cargo, es decir, con anterioridad o posterioridad a la dilatación de la Ley N° 19.410 (septiembre de 1995), deben concursar a dichos cargos terminando el carácter de vitalicio que presentaban alguno de ellos.

BENEFICIARIOS:

BOLETÍN:  N° 2867-04

INGRESO AL CONGRESO:  22.01.2002

ACTUAL TRÁMITE:  Primer trámite constitucional, Senado

- Proyecto: Modifica ley de enseñanza prohibiendo prácticas discriminatorias.

OBJETIVO:  Incorporar a la LOCE una norma que prohíba las prácticas discriminatorias en establecimientos o instituciones que reciban directa o indirectamente financiamiento estatal.

Modificar el DFL N° 2 de 1996 sobre subvención a establecimientos educacionales, estableciendo que sus reglamentos internos no podrán contener normas que consagren actos de discriminación en perjuicio al alumnado.

Establecer como infracción grave, el hecho que un establecimiento incurra en alguna práctica o acto discriminatorio.

BENEFICIARIOS:  Estudiantes

BOLETÍN: 2252-04

INGRESO AL CONGRESO: 14.10.98

ACTUAL TRÁMITE:  Segundo Trámite constitucional Senado

- Proyecto:  Reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media.

OBJETIVO:  Extender la obligatoriedad de la Educación Media, hasta los 18, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ella.

BENEFICIARIOS:  Estudiantes de enseñanza media.

BOLETÍN:  N° 3039-07

INGRESO AL CONGRESO:  03.09.02

ACTUAL TRÁMITE:  Segundo trámite constitucional Senado

- Proyecto:  De ley de modernización y rediseño funcional del Ministerio de Educación.

OBJETIVO:  Crear una estructura y  organización institucional capaz de conducir exitosamente la Reforma Educacional para:

- Resguardar y garantizar el derecho a la educación

- Asegurar posibilidades de desarrollo y educación para las personas a lo largo de su vida.

- Resguardar buen uso de los recursos públicos que se destinan a educación

- Fortalecer la profesión docente como factor clave en el aseguramiento de una enseñanza de calidad.

- Profesionalizar la planta y promover la excelencia de todos los funcionarios que trabajan en el Ministerio.

- Incrementar la descentralización y desconcentración de las diferentes unidades del Ministerio y de su gestión ministerial.

BENEFICIARIOS:  Los funcionarios del Ministerio

BOLETÍN:  N° 3026-04

INGRESO AL CONGRESO: 20.08.02

ACTUAL TRÁMITE: Primer trámite constitucional del Senado.

- Proyecto:  Fomento audiovisual

OBJETIVO:  El desarrollo, fomento, difusión y protección del audiovisual y de las obras audiovisuales nacionales, entendidas como mensaje visual o audiovisual, fijadas a cualquier soporte material, proceso o sistema con posibilidad de ser exhibida por medios masivos.

Crea un Consejo Nacional de Arte y la Industria audiovisual, en el Ministerio de Educación.

Crea un Fondo conversable, destinado a otorgar ayudas para el financiamiento de proyectos, programas y acciones de fomento de la actividad audiovisual nacional.

BENEFICIARIOS:  Industria cinematográfica y audiovisual chilena

BOLETÍN:  N° 2802-04

INGRESO AL CONGRESO: 09.10.01

ACTUAL TRÁMITE:  Primer trámite constitucional Cámara de Diputados

- Proyecto:  Dicta normas sobre la educación parvularia y regulariza instalación de jardines infantiles.

OBJETIVO:  Incorporar a LOCE nivel parvulario; reconoce a jardines infantiles como establecimientos educacionales.

Regularizar las Construcciones donde funcionaban Jardines y Salas cunas.

Crea Jardines infantiles “comunitarios” y funcionan en viviendas económicas.

BENEFICIARIOS:  Párvulos entre 0 y 6 años

BOLETÍN:  N° 2404-04

INGRESO AL CONGRESO: 16.09.99

ACTUAL TRÁMITE:  Segundo trámite constitucional, Senado

- Proyecto:  Proyecto de ley relativo al financiamiento del estudios de educación superior.

OBJETIVO:  Dar garantía de acceso a jóvenes que ingresan a IES Privados Autónomos y Fomento de Ahorro Familiar.

BENEFICIARIOS:  Estudiantes de Institutos de Educación Superior Privados autónomos.

BOLETÍN:  N° 3131-04

INGRESO AL CONGRESO:  03.12.02

ACTUAL TRÁMITE:  Primer trámite constitucional, Senado

- Proyecto:  Proyecto de ley que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

OBJETIVO:  Dar garantía de la calidad de los IES y sus programas, promover el mejoramiento continuo y sistemático para entregar calidad requerida en Educación Superior y así responder a Estándares internacionales.

BENEFICIARIOS:  Todo el sistema y sus numerosos alumnos, organismos públicos, etc.

BOLETÍN:  N° 3131-04

INGRESO AL CONGRESO:  03.12.02

ACTUAL TRÁMITE:  Primer trámite constitucional, Senado.

Los siguientes 5 proyectos no cuentan actualmente con objetivos y beneficiarios definidos.

- Proyecto:  Proyecto de ley que establece nuevas normas para la reprogramación de deudas provenientes del crédito solidario de la educación superior.

BOLETÍN:  N° 2964-04

INGRESO AL CONGRESO:  12.06.02

ACTUAL TRÁMITE:  Se aprobó como Ley el 19 de diciembre 2002

- Proyecto:  Proyecto de acuerdo sobre sede entre el gobierno de la República de Chile y la organización de estados iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura.

BOLETÍN:  N° 1225-10

INGRESO AL CONGRESO:  08.06.94

ACTUAL TRÁMITE:  Segundo trámite constitucional, Senado

- Proyecto: Regula el contrato de prestación de servicios educacionales y establece normas sobre derechos de los alumnos, padres y apoderados en el proceso educacional.

BOLETÍN:  N° 2862-04

INGRESO AL CONGRESO:  15.01.02

ACTUAL TRÁMITE:  Primer trámite constitucional, Cámara de Diputado

- Proyecto: Regula honores públicos a los grandes servidores.

BOLETÍN:  N° 2244-04

INGRESO AL CONGRESO:  16.09.98

ACTUAL TRÁMITE:  Primer trámite constitucional, Senado

- Proyecto: Modifica la ley n° 18.962, orgánica constitucional de enseñanza, introduciendo el estudio de la ley de tránsito a los programas de educación.

BOLETÍN:  N° 1807-04

INGRESO AL CONGRESO:  07.03.96

ACTUAL TRÁMITE:  Trámite finalización en Cámara de origen, C. Diputados. Se aprobó como Ley el 19 de diciembre 2002

inICIaTIVAS de Inversión

La subsecretaria contó con 10 proyectos de inversión para el año 2002, sin contar los Programas Enlaces e Infraestructura JEC (Aporte de Capital). El detalle de los proyectos se presenta a continuación con los cuadros resúmenes de la inversiones, además de explicitar el objetivo de cada proyecto y sus beneficiarios directos.

Uno de las inversiones más importantes que realiza la Institución es el Aporte de Capital para la Jornada Escolar Completa. El objetivo del programa, tal como se define en la ley 19.532 es apoyar a un número de establecimientos elegibles para implementar las acciones y actividades de infraestructura que les permitan ingresar a JEC. Siendo la responsabilidad del ingreso efectivo de los propios sostenedores. Este programa se inserta dentro del producto estratégico “Financiamiento para infraestructura del sistema escolar para ingreso a Jornada Escolar Completa”

Durante el año 2002, 677 proyectos recibieron recursos de parte del Aporte de Capital. Proyectos que corresponden básicamente a la finalización de aquellos del concursos 2 y la ejecución físico - financiera de proyectos de los concursos 3 y 4.

De éstos 677 proyectos, 302 ingresaron a JEC al 31/12/02, los restantes deberán hacerlo durante este año y el inicio del año escolar 2004.

Por otra parte, la rendición de gastos de estos proyectos se hace a través del Departamento de Recursos Financieros, dado que son transferencias de capital (subtítulo 33) y no son proyectos de inversión (Subtítulo 31).

A continuación se presenta un cuadro con los montos regionalizados:

| Región | Aporte Suplementario por Costo de Capital Adicional (M$) |
| --- | --- |
| I | 878.288.986 |
| II | 2.032.831.760 |
| III | 1.208.443.287 |
| IV | 3.307.352.220 |
| V | 10.710.684 .316 |
| VI | 6.063.057.696 |
| VII | 5.220.063.767 |
| VIII | 14.285.791.096 |
| IX | 6.347.572.036 |
| X | 7.483.111.852 |
| XI | 1.967.342.204 |
| XII | 1.351.908.223 |
| RM | 31.843.658.662 |
| Total | 92.700.106.105 |

En cuanto a la Red Enlaces se produjeron los siguientes avances durante el año 2002.:

Iniciativa de Inversión: Completación de la cobertura de la Red Enlaces

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3)=(2)/(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrega de recursos para implementación de informática | ## 85.330.000 | 31.851.214 | 37,3% | 13.326.909 | 11.365.525 | 85,3% | 1.016 275 |

Programa de Informática Educativa cuyo objetivo es la incorporación de las TIC’s en el sistema escolar chileno de manera que contribuyan a elevar la calidad y equidad de sus resultados. La estrategia de Enlaces incluye los procesos de provisión e instalación de la infraestructura computacional, inmediatamente seguida de la capacitación y provisión de recursos didácticos digitales a los establecimientos.  Es un programa actualmente en ejecución, que se encuentra en su segunda fase, con un énfasis en la integración curricular de las tecnologías de información y comunicación y la habilitación de los estudiantes en las competencias básicas de las tecnologías de información y comunicación.

Iniciativa de Inversión: Enlaces abierto a la Comunidad

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | EjecuciónError: Reference source not found Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrega de recursos para implementación de informática | ## 5.667.680 | 505.041 | 8,9% | 540.041 | 505.041 | 93,5% | 561 |

Proyecto iniciado el año 2002, cuyo objetivo es avanzar en la equidad e igualdad de oportunidad de la población, favoreciendo su acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) y contribuyendo a su infoalfabetización. El proyecto promueve que las salas de computación provistas por Enlaces puedan, fuera de los horarios de uso curricular, operar como salas de capacitación en tecnologías de comunicación para la comunidad escolar, así como también, operar como lugares de acceso comunitario.

Las inversiones de la subsecretaría se presentan a continuación:

Iniciativa de Inversión N° 1: Construcción Depto. Provincial Huasco, Vallenar

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) | Gasto Efectivo Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo Total | Presupuesto Otorgado Año 2002 | % Ejecución sobre presupuesto 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Interno del Ministerio de educación | ## 202.368 | 48.927 | 24 | 48.927 | 100 | 321 |

Objetivo principal: Construcción de un edificio de 415 m2 para mejorar la calidad del servicio, otorgar oficinas adecuadas para el personal y  comodidad para los usuarios, cumpliendo además con las exigencias para la atención de discapacitados Proyecto cofinanciado por el Sector y FNDR

Beneficiarios directos: 21 funcionarios y 300 usuarios del Depto Provincial Huasco.

Iniciativa de Inversión N° 2: Ampliación y Reposición Parcial SEREMI Educación VI Región

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | Costo Total Estimado (M$)Error: Reference source not found | Gasto EfectivoError: Reference source not found Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo TotalError: Reference source not found | Presupuesto OtorgadoError: Reference source not found Año 2002 | % Ejecución sobre presupuestoError: Reference source not found 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Interno del Ministerio de Educación | ## 122.950 | 77.342 | 63 | 77.342 | 100 | 1.257 |

Objetivo principal:  disponer de mayores espacios para el adecuado desarrollo de las funciones encomendadas a este servicio.

La superficie total ampliada fue de 398 m2 para 57 funcionarios que readecuaron sus espacios y 1.200 usuarios, con facilidades para el desplazamiento de discapacitados.

Iniciativa de Inversión N° 3 : Mejoramiento Edificio  Deprov. de Educación Llanquihue

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | Costo Total Estimado (M$)Error: Reference source not found | Gasto EfectivoError: Reference source not found Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo TotalError: Reference source not found | Presupuesto OtorgadoError: Reference source not found Año 2002 | % Ejecución sobre presupuestoError: Reference source not found 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Interno del Ministerio de Educación | ## 279.396 | 114.860 | 41 | 114.860 | 100 | 2.060 |

Objetivo principal: Adecuación de edificio traspasado por Ministerio de Bienes Nacionales al Ministerio de Educación,  para funcionamiento del Deprov de Educación Llanquihue, que alberga a 60 funcionarios y atiende a mas de 2.000 usuarios en 1.280 m2.

Proyecto cofinanciado por el Sector y FNDR.

Iniciativa de Inversión N° 4 : Reposición Edificio Deprov. Palena

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | Costo Total Estimado (M$)Error: Reference source not found | Gasto EfectivoError: Reference source not found Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo TotalError: Reference source not found | Presupuesto OtorgadoError: Reference source not found Año 2002 | % Ejecución sobre presupuestoError: Reference source not found 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Interno del Ministerio de Educación | ## 278.814 | 91.432 | 33 | 100.000 | 91 | 321 |

Objetivo principal: Construcción de un edificio de 559 m2 para mejorar la calidad del servicio, otorgar oficinas adecuadas para el personal y  comodidad para los usuarios, cumpliendo además con las exigencias para la atención de discapacitados.

Beneficiarios directos: 21 funcionarios y 300 usuarios del Deprov.

Iniciativa de Inversión N° 5 : Reposición Secretaría Ministerial de Educación Región Aysén

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | Costo Total Estimado (M$)Error: Reference source not found | Gasto EfectivoError: Reference source not found Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo TotalError: Reference source not found | Presupuesto OtorgadoError: Reference source not found Año 2002 | % Ejecución sobre presupuestoError: Reference source not found 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Interno del Ministerio de Educación | ## 29.076 | 21.585 | 74 | 21.750 | 100 | 766 |

Objetivo principal: Definir el diseño para construir un edificio de 1.580 m2 para albergar a la SECREDEC Región de Aysén y al DEPROV, cuyas instalaciones fueron arrasadas por un incendio.

Beneficiarios Directos: 66 funcionarios y 700 usuarios .

Iniciativa de Inversión N° 6 : Mejoramiento Calefacción y Pintura Sector Oriente Secreduc XII Región

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | Costo Total Estimado (M$)Error: Reference source not found | Gasto EfectivoError: Reference source not found Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo TotalError: Reference source not found | Presupuesto OtorgadoError: Reference source not found Año 2002 | % Ejecución sobre presupuestoError: Reference source not found 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Interno del Ministerio de Educación | ## 10.000 | 10.000 | 100 | 10.000 | 1000 | 867 |

Objetivo principal: Renovar la pintura y el sistema de calefacción en un sector de las dependencias de la SECREDUC, se pretende que los funcionarios trabajen en un ambiente adecuado, mejorando con ello la calidad del servicio y la imagen corporativa.

Beneficiarios directos: 67 funcionarios y 800 usuarios.

Iniciativa de Inversión N° 7 : Habilitación y Equipamiento Casino Institucional MINEDUC

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | Costo Total Estimado (M$)Error: Reference source not found | Gasto EfectivoError: Reference source not found Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo TotalError: Reference source not found | Presupuesto OtorgadoError: Reference source not found Año 2002 | % Ejecución sobre presupuestoError: Reference source not found 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Interno del Ministerio de Educación | ## 191.217 | 9.198 | 5 | 148.783 | 6 | 1.000 |

Objetivo principal: Habilitar y equipar el Casino institucional en 1.200m2  en el piso 10° del edificio del MINEDUC, para evitar el riesgo que significa tomar colación en los puestos de trabajo. Además se cumple un compromiso entre la autoridad ministerial y el gremio que agrupa a los funcionarios, ya que no se cuenta en la actualidad con dependencias para este objetivo.

Beneficiarios Directos: 1.000 funcionarios.

Iniciativa de Inversión N° 8 : Reparación y Habilitación Museo Pedagógico

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | Costo Total Estimado (M$)Error: Reference source not found | Gasto EfectivoError: Reference source not found Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo TotalError: Reference source not found | Presupuesto OtorgadoError: Reference source not found Año 2002 | % Ejecución sobre presupuestoError: Reference source not found 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Interno del Ministerio de Educación | ## 229.683 | 80.963 | 35 | 80.963 | 100 | 40.000 |

Objetivo principal: Reparar y habilitar el edificio de 2.014 m2, de la ex Escuela Normal N° 1 para funcionamiento de un museo que recoja la historia de la pedagogía en Chile. Es un compromiso del Presidente de la República con el Colegio de profesores de Chile.

Beneficiarios Directos: todos los profesores,  alumnos y público en general que se interese en conocer las historia de la pedagogía en Chile.

Iniciativa de Inversión N° 9 : Ampliación y Mejoramiento Liceo Industrial D. Larraín, Renca

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | Costo Total Estimado (M$)Error: Reference source not found | Gasto EfectivoError: Reference source not found Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo TotalError: Reference source not found | Presupuesto OtorgadoError: Reference source not found Año 2002 | % Ejecución sobre presupuestoError: Reference source not found 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Interno del Ministerio de Educación | ## 180.116 | 7.600 | 0.4 | 157.600 | 5 | 948 |

Objetivo principal: Construcción de un pabellón de 7 salas de clases, remodelación y ampliación de comedor y cocina, reposición de servicios higiénicos, duchas y camarines para atender en mejores condiciones a la matrícula actual, cumplir con el plan de estudios vigente y posteriormente permitir el ingreso a JEC.

Beneficiarios Directos: 868 alumnos y 80 profesores.

Iniciativa de Inversión N° 10 : Reposición Instalación Eléctrica General, Edificio Central Mineduc

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Relevantes o Estratégicos | Costo Total Estimado (M$)Error: Reference source not found | Gasto EfectivoError: Reference source not found Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo TotalError: Reference source not found | Presupuesto OtorgadoError: Reference source not found Año 2002 | % Ejecución sobre presupuestoError: Reference source not found 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Interno del Ministerio de Educación | ## 69.247 | 35.393 | 51 | 40.138 | 88 | 1.200 |

Objetivo principal:  Inducir 1.000 Kw a la instalación eléctrica vigente en 12.000 m2 y reponer el sistema eléctrico del edificio central del MENEDUC,  el que ya había cumplido su vida útil después de 50 años , por lo que no respondía a las necesidades del avance tecnológico.

Beneficiarios Directos: 1.200 funcionarios

Todas las iniciativas de inversión corresponden a la categoría “proyectos” y el costo total estimado año  2002 es el monto recomendado en la ficha EBI.

transferencias CORRIENTES

| DESCRIPCIÓN | Monto Ejecutado M$ |  | Variación % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2001 | Año 2002 |  |
| Transferencias al Sector Privado | 35.065.248 | 35.911.423 | 2,41% |
| Programa 01 | 32.867.283 | 33.740.107 |  |
| Programa 02 | 229.772 | 228.758 |  |
| Programa 04 | 1.968.192 | 1.942.558 |  |
| Programa 08 | 0 | 0 |  |
| Programa 09 | 0 | 0 |  |
| Transferencias a Organismos del Sector Público | 44.910.097 | 53.277.217 | 18,63% |
| Programa 01 | 31.855.485 | 36.873.092 |  |
| Programa 02 | 13.034.115 | 15.245.069 |  |
| Programa 04 | 20.498 | 10.826 |  |
| Programa 08 | 0 | 0 |  |
| Programa 09 | 0 | 1.148.230 |  |
| Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros | 53.704.771 3.830.195 11.372.898 32.851 38.468.827 | 56.270.814 4.527.136 12.961.874 77.415 38.704.389 | 4,78% |
| Transferencias al Fisco | 87.578 | 71.765 | -18,06% |
| Programa 01 | 87.578 | 71.765 |  |
| Otras Transferencias Corrientes | 19.797 | 11.959 | -39,59% |
| Programa 01 | 19.797 | 11.959 |  |
| Total de Transferencias Corrientes | 133.787.491 | 145.543.178 | 8,79% |

## 4. DESAFIOS 2003

La Reforma Educacional  se focalizará en iniciativas que permitan mejores y mayores resultados en la educación destinada a niños y jóvenes del sistema subvencionado y,  sobre todo, de aquellos establecimientos que atienden a los sectores más vulnerables. Las iniciativas priorizadas para el año 2003, referidas a cada uno los Objetivos Estratégicos del Sector Educación, son las siguientes :

1.- Mejorar la calidad y fortalecer la educación de niños y niñas menores de 6 años.

- La ampliación de la cobertura de la Educación Parvularia. La meta propuesta para el sexenio es de alcanzar una cobertura de 120 mil párvulos;,el Ministerio de Educación aportará a este desafío aumentando la cobertura de 35.500 niñas y niños en el año 2002 a 47.500 en el año 2003.

2.- Fortalecer la Jornada Escolar Completa

- Se espera para el 2003, alcanzar una meta de 65% de los establecimientos subvencionados incorporados a la Jornada Escolar Completa.

3.- Mejorar los aprendizajes de quienes cursan la Enseñanza General Básica, discriminando positivamente a la población con mayor riesgo socio-educativo.

- Se mantendrá el programa focalizado de apoyo a escuelas en situación vulnerable a través de la campaña para mejorar la lectura, escritura y matemáticas (LEM) de los niños y niñas de kinder a 4° básico; se mantendrán también los programas de distribución de un millón de sets de útiles escolares y de entrega de textos escolares, desayunos y/o almuerzos.

4.- Mejorar la calidad, equidad y eficiencia de la educación media privilegiando aquellos procesos con mayor incidencia en los resultados educativos de todos los alumnos y alumnas, con atención preferente a los sectores socio-educativos más vulnerables.

- Garantizar a cada joven de Chile una educación de 12 años de escolaridad. Para ello se promulgará en el 2003, la reforma constitucional que ya se encuentra en el Congreso Nacional.

- Entregar 13 mil becas en el Programa Liceo para Todos a fin de reducir los índices de deserción.

- Se aprobará la ley que asigna una subvención pro-retención que para entregar más recursos a los sostenedores municipales y particulares que atiendan y retienen a niños y jóvenes provenientes de familias indigentes. Ello complementa la tarea del Programa Chile Solidario cuyo objetivo es el término de la extrema pobreza. El proyecto de ley para la entrega de esta subvención se encuentra en el Congreso.

- Entrada en vigencia de la nueva prueba de selección a las 25 universidades tradicionales, impulsada por el Consejo de Rectores.  Esta innovación tiene que ver con el mejoramiento de la formación de los postulantes a la educación superior.

5.- Elaborar y desarrollar el currículo; entregar recursos educativos que permitan mejorar los aprendizajes; y evaluar sus resultados.

- Enfocando la acción hacia los liceos técnico-profesionales y su sintonía con los sectores productivos, se financiarán 15 redes de formación técnica constituidas por liceos, centros de formación técnica, universidades y empresas de las regiones del país, fortaleciendo así el  exitoso portal Educarchile.

- Ampliación del Programa Enlaces, abriendo su infraestructura y equipos a la comunidad para aprender computación. Para el 2003, se espera lograr la incorporación del 83% de los establecimientos subvencionados a la Red Enlaces, haciendo que el número promedio de estudiantes por computador sea de 50.

- Masificación de un segundo idioma, en particular el inglés, distribuyendo en el 2003 textos y casettes gratuitos a todos los alumnos de 5º y 6º año básico.

6.- Fortalecer la educación y capacitación de los diversos niveles y alternativas de enseñanza de adultos.

- Se dará mayor impulso al Programa Chile Califica, tendiente a la promoción de la formación continua de educación y capacitación permanente, así como las acciones tendientes a la Certificación de Competencias Laborales, esperando alcanzar una meta de cobertura de 33.000 adultos en el año 2003.

Anexos

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

ANEXO 1: DEFINICIONES estratégicas

En el siguiente cuadro se resumen los definiciones estratégicas de la Institución, así que durante el año 2002 fueron modificadas en virtud a las nuevas necesidades del Ministerio y del país en general. Es así como en algunos casos se incorporaron nuevos objetivos estratégicos, nuevos productos estratégicos, se modificaron algunos de estos y se incorporaron y/ o eliminaron productos estratégicos. El análisis de estos cambios se realizó en el capítulo 2 de este informe.

Misión Institucional

Desarrollar un sistema educativo capaz de responder a las necesidades del país, que sea equitativo en cuanto a proporcionar aprendizajes de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos; fomente el desarrollo de una educación diversificada y de excelencia en todos sus niveles; asegure a toda la población el acceso a la Enseñanza General Básica y ofrezca una Enseñanza Media que permita la inserción de los jóvenes en la educación post-secundaria y en la vida del trabajo; fortalezca la educación superior tanto en calidad como en equidad, en sus diversas alternativas; contenga eficientes mecanismos de regulación y mantenga instrumentos de evaluación que favorezcan la mejoría permanente de los resultados obtenidos por el sistema educativo chileno. Incentivar la acción artístico cultural y proteger el patrimonio nacional, como asimismo contribuir al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.

| Objetivos Estratégicos |  |
| --- | --- |
| Número | Descripción |
| 1 | Mejorar la calidad y fortalecer la educación de niños y niñas menores de seis años. |
| 2 | Mejorar los aprendizajes de quienes cursan la Enseñanza General Básica, discriminando positivamente a la población con mayor riesgo socio-educativo. |
| 3 | Fortalecer la educación y capacitación de los diversos niveles y alternativas de enseñanza de adultos. |
| 4 | Mejorar la calidad, equidad y eficiencia de la educación media privilegiando aquellos procesos con mejor incidencia en los resultados educativos de todos los alumnos y alumnas, con atención preferente a los sectores socio-educativos más vulnerables. |
| 5 | Mejorar la calidad y equidad de la educación superior. |
| 6 | Fortalecer la profesión docente. |
| 7 | Estimular la acción artístico-cultural, resguardar el acceso equitativo a los bienes y servicios culturales y proteger el Patrimonio Nacional. |
| 8 | Desarrollar, mejorar y potenciar los recursos materiales, humanos, de información y los procedimientos de trabajo interno del Ministerio de Educación. |
| 9 | Fortalecer la función de regulación del sistema educacional y de comunicación de sus políticas en el ámbito nacional e internacional. |
| 10 | Fortalecer la Jornada Escolar Completa (JEC) y mejorar la calidad de los tiempos, espacios y recursos. |
| 11 | Elaborar y desarrollar el currículum; entregar recursos educativos y medios informáticos que permitan mejorar los aprendizajes; y evaluar sus resultados. |

| Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) |  |
| --- | --- |
| Nombre - Descripción | Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula |
| Programas no formales de Educación Parvularia para niños menores de 6 años | 1 |
| Financiamiento primer nivel de transición (de 4 a 5 años) | 1 |
| Supervisión técnico-pedagógica | 2,4 |
| Programas de Mejoramiento Educativo Subproducto : - Programa Educación Intercultural Bilingüe. - Programa de Escuelas Sectores Pobres P-900. - Programa de Educación Básica Rural. - Proyectos de Mejoramiento Educativo - Programa Retención Escolar Educación Media - Liceo para Todos | 2,4 |
| Programa de Becas Indígenas | 2,4,5 |
| Programa de Educación de Adultos modalidad tercera jornada, educación básica y media Subproducto : Atención a poblaciones específicas | 3 |
| Programa de Educación y Capacitación Permanente Subproducto : Nivelación de estudios básicos y medios en modalidad flexible. Formación técnica Capacitación laboral Certificación de competencias laborales | 3 |
| Financiamiento Educación Superior Subproducto : - Aporte Fiscal Directo - Aporte Fiscal Indirecto - Fondo Desarrollo Institucional - Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior | 5 |
| Programa de Becas Subproducto : - Programa de Becas Juan Gómez Millas. - Programa de Becas para estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía. - Programa de Becas para hijos de profesores. - Programa de Becas Nuevo Milenio. | 5 |
| Programas de perfeccionamiento y capacitación de docentes Subproducto : - Formación continua con apoyo de universidades - Perfeccionamiento en el extranjero para profesionales de la educación - Red Maestros de Maestros - Asignación de Excelencia Pedagógica - Pasantías Nacionales | 6 |
| Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural (Fondo de Desarrollo de las Artes, FONDART) | 7 |
| Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura | 7 |
| Acciones Culturales | 7 |
| Regulación y financiamiento de sistema (subvenciones) | 9 |
| Información a Usuarios | 9 |
| Financiamiento para infraestructura del sistema escolar para ingreso a Jornada Escolar Completa | 10 |
| Desarrollo de Planes y Programas de Estudios por nivel de enseñanza | 11 |
| Entrega de recursos de aprendizaje | 11 |
| Evaluación y medición de resultados del sistema escolar | 11 |
| Entrega de recursos para implementación de informática educativa | 11 |

Clientes/Beneficiarios/Usuarios

Nombre

Profesionales de la educación.

Establecimientos Educacionales.

Instituciones de Formación Superior

Alumnos

Sostenedores.

Padres y apoderados.

Creadores del mundo del arte y la cultura.

ANEXO 2: INDICADORES DE DESEMPEÑO

En las siguientes páginas se detallan los indicadores de gestión con los que se trabajaron para la elaboración de la Ley de Presupuestos 2003. Con respecto a esta misma existen algunas diferencias, como el indicador 19 relativo a los Programas No Formales de Educación Parvularia, el cual fue reformulado cambiando la población objetivo a la cual se dirige este, según instrucciones de los propios encargados del Programa, ya que con la anterior definición de la población objetivo no representaba el propósito del Programa; por esta razón se modificó la edad de los niños de 4 a 6 años, con la consiguiente modificación de los resultados del indicador.

| N° | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Ámbito | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrega de recursos para implementación de informática | Eficacia Establecimientos subvencionados de Enseñanza Básica y Media incorporados a la Red Enlaces en relación al total de establecimientos subvencionados estimados al año 2005 | (Establecimientos de E. básica y media subvencionados incorporados a la Red Enlaces hasta el año t/Total de establecimientos subvencionados estimados al año 2005)*100 | Producto | 42 % | 53 % | 62 % | 72 % | 83 % |
| 2 | Entrega de recursos para implementación de informática | Eficacia Número de estudiantes de establecimientos subvencionados por computador | N° total de estudiantes de establecimientos subvencionados incorporados a la Red Enlaces/N° total computadores año t | Producto | 67 | 70 | 65 | 57 | 50 |
| 3 | Financiamiento para infraestructura del sistema escolar para ingreso a Jornada Escolar Completa | Eficacia Cobertura de establecimientos Jornada Escolar Completa | (N° establecimientos con estudiantes en Jornada Escolar Completa en el año t/N° total de establecimientos subvencionados año t)*100 | Resultado Final | 47 % | 52 % | 55 % | 61 % | 65 % |
| 4 | Programa de Becas(Programa de Becas para estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía.) | Eficacia Porcentaje de estudiantes beneficiados respecto del número de postulantes a Becas para estudiantes que ingresan a Pedagogía | (N° de estudiantes beneficiados con Becas para estudiantes que ingresan a Pedagogía/N° de postulantes a Becas para estudiantes que ingresan a Pedagogía)*100 | Producto | 12 % | 13 % | 9 % | 10% | 9 % |
| 5 | Programa de Becas(Programa de Becas para estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía.) | Eficacia Tasa de retención de los estudiantes que han recibido Becas para estudiantes que ingresan a Pedagogía | (N° de estudiantes beneficiados con Becas para Pedagogía que terminan el año respectivo/N° de estudiantes que recibieron las Becas para estudiantes que ingresan a Pedagogía)*100 | Resultado Final | 94 % | 98 % | 96,4 % | 95 % | 96 % |
| 6 | Programa de Becas(Programa de Becas para estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía.) | Calidad Tasa de variación anual de puntaje promedio de PAA - promedio de ingreso - correspondiente a los estudiantes que han recibido Becas para estudiantes que ingresan a Pedagogía | [(Promedio puntaje PAA de los estudiantes con Becas para Pedagogía en el año t/Promedio puntaje PAA de los estudiantes con Becas para Pedagogía en el año t-1)-1]*100 | Resultado Final | 1.2 % 622.4 | 2.5 % 637.9 | 2.1 % 651.3 | -0,6% 647,3 | 0.6 % 651.1 |
| 7 | Programa de Becas Indígenas | Eficacia Tasa retención del programa de Becas Indígenas - Enseñanza Media | (N° de alumnos beneficiados con Becas que terminan el año /N° de alumnos beneficiados con Becas Indígenas-Enseñanza Media)*100 | Resultado final | n.c. | 99.13 % | 99.53 % | 98,99 % | 99.00 % |
| 8 | Programa de Becas Indígenas | Eficacia Tasa retención del programa de Becas Indígenas - Enseñanza Superior | (N° de alumnos beneficiados con Becas que terminan el año/N° de alumnos beneficiados con Becas Indígenas-Enseñanza Superior)*100 | Resultado final | n.c. | 93.31 % | 98.12 % | 97.00 % | 99.00 % |
| 9 | Programas de Mejoramiento Educativo(Programa Educación Intercultural Bilingüe.) | Eficacia Cobertura alumnos del programa de educación intercultural Bilingüe | (N° alumnos del programa de educación intercultural Bilingüe /Total de alumnos potenciales)*100 | Producto | n.c. | n.c. | n.c. | 2.09 % | 7.52 % |
| 10 | Programas de Mejoramiento Educativo(Programa Educación Intercultural Bilingüe.) | Eficacia Tasa de aprobación de los alumnos del programa de educación intercultural Bilingüe | (N° alumnos del programa que aprueban el año /N° de alumnos pertenecientes al programa)*100 | Resultado final | n.c. | n.c. | n.c. | 85 % | 90 % |
| 11 | Programa de Educación de Adultos modalidad tercera jornada, educación básica y media(Atención a poblaciones específicas ) | Eficacia Tasa de aprobación de alumnos en proyectos de Alfabetización de Adultos presentados por las regiones | (N° de personas analfabetas que aprendieron a leer y escribir en proyectos de Alfabetización de Adultos presentados por las regiones/N° de personas que ingresaron a los proyectos de Alfabetización de Adultos presentados por las regiones)*100 | Resultado Final | n.c. | 91.5 % | 92.6 % | 92,8 % | 93.0 % |
| 12 | Programa de Educación de Adultos modalidad tercera jornada, educación básica y media(Atención a poblaciones específicas ) | Eficacia Tasa de aprobación anual de alumnos de Escuelas Cárceles a Nivel de Enseñanza Básica | (N° de alumnos de Escuelas Cárceles que aprueban en el año el Nivel de Enseñanza básica /N° de alumnos de Escuelas Cárceles matriculados en el año en el Nivel de Enseñanza Básica)*100 | Resultado Final | 69 % | 69 % | 75 % | 74 % | 75 % |
| 13 | Programa de Educación de Adultos modalidad tercera jornada, educación básica y media(Atención a poblaciones específicas ) | Eficacia Tasa de aprobación anual de alumnos de Escuelas Cárceles a Nivel de Enseñanza Media | (N° de alumnos de Escuelas Cárceles que aprueban en el año el Nivel de Enseñanza Media /N° de alumnos de Escuelas Cárceles matriculados en el año en el Nivel de Enseñanza Media)*100 | Resultado Final | 52 % | 54 % | 53 % | 50 % | 51 % |
| 14 | Programa de Educación y Capacitación Permanente(Nivelación de estudios básicos y medios en modalidad flexible) | Eficacia Tasa de variación de adultos que participan de nivelación de estudios básicos y medios en modalidad flexible | ((N° adultos que participan de Nivelación de estudios básicos y medios en modalidad flexible en el año t/N° adultos que participan de Nivelación de estudios básicos y medios en modalidad flexible en el año t-1)-1)*100 | Producto | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | -14 % 33840 |
| 15 | Programas de perfeccionamiento y capacitación de docentes(Perfeccionamiento en el extranjero para profesionales de la educación) | Eficiencia Gasto promedio por docente del programa de perfeccionamiento en el exterior para profesionales de la educación | Gasto efectivo programa/N° de docentes beneficiados por el programa perfeccionamiento en el exterior | Producto | 7346 | 7547 | 5351 | 5.288 | 4779 |
| 16 | Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural (Fondo de Desarrollo de las Artes, FONDART) | Eficiencia Porcentaje del gasto administrativo con respecto al gasto total del programa FONDART | (Gasto administrativo programa/Total gastos programa)*100 | Proceso | 4.5 % | 5.7 % | 5.4 % | 5,3 % | 4,9 % |
| 17 | Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural (Fondo de Desarrollo de las Artes, FONDART) | Eficacia Porcentaje de proyectos FONDART adjudicados con respecto a los proyectos con puntaje superior o igual a 80 puntos | (N° de proyectos adjudicados/N° de proyectos postulantes con puntaje mayor o igual a 80 puntos)*100 | Producto | 53 % | 62 % | 48 % | 50 % | 60 % |
| 18 | Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural (Fondo de Desarrollo de las Artes, FONDART) | Eficacia Porcentaje de proyectos FONDART adjudicados en concurso regional | (Número de proyectos FONDART adjudicados en concurso regional/N° de proyectos postulantes en concurso regional)*100 | Producto | 12 % | 11 % | 11 % | 12.5 % | 15 % |
| 19 | Programas no formales de aumento de cobertura en niños menores de 6 años | Eficacia Tasa de variación de alumnos menores de 6 años de los programas no formales de Educación Parvularia | ((N° de alumnos menores de 6 años de los programas no formales año t/N° de alumnos menores de 6 años de los programas no formales año t-1)-1)*100 | Producto | n.c. | 14% | -0,82% | -8,95% | -4,35% |
| 20 | Financiamiento primer nivel de transición (de 4 a 5 años) | Eficacia Tasa de variación de alumnos en Primer Nivel de transición (de 4 a 5 años) | ((N° de alumnos en Primer Nivel de transición (de 4 a 5 años) año t/N° de alumnos en Primer Nivel de transición (de 4 a 5 años) año t-1)-1)*100 | Producto | n.c. | n.c. | n.c. | 18% 35.500 | 34 % 47500 |
| 21 | Información a usuarios | Calidad Porcentaje de usuarios con tiempo promedio de espera de atención en las Oficinas 600.MINEDUC menor a un tiempo estándar | (Número de usuarios con tiempo promedio de espera de atención en las Oficinas 600.MINEDUC menor a un tiempo estándar /Total de usuarios encuestados)*100 | Producto | 82.9 % | 83.5 % | 87.5 % | 87 % | 88.0 % |
| 22 | Información a usuarios | Eficacia Porcentaje de denuncias recibidas en las Oficinas 600.MINEDUC resueltas | (N° de denuncias resueltas/N° total de denuncias recibidas)*100 | Producto | n.c. | n.c. | n.c. | 75 % | 80 % |
| 23 | Información a usuarios | Eficacia Porcentaje de llamadas recibidas en centro de atención telefónica resueltas inmediatamente | (Número de llamadas resueltas inmediatamente/Número total de llamadas recibidas)*100 | Producto | n.c. | n.c. | n.c. | 95 % | 97 % |
| 24 | Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura | Eficacia Porcentaje de proyectos adjudicados en el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura con respecto al total de proyectos con puntaje mayor o igual a 80 puntos | (Número de proyectos adjudicados en el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura /Número total de proyectos con puntaje mayor o igual a 80 puntos)*100 | Producto | 50,8 | 68 % | 50,2 % | 47 % | 48 % |
| 25 | Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura | Eficacia Porcentaje de proyectos adjudicados del Fondo del Libro y la Lectura | (Número de proyectos adjudicados del Fondo del Libro y la Lectura/Número total de proyectos postulantes)*100 | Producto | 13,3 % | 16,1 % | 22,3 % | 14,7 % | 15 % |
| 26 | Programas de perfeccionamiento y capacitación de docentes(Perfeccionamiento en el extranjero para profesionales de la educación) | Eficacia Porcentaje de profesionales de la educación becados que inician la implementación de proyectos de innovación en sus establecimientos | (Número de becados del año anterior que inician la implementación de innovaciones/Número total de becarios del año anterior)*100 | Resultado Intermedio | 84% | 83% | 87% | 86% | 89% |
| 27 | Programas de perfeccionamiento y capacitación de docentes(Perfeccionamiento en el extranjero para profesionales de la educación) | Eficacia Porcentaje de docentes beneficiados con Becas de Perfeccionamiento en el extranjero | (Número de docentes beneficiados con Becas de Perfeccionamiento en el extranjero /Número total de docentes postulantes a las Becas)*100 | Producto | 15,71 % | 15,85 % | 10,69 % | 14% | 13% |
| 28 | Programa de Becas(Programa de Becas Juan Gómez Millas.) | Eficacia Porcentaje de estudiantes beneficiados respecto del número de seleccionados a Becas Juan Gómez Millas | (N° de alumnos beneficiados con Becas Juan Gómez Millas/N° de seleccionados para las Becas Juan Gómez Millas)*100 | Producto | 51 % | 30 % | 31 % | 41 % | 23 % |
| 29 | Programa de Becas(Programa de Becas para hijos de profesores.) | Eficacia Porcentaje de estudiantes beneficiados respecto del número de seleccionados para Becas para Hijos de Profesores | (N° de alumnos beneficiados con Becas para Hijos de Profesores/N° de alumnos seleccionados para Becas para Hijos de Profesores)*100 | Producto | 38 % | 58 % | 70 % | 64 % | 32 % |
| 30 | Programa de Becas(Programa de Becas Nuevo Milenio.) | Eficacia Porcentaje de estudiantes beneficiados respecto del número de seleccionados a Becas Nuevo Milenio | (N° de alumnos beneficiados con Becas Nuevo Milenio/N° de alumnos seleccionados a Becas Nuevo Milenio)*100 | Producto | n.c. | n.c. | 68 % | 64 % | 50 % |
| 31 | Programa de Becas(Programa de Becas Juan Gómez Millas.) | Eficacia Tasa retención de estudiantes del programa de Becas Juan Gómez Millas | (N° de alumnos beneficiados con Becas Juan Gómez Millas que terminan el año /N° de alumnos beneficiados con Becas Juan Gómez Millas en el año)*100 | Resultado Final | 84 % | 87 % | 96 % | 96 % | 90 % |
| 32 | Programa de Becas(Programa de Becas para hijos de profesores.) | Eficacia Tasa retención del programa de Becas para Hijos de Profesores | (N° de alumnos beneficiados con Becas para Hijos de Profesores que terminan el año /N° de alumnos beneficiados con Becas para Hijos de Profesores en el año )*100 | Resultado Final | 72 % | 73 % | 77 % | 77 % | 77 % |
| 33 | Programa de Becas(Programa de Becas Nuevo Milenio.) | Eficacia Tasa de retención del programa de Becas Nuevo Milenio | (N° de alumnos beneficiados con Becas Nuevo Milenio que terminan el año/N° de alumnos beneficiados con Becas Nuevo Milenio en el año)*100 | Resultado Final | n.c. | n.c. | 80 % | 80 % | 80 % |
| 34 | Programas de Mejoramiento Educativo(Programa Retención Escolar Educación Media - Liceo para Todos) | Eficacia Indice de repitencia de alumnos Liceo Para Todos | (Número de alumnos de los liceos de programa que repiten en el año /Número alumnos matriculados en el año en los liceos del programa)*100 | Resultado Final | n.c. | n.c. | n.c. | 8 % | 8 % |
| 35 | Programa de Educación y Capacitación Permanente(Nivelación de estudios básicos y medios en modalidad flexible) | Eficacia Porcentaje de personas que ingresaron a la nivelación de estudios básicos y/o medios en modalidad flexible el año t-1 y que completaron sus estudios | (N° de personas que ingresaron el año t-1 y completaron sus estudios básicos y/o medios /N° total de personas que ingresaron al programa en el año t-1)*100 | Resultado Intermedio | n.c. | n.c. | n.c. | 80 % | 80 % |
| 36 | Programas de Mejoramiento Educativo(Programa Retención Escolar Educación Media - Liceo para Todos) | Eficacia Porcentaje de liceos del Programa Liceo Para Todos que mejora sus resultados SIMCE 2° medio | (Número de liceos de Programa Liceo Para Todos que mejoran sus resultados SIMCE año t respecto de medición anterior año t-n/Número total de liceos del Programa Liceos Para Todos en el año t-n )*100 | Resultado Final | n.c. | n.c. | n.c. | n.m. | 20 % |
| 37 | Programas de Mejoramiento Educativo(Programa Retención Escolar Educación Media - Liceo para Todos) | Eficacia Tasa de retención de alumnos que reciben Beca Liceo Para Todos | (Número de alumnos con Beca Liceo para Todos que terminan el año/Número de alumnos con Beca Liceo para Todos )*100 | Resultado Final | n.c. | n.c. | n.c. | 85 % | 85 % |
| 38 | Programa de Educación y Capacitación Permanente(Certificación de competencias laborales) | Eficacia Porcentaje de trabajadores participantes en Certificación de Competencias Laborales que terminan proceso | (N° de trabajadores que certifican sus competencias laborales/N° de trabajadores que participan del proceso de certificación de competencias laborales)*100 | Resultado Intermedio | n.c. | n.c. | n.c. | 80 % | 80 % |
| 39 | Financiamiento para infraestructura del sistema escolar para ingreso a Jornada Escolar Completa | Eficacia Porcentaje de alumnos que ingresan a Jornada Escolar Completa (JEC) con financiamiento de Aporte de Capital respecto de lo programado | (N° de alumnos que ingresan JEC por Aporte de Capital/N° total de alumnos programado para ingresar a JEC por Aporte de Capital)*100 | Proceso | n.c. | n.c. | n.c. | 49 % | 86 % |
| 40 | Regulación y financiamiento de sistema (subvenciones), Financiamiento para infraestructura del sistema escolar para ingreso a Jornada Escolar Completa | Eficacia Porcentaje de alumnos incorporados a Jornada Escolar Completa (JEC) | (N° de alumnos incorporados a Jornada Escolar Completa/N° de alumnos susceptibles de ser incorporados a Jornada Escolar Completa)*100 | Resultado Intermedio | n.c. | n.c. | 36.26 % | 44 % | 55 % |
| 41 | Programa de Becas Indígenas | Eficacia Porcentaje de estudiantes beneficiados respecto del número de postulantes a becas Indígenas | (N° de alumnos beneficiados con Becas Indígenas/N° de postulantes a becas indígenas )*100 | Resultado Final | 56.52 % | 56.24 % | 52.81 % | 52,96 % | 52.58 % |
| 42 | Programas de Mejoramiento Educativo(Programa de Escuelas Sectores Pobres P-900.) | Economía Porcentaje de gastos de operación del Programa P900 | (Total gastos de operación del Programa P900/Total presupuesto del Programa P900)*100 | Producto | n.c. | n.c. | n.c. | 10 % | 10 % |
| 43 | Programa de Becas Indígenas | Eficacia Tasa retención del programa de Becas Indígenas - Enseñanza Básica | (N° de alumnos beneficiados con Becas que terminan el año/N° de alumnos beneficiados con Becas Indígenas-Enseñanza Básica)*100 | Resultado Final | s.i. | 99.79 % | 99.85 % | 98.99 % | 99.00 % |
| 44 | Programas de Mejoramiento Educativo(Programa Retención Escolar Educación Media - Liceo para Todos) | Eficacia Porcentaje de alumnos del Programa Liceo para Todos que se retiran | (Número de alumnos del Programa Liceo para Todos que se retiran/Número total de matriculados en los liceos del Programa Liceo para Todos)*100 | Resultado Final | n.c. | n.c. | n.c. | 5.5 % | 5.5 % |
| 45 | Programas de Mejoramiento Educativo(Proyectos de Mejoramiento Educativo) | Eficacia Porcentaje de docentes que participan en el concurso PME con respecto al total de los docentes pertenecientes a los establecimientos subvencionados que participan | (Nº de docentes que participan en el concurso PME el año t/ Nº total de docentes pertenecientes a establecimientos subvencionados que participan el concurso PME en el año t)*100 | Producto | n.c. | n.c. | n.c. | 94 % | 80 % |
| 46 | Programas de Mejoramiento Educativo(Proyectos de Mejoramiento Educativo) | Eficacia Porcentaje de establecimientos que se presentan por primera vez al concurso PME | (Nº de establecimientos que se presentan por primera vez al concurso PME el año t/Nº total de establecimientos que se presentan al concurso PME el año t)*100 | Producto | n.c. | n.c. | n.c. | 26 % | 28 % |
| 47 | Programas de Mejoramiento Educativo(Proyectos de Mejoramiento Educativo) | Eficacia Porcentaje de proyectos PME adjudicados con respecto a los proyectos con un puntaje mínimo de selección | (N° de proyectos PME adjudicados/N° de proyectos postulantes con un puntaje mínimo de selección)*100 | Producto | 50 % | 62 % | 51 % | 21 % | 19 % |
| 48 | Programas de Mejoramiento Educativo(Proyectos de Mejoramiento Educativo) | Eficacia Porcentaje de proyectos PME que logran su objetivo | (Número de proyectos PME que logran su objetivo el año t/Número total de proyectos PME que cumplen con el proceso de ejecución en el año t)*100 | Resultado Intermedio | n.c. | n.c. | n.c. | 85 % | 85 % |

Nota del indicador 1 : El total de establecimientos subvencionados al año 2005 corresponde a 10.127

Nota del indicador 3 : Corresponde a los establecimientos que tienen matrículas en Jornada Escolar Completa (JEC)

Los establecimientos elegibles para ingresar a JEC en cada año corresponden a los señalados en la Ley N°19.532, donde se exceptúan los establecimientos educacionales que impartan educación básica especial diferencial, educación de adultos, 1° y 2° básicos con índices de menor vulnerabilidad (definido según Reglamento) y a solicitud de establecimientos de educación básica y media que demuestren altos niveles de calidad, durante y a lo menos dos mediciones consecutivas, de acuerdo a SIMCE.

Nota del indicador 6 : Los puntajes de la PAA corresponden a los estudiantes que obtuvieron la Beca referida en Universidades del Consejo de Rectores y privados.

Nota del indicador 7, 9 y 10 : Iniciativa financiada por el Fondo Común Concursable en el año 2001.

Nota del indicador 11 : No existe información para el año 1999 debido a que esta modalidad se comenzó a implementar a partir del año 2000.

Nota del indicador 14 : No existe información anterior al año 2002 puesto el Programa de Educación y Capacitación Permanente comenzó a operar el año 2002. A pesar de ello, este Programa continuó atendiendo el año 2002 a 5.340 alumnos que provenían del Programa de Educación Adultos del año 2001. Este número de personas se utiliza para calcular porcentaje de aprobados para el año 2002; pero para efectos de cálculo de la tasa de variación de alumnos que participan en esta modalidad no se considera lo correspondiente a los 5.340 provenientes del año 2001, sólo los que atiende efectivamente el Programa que ascendió el año 2002 a 39.450.

Nota del indicador 15 : Los valores están expresados en US$.

Nota del indicador 16 : Los montos se encuentran en M$.

Nota del indicador 19 : No se dispone de información para el año 1999 debido a que el Programa no cuenta con información del Programa de Mejoramiento de la Infancia para menores de 6 años para el año 1998.

Nota del indicador 20 : No se dispone de información para los años 1999 a 2001 debido a que la ampliación de cobertura de 1er Nivel de Transición comenzó en el año 2001.

Nota del indicador 21 : El año 1998 la encuesta de evaluación a usuarios se aplicó dos veces, considerando a todas las oficinas por igual. Desde el año 2000, la encuesta se aplico sólo una vez y en forma proporcional al volumen de atención de cada oficina. El tiempo estándar corresponde a 5 minutos.

Nota del indicador 22 : No se dispone de información para los años 1999, 2000 y 2001 debido a que no se mantenían registros sistemáticos.  Las denuncias corresponden a una presentación escrita, realizada por los usuarios (padres, apoderados, estudiantes, otros) orientadas a señalar una conducta indebida o una situación problemática que las afecta por parte del mismo Ministerio o de algún establecimiento. Los datos corresponden a la Región Metropolitana, con un promedio mensual de 600 denuncias. Esta región representa alrededor del 50% de los casos del país.

Nota del indicador 23 : No se dispone de información para los años 1999 a 2001 debido a que el sistema entró en operación a partir del mes de abril del año 2002, por lo que la estimación de llamadas recibidas este año se hace para 9 meses y desde el 2003 en forma anual. Se estima además, un promedio de 6.000 llamadas mensual.

Nota del indicador 28, 29, 31, 32 : La proyección se hace sobre la base de la estimación de posibles egresos, retiros y deserciones.

Nota del indicador 30, 33 : No existe información para los años 1999 y 2000 debido a que esta Beca se comenzó a entregar desde el año 2001. La proyección se hace sobre la base de la estimación de posibles egresos, retiros y deserciones.

Nota del indicador 34, 37 : No se dispone de información para los años 1999, 2000 y 2001 debido a que el programa se inició el año 2001.

Nota del indicador 35 : No existe información anterior al año 2002 puesto el Programa de Educación y Capacitación Permanente comenzó a operar el año 2002. A pesar de ello, este Programa continuó atendiendo el año 2002 a 5.340 alumnos que provenían del Programa de Educación Adultos del año 2001. Este número de personas se utiliza para calcular porcentaje de aprobados para el año 2002; pero para efectos de cálculo de la tasa de variación de alumnos que participan en esta modalidad no se considera lo correspondiente a los 5.340 provenientes del año 2001, sólo los que atiende efectivamente el Programa que ascendió el año 2002 a 39.450.

Nota del indicador 36 : No se dispone de información para los años 1999, 2000, 2001 debido a que el programa partió el 2001. Respecto al año 2002, no corresponde medir este indicador debido al calendario de aplicación de la prueba SIMCE que este año corresponde a 4° básico. Para el año 2003, el año t corresponde a 2003 y el año t-n corresponde a 2001. El total de liceos del programa corresponde al definido el año 2001, 409 liceos.

Nota del indicador 38 : No se dispone de información para los años 1999 a 2001 debido a que el Programa comenzó a operar desde el año 2002.  El proceso de certificación de competencias laborales comienza con la evaluación de los trabajadores, lo que da origen a la certificación de competencias de aquellos que aprueban el test, o a una capacitación que finalizará con una reevaluación de los participantes de esta capacitación.

Nota del indicador 40 : Corresponde a los establecimientos que tienen matrículas en Jornada Escolar Completa (JEC)

Los establecimientos elegibles para ingresar a JEC en cada año corresponden a los señalados en la Ley N°19.532, donde se exceptúan los establecimientos educacionales que impartan educación básica especial diferencial, educación de adultos, 1° y 2° básicos con índices de menor vulnerabilidad (definido según Reglamento) y a solicitud de establecimientos de educación básica y media que demuestren altos niveles de calidad, durante y a lo menos dos mediciones consecutivas, de acuerdo a SIMCE.

Nota del indicador 45 : Los “docentes que participan” corresponde al subconjunto del total de docentes de un establecimiento que efectivamente  participan en el concurso.

Nota del indicador 46 : Los establecimientos que se presentan corresponde a los que se inscriben y además presentan proyectos al concurso. No se cuenta con información para los año 1999 a 2001 porque el Programa no recopiló estos datos para ese período.

Nota del indicador 47 : La selección mínima considera a proyectos postulantes con puntaje mayor o igual a 50 puntos, pues se considera que esta es la verdadera demanda por parte del Programa.

Para el año 1999 no existe información de número de postulante al concurso. Las cifras de la base de cálculo del año 2003 considera 270 PME adjudicados (continuidad de presupuesto 2002) y 1430 proyectos postulantes. Esta cifra es mayor que los postulantes de los últimos años, debido a que los cupos disminuyen en los años 2002 y 2003 considerablemente comparado con años anteriores, y a que existe una mayor cantidad de establecimientos que podrían repostular (el porcentaje de aumento se calcula en un 10 %).

Nota del indicador 48 : Por “logran su objetivo” se entiende los PME que logran su objetivo general de acuerdo al diseño específico del proyecto ejecutado.

El medio de verificación se hará por medio del Sistema de Seguimiento de los proyectos con que cuenta el Fondo PME. Este sistema de  Seguimiento  comprende tres instrumentos: un instrumento de auto evaluación para el establecimiento, dos informes de avance, cuando corresponda y un informe final. Los informes recogen información generada en los establecimientos educacionales, los cuales cuentan con ocho indicadores, que miden tanto la gestión del proyecto como el logro de los objetivos (objetivo general y objetivos específicos del mismo). En cada uno de los informes de Avance y Final, el supervisor encargado de asesorar el proyecto registra su evaluación de proceso y de logro de objetivos, también.

No se cuenta con información para los año 1999 a 2001 porque el Programa no recopiló estos datos para ese período.

ANEXO 3: Programación Gubernamental

| Acción | Objetivo Asociado a la Acción | Producto estratégico o relevantes (bienes y/o servicio) al que se vincula | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Legislar sobre 12 de años de escolaridad obligatoria | Elaboración y presentación al parlamento de proyecto de ley que establece 12 años de escolaridad obligatoria | Acción Trasversal que no asocia directamente con algún producto estratégico | Meta cumplida, Ley fue presentada al Parlamento |
| Legislar sobre sistema de ayudas estudiantiles para alumnos de las universidades no tradicionales | Presentación al Parlamento del proyecto de Ley sobre ayudas estudiantiles | Programa de Becas | Meta cumplida, Ley presentada en el Parlamento |
| Legislar sobre Jornada Escolar Completa (JEC) | Aprobación en el Parlamento de nueva Ley de Jornada Escolar Completa (JEC) | Financiamiento para infraestructura del sistema escolar para ingreso a Jornada Escolar Completa | Continúa la discusión en el Parlamento |
| Entregar becas para estudiantes de indígenas de enseñanza básicas, media y superior | 24.070 estudiantes indígenas con becas para estudios de enseñanza básica, media y superior, posibilitando su mantención en el sistema escolar | Programa de Becas Indígenas | 100% meta cumplida |
| Entrega de becas para Carreras Técnicas de nivel superior | 6.000 becas para estudiantes de Universidades (Us), Institutos profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) con deficiencia económica | Programa de Becas | 100% de la Meta cumplida |

ANEXO 4: INFORME PRELIMINAR DE cumplimiento de los compromisos de los PROGRAMAS EVALUADOS

INFORME PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

|  | Programa: | Becas Educación Superior |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ministerio: | MINISTERIO DE EDUCACIÓN |  |  |
|  | Servicio: | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  |  |
|  | Año evaluación: | 1999 |  |  |
| Compromisos |  |  | Cumplimientos |  |
| 1.1 Definir con precisión la justificación de política de la Beca MINEDUC que la distingue del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Actualmente no se genera una efectiva diversificación entre los beneficiarios de ambos sistemas, en el manejo que realizan las Universidades. |  |  | Se definió que la Beca MINEDUC, tal como fue concebida, es para estimular a los estudiantes de los estratos económicos más de privados. De este modo, conjuntamente con el H. Consejo de Rectores, se definió como criterio de asignación de las becas MINEDUC la no capacidad de pago de los estudiantes (pobreza absoluta), mientras que para la asignación del crédito se utiliza el requerimiento socioeconómico, relativo al arancel que enfrenta el estudiante. Con el propósito de difundir estos criterios se realizaron talleres con los encargados de la asignación de las becas MINEDUC en cada universidad del Consejo de Rectores. Adicionalmente, la puesta en marcha del Sistema de Acreditación Socioeconómica Experimental de Estudiantes de Educación Superior - utilizando tecnología web - permitió al MINEDUC contar con información en forma más oportuna y pertinente, y de este modo reasignar becas MINEDUC a alumnos que cuyas características eran más acordes a los criterios de asignación definidos conjuntamente con el Consejo de Rectores. Los criterios definidos por el H. Consejo de Rectores fueron difundidos y trabajados con las universidades a través de talleres y se incorporaron en el Sistema de Acreditación Socioeconómica Experimental de Estudiantes de Educación Superior - el que comenzó a operar durante el proceso de postulación del 2001 (enero-febrero). Se elabora documento “ Proposiciones para un mejor funcionamiento de la Beca Mineduc y del crédito Universitario” |  |
| 2.1Coordinar los sistemas de ayudas estudiantiles de acuerdo al tipo de población destinataria. |  |  | - Sistema de acreditación socioeconómica en línea. |  |
| 3.1 Perfeccionar los procedimientos de monitoreo, seguimiento, supervisión y evaluación de ambas becas (MINEDUC y Juan Gómez Millas). |  |  | Se puso en práctica el Sistema de Acreditación Socioeconómica Experimental de Estudiantes de Educación Superior utilizando la información recogida a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, con lo que se determinó los requerimientos de aportes por Universidad. Los datos ingresados por los alumnos fueron verificados por las propias Universidades a través de respaldos documentados y visitas en terreno. Con este procedimiento se focalizó la asignación del Ministerio a las Instituciones formadoras y a su vez obligó a las Universidades a focalizar en los alumnos con mayores necesidades. El Comité Coordinador de Becas para la Educación Superior elaboró informe. |  |

| Programa: | EDUCACIÓN DE ADULTOS AL NIVEL DE ENSEÑANZA BÁSICA EN CHILE |
| --- | --- |
| Ministerio: | MINISTERIO DE EDUCACION |
| Servicio: | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |
| Año evaluación: | 2000 |

| Compromisos | Cumplimientos |
| --- | --- |
| (a) Se sistematizarán los resultados de la Consulta Nacional (acerca de los aspectos prioritarios necesarios de incluir en una Reforma de la Educación de Adultos) a nivel regional, provincial y por establecimiento. | Se sistematizaron los resultados de la Consulta Nacional en un documento denominado "Orientaciones 2001 para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas", publicado en abril de 2001. Este documento detalla los compromisos a asumir para el éxito de la Reforma a nivel regional. |
| (b) Se aplicarán pruebas homogéneas en los Exámenes de Validación de la Educación de Adultos. | Nunca se ha pensado aplicar estas pruebas a la modalidad tradicional, aunque se espera influir con este enfoque de evaluación. Las pruebas de validación de estudios serán reemplazadas una vez que comience a funcionar el banco de ítems, es decir, desde el 2005 en adelante. El banco de ítems consistirá en un banco de preguntas para las diferentes asignaturas. La idea es reemplazar las pruebas de validación o exámenes libres por una prueba más objetiva y científica, cuyas preguntas se obtendrán del banco de ítems. Por ahora, exámenes libres están previstos en el contexto del Programa Chile Califica (MINEDUC, MINTRABAJO), El Banco de ítem es parte del Sistema Nacional de Evaluación que actualmente está construyendo el Programa Chile Califica. |
| La Coordinación Nacional de Adultos preparará los antecedentes necesarios para la discusión parlamentaria acerca del aumento de la Subvención de la Educación de Adultos. | Se estudia la posibilidad de que la modalidad de pago por resultados que se aplica en la Nivelación Básica y Media de Adultos (Dcto. 683) se transforme en una subvención alternativa a partir del año 2005, en el contexto del Programa Chile Califica. El estudio sobre esta materia se iniciará a fines del año 2003, toda vez que los resultados obtenidos hasta ahora por la cobertura del Programa permiten contar con evidencia de información que el estudio sistematizará en pro de un aumento de la subvención de la Educación de Adultos. |
| Se implementará a partir de enero del año 2001 un aumento de personal a nivel central para la Coordinación Nacional de Adultos, el cual se encuentra aprobado. | Se integraron al equipo de educación de Adultos tres personas, algunas de ellas a partir de marzo y otras a partir de abril de 2001. |
| Se realizarán Jornadas de Capacitación a los Supervisores según un plan acordado previamente con la Unidad de Supervisión de la División de Educación General. Entre los temas previstos, se pueden señalar los siguientes: - Seguimiento de los materiales educativos entregados, en cuanto a pertinencia y uso; - Metodología en la sala de clases; - Planificación anual. | Se realizaron dos jornadas de capacitación de supervisores y coordinadores: una en diciembre de 2000 y otra en abril de 2001. Estas jornadas se realizarán en forma regular 2 veces al año. Su regularidad está dada por el Programa Anual de Supervisión (PAS), que organiza todas las actividades que involucran a la supervisión y que es común para toda la División de Educación General, es decir están incorporadas, cuentan con los tiempos y recursos y se debe dar cuenta a la autoridad de la División por su realización. |
| (a) Se aplicarán pruebas homogéneas en el Programa Especial de Educación Básica y Media. | Hasta el momento se ha aplicado 14 pruebas simultáneas de diferentes niveles (6º básico, 8º básico, Primer ciclo de Enseñanza Media) en todo el país. 23 de julio 2002. Se remite set de pruebas lenguaje y comunicación, ciencias sociales, matemáticas y ciencias y las actas correspondientes a la prueba del mes de diciembre del 2001. |
| Se diseñará un Programa de Perfeccionamiento Docente y se realizará un proceso de licitación con las Universidades correspondientes. | Se licitó de acuerdo a lo programado. Las instituciones que realizaron los cursos fueron la Universidad de Humanismo Cristiano, la Pontificia Universidad católica, el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Educación. De acuerdo a lo señalado en el compromiso 2(b), se cuenta con un informe de los cursos. |
| a) Se realizará un proceso de análisis y rediseño del Marco Curricular de la Educación de Adultos en el que se analizará el enfoque que debe tener la evaluación de aprendizajes. | En relación al Marco Curricular, se informa que está terminando el proceso de elaboración de un borrador (fines de marzo) el cual será sometido en abril de 2003 a una consulta general por la Unidad de Currículo y Evaluación de Ministerios de Educación. |
| Se realizará un proceso de análisis y Rediseño del Marco Curricular de la Educación de Adultos, en el que los distintos programas quedan subsumidos. | La Unidad de Curriculum, junto con la Coordinación de Educación de adultos, está abocada a la elaboración de un marco curricular, especialmente para adultos. Se contempla el cumplimiento de este compromiso para fines del año 2003. |
| b) Se publicarán los resultados de la Evaluación Externa realizada al Programa en la que se realiza una comparación con el Programa Regular de terceras jornadas. | La primera convocatoria a entidades para realizar la evaluación se declaró desierta. En abril de 2001 se llamó nuevamente a varias universidades y/o instituciones académicas (Escuela de Sociología de la U. de Chile, Escuela de Socióloga de la U. Católica, Asesorías para el Desarrollo, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, Antropología de la U. de Chile, Departamento de Economía de la U. de Chile, Departamento de Industrias, U. Técnica Santa María), para la evaluación. Se adjudicó la evaluación la Facultad de Sociología de U. Católica. Se cuenta con el informe final de acuerdo a lo estipulado en el Convenio de prestación de servicios. Los resultados se difundirán a través de un Seminario y a través de la impresión del informe final. No se contempla actualmente realizar una publicación por los costos que esto significa para el Programa. |
| (b) Se diseñará la propuesta pedagógica del programa de Perfeccionamiento Docente en el que se analizará el enfoque que debe tener la evaluación de aprendizajes. | En mayo se diseñó una propuesta pedagógica para la capacitación de los docentes, uno de cuyos temas fue la evaluación de los aprendizajes. En julio de 2001 se realiza esta capacitación por parte de U. Academia Humanismo Cristiano, U. Católica de Villarrica y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE). La propuesta pedagógica del Programa Docente y el tema de evaluación de aprendizajes está incorporado en el documento de orientaciones 2001 que el Programa distribuyó. Además se cuenta como parte fundamental de este diseño con 14 textos para los ciclos de básica y media con sus respectivas guías metodológicas. Con estos materiales se realizan las capacitaciones. Los cursos se realizaron entre el 16 y el 20 de julio (Universidad Academia de Humanismo Cristiano y en la sede Villarrica de la Pontificia Universidad Católica). Entre el 23 y el 27 de julio del 2001 se realizaron otros dos cursos: uno a cargo del Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Educación (CIDE) y en la sede Villarrica de la Universidad Católica. Se capacitó en total 307 docentes. Se cuenta con un informe de los cursos. |
| Se realizarán Jornadas de Capacitación a los Supervisores. | Se realizaron dos jornadas de capacitación de supervisores y coordinadores: una en diciembre de 2000 y otra en abril de 2001. Estas jornadas se realizan en forma regular 2 veces al año. Su regularidad está dada por el Programa Anual de Supervisión (PAS), que organiza todas las actividades que involucran a la supervisión y que es común para toda la División de Educación General, es decir están incorporadas, cuentan con los tiempos y recursos y se debe dar cuenta a la autoridad de la División por su realización. |
| Se imprimirán y perfeccionarán textos para profesores y alumnos. | A fines del año 2000 terminó el proceso de impresión de los textos para alumnos y profesores. |
| Se reestablecerá la presencia de Coordinadores Comunales en los Municipios. | Durante el presente año, se realizarán gestiones para contactar a los coordinadores comunales existentes. Fecha de cumplimiento diciembre 2003 |
| Se elaborará material didáctico adecuado a las necesidades y capacidades de los distintos grupos (analfabetos, adultos mayores, internos de escuelas cárceles) Se capacitarán monitores de alfabetización. Se capacitarán docentes de escuelas penales. Se desarrollará un programa piloto en un Centro de Educación de Adultos, con adultos mayores. | Se ha elaborado material didáctico adecuado para analfabetos ("Las letras hablan" y su guía metodológica), para adultos mayores (un set de 4 guías de aprendizaje) y para estudiantes de escuelas ubicadas en recintos penales (un set de seis guías de aprendizaje). Se capacitaron aproximadamente 300 monitores en alfabetización, de diversas regiones del país. Se ha capacitado especialmente a los docentes que trabajan en recintos penales mediante la configuración de microcentros a los cuales se los ha atendido especialmente: se estructuraron microcentros en tres regiones del país en el año 2001. Respecto del programa piloto en un Centro de Educación de Adultos con adultos mayores, se constituyó un grupo-curso en el Liceo Metropolitano. Se graduaron 6 adultos mayores, entregándoles certificados de alfabetización. Se elaboró material didáctico (guías de aprendizaje para personas de edad). |
| Se realizará un proceso de rediseño del Marco Curricular de la Educación de Adultos que cautelará la coherencia con las demandas del mundo productivo. Se realizará un proceso de evaluación y seguimiento de la utilización del material educativo (diseñado y aplicado el año 1999) en términos de su pertinencia al mundo del trabajo. | En relación al Marco Curricular, se informa que está terminando el proceso de elaboración de un borrador (fines de marzo) el cual será sometido en abril de 2003 a una consulta general por la Unidad de Currículo y Evaluación de Ministerios de Educación. En este año 2003, se realizará una evaluación del material educativo que se distribuyó, especialmente en cuanto a su utilización y pertinencia. Uno de los rubros que se destacará es su relación con el mundo del trabajo. Fecha de cumplimiento: diciembre 2003. Respecto de la evaluación y seguimiento de la utilización del material educativo, se tendrá, al igual que el marco curricular, en diciembre del 2003. |

| Programa: | PROGRAMA ESPECIAL - EDUCACIÓN BÁSICA PARA TRABAJADORES |
| --- | --- |
| Ministerio: | MINISTERIO DE EDUCACION |
| Servicio: | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |
| Año evaluación: | 2000 |

| Compromisos | Cumplimientos |
| --- | --- |
| Se aumentará a cerca del doble la cobertura para el año 2001. Para esto se cuenta con recursos adicionales en el presupuesto 2001. | Según el presupuesto acordado, se pudo aumentar la cobertura en 8.000, es decir en un 60% La cobertura en el 2001 fue aumentada de 2.503 a 5.340 alumnos, es decir, en un 110%. En el 2002, debido al aumento de presupuesto de M$ 523.867 a M$970. 667, se inscribieron 6.672 personas, se examinaron 5.570 y aprobaron 4.821 (87%). El porcentaje de aprobación de la básica fue 91 y de la media, 80%. |
| (b) Se diseñará e implementará material educativo especial para la población analfabeta. | Se diseño e imprimió un texto cuaderno para alfabetización ("Las letras hablan"), el que fue distribuido a los participantes en los 50 proyectos de alfabetización seleccionados por el Nivel Central de 117 proyectos enviados por las regiones. |
| Se realizará un rediseño y aprobación de nuevo decreto que permite salidas intermedias para los beneficiarios. | Se distinguieron los siguientes niveles: equivalente a 6° básico, 8° básico y Primer Ciclo de E. Media. Con fecha 11 de enero de 2001 quedó totalmente tramitado en Contraloría el nuevo decreto que reglamenta la nivelación básica y media de adultos. Establece salidas intermedias en 6° básico y en el Primer ciclo de E. Media. En el artículo 17° se señala que los alumnos podrán obtener una certificación de estudios equivalentes a 6° o 8° año de educación básica, y en el artículo 18° se señala la existencia de las salidas intermedias de segundo o cuarto año de educación media. |
| Se realizará un análisis y rediseño del Marco Curricular de la Educación de Adultos que cautelará la coherencia con las demandas del mundo productivo. Evaluación y seguimiento de la utilización del Material Educativo en términos de su pertinencia al mundo del trabajo. | En relación al Marco Curricular, se informa que está terminando el proceso de elaboración de un borrador (fines de marzo) el cual será sometido en abril de 2003 a una consulta general por la Unidad de Currículo y Evaluación de Ministerios de Educación. En este año 2003, se realizará una evaluación del material educativo que se distribuyó, especialmente en cuanto a su utilización y pertinencia. Uno de los rubros que se destacará es su relación con el mundo del trabajo. Fecha de cumplimiento: diciembre 2003. |
| Se realizará un diseño y aplicación de una prueba homogénea de Evaluación Final. | La evaluación final que se aplica es homogénea, se realiza en forma simultánea a nivel nacional en el Programa Especial de Educación y Nivelación Básica y Media de Adultos (ex Programa Especial de Educación Básica para Trabajadores). Hasta el momento se ha aplicado 14 pruebas simultáneas de diferentes niveles (6º básico, 8º básico, Primer ciclo de Enseñanza Media) en todo el país. Se remite set de pruebas lenguaje y comunicación, ciencias sociales, matemáticas y ciencias y las actas correspondientes a la prueba del mes de diciembre del 2001. |
| Se realizará un análisis y propuesta de criterios de focalización del programa y explicitación de la Población Objetivo. | Se ha dispuesto que una parte de los cupos del programa sean para padres y madres de las escuelas focalizadas: P-900 y Rural. |
| (a) Se excluirán los participantes analfabetos y se derivarán a otros programas que satisfagan más adecuadamente sus necesidades. | Los analfabetos son derivados a programas de Educación Fundamental de Adultos (EFA), incluidos en grupos de alfabetización, o atendidos a través de proyectos de alfabetización (financiamiento de monitores y entrega de material educativo). Adicionalmente, en el artículo 6° del nuevo Decreto se señala que las personas interesadas en realizar estudios de acuerdo al plan establecido por el programa deberán acreditar la aprobación del cuarto año de educación básica como mínimo para ingresar al menor nivel del programa. |
| Se abordará los siguientes temas: · Mecanismos de detección de la demanda por el programa · Definición de las ventanillas del programa. | El Programa ha canalizado la demanda a través de las entidades ejecutoras que se adjudican las licitaciones en regiones. En el año 2002 se beneficiaron 41.432 personas que fueron atendidas por 401 entidades ejecutoras. Sin embargo, hay que señalar que la cuantificación del universo a quienes está destinado este Programa se realizó a través de: - la cuantificación personas que se presentan a dar exámenes libres, lo que significa 50.000 personas aproximadamente. - y, a través de lo proyectado, en función del universo entregado por CASEN 2000 de MIDEPLAN, instrumento que detectó la existencia de 3 millones de trabajadores con educación Básica o Media incompleta. Las ventanillas para la difusión del Programa se ha realizado a través de: - 32 de las entidades ejecutoras del país. - las ventanillas de atención en las SECREDUC, Departamentos Provinciales de Educación, Municipalidades y en la página web del Ministerio de Educación. El material utilizado ha sido dípticos y trípticos. |
| Se publicarán los resultados de la Evaluación Externa realizada al Programa en la que se realiza una comparación con la modalidad tradicional en Los Centros de Educación de Adultos y Terceras Jornadas. | La primera convocatoria a entidades para realizar la evaluación se declaró desierta. En abril de 2001 se llamó nuevamente a varias universidades y/o instituciones académicas (Escuela de Sociología de la U. de Chile, Escuela de Sociología de la U. Católica, Asesorías para el Desarrollo, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, Antropología de U. de Chile, Departamento de Economía de U. de Chile, Departamento de Industrias, U. Técnica Santa María) para la evaluación. Se adjudicó la evaluación la facultad de Sociología de la U. Católica. Se cuenta con el informe final de acuerdo a lo estipulado en el Convenio de prestación de servicios. Los resultados se difundirán a través de un Seminario y a través de la impresión del informe final. No se contempla actualmente realizar una publicación por los costos que esto significa para el Programa. |

| Programa: | PERFECCIONAMIENTO EN EL EXTERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN |
| --- | --- |
| Ministerio: | MINISTERIO DE EDUCACION |
| Servicio: | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |
| Año evaluación: | 2000 |

| Compromisos | Cumplimientos |
| --- | --- |
| Se evaluará el proceso de selección de los becarios con el objeto de revisar los criterios de selección. Se elaborará una propuesta de criterios de selección del programa, en base a la evaluación del proceso de selección. | Se realizó el análisis de los criterios de selección y se preparó un informe. En la fase cuantitativa se incorporó la variable "tipo de institución" (dependencia) que complementa el criterio de vulnerabilidad, asignando un puntaje adicional de acuerdo al tipo de establecimiento en que se desempeña el profesional que postula. Se modificó el puntaje asignándole mayor razón a la variable "becarios anteriores", con el fin de beneficiar a aquellos establecimientos que no han tenido becarios del programa. En la fase cualitativa se modificó lo que se entendía por perfeccionamiento, excluyendo todo aquel perfeccionamiento que haya sido impartido por algún programa del Ministerio. Adicionalmente, se cambio la variable "liderazgo" por "distinciones" que verifica tanto el reconocimiento público del postulante como sus capacidades personales y/o académicas. Por último, se incorporó a la variable "referencias", a ser respondida por el (la) director (a), la clasificación: Altamente, Medianamente o No recomendable. |
| Se elaborará una propuesta preliminar que permita avanzar en la utilización de recursos tecnológicos en coordinación con las instancias respectivas del MINEDUC y las instituciones extranjeras con que se realizan convenios. | En los Términos de Referencia y Bases 2001 para la selección de Programas de Pasantías se exigió que las Instituciones extranjeras establezcan, una vez finalizada la pasantía, un sistema de comunicación permanente con los becarios con el fin de apoyarlos al regreso con la implementación de sus proyectos de innovación en sus instituciones. Las pasantías fueron agrupadas de acuerdo al nivel de uso de recursos tecnológicos tanto en el área de aprendizaje y apoyo, como en el área de seguimiento de los becarios. |
| Se elaborará una propuesta preliminar de Diseño de un programa de seguimiento descentralizado en los Departamentos Provinciales de Educación con el Apoyo del Departamento de Estudios. | Se cuenta con un programa de seguimiento descentralizado que apunta a apoyar la implementación de los proyectos de innovación y la transferencia de los aprendizajes. Fue transferida la primera cuota de los recursos solicitados y corregidos de todos los Departamentos Provinciales que presentaron propuestas de seguimiento de ex becarios (39 DEPROVs). Se decidió entregar los montos totales en dos cuotas. La primera cuota financia sólo los gastos iniciales de las jornadas (generalmente menores). La segunda, guarda relación con la implementación de los seguimientos y se entrega tras recibir en las oficinas del programa una sistematización tanto del cronograma de actividades como del presupuesto. A la fecha se están ejecutando la mayoría de los proyectos, desarrollándose jornadas de encuentro y de transferencia entre países. |
| Finalizado el perfeccionamiento se informará al director o jefe directo acerca de la evaluación y proyecto de innovación del becario. Se solicitará el cumplimiento de los compromisos expuestos tanto por el becario como por el director en el formulario de postulación y en el Informe elaborado por el becario a su retorno de la beca. Se articulará este procedimiento con el diseño del programa de seguimiento. | Se adjunta informe sobre "Cumplimiento de Becarios y Jefes Directos" y los resultados - análisis de los instrumentos utilizados para la recolección de la información. |
| Se canalizarán los esfuerzos para que el Programa de Mejoramiento Educativo (PME) abra una línea de participación para escuelas o grupos de escuelas que tienen ex-becarios del programa. | Se realizaron varias reuniones con los encargados de los PME de manera de abrir una línea especial de participación para ex -becarios de un mismo establecimiento. Se está a la espera de una nueva revisión por parte del PME para reconsiderar esta propuesta. |
| Se informará al Comité de Perfeccionamiento Docente del MINEDUC de la recomendación que surgió en el marco de la evaluación en relación a los programas de perfeccionamiento complementarios, con el objeto de informar respecto de las definiciones que se han adoptado y profundizar en una visión integrada de ellos. | A diciembre del 2000, el Programa informó al Comité de Perfeccionamiento del MINEDUC, quienes realizarían las acciones pertinentes durante el año 2001 para profundizar en una visión integrada de los programas de perfeccionamiento complementarios. El Comité de Perfeccionamiento del MINEDUC es un instancia (que no está en la estructura formal del MINEDUC), coordinada por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), que se reúne regularmente, y en la que participan los distintos programas del MINEDUC que se relacionan directamente con el tema de perfeccionamiento. El programa de Perfeccionamiento en el Exterior para Profesionales de la Educación también participa en esta instancia de coordinación. Las tareas principales del Comité han sido analizar la marcha de distintos programas de perfeccionamiento, discusión de políticas en el mismo campo y coordinación de planes de perfeccionamiento. En este último período el foco de atención ha estado puesto en la elaboración de propuestas de políticas a mediano plazo y preparación del presupuesto con miras al 2003. |
| Se elaborará un manual de procedimientos para los encargados de perfeccionamiento, tanto regionales como provinciales. | Se elaboró el documento, el cual fue denominado "Orientaciones para los Coordinadores Provinciales", en el que se explica detalladamente todos los pasos y aspectos a considerar en cada una de las etapas en que éstos tienen activa participación. Fueron enviados a cada uno de los Coordinadores Provinciales de Pasantías y Coordinadores Regionales de Perfeccionamiento. |
| Se informará de los resultados que arroje el estudio financiado por el Banco del Estado en las siguientes materias: - Integración entre la fase nacional y extranjera de los Diplomados. - Participación de los coordinadores en el extranjero - Planificación de actividades durante Pasantías y Diplomados. | Se elaboró un informe que dio cuenta de los resultados parciales arrojados por la encuesta financiada por el Banco del Estado realizada a todos los ex becarios, acerca de estas tres materias. Los ex becarios estiman que la integración entre la fase nacional e internacional de los diplomados es la adecuada. Por otra parte, la institución coordinadora presenta una muy positiva evaluación por parte de los ex becarios. Por último, se analizó la planificación de actividades culturales, jornadas de estudio, seminarios, y actividades prácticas; existiendo una visión positiva en términos del cumplimiento de las expectativas de los ex becarios respecto de cada una de ellas. Se cuenta con una publicación editada que considera las materias comprometidas. |
| Se publicarán los resultados del estudio financiado por el Banco del Estado en relación a los efectos en los becarios y su entorno. Se difundirán los resultados del programa a través de la publicación del estudio financiado por el Banco del Estado. | Por problemas en el proceso de evaluación, se solicitó postergar este compromiso a Junio. Actualmente se tiene toda la información procesada, tanto cuantitativa como cualitativa. El Programa se encuentra realizando las últimas revisiones al estudio, para próximamente publicar y enviar a las instancias que correspondan. Se espera que a fines de septiembre o comienzos de octubre de 2001 se esté distribuyendo el texto. Se cuenta con el informe final que da cuenta del estudio. Se espera realizar la distribución de la publicación en marzo del 2002. |
| Se gestionará un espacio en la página WEB del Ministerio para incluir proyectos exitosos de los becarios del Programa. | El estado del proyecto página WEB es el siguiente: - Página WEB totalmente construida - Se está recibiendo proyectos de los ex becarios y coordinadores provinciales para su evaluación y publicación. La dirección de la página web donde se publican los proyectos es http://www2.mineduc.cl/proyecto/Index.htm |
| Se evaluará la viabilidad de incorporar un nuevo componente de educación a distancia al programa. | Pese a no contar con una evaluación respecto a la viabilidad de incorporar este nuevo componente, el Programa de Becas insiste en sostener que incorporar un componente a distancia en el diseño escapa a la esencia del diseño, el cual se sustenta como una acción de carácter presencial y no a distancia. Además, a partir del año 2001 este Programa depende administrativa y presupuestariamente del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, en el cual esta línea ya esta considerada como de perfeccionamiento, a través del programa de educación a distancia. Durante el 2002, el componente a distancia logró una cobertura de 661 docentes en dos cursos de actualización dictados sobre: Estrategias activas e interactivas para un aprendizaje eficaz y Aprender a bienvivir en sociedad. |

| Programa: | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE |
| --- | --- |
| Ministerio: | MINISTERIO DE EDUCACION |
| Servicio: | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |
| Año evaluación: | 2001 |

| Compromisos | Cumplimientos |
| --- | --- |
| Definición Matriz de Marco Lógico e Indicadores Presentación matriz de marco lógico e indicadores de desempeño revisados y concordados con DIPRES, incluyendo la cuantificación de indicadores del programa que cuentan con información para su medición. Este informe deberá ser presentado a la DIPRES en las instancias de seguimiento respectivas (Junio y Diciembre de cada año). Se espera que los indicadores a nivel de propósito consideren los estándares de desempeño. | Se definió una versión de la Matriz de Marco Lógico con sus indicadores. Lo anterior, en conjunto con la DIPRES. Se cuenta con indicadores de la matriz cuantificados. |
| Presentación informe de evaluación de resultados de la Consulta. | Se entregó versión final del informe descriptivo-evaluativo en la reunión del Programa con la DIPRES el día 19/07/2002. Dentro de éste se encuentra el informe de evaluación de resultados de la consulta. |
| Análisis gestión interna de los proyectos Presentación documento de consulta a coordinadores. | Se realizó la consulta a coordinadores y los resultados de sus informes junto con otra información fue redactada como parte del Informe Final del Proyecto. Se entregó versión final del informe descriptivo-evaluativo en la reunión del Programa con la DIPRES el día 19/07/2002. |
| Modificación Fecha de Término Contratos Proyectos FFID Presentación resultados resolución de la Contraloría General de la República respecto de la solicitud de modificación de la fecha de término de los contratos con las universidades con proyectos FFID. | Contratos modificados con fecha 28 de diciembre de 2001 a través de Decreto N°359, que aprueba modificación de convenios celebrados entre el MINEDUC y las universidades correspondientes. |
| Aplicación Estándares de Desempeño Publicación de Sistema de Estándares. Presentación de carta enviada a coordinadores indicando aplicación de Sistema de Estándares | Los Estándares de Desempeño fueron publicados a fines del 2000. Las universidades (16 de 17) aplicaron el sistema para evaluar egresados en el 2001. La Universidad de Chile no tenía egreso en Diciembre cuando se aplicó. Lo hará en junio 2002. Se adjunta información recogida. Esta evaluación contempla 4 áreas de formación profesional designadas como Facetas. Cada faceta considera varios Criterios o sub áreas de desempeño. |
| Evaluación final del Programa Presentación de informe descriptivo-evaluativo, versión preliminar, que incluye explicación de la metodología de evaluación. | La evaluación final se ha realizado sobre la base de analizar datos provenientes de las siguientes fuentes: * Informes anuales de universidades * Evaluación externa de Medio Término de 16 universidades * Análisis comparativo de currículos sobre la base de datos aportados por las universidades * Consulta a una muestra de docentes y estudiantes y a todos los coordinadores de los proyectos FFID * Resultados de aplicación piloto de Prueba de Habilidades Básicas. * Otra información recolectada por la coordinación a lo largo del Programa. Se entregó versión final del informe descriptivo-evaluativo en la reunión del Programa con DIPRES el día 19/07/2002. |
| Informe descriptivo-evaluativo del Programa Presentación de informe descriptivo-evaluativo final, que considere: (a) medición de impacto en la calidad de la formación inicial docente, a través de los indicadores definidos en el marco lógico; (b) grado de satisfacción de los estudiantes de las carreras pedagógicas; (c) grado de incorporación de los académicos de las áreas de educación, y (d) evaluación de los programas de perfeccionamiento académico, especialmente las pasantías. | Evaluación por Estándares de Desempeño para la Formación Inicial de Docentes, realizada en diciembre 2002. Resumen de los puntajes obtenidos por los alumnos en cada faceta. Fecha de entrega: 17 Marzo 2003. |
| Procesamiento de información recogida. Presentación de resultados del sistema de evaluación aplicando estándares de desempeño. | Los Estándares de Desempeño fueron publicados a fines del 2000. Las universidades (16 de 17) aplicaron el sistema para evaluar egresados en el 2001. La Universidad de Chile, no tenía egreso en Diciembre cuando se aplicó. Lo hará en junio 2002. Se adjunta información recogida. Esta evaluación contempla 4 áreas de formación profesional designadas como Facetas. Cada faceta considera varios Criterios o sub áreas de desempeño. |
| Continuación financiamiento programa de becas y extensión a nuevos alumnos de pedagogía Presentación Informe de beneficiarios de becas por cohorte de ingreso y su tasa de retención. | Se continua financiando a becarios existentes, y se seleccionó un nuevo grupo de becarios en el 2002. Postularon 3942 personas y se han adjudicado 398 becas a quienes cumplían los requisitos. Tanto los cuadros como los anexos que se encuentran en el informe descriptivo-evaluativo final constituyen el informe de beneficiarios de becas por cohorte de ingreso y su tasa de retención. |
| Gastos de las universidades durante el período total del programa e identificación de la frecuencia y destino de los aportes de contraparte Presentación documento solicitando información de gastos del período total del programa a las universidades que participan en el programa. Presentación Informe Financiero de las universidades. | Durante reunión sostenida entre el Programa y la DIPRES el día 19/07/2002, se hizo entrega de los gastos realizados por las Universidades. El informe de aportes de contrapartes no se encuentra dentro del convenio firmado con las Universidades, por lo tanto no se les puede requerir a las universidades información al respecto. |

| Programa: | PROGRAMA PROYECTO MONTEGRANDE |
| --- | --- |
| Ministerio: | MINISTERIO DE EDUCACION |
| Servicio: | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |
| Año evaluación: | 2001 |

| Compromisos | Cumplimientos |
| --- | --- |
| Presentación documento "Estudio vulnerabilidad socioeducativa 1º Medios Montegrande cohorte 2000" | Se aplicó el test a los alumnos de la cohorte 2000. Se cuenta con la base de datos de los resultados de su aplicación, la que está en etapa de procesamiento. El informe general con los resultados del procesamiento de ésta, podrá ser entregado en Junio 2003. |
| Presentación documento "Evaluación de habilidades socioafectivas 3º Medio 2002". | Realizado |
| Estudio del primer liceo que egresa exitosamente de Proyecto Montegrande Presentación Términos de Referencia para estudio del primer liceo que egresa exitosamente de Proyecto Montegrande. | Se elaboraron los términos de referencia y se contrató la asesoría externa para realizar el estudio. |
| Establecimiento de modelos generalizados para el Sistema Educativo Presentación de instrumentos de registro en versión definitiva y operando. | Se optimizaron los registros y se encuentran en operación. |
| Presentación documento "Nuevas Modalidades de Seguimiento". | *Primera versión del documento se encuentra en revisión en la Coordinación Nacional de Montegrande. |
| Presentación Guía de Planificación del Seguimiento Liceos | Guía realizada |
| Presentación Marco Evaluativo Definitivo. | Se entrega Marco Evaluativo junto a CD, que contiene la operacionalización de éste, para ser usado en la sistematización de los Liceos. |
| Seguimiento y evaluación Presentación matriz de marco lógico e indicadores de desempeño revisados y concordados con DIPRES que sirvan de base para evaluar el logro del propósito del programa y realizar su posterior seguimiento. | *Está elaborada la propuesta. Se encuentra pendiente la revisión y concordancia de ella con DIPRES. |
| Diseminación y difusión de experiencias sobre la base de los modelos generados en el marco del Programa Presentación Diseño Plan Global de Comunicación y Difusión de las experiencias de los liceos y los Modelos. | Se encuentra postergado. Se enviará informe dando cuenta de las acciones realizadas respecto del tema. |
| Presentación sistematización por parte de una institución académica y presentación documento final. | - Se elaboró documento. |
| Establecimiento plazos para concretar componentes del Programa Presentación Cronograma para concretar componentes. | Cronograma realizado. |
| Identificación de causas que explican el término anticipado de los convenios con liceos Presentación documento con información de las razones por las cuales estos liceos no cumplieron con sus objetivos. | * Se elabora informe |
| Verificación compromisos adquiridos por liceos que presentan condiciones desfavorables Presentación informe verificación compromisos adquiridos por los cinco liceos que presentan condiciones desfavorables. | * Liceos que presentan condiciones desfavorables realizan informe de compromisos. |
| Catastro de proyectos exitosos Presentación catastro de iniciativas que posean aspectos replicables al resto del sistema educativo. | Se realizó catastro de Proyectos exitosos y replicables. |
| Presentación documento "Administración Delegada y Gestión Escolar". Presentación documento "Instrumento Evaluación Habilidades Socio-Afectivas". | La elaboración de este documento está postergada, hasta finalizar la sistematización de las experiencias de los liceos, una vez egresados del programa. |
| Presentación documento "Seguimiento Curricular a los Liceos Montegrande" Presentación documentos "Manejo y formas de abordar las variables socio-afectivas en la sala de clases" Presentación documento "Análisis de impacto Proyecto Montegrande en aprendizajes a partir de las notas" | - Se elaboró documento sobre el Seguimiento Curricular a los liceos Montegrande. - Se encuentra en proceso de revisión la versión final del documento "Manejo y formas de abordar las variables socio - afectivas en la sala de clases". - Sobre el análisis del impacto del Proyecto en aprendizajes a partir de las notas, actualmente se dispone de los datos de la línea base de la cohorte 2000, y se está procesando la información del año 2002. Informe con datos hasta 2002 se podrá entregar en Junio 2003. |
| Presentación de documento con resultados del estudio del primer liceo que egresa exitosamente de Proyecto Montegrande. | Se realizó documento. |
| Implementación Primera Etapa Cronograma. | - Sin información |
| Presentación Propuesta Marco Evaluativo. | Se cuenta con la Propuesta del Marco Evaluativo, la que está siendo analizada y sancionada por el equipo directivo del Programa. |
| Revisión y optimización de instrumentos de Recolección de Información para el Marco Evaluativo Presentación Registro de visitas y formulario electrónico de registro de visitas. Presentación Registro de actividades y comunicaciones a distancia y formulario electrónico de este registro. Presentación Formulario de Programación de visitas. Presentación Formulario de Evaluación y Aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2002. Presentación Formulario de Elaboración POA 2002. | Se realizó la revisión y optimización de todos los registros y formularios que se especificaron en los compromisos. |
| Sistematización y evaluación del componente "Modelo de financiamiento concursable" Presentación Términos de Referencia para la sistematización y evaluación de la experiencia del Fondo Concursable que dio origen al Proyecto Montegrande | Se elaboraron los Términos de Referencia. Realizará el estudio la Universidad Alberto Hurtado. |
| Presentación de informe con cuantificación de indicadores del programa que cuentan con información para su medición. Este informe deberá ser presentado a la DIPRES en las instancias de seguimiento respectivas (Junio y Diciembre de cada año). | Una vez definidos y consensuados los indicadores con DIPRES, se podrá entregar el comportamiento de éstos hasta diciembre 2002. Plazo: Junio 2003 |
| Terminación de convenios con liceos Presentación documento informando término de convenios con liceos que se acordó hacerlo. | Los dos liceos, Liceo Forestal de los Alamos y Liceo Antonio Varas de la Barra de Arica, fueron informados y se acordó con ellos el cierre anticipado del Programa en estos establecimientos. Se cuenta con las resoluciones tramitadas (Nº 0030 y 0031) que aprueban la modificación de convenios entre el Mineduc y los respectivos sostenedores. En ellas se indica, entre otros, las condiciones y el plazo acordado para dar término a los convenios y en consecuencia el cierre anticipado del Programa en los liceos señalados. |

| Programa: | PROGRAMA DE ESCUELAS DE SECTORES POBRES (P-900) |
| --- | --- |
| Ministerio: | MINISTERIO DE EDUCACION |
| Servicio: | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |
| Año evaluación: | 2001 |

| Compromisos | Cumplimientos |
| --- | --- |
| Cuantificación del logro del indicador. | En la cuantificación de la Matriz de Marco Lógico (MML) del programa, se da cuenta de la cuantificación del grado de logro del indicador referido al apoyo de sostenedores |
| Presentación diseño de un sistema de seguimiento y evaluación que incorpore definición de indicadores en base a marco lógico del programa, diseño de instrumentos de recolección de información y sistematización de información. | Se cuenta con informe de evaluación de la gestión del P900 en las regiones, realizada durante el año 2002 |
| Incorporación mayores especificaciones del rol del supervisor en escuelas P900 Incorporación en documento "Orientaciones 2002", u otros equivalentes, de mayores especificaciones del rol del supervisor en las escuelas P900. | Se cuenta con documento “Orientaciones para la supervisión de escuelas P900” en el cual se específica el rol de la supervisión en las escuelas del programa. |
| Realización de jornada de capacitación a supervisores, en las que se entregarán las orientaciones específicas respecto del rol del supervisor en escuelas P900. | Se cuenta con cronograma de jornadas de supervisores en las que se entregaron orientaciones para la supervisón de las escuelas del programa. |
| Sistema de seguimiento y evaluación Presentación matriz de marco lógico e indicadores de desempeño revisados y concordados con DIPRES que sirvan de base para evaluar el logro del propósito del programa y realizar su posterior seguimiento. | Se definió en conjunto con DIPRES el Marco Lógico y los indicadores para efectuar el seguimiento al Programa. Lo anterior, en la reunión del día 29 de mayo d 2002. |
| Presentación de informe con cuantificación de indicadores del programa que cuentan con información para su medición. Este informe deberá ser presentado a la DIPRES en las instancias de seguimiento respectivas (Junio y Diciembre de cada año). | Se cuenta con un informe de cuantificación de los indicadores de la Matriz de Marco Lógico del programa, correspondiente al período 2002. Se definió una metodología para la comparación de indicadores en escuelas similares P900 y no P900 y se cuenta con un documento descriptivo de dicha metodología Se cuenta con la cuantificación de los indicadores de comparabilidad y de SIMCE de 4° año básico de 1999 incluidos en la MML, de acuerdo a la metodología previamente definida |
| Estrategias post-egreso a escuelas P900 Estudio factibilidad y presentación propuesta de PME específico para escuelas egresadas del P900 al Programa responsable de administrar ese fondo u otra solución alternativa. | Se cuenta con documento del Fondo de Proyectos de Mejoramiento Educativo, en el que se argumenta la no factibilidad de un PME de egreso para escuelas P900, dadas las características de la demanda del P900, las condiciones institucionales del fondo y la disponibilidad presupuestaria del mismo |
| Plan regional de apoyo a escuelas P900 con más bajos resultados SIMCE 4 Básico 1999. (a) Presentación de los resultados del estudio realizado en el año 2001 en regiones RM, VIII, IX y X que concentran un mayor número de escuelas P-900 con menos de 200 puntos en SIMCE. | Se cuenta con un informe final que da cuenta de los resultados del estudio realizado en el 2001. |
| Coordinación escuela P900-sostenedor-MINEDUC Recolección experiencias de coordinación escuela P900-sostenedor-MINEDUC. | Se elaboró un instrumento que sirvió para recolectar las experiencias de coordinación, se cuenta con un registro de estas. |
| Presentación primer informe de implementación del sistema de seguimiento y evaluación que considera tres etapas: (1) Recolección de información; (2) Sistematización de Información, y (3) Cuantificación de indicadores para toma de decisiones. | Se cuenta con un informe de evaluación de la puesta en marcha y ejecución del sistema de seguimiento del programa. |
| Presentación primer informe de seguimiento de estrategias regionales de apoyo a escuelas P900 con más bajos resultados. | Sin información |
| Establecimiento de atención diferenciada por escuela para apoyar el logro de sus metas. Presentación del Instrumento de la División de Educación General denominado "Orientaciones al Plan Anual de Supervisión Regional 2002", que permite y promueve que cada región organice la frecuencia de visitas de la supervisión a cada una de ellas, con los recursos asignados por el Nivel Central. | Se recibieron los Planes Anuales de Supervisión Regional 2002 (PAS). El equipo central entregó algunos criterios y observaciones, los que están siendo incorporados por las regiones a este instrumento. El 13 de marzo del 2002 es el plazo definitivo para que las Secretarías Ministeriales remitan el PAS definitivo. |
| Actividades de las escuelas P900 con las familias Incorporación en documento "Orientaciones 2002" (u otro específico a diseñar), de sugerencias para realizar actividades de las escuelas con la familias. | Se cuenta con documento “Compendio de Talleres para encuentros familia-escuela”, que ofrece sugerencias y orientaciones para que las escuelas organicen y ejecuten actividades con las familias. |
| (b) Presentación del instrumento "Orientaciones al Plan Anual de Supervisión Regional 2002" que señala que las regiones RM, VIII, IX y X generen un plan de apoyo a las escuelas con más bajo SIMCE que fueron parte del estudio finalizado el año 2001. Ello, con los recursos especialmente asignados por el Nivel Central. | Se definió una estrategia de apoyo diferente para la RM. En este caso se elaboró términos de referencia y se licitará el apoyo a estos establecimientos a través de asesoría externa. Como se menciona en el compromiso siguiente, en el marco de la implementación de la Campaña de Lectura, Escritura y Matemáticas, la Coordinación Nacional de Básica de la División de Educación General ha decidido postergar para el año 2003 la atención a escuelas con bajo SIMCE de las regiones VIII, IX y X, dado que se contará con recursos para replicar la experiencia de la Región Metropolitana. Se adjunta una minuta del Sr. Carlos Álvarez, Coordinador Nacional del P900, en la cual se informa de esta decisión. Además, se adjunta el documento de políticas de básica en el que se consigna y fundamenta esta medida. |
| Monitoreo a apoyos del sostenedor comprometidos en Plan Anual de Acción 2002. Elaboración de instrumento "Orientaciones al Plan Anual de Supervisión Regional", e indicador para evaluar el grado de cumplimiento de los apoyos de un porcentaje de sostenedores según meta del PAS regional. | El Plan Regional será entregado por las regiones, las que incorporarán las últimas observaciones proporcionadas por el Programa. El indicador está incorporado en el documento. |
| Sistematización experiencias de coordinación escuela P900-sostenedor-MINEDUC. | Se cuenta con la versión revisada del documento “La coordinación entre la escuela, su sostenedor municipal y el Ministerio de Educación: una mirada desde el Programa de las 900 Escuelas" |
| Presentación de planes de apoyo por parte de las regiones RM, VIII, IX y X. | Se cuenta con propuesta de apoyo a escuelas con bajos resultados SIMCE de la Región Metropolitana, en el marco de la asesoría externa licitada para estos fines. En el marco de la implementación de la Campaña de Lectura, Escritura y Matemáticas, la Coordinación Nacional de Básica de la División de Educación General ha decidido postergar para el año 2003, por razones técnicas y de presupuesto, la atención a escuelas con bajo SIMCE de las regiones VIII, IX y X. Lo anterior, dado que se contará con recursos para replicar la experiencia de la Región Metropolitana. Se cuenta con minuta de la Sra. Carmen Sotomayor, Coordinadora Nacional de Básica, que da cuenta de esta decisión. Con el propósito de clarificar más este tema, se adjunta en anexo una minuta del Sr. Carlos Álvarez, Coordinador Nacional del P900, en la cual se informa de esta decisión. Además, se adjunta el documento de políticas de básica, en el que se consigna y fundamenta esta medida. |
| Difusión de experiencias de coordinación escuela P900-sostenedor-MINEDUC. | Se cuenta con una minuta de orientaciones técnicas para el trabajo con los sostenedores, las cuales serán difundidas a través de las jornadas que se realizarán con los equipos de gestión escolar de las escuelas del P900, durante el primer semestre del año 2003 |

| Programa: | PROGRAMA DE Perfeccionamiento Fundamental (PPF) |
| --- | --- |
| Ministerio: | MINISTERIO DE EDUCACION |
| Servicio: | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |
| Año evaluación: | 2002 |

| Compromisos | Cumplimientos |
| --- | --- |
| (b) Documento con diseño de un sistema de Seguimiento y Supervisión al interior del Programa de Formación para la Apropiación Curricular con apoyo de Universidades (en el marco del Diseño del Programa) | .Sin información |
| Programa de Formación para la Apropiación Curricular con apoyo de Universidades (b) Presentación términos de referencia licitaciones. | 1. Elaboración en el CPEIP de los Términos de Referencia Financieros y Administrativos, a fin de invitar a las universidades a participar en una de las dos modalidades definidas : a. Invitación Directa b. Licitación Privada 2. Elaboración de los Términos de Referencia Técnicos que fueron entregados a las universidades para la presentación de propuestas |
| Programa de Formación para la Apropiación Curricular con apoyo de Universidades (a) Presentación diseño Programa de Formación para la Apropiación Curricular con apoyo de Universidades. | 1. Definición del diseño del proceso de formación continua (perfeccionamiento) de profesores sobre la base de las necesidades establecidas por diversas fuentes (docentes, especialistas, UCE), como experiencia piloto en el año 2003, a fin de proyectar una estrategia de formación para los años 2004 y 2005. 2. Definición de los niveles y subsectores establecidos para el año 2003: - a. Segundo Ciclo Básico: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Estudio y Comprensión de la Naturaleza, - b. Educación Media: Lengua Castellana y Comunicación, Matemática, Historia y Ciencias sociales, Biología. - c. Selección de regiones y universidades que participarán en el año 2003 :IV, V, VIII, IX, X , XIII regiones. 3. Contratación de contrapartes técnicas en los niveles y subsectores seleccionados para trabajar con las universidades incorporadas al proyecto. 4. Determinación de efectuar observación en el aula a una muestra de docentes a fin de analizar el proceso de apropiación curricular. 5. Definición de realizar entrevistas a distintos actores participantes en las escuelas que están en el proyecto como parte de las actividades de las contrapartes técnicas y el equipo a cargo de coordinar esta iniciativa. |
| (a) Presentación criterios de seguimiento y supervisión. (en el marco del Diseño del Programa de Formación para la Apropiación Curricular con apoyo de Universidades) | Se han establecido Términos de Referencia cuyos criterios tienen que ver con la realización de las siguientes actividades 1.Supervisión de los cursos talleres ejecutados en el enero por los siguientes profesionales:- Encargados regionales de las SECREDUC que son contrapartes administrativas del proceso.- Supervisores del Sistema Nacional de Supervisión- Especialistas (contrapartes técnicas por subsector de aprendizaje)- Equipo a cargo de la Coordinación del proyecto2. Informes emitidos por todos los agentes a cargo de la supervisión3. Evaluación de los docentes participantes en los talleres realizados en enero4. Reunión con especialistas de los subsectores de educación básica y educación media a fin de confrontar información entregada por las universidades |
| Programa de Formación para la Apropiación Curricular con apoyo de Universidades (g) Presentación de informe de las actividades que desarrolla la Unidad de Curriculum y Evaluación en su calidad de instancia responsable del seguimiento de la implementación de los nuevos planes y programas en el aula. | Durante el 2002, la Sección de Seguimiento, de la Unidad de Curriculum y Evaluación realizó las siguientes actividades: * Recolección de información sobre la implementación curricular en el 7mo básico y 3er año medio a fin de conocer el estado de prácticas del currículum en el segundo año de uso de los programas oficiales, por parte de los profesores mediante cuestionarios. - Se cuenta con informe descriptivo y analítico de la implementación curricular en 8vo. básico, por sector de aprendizaje - Informe descriptivo y analítico de la implementación curricular en 4to. medio, por sector de aprendizaje - Informe descriptivo y analítico de las condiciones organizacionales y técnicas de los establecimientos. Las muestras fueron en 292 liceos (estratificada por dependencia y modalidad) y de 323 escuelas (estratificadas por dependencia). Nota: el Observatorio se inició el año 2000 con 5to. año básico y primero medio. El 2001, se avanzó con 6to. básico y 2do. medio. El 2003 se incluirá levantamiento de información para el primer ciclo básico en lenguaje y matemática. El 2004, corresponderá levantar información respecto de 8vo. básico y 4to. medio. Actividad de acercamiento cualitativo, llamada Escuelas TESTIGOS(muestra de 20 escuelas, 3 reg. y resultados SIMCE -1er.Ciclo). |
| 1. Proyecto Piloto Evaluación de Desempeño de los Docentes (a) Presentación Informe que dé cuenta de las actividades organizadas para la implementación de la experiencia piloto de aplicación de sistema evaluación de desempeño de docentes. | - Se contrató a la Universidad Católica de Temuco, luego de licitación privada. - Segundo semestre 2002 se inició estudio en las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Puerto Montt y Melipilla, completándose en diciembre la evaluación de los docentes voluntarios de cada una de las comunas. - Se evaluaron 159 docentes de aula de educación básica y media, incorporándose a pilotaje de manera voluntaria. |
| 2. Proyecto de Acreditación de Excelencia Pedagógica (a) Presentación resultados proceso de acreditación de excelencia docente del año 2002. | De acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.715 y en el DFL Nº 1, de educación, de enero de 2002; en el mes de diciembre culminó el primer proceso de acreditación de competencias profesionales de los docentes de aula del primer ciclo de Educación Básica, que se presentaron voluntariamente al concurso iniciado en el mes de marzo de 2002. La aplicación y corrección de los instrumentos de evaluación, Prueba Escrita y Portafolio, fue encargada a las Universidades de Chile y Pontifica Universidad Católica de Chile, con los siguientes resultados cuantitativos. - Postulantes Evaluados: 1.939 docentes. - Postulantes Acreditados: 313 docentes. De esto resulta que aproximadamente el 16 % de los docentes evaluados, cumplieron con el nivel de desempeño esperado, para certificar su condición de excelencia y dar lugar al pago de la Asignación correspondiente. |
| (a) Diseño base de datos para cuantificar los beneficiarios del perfeccionamiento docente del MINEDUC. | Como consecuencia de la dictación en el año 2001 del D.S.E. Nº 213, que modificó el Reglamento del Estatuto Docente (D.S.E.Nº 453/1991) en materias referidas al Registro Público Nacional de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, se está diseñando e implementando un sistema computacional que permita tener una Base de Datos de todos los Programas o cursos de perfeccionamiento que se inscriben en el Registro Público, con el fin de que los Profesionales de la Educación del sector municipal puedan impetrar la Asignación de Perfeccionamiento que les corresponda. Además, la Base de datos considera la información de los Profesionales que se matricularon en cada uno de los programas o cursos. Los datos serán: Nombre del profesional, Rut, % de Asistencia, Notas y Situación Final. El estado de desarrollo del proyecto muestra que en el mes de marzo se termina la etapa de validación del Sistema, de modo de iniciar en el mes de abril la Marcha Blanca. Se estima que el sistema estará plenamente operativo en octubre del presente año, iniciándose el proceso de completación de datos, de modo de tener en la Base de Datos toda la información que se ha considerado en virtud de las disposiciones legales vigentes. |

| Programa: | FONDO DE PROYECTOS MEJORAMIENTOI EDUCATIVO |
| --- | --- |
| Ministerio: | MINISTERIO DE EDUCACION |
| Servicio: | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |
| Año evaluación: | 2002 |

| Compromisos | Cumplimientos |
| --- | --- |
| 1. Redefinición conceptos claves (c) Presentación de Orientaciones Nacionales para el Concurso PME 2003 con conceptos reconceptualizados, consistentes con la nueva matriz de marco lógico. | Orientaciones han sido plasmadas en un documento. |
| 1. Redefinición conceptos claves (a) Presentación matriz de marco lógico con la reconceptualización de los conceptos de descentralización pedagógica e innovación educativa y otros conceptos claves. | - Matriz de Marco Lógico realizada con la definición de descentralización pedagógica. |
| Sistema de Seguimiento de PME (a) Presentación resultados y análisis de la aplicación piloto del Sistema de Seguimiento en la VII Región. | Análisis con debilidades y fortalezas del Sistema Regional de Evaluación y Seguimiento (SIRES), más consulta y análisis de la opinión de 10 supervisores de la región. |
| Sistema de Seguimiento de PME (b) Presentación rediseño y cambios en el Sistema de Seguimiento a la luz de los resultados en aplicación piloto. | - Presentación del Sistema SIRES |
| Seguimiento y Evaluación del Programa (a) Presentación matriz de marco lógico (incluida la redefinición de conceptos claves) e indicadores de desempeño revisados y concordados con DIPRES que sirvan de base para evaluar el desempeño del programa y realizar su posterior seguimiento. | - Ver matriz de Marco Lógico, componente seguimiento. Se debe concordar con la DIPRES |

ANEXO 5: cumplimiento programa de mejoramiento de la gestión  2002

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | O | MEDIANA | 7,5% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | O | ALTA | 12% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | O | MEDIANA | 7,5% |  |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | O | ALTA | 12% |  |
|  | Simplificación de Tramites |  |  | O |  | MEDIANA | 7,5% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  | O |  | ALTA | 12% |  |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  | O |  | ALTA | 12% |  |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  | O | ALTA | 12% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  | O |  | MENOR | 5% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | O | MEDIANA | 7,5% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | O |  |  |  | MENOR | 5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 100%

ANEXO 6: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Indicadores de ejecución presupuestaria | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | [Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100 | 16,58% | 15,25% | 109 |
| Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | [Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100 | 82,97% | 80,85% | 103 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal | [Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100 | 9,11% | 9,71% | 94 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total | [Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100 | 2,65% | 2,61% | 102 |
| Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada | [Inversión ejecutada / inversión identificada] *100 | 53,08% | 62,07% | 117 |
| Porcentaje de inversión sobre el gasto total | [Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100 | 30,42% | 35,86% | 118 |
| ## Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos | [Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100 | 0,31% | 0,24% | -. |
| Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados | [Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100 | -/ | - | - |

Comentarios:

- El incremento del indicador “Porcentaje de inversión ejecutado sobre el total de inversión” corresponde a una mayor ejecución de los proyectos de inversión. El detalle de esta información se encuentra en Informe de Avance de Proyectos de Inversión.

- El Incremento en el Indicador gasto de Honorarios sobre el gasto de personal se debe  a la incorporación de mayores recursos en este item en el Programa  de Educación y Capacitación Permanente, programa que durante el año 2001 recién se iniciaba.

Tipos de Indicadores

- Indicador “Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total”: Descendente.

- Indicador “Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal”: Descendente.

- Indicador “Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal”: Descendente.

- Indicador “Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total”: Descendente.

- Indicador “Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada”: Ascendente.

- Indicador “Porcentaje de inversión sobre el gasto total”: Ascendente.

- Indicador “Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos”: no tiene impacto en la Gestión del Ministerio de Educación por esta razón no se define su carácter de ascendente o descendente, como tampoco se calcula su grado de avance.

ANEXO 7: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 5,15 | 1,57 | 328 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 1,44% | 2,62% | 182 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0,55% | 0,51% | 93 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0,09% | 0,23% | 39 |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0,72 % | 1,41 % | 196 |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0,09% | 0,48% | 533 |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 346% | 184,95% | 54 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 3,84% | 4,79% | 125 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 15,4% | O,72% | 5 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 45,0% | 66,62% | 148 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0,42% | 0,65% | 155 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 40 | 2,08 | 5 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 2,11 | 2,06 | 102 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 99,94% | 99,89% | 100 |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 0,06% | 0,11% | 183 |
|  | Lista 3 % de Funcionarios |  |  |  |
|  | Lista 4 % de Funcionarios |  |  |  |

El análisis de estos indicadores se encuentra en el capítulo de este documento. Para entender mejor el análisis realizado, se utilizó el siguiente criterio para establecer si se producían avances en los indicadores de gestión.

- Indicador “Días No Trabajados”: Descendente.

- Indicador “Rotación de Personal”: Ascendente.

- Indicador “Rotación de Personal”, Funcionarios Jubilados: Ascendente.

- Indicador “Rotación de Personal”, Retiros voluntarios: Ascendente.

- Indicador “Rotación de Personal”, Otros: Ascendente.

- Indicador “Razón o tasa de rotación”: Ascendente.

- Indicador “Grado de Movilidad en el Servicio” (Planta): Ascendente.

- Indicador “Grado de Movilidad en el Servicio” (Contrata): Ascendente.

- Indicador “Capacitación y Perfeccionamiento del Personal” (Capacitación): Ascendente.

- Indicador “Capacitación y Perfeccionamiento del Personal” (Becas): Ascendente.

- Indicador “Capacitación y Perfeccionamiento del Personal” (Horas Contratadas): Ascendente.

- Indicador “Grado de extensión de la jornada”: Descendente.

- Indicador “Evaluación del desempeño” Lista 1: Descendente.

- Indicador “Evaluación del desempeño” Lista 2: Ascendente.

Fuente: “Compendio de Estadísticas de la Educación Año 2001”

Fuente: Base de Datos Sostenedores, Departamento de Desarrollo Institucional, Ministerio de Educación.

Fuente: Dato aproximado, INE “Fecundidad en Chile”

Fuente: “Cartografía Cultural de la división de Extensión Cultural de Mineduc. Incluye los artistas y gestores culturales individuales, y agrupaciones y asociaciones artísticas y culturales.

No incluye capítulos 20 y 30, los que se presentan posteriormente.

Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores. En este caso corresponde al Servicio de la Deuda.

Considera el monto ejecutado de  los subtítulos 30, 31, 32 ítem 83 y 33 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002. En el subtítulo  31 no se considera el ítem 74.

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Por Resolución Exenta No. 04808 del 22 de abril de 2002.

Se refiere a proyectos imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Corresponde a un valor estimado para el período 2001-2005

- Corresponde a la ejecución de inversión, desde el año 2001

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

- 1.016 establecimientos incorporados el año 2002, 13.800 profesores capacitados. 275 establecimientos a los que se les completó el equipamiento informático.

Corresponde a un valor estimado para el período 2002-2005

Corresponde a la ejecución de inversión, desde el año 2002, año de inicio del proyecto.

561 nuevos establecimientos incorporados a la Red Enlaces, equivalente a una población beneficiada de 16.500 padres y apoderados capacitados.

Costo Total Estimado: corresponde al Costo Total Vigente al 31/Dic/2002. La fuente de la información corresponde a licitación, contrato, ficha EBI, etc.

- Gasto Efectivo Año 2002: Se obtiene de la Información del Balance de Ejecución Presupuestaria año 2002.

- Porcentaje de Ejecución  / Costo Total: Corresponde a la relación porcentual entre el costo total estimado y el gasto efectivo del año 2002.

- Presupuesto otorgado año 2002: Corresponde al presupuesto vigente al 31/Dic/2002.

- Porcentaje de Ejecución del Gasto 2002: Corresponde a la relación porcentual entre el gasto efectivo año 2002 y el presupuesto otorgado año 2002.

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

El carácter preliminar obedece a que la información enviada por el servicio debe ser revisada por DIPRES conjuntamente con los medios de verificación respectivos.

La información respecto de las medidas adoptadas corresponde a la evaluación de programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Los resultados se obtienen de las cifras actualizadas en moneda del año 2002, de la columna “Presupuesto Ejecutado” de los informes mensuales de ejecución presupuestaria enviados a la DIPRES. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

Corresponde al gasto total neto, esto es, sin considerar el servicio de la deuda pública ni el saldo final de caja.

Considera sólo los subtítulos 30 ISAR: inversión sectorial de asignación regional  y 31 inversión real  presentados en los informes mensuales de ejecución presupuestaria  de los años 2001 y 2002, y corresponde a los proyectos y estudios de inversión identificados por decreto del Ministerio de Hacienda, para ser ejecutados durante el año respectivo.

Corresponde al ingreso total neto, esto es, sin considerar el saldo inicial de caja.

La información corresponde al período Junio 2000-Mayo 2001 y Junio 2001-Mayo 2002, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período a considerar es Enero 2001-Diciembre 2001 y Enero 2002-Diciembre 2002.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye

El informe considera un período de doce meses entre el primero de Junio de 2001 y el 31 de Mayo de 2002, por lo tanto se debe dividir por 12 para obtener el promedio mensual.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.