# BALANCE DE GESTION INTEGRAL

AÑO 2002

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

SANTIAGO  DE  CHILE

INDICE									Pág.

1. Carta del Director 	2

2. Identificación de la Institución	4

Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	5

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	6

Principales Autoridades	7

Definiciones Estratégicas	8

Distribución de Oficinas a Nivel Regiona	11

Recursos Humanos	12

Recursos Financieros	16

3. Resultados de la Gestión

Cuenta Pública de los Resultados	21

Cumplimiento de Compromisos Institucionales	36

Avances en materias de Gestión	38

Proyectos de Ley	45

Iniciativas de Inversión	46

Transferencias Corrientes	48

4. Desafíos 2003	49

Anexos

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

1. CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

sr. ENRIQUE ROSENDE ALBA

GENERAL DE BRIGADA AÉREA (A)

DIRECTOR GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Al efectuar un Balance Integral de la Gestión realizada por nuestra Institución durante el año 2002, se ha podido observar que sus resultados han sido positivos.

Efectivamente, durante el año 2001, al momento de cerrar el Balance de Gestión Integral correspondiente a dicho año, se planteó, como un especial desafío para el año 2002, la definición final en relación a la construcción de una segunda pista en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, para ser utilizada durante el período en que la pista principal se encuentre fuera de operación por mantenimiento estructural. Es así que después de largos análisis y  trabajo en conjunto con los Ministerios de Obras Públicas y de Hacienda, se ha logrado definir la construcción de una pista paralela a la actualmente existente, rebajándose su costo hasta un valor estimado en MUS$ 70.000; con los consiguientes ahorros de recursos para el Herario Nacional. Al respecto, se ha planteado como desafío para el año 2003, el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión que permitan redistribuir los recursos Institucionales de manera que el aporte de aproximadamente un 9% del presupuesto Institucional del año 2003 para financiar la expropiación de los terrenos necesarios para dicha construcción, no afecte de manera importante  el nivel seguridad ni los servicios que la Institución provee a sus clientes y usuarios.

En lo que se refiere a la Seguridad Operacional, motivo fundamental de nuestra Institución, durante el año 2002 se logró quebrar el nivel del índice de accidentabilidad de aviación (Transporte Público y Aviación General), el cual se sostuvo tenazmente durante el último trienio 1999-2001. La disminución de dicho índice a un 60% respecto de su valor año 2001, ha mostrado la efectividad de las acciones tomadas en sus diferentes especialidades por los profesionales de nuestra Institución. Cabe agregar,  además,  que se logró mejorar  la totalidad de los indicadores estratégicos respecto, igualmente, de sus valores año 2001. Resulta un desafío para la Institución la mejora permanente de cada uno de ellos.

En lo referente al Programa de Mejoramiento de la Gestión de los Servicios Públicos, año 2002, se puede indicar que la Institución alcanzó un 90% de éxito en el logro de las metas comprometidas con el Supremo Gobierno. Cabe indicar que este Director General,  de manera coherente con el espíritu de este Programa, ha entregado lineamientos para que, en el Área de Recursos Humanos, se redefinan las politicas de Dotación de Personal, en lo que se refiere a redistribución de personal, racionalización de cargas de trabajo y recontrataciones;  se redefina la política de Capacitación Laboral, lo cual incluye el rol que la escuela Técnica Aeronáutica deberá asumir en un futuro cercano, considerando las necesidades profesionales de la Institución y el actual marco de restricción presupuestaria; se redefina la política de inversión en el área de Bienestar Social, cuyas transferencias en el año 2003 tendrán que ser reducidas en un 38%.  En este punto, no se puede dejar de mencionar que durante el año 2002 se trabajó en el estudio para la estructuración de una nueva planta, estudio que en estos momentos se encuentra en su etapa final de desarrollo y que ha tomado en consideración las reales necesidades que a futuro se visualizan para la Institución y las espectativas de proyección y estabilidad profesional del personal. En lo que se refiere al Área de Planificación y Control de Gestión, este Director General ha impulsado la realización de seminarios y jornadas de trabajo con participación de todos los estamentos directivos, cuyos resultados deberán verse reflejados en el Plan Estratégico de la Institución, entregando una visión de futuro que  permita a esta Dirección General enfrentar y adelantarse a los contínuos cambios del complejo y exigente escenario de la industria aeronáutica. Asimismo, en el Área de Atención a Usuarios, este Director General ha expresado la voluntad de apoyar todas las acciones y actividades orientadas a desarrollar una cultura de servicio y atención al cliente que permita cambiar la percepción de los usuarios, transformándonos en sus principales aliados, sin perder el rol normativo y fizcalizador de nuestro Servicio. La consecución de los objetivos planteados, representan un desafío Institucional para el año 2003.

Cabe agregar que nuestra Institución, durante el año 2002, dentro del marco de desarrollo de los aspectos logísticos de los servicios públicos impulsados por el Supremo Gobierno, se incorporó al “Plan de Excelencia en Gestión de Abastecimiento” de Chilecompra, cuyo objetivo es formular e implementar un proyecto de mejoramiento del sistema de compras y contrataciones de la Institución. Para el efecto, este Director General ha comprometido todos los recursos necesarios, presentándose la formulación e implementación de este proyecto como un desafío Institucional para el año 2003.

Finalmente,  no se puede dejar de mencionar que nuestra Institución fue seleccionada para ser sometida, durante el año 2003, a una Evaluación Comprehensiva del Gasto. Representa un desafío para nuestra Institución llevar a cabo exitosamente la implementación de las acciones correctivas que se deriven ella.

## 2. IDENTIFICACIÓN

Leyes y Normativas que rige el Funcionamiento de la Institución

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

Principales Autoridades

Definiciones Estratégicas

Distribución de Oficinas a nivel Regional

Recursos Humanos

Recursos  Financieros

lEYES Y NORMATIVA QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE la institución

- Ley Nº 16.752, que fija la organización y funciones y establece disposiciones generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil.

- Ley 18.916, que Aprueba el Código Aeronáutico.

- Decreto de Ley  Nº 2.564 de 1979, Ley de Aviación Comercial.

- D.F.L. Nº 241 de 1960 del Ministerio de Hacienda, que fusiona y reorganiza diversos servicios relacionados con la Aviación Civil.

- Decreto Nº 509 bis del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga Convenio de Aviación Civil OACI.

- Decreto Nº 289, que Promulga Convenio relativo al reconocimiento Internacional de Derecho sobre Aeronaves.

- Decreto Nº 147, que Aprueba Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves.

- Decreto Nº 538, que Aprueba Acuerdo relativo al Tránsito de los Servicios Aéreos Internacionales.

- Decreto Nº 711, que Aprueba Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves

- Decreto Nº 736, que Promulga Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil

- Decreto Nº 458, Convenio para la unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional de 18 de octubre de 1929, en Varsovia, y al Protocolo que lo modifica de 28 de septiembre de 1955, en la Haya.

- Decreto Nº 519, que Promulga el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que Presten Servicios a la Aviación Civil Internacional, Complementario del Convenio para la Represión de actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, de 1971.

13.	Decreto 900 de 1996, Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas.

14.		Ley  Nº 19.553 de 1997, Asignación de Modernización.

- Ley Nº 19.300 de 1994, Ley de Base del Medio Ambiente y Declaración de Política del Medio Ambiente 1998.

- Decreto Nº 59 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Declaración de Política Nacional Antártica.

organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio

PRINCIPALES AUTORIDADES

| CARGO | NOMBRE |
| --- | --- |
| Director General de Aeronáutica Civil | Gral. de Brigada Aérea Sr. Enrique Rosende Alba |
| Director de Planificación | Coronel de Aviación Sr. Luis Ili Salgado |
| Director de Aeródromos y Servicios Aeroportuarios | Sr. Héctor Barrientos Parra |
| Director de Seguridad Operacional | Sr. Lorenzo Sepúlveda Biget |
| Director Dirección Meteorológica | Sr. Hugo Oliva Haupt |
| Director de Recursos Humanos | Sr. Rafael Gaete Jaime |
| Director de Recursos Financieros | Sr. Rafael Sánchez Quiroz |
| Director de Comercialización y Negocios | SR. Ricardo Castelli Pauliac |
| Director Logístico y de Telecomunicaciones | Sr. René Cerda Herrera |
| Auditor Interno | Sr. Oscar Peñafiel Maggi |
| Fiscal DGAC | Sr. German Yuraszeck Glade |
| Secretario General | Sr. Pablo Ortega Canelo |

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

FUNCIÓN BÁSICA de la dirección general de aeronáutica civil

La Dirección General de Aeronáutica Civil tiene por función básica velar por la seguridad de las actividades aeronáuticas que se desarrollan en el territorio nacional, para lo cual debe establecer las normas que la regulan y fiscalizar su cumplimiento; administrar los aeropuertos y aeródromos públicos y proveer los servicios a la navegación aérea. Además, debe ejercer la administración superior de la Dirección Meteorológica de Chile y de la Escuela Técnica Aeronáutica.

misión  de la dirección general de aeronáutica civil

Se ha declarado como Misión de la DIrección General de Aeronáutica Civil:

“Efectuar una gestión eficaz en el sistema aeronáutico nacional, generando las condiciones para la obtención de un elevado nivel y calidad en los servicios, en condiciones seguras, para todos los usuarios del sistema”.

objetivos estratégicos de la dirección general de aeronáutica civil

1. 	Promover y cautelar la seguridad aeronáutica: siendo una de sus líneas de acción el mejorar la calidad de los servicios con prioridad en programas de inversión en nuevas tecnologías, que permitan mayor precisión y oportunidad en la administración del espacio aéreo, ayudas a la navegación aérea y explotación de terminales.

2.	Consolidar una eficiente gestión integral: siendo unas de sus líneas de acción el mantener el autofinanciamiento en relación al nivel de servicios del sistema aeronáutico y modernizar la gestión institucional, priorizando el logro de resultados, estimulando la eficiencia en el uso de los recursos e incorporando a la administracion una cultura de la evaluación.

3.	Consolidar una eficiente presencia internacional: para lo cual deberá, entre otras líneas de acción, constituirse en un activo participante en el desarrollo del Sistema Aeronáutico del Futuro.

4.	Promover el desarrollo armónico de la Aviación Civil con la comunidad y su medio ambiente: para lo cual deberá, como línea de acción, diseñar e implementar un eficiente Sistema de Gestión Ambiental Aeronáutico.

servicios  estratégicos de la dirección general de aeronáutica civil

1.	Servicio de Fiscalización y Certificación

Descripción :Es un Servicio cuyo cliente es el Estado, su producto incluye estudios y definición de la normativa aeronáutica, fiscalización del cumplimiento de dicha normativa de parte de las líneas aéreas, operadores de aeronaves y personal, empresas y/o entidades relacionada en algún proceso de la actividad aeronáutica; otorgamiento de Licencias y Certificación del cumplimiento de requisitos para integrarse a la actividad aeronáutica. Entrega, además, asesoría técnica especializada a diversas entidades del Estado, destacándose, entre ellas, las entregadas en las Investigaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo y Accidentes de Aeronaves.

2.	Servicio Aeroportuario

Descripción :Entrega como producto la provisión de pistas de aterrizaje, calles de rodaje de aeronaves, servicios de iluminación de pistas y plataformas de estacionamiento de aeronaves, servicios de ayudas visuales para la aproximación de aeronaves en su etapa de aterrizaje, servicios de seguridad aeronáutica tales como el Servicio de Salvataje y Extinción de Incendio de Aeronaves (SEI) y el Servicio de Revisión de Pasajeros que Embarcan (AVSEC), servicios de puentes de embarque, comunicación y otros servicios administrados desde los aeropuertos, tales como los servicios de supervisión y mantenimiento de los sistemas aeroportuarios. Los principales clientes de estos servicios son las líneas aéreas y operadores de aeronaves en general.

3.	Servicio de Navegación Aérea

Descripción :Entrega como producto el control del tránsito aéreo en aeropuertos, aeródromos controlados, rutas aéreas y, en general, en todo el espacio aéreo de Chile. Forma parte del producto de este servicio la información meteorológica necesaria para la planificación y seguridad de los vuelos, la información aeronáutica y los servicios de radioayudas necesarios para el movimiento controlado de la aeronave en el aire (sistema nacional de vigilancia radárica y sistemas electrónicos de ayuda a la navegación aérea en ruta,  áreas terminales y de aproximación).  Este Servicio se entrega a las líneas aéreas y operadores de aeronaves en general.

4.	Servicio Meteorológico

Descripción :A través de la Dirección Meteorológica de Chile, entrega dos tipos de productos: el primero de ellos se ha denominado “información meteorológica aeronáutica”, cuyos clientes son las líneas aéreas y operadores de aeronaves en general y el segundo se ha denominado “información meteorológica no aeronáutica” , siendo sus principales clientes las diferentes empresas privadas que necesitan dicha información, tales como empresas mineras, constructoras, agrícolas, Universidades, Organizaciones del Estado y público en general, tanto a nivel nacional como internacional.

Clientes de la dirección general de aeronáutica civil

| Clientes | Cantidad |
| --- | --- |
| Líneas Aéreas Nacionales | 4 |
| Líneas Aéreas Internacionales | 24 |
| Empresas de Trabajos Aéreos | 99 |
| Empresas de Taxis Aéreos | 53 |
| Centros de Mantenimiento Aeronáuticos Nacionales | 274 |
| Centros de Mantenimiento Aeronáuticos Extranjeros | 81 |
| Clubes Aéreos | 63 |
| Escuelas de Vuelo | 32 |
| Asociaciones de Ultralivianos; Planeadores y Vuelo Libre | 7 |
| Pasajeros Nacionales | 5.762.702 |
| Pasajeros Internacionales | 3.066.728 |
| Pilotos Civiles | 2000 Licencias Privadas 773 Licencias Comerciales 543 Licencias Transporte Línea Aérea |
| Personal Técnico que se desempeña en actividades Aeronáuticas | 1099 Licencias Mecánicos 1608 Auxiliares de Cabina 469 Alumnos Pilotos |
| Fuerzas Armadas |  |
| Poder Ejecutivos-Ministerios |  |
| Poder Judicial-Juzgados |  |
| Empresas Privadas |  |
| Medios de Comunicación y Público en General |  |
| Institutos de Investigación y Universidades |  |

Distribución de oficinas a nivel regional

Nota: Para efectos de confección de la Tabla se han considerado todas las Unidades como Regionales.

| Region |  | Número de OFICINAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regionales | Provinciales |
| I | Tarapacá | 2 |  |
| II | Antofagasta | 2 |  |
| III | Atacama | 3 |  |
| IV | Coquimbo | 2 |  |
| V | Valparaíso | 4 |  |
| VI | Libertador B.O”higgins | 0 |  |
| VII | Maule | 1 |  |
| VIII | Bío-Bío | 3 |  |
| IX | Araucania | 1 |  |
| X | Los Lagos | 6 |  |
| XI | Aysén | 7 |  |
| XII | Magallanes | 5 |  |
| XIII | R.Metropolitana | 11 |  |

Recursos Humanos

| RegIÓN |  | Año 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTACIÓN efectiva | gASTO EN PERSONAL |
| I | Tarapacá | 199 | 225.739.496 |
| II | Antofagasta | 163 | 1.507.698.083 |
| III | Atacama | 141 | 320.904.546 |
| IV | Coquimbo | 68 | 583.714.304 |
| V | Valparaíso | 61 | 879.721.083 |
| RM | Región Metropolitana | 1713 | 14.808.638.229 |
| VI | Libertador B.O”higgins | 0 | 0 |
| VII | Maule | 6 | 49.795.533 |
| VIII | Bío-Bío | 122 | 1.056.771.867 |
| IX | Araucanía | 77 | 675.006.114 |
| X | Los Lagos | 217 | 1.883.930.999 |
| XI | Aysén | 76 | 1.089.968.889 |
| XII | Magallanes | 182 | 2.550.637.857 |
| TOTAL |  | 2.925 | 27.664.185.000 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2002 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 1392 |
| Contrata | 1314 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 219 |
| TOTAL | 2.925 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 33 |
| Profesionales | 685 |
| Técnicos | 1382 |
| Administrativos | 383 |
| Auxiliares | 223 |
| Otros | 219 |
| TOTAL | 2.925 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPOS DE EDAD y SEXO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por grupos de edad y sexo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
| Menor de 24 años | 132 | 153 | 285 |
| 25- 34 años | 285 | 546 | 831 |
| 35 –44 años | 124 | 509 | 633 |
| 45- 54 años | 104 | 731 | 835 |
| 55- 64 años | 27 | 254 | 281 |
| Mayor de 65 años | 7 | 53 | 60 |
| TOTAL | 679 | 2.246 | 2.925 |

Recursos Financieros

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR  TIPO DE INGRESO

| Ingresos Presupuestarios percibidos año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo inicial de caja | 1.161.043 |
| Aporte fiscal | 0 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 64.227.225 |
| TOTAL | 65.388.268 |

Nota: Valores Consolidados en pesos (T/C utilizado  informado por Dipres $ 705)

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2002 POR TIPO DE GASTO

| Gastos Presupuestarios ejecutadosError: Reference source not found año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 39.473.891 |
| Transferencias Corrientes | 969.175 |
| De capital | 13.533.455 |
| Otros gastos | 2.284.737 |
| TOTAL | 56.261.258 |

Nota: Consolidados en pesos (T/C utilizado informado por Dipres $ 705)

INVERSIÓN

| Monto de Inversión Total año 2002 por Región |  |  |
| --- | --- | --- |
| REGIÓN | MONTO REGION M$ | % MONTO REGION/TOTAL |
| I |  |  |
| II |  |  |
| III |  |  |
| IV |  |  |
| V |  |  |
| VI |  |  |
| VII |  |  |
| VIII |  |  |
| IX |  |  |
| X |  |  |
| XI |  |  |
| XII |  |  |
| RM |  |  |
| No Regionalizable | 7.523.028 | 100 |
| TOTAL | 7.523.028 | 100 |

Nota: No se presenta gráfico “Monto de Inversión 2002 por Región” por no ser, en este caso,  necesario.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| DESCRIPCIÓN | Monto Ejecutado Año 2002 M$ |
| --- | --- |
| Transferencias al Sector Privado | 666.920 |
| Transferencias a Organismos del Sector Público | 42.300 |
| Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros |  |
| Transferencias al Fisco | 35.794 |
| Otras Transferencias Corrientes | 224.161 |
| Total de Transferencias Corrientes | 969.175 |

Nota:  Consolidados en pesos (T/C utilizado  informado por Dipres $ 705)

## 3. RESULTADOS DE LA GESTION

Cuenta Pública de los Resultados

Cumplimiento de Compromisos Institucionales

Avances en materias de Gestión

Proyectos de Ley

Proyectos de Inversión

Transferencias

CUENTA PuBLICA DE LOS RESULTADOS

BALANCE GLOBAL

En el Balance de Gestión Integral correspondiente al año 2001, se planteó, como un especial desafío, la definición final en relación a la construcción de una segunda pista en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez,  para ser utilizada durante el período en que la pista principal se encuentre fuera de operación por mantenimiento estructural. Al respecto, a través de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, se logró definir la construcción de una pista paralela a la actualmente existente, rebajando su costo a un valor estimado de MUS$ 70.000, esperándose que su construcción sea licitada durante el año 2003, en curso.

En lo que se refiere a Seguridad Operacional, durante el año 2002 se obtuvo un avance generalizado en los indicadores estratégicos de esta Dirección General. Es así que, el índice de Accidentabilidad de Aviación sobre cien mil movimientos de aeronaves (sucesos en Aviación de Transporte Público y Aviación General),  disminuyó en un 60% en relación a su valor alcanzado el año 2001. De igual forma, el índice de incidentes de aviación sobre cien mil movimientos de aeronaves disminuyó en un 18.1% respecto de su valor 2001.  La iniciación de Procesos Infraccionales, como indicador de no cumplimiento de la normativa aeronáutica, disminuyó a un  68% de su valor 2001. Desde el punto de vista de seguridad de pasajeros que embarcan, durante el año 2002 se dio por superada la etapa peack de retención de objetos considerados peligrosos ocurrido durante el año 2001, producto de los actos terroristas del mes de septiembre en la ciudad de New York, disminuyendo el índice a un 47% del valor alcanzado durante dicho año 2001.  La tendencia a la baja podría indicar un cambio en el comportamiento del pasajero que embarca, aún cuando el nivel de retención de objetos durante el año 2002 es, aproximadamente, un 70% mayor a su valor año 2000. Asimismo, el índice de intervención SEI,  sobre cien mil movimientos de aeronaves, en todas sus Fases 1,2, y 3  disminuyó; indicando un avance en los aspectos operativos de las aeronaves.

Por otra parte, se observó  un incremento del 13.63% en el índice de Incidentes de Tránsito Aéreo, estimándose que éste se debe al mejoramiento de la gestión del sistema de reportes a nivel nacional. Se espera que el indicador no continué creciendo debido tanto a las medidas que se están tomando en relación a la capacitación del personal de control de tránsito aéreo en la Federal Aviation Administration (FAA) de EE.UU, como a las medidas locales de control y supervisión.

INGRESOS

INGRESOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de ingresos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Ingresos de Operación | 53.821.332 | 62.709.012 |
| Ventas de Activos | 38.349 | 31.990 |
| Recuperación de Préstamos | 116.057 | 94.455 |
| Transferencias | 0 | 31.080 |
| Otros Ingresos | (1.106.174) | 728.629 |
| Endeudamiento | 0 | 0 |
| Aporte Fiscal | 0 | 0 |
| Operaciones Años Anteriores | 866.709 | 632.059 |
| Saldo Inicial de Caja | 3.833.118 | 1.161.043 |
| TOTAL INGRESOS | 57.569.391 | 65.388.268 |

GASTOS

GASTOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de gastos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Gastos en personal | 25.717.471 | 27.991.766 |
| Bienes y servicios de consumo | 11.150.471 | 11.482.125 |
| Prestamos Previsionales | 5.965 | 6.253 |
| Transferencias corrientes | 976.129 | 969.175 |
| Inversión sectorial de asignación regional | 0 | 0 |
| Inversión real | 14.737.202 | 13.472.217 |
| Inversión financiera | 102.453 | 61.238 |
| Transferencias de capital | 0 | 0 |
| Servicio de la deuda pública | 2.350.075 | 2.000.085 |
| Operaciones Años Anteriores | 13.547 | 192.959 |
| Compromisos Años Anteriores | 35.684 | 85.440 |
| Saldo Final de Caja | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS | 55.088.997 | 56.261.258 |

Nota: Cifras Consolidados en pesos (T/C utilizado informado por Dipres $ 550.80 para el año 2001 y $ 705 para el año 2002).

RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

- Servicio de Fiscalización y Acreditación; Servicio Aeroportuario, Servicio de Navegación Aérea y Servicio Meteorológico.

  - Subproducto : Seguridad Operacional

    - Indicador: Accidentabilidad de Aviación sobre cien mil movimientos de aeronaves.

Durante el año 2002, el Indice de Accidentabilidad  disminuyó a un  60% del valor efectivo alcanzado durante el año 2001. Las razones específicas de este avance en dicho Índice son, en estos momentos, motivo de análisis, pudiéndose afirmar que una de sus causas han sido las acciones impulsadas en conjunto con los operadores del Sistema Aeronáutico Nacional en sentido de reducir el nivel del índice de accidentabilidad, cuyos máximos de la década se alcanzaron durante el trienio 1999-2001.  Entre estas acciones se cuentan un mayor énfasis en el acercamiento a Clubes Aéreos y Operadores de la Aviación Comercial, en general, a través de Seminarios y Simposiums de Seguridad Operacional. Asimismo, se tomaron acciones tales como enfatizar en la investigación de las causas de los accidentes e incidentes de aviación e incidentes de tránsito aéreo, mejorando la gestión de recolección de reportes e iniciando, por otra parte, procesos infraccionales en todos los casos que se presentaron. Los resultados se comienzan a ver, satisfactoriamente,durante el año 2002

Nota: Accidentes Transporte Público y Aviación General

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| índice de Accidentabilidad de Aviación sobre cien mil movimientos de aeronaves | Nº de Accidentes de Aviación/Total Movimientos Aeronaves país/ cien mil | 7.92 | 4.92 | 160.9 |

- Servicio de Fiscalización y Acreditación; Servicio Aeroportuario, Servicio de Navegación Aérea y Servicio Meteorológico.

  - Subproducto : Seguridad Operacional

    - Indicador:  Incidentes de  Aviación sobre cien mil movimientos de aeronaves.

Se ha podido verificar que, durante el año 2002, el índice de Incidentes de Aviación ha disminuído en un 18.1% respecto del mismo del año 2001.  Esta mejoría del índice se debe a las mismas causas explicadas en el Índice de Accidentabilidad. El ascenso del índice durante el año 2001, se debío al mejoramiento de la gestión de los reportes de Incidentes.  Durante el año 2003 el índice debiera, a lo menos, estabilizarse.

Nota: Incidentes de Transporte Público y Aviación General

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| índice de Incidentes de Aviación sobre cien mil movimientos de aeronaves | Nº deI nccidentes de Aviación/Total Movimientos Aeronaves país/ cien mil | 4.75 | 4.02 | 118.15 |

- Servicio de Fiscalización y Acreditación; Servicio Aeroportuario, Servicio de Navegación Aérea y Servicio Meteorológico.

  - Subproducto : Seguridad Operacional

    - Indicador: Índice Incidentes de Tránsito Aéreo.

Durante el año 2002, el Índice de Incidentes de Tránsito Aéreo experimentó  un incremento de un 13.63%. Lo anterior producto, principalmente, del  mejoramiento de la gestión de los reportes a nivel nacional. Cabe indicar que dicho aumento se inicia a partir del año 2001.  Se espera que el indicador no continúe creciendo, debido tanto a las medidas que se están tomando en relación a la capacitación del personal de control de tránsito aéreo en la Federal Aviation Administration (FAA) de EE.UU, como a las medidas locales de control y supervisión.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| índice de Incidentes de Tránsito Aéreo sobre cien mil movimientos de aeronaves | Nº de Incidentes de Tránsito Aéreo/Total Movimientos Aeronaves país/ cien mil | 16.72 | 19.02 | 88 |

Nota: El índice tenderá a estabilizarse dentro de una banda taxonómica.

- Servicio de Fiscalización y Acreditación; Servicio Aeroportuario, Servicio de Navegación Aérea y Servicio Meteorológico.

  - Subproducto : Seguridad Operacional

    - Indicador: Cumplimiento Normativa Aeronáutica

El Índice de Cumplimiento de Normativa Aeronáutica, a través de los Procesos Infraccionales Iniciados, bajó desde 150 procesos infraccionales iniciados durante el año 2001 a 102 procesos infraccionles iniciados durante el año 2002; es decir, se redujo el índice a un 68% de su valor año 2001. Lo anterior muestra,  claramente, una mayor observancia de la normativa aeronáutica de parte de los operadores. El índice alcanzó su máximo valor durante el año 2001 debido a las razones ya explicadas en los índices anteriormente presentados.

Cabe indicar que lo relevante de un proceso infraccional son las conclusiones y recomendaciones que de él emanan una vez finalizadas la investigaciones. Estas conclusiones y recomendaciones actúan, ya sea, mejorando, complementado o modificando las normas aeronáuticas; o mejorando o modificando las actitudes de los operadores del sistema aeronáutico nacional, debido a la experiencia adquirida.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| índice Cumplimiento Normativa Aeronáutica | Nº de Procesos Infraccionales Iniciados | 150 | 102 | 147 |

- Servicio Aeroportuario

  - Subproducto : Seguridad de Aviación AVSEC

    - Indicador: Retención de Objetos Sobre Cien Mil Pasajeros Revisados

Durante el año 2002, el indicador de retención de objetos peligrosos a pasajeros que embarcan se redujo a un 47% del valor peack alcanzado durante el año 2001; este valor peak  se debió a las mayores restricciones impuestas al pasajero para el transporte de objetos y mercancias en su equipaje de mano, posteriormente a los acontecimientos del 11 de septiembre en la ciudad de New York, EE.UU. La tendencia a la baja del indicador muestra el cambio de actitud del pasajero que embarca.  Si bien es cierto que el índice de retención de objetos presentó una baja respecto al año 2001, continúa presentando un aumento del 70% respecto del año  2000, año anterior al de los acontecimientos indicados.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| índice de Retención de Objetos sobre cien mil Pasajeros Revisados | Total Objetos Retenidos-Año/Total Pasajeros Revisados-Año/cien mil | 3.43 | 1.64 | 209.14 |

- Servicio Aeroportuario

  - Subproducto : Salvamento y Extinción de Incendio de Aeronaves (SEI)

    - Indicador: Nº de Intervenciones SEI por Fase

Sobre Cien Mil Movimientos de Aeronaves

Los Indicadores de Intervención SEI por Fase indican un avance en los aspectos operativos de aeronaves durante el año 2002 respecto del año 2001. De esta forma, el índice de intervención SEI en  Fase 1, disminuyó, durante el año 2002,  a un 93% de su valor año 2001. De igual forma, el índice de intervención SEI en Fase 2 disminuyó a 77.6% de su valor año 2001; en tanto que el indicador con mayor criticidad,  intervención SEI en Fase 3, disminuyó a un 12.2 % de su valor alcanzado durante el año 2001.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Intervenciiones SEI Fase 1 sobre cien mil Movimientos de Aeronaves | Nº Total Intervenciones Fase1-Año/Total Movimientos Aeronaves - Año | 66.6 | 62.5 | 106.5 |
| Intervenciiones SEI Fase 2 sobre cien mil Movimientos de Aeronaves | Nº Total Intervenciones Fase2-Año/Total Movimientos Aeronaves - Año | 21 | 16.3 | 128.8 |
| Intervenciiones SEI Fase 3 sobre cien mil Movimientos de Aeronaves | Nº Total Intervenciones Fase2-Año/Total Movimientos Aeronaves - Año | 3.6 | 0.44 | 818.1 |

CUmplimiento de los compromisos institucionales

Informe de Programación Gubernamental

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó a SEGPRES, a través del Ministerio de Defensa Nacional, como parte del Informe de Programación Gubernamental, el avance trimestral de los Programas que resultaron como consecuencia del desarrollo del Plan de Mejoramiento de la Gestión DGAC Año 2002.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS PROGRAMAS EVALUADOS

El servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 – 2002.

PRINCIPALES RESULTADOS DE OTRAS EVALUACIONES

Durante el año 2002 no se efectuó evaluación técnica alguna.

avances en materias de gestión

AVANCEs en materias de gestión VINCULADOS CON MECANISMOS DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

- Recursos Humanos

En relación a los Indicadores de Gestión de Recursos Humanos presentados en el Anexo Nº 7, se hace necesario efectuar las siguientes precisiones:

- En general, la fuente de información para la confección de los indicadores solicitados se encuentra en la formulación presupuestaria para el presente año 2003. Es por tal motivo que la dotación efectiva considerada asciende a 2956 personas.

- Las condiciones contractuales que se han considerado en la confección de los índices adjuntos en el Anexo Nº 7 son las siguientes: planta, contrata, personal auxiliar y de servicios menores y personal afecto a la Ley 15.076. Dichas condiciones contractuales son las mismas que se informan periódicamente al Ministerio de Hacienda y las consideradas en la formulación presupuestaria cada año.

- El índice “días no trabajados” se mantiene constante en relación al período anterior.

- Los indicadores “rotación de personal” muestran una fuerte baja, atribuible a la disminución de retiros, después de estabilizarse la situación derivada del estudio de la calidad profesional de algunos títulos, que se llevó a cabo durante el año 2001.

- En relación al alza del índice “razón de rotación”, esta se debe a la política de contratación de personal orientada a reforzar áreas operativas del servicio, tales como tránsito aéreo, aeronavegabilidad, servicios aeroportuarios y fiscalización de operadores aeronáuticos.

- Respecto al índice “grado de movilidad del personal de planta”, su reducción responde al menor número de vacantes producidas por retiros del personal durante el año 2002. Este fenómeno se explica en la glosa correspondiente a los índices de rotación del personal y es congruente con la reducción de dichos retiros.

- El aumento del “grado de movilidad del personal a contrata” responde al cumplimiento de compromisos de mejoramiento remuneratorios del personal, en particular del área operativa ya citada. Cabe hacer presente que, a diferencia de los ascensos del personal de planta, la movilidad del personal a contrata no se encuentra sujeta al número de vacantes disponibles por retiros de personal.

- El índice “horas contratadas para capacitación” experimenta en función a las exigencias del PMG 2002, el cual exige desarrollar competencias que permitan a los funcionarios mejorar su desempeño en las áreas claves de funcionamiento de la Institución. El número anual de funcionarios capacitados se mantiene constante, lo cual se aprecia en el índice “funcionarios capacitados”.

- Las distribuciones porcentuales del indicador “evaluación de desempeño” no presentan una variación apreciable respecto del año 2001.

- Cabe indicar que los gastos en personal indicados en la Tabla Recursos Humanos, Distribución Regional de la Dotación; se han obtenido de la distribución proporcional del gasto autorizado para el año 2003.

En lo que se refiere al desarrollo del Programa de Mejoramiento de la Gestión, Área de Recursos Humanos, en sus sistemas: a) Capacitación; b) Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo y c) Evaluación de Desempeño; la Institución ha alcanzado el nivel correspondiente a la etapa 4 (etapa final) del Programa de Mejoramiento de la Gestión. Es decir, en los dos Sistemas primeramente señalados, se está trabajando en base a un Plan y Programa Anual, ambos supervisados por los repectivos Comités Paritarios o Bipartitos, según corresponda,  cuyos desarrollos y cumplimiento son debidamente informados al personal de la Institución. En lo que se refiere a Evaluación del Desempeño, la Institución cuenta a) con un Reglamento Especial de Calificaciones, b) con un Procedimiento que norma el proceso evaluativo, c) con evaluadores capacitados y, finalmente, d) con personal debidamente informado, tanto del desarrollo del proceso como de sus resultados.

Cabe indicar que en el área de Capacitación, durante el año 2002 se capacitó a 613 funcionarios, lo cual representa, aproximadamente, el 24,2% de la población Institucional.

- Atención a Usuarios ( OIRS, Simplificación de Trámites)

Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias

Durante el año 2002, la Institución alcanzó el nivel de etapa 4 (etapa final) del Programa de Mejoramiento de la Gestión en el establecimiento y operación en régimen de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias de la DGAC. La

tabla que a continuación se presenta, resume el estado actual de la OIRS en la DGAC.

Tabla: Resumen General del Establecimiento y Operación en Régimen de las OIRS en la Dirección General de Aeronáutica Civil

| Estado actual de la OIRS en la DGAC | Creada Oficialmente, dotada de personal que satisface el perfil profesional requerido, operando en régimen con Procedimientos oficialmente establecidos para la atención del cliente/usuario/beneficiario de la DGAC. |
| --- | --- |
| Ubicación Organizacional de la OIRS en la DGAC | Ubicada a nivel estratégico (Corporativo), dependiendo del Departamento Comunicacional de la Secretaría General de la DGAC. |
| Ámbito de acción | Ámbito de acción a nivel Institucional (nacional); conformando una red compuesta por 35 aeropuertos/aeródromos y 11 Unidades Direccionales. |
| Canales disponibles al usuario para expresión de sus Derechos Ciudadanos | Canal telefónico, correo electrónico portal web, e-mail, correo faximil, buzones de sugerencias y reclamos, libros de sugerencias y reclamos, recepción de cartas en Registraturas Centrales de Documentos de la Institución. |

Los resultados de la implementación de las OIRS en la Institución han indicado que el canal preferente para contacto OIRS es el canal e_mail, ya que el 95% del total de contactos se han producido a través de él, preferentemente para consultas en relación a algun tema o actividad (93% de los contactos). El canal telefónico se ocupó solamente un 3.6% de los casos. El uso de correspondencia es casi nulo. Durante el último trimestre del año 2002 se recepcionaron 3 reclamos.

Los buzones no recibieron correspondencia, situación ya detectada durante la etapa de diagnóstico.  Cabe indicar que el Libro de Sugerencias y Reclamos de la Unidad de Lo Prado recepcionó solamente felicitaciones de parte de los usuarios de dicho Recinto.

La temática de las consultas giró en torno a Cursos a ser dictados en la Escuela Técnica Aeronáutica y solicitud de información acerca de ciencias aeronáuticas. Los reclamos se refirieron a cobro excesivo por venta de Cartas Aeronáuticas y ruido molesto de motor de aviones en las cercanías del Aeródromo de Maquehue, todos estos reclamos fueron debidamente atendidos.

Simplificación de Trámites

Durante el año 2002, las actividades de simplificación de trámites se centraron en el Servicio de Fiscalización y Certificación, en su subproducto “Certificación de Aeródromos y Edificaciones en Altura cercanas a Aeródromos” .Para el efecto, se introdujeron modificaciones en el documento de Delegación de Atribuciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de modo que la facultad de “Certificación de instalaciones que no constituyan obstáculos a la navegación aérea” fue delegada en un funcionario de menor jerarquía que el Director de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (DASA),  permaneciendo en éste último la facultad referida a Certificación de Aeródromos y Helipuertos.

Como resultado de esta modificación, se puede indicar que a partir del mes de junio del año 2002, el Director DASA delegó la certificación de 1.095 mástiles de antenas y 54 edificaciones cercanas a aeródromos o helipuertos. Esto significó a los clientes/usuarios de la DGAC el ahorro de, a lo menos, un día por cada trámite de certificación realizado.

No fue posible, durante elaño 2002, colocar el servicio el portal web Institucional, el cual considera la realización de trámites a través de él.   Se espera que el portal web se ponga en servicio durante el primer semestre del año 2003.

- Planificación Estratégica y Control de Gestión

La Dirección General de Aeronáutica Civil alcanzó el nivel 4 de desarrollo del Sistema de Planificación y Control de Gestión, como parte del Programa de Mejoramiento de la Gestión de los Servicios Públicos.

- Auditoria Interna

Los logros más importantes de la Auditoría Interna, durante el año 2002, están relacionados con el fortalecimiento de los canales de comunicación y coordinación con el Consejo de Auditorías Interna General de Gobierno (CAIGG) y el cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Auditor Ministerial del Ministerio de Defensa Nacional.

En el orden interno,  el logro más importante es la materialización del Programa de Auditorías Operativas y Financieras consideradas para el año 2002, y aprobadas por Resolución Nº 0130-E de la DGAC.

Las materias contenidas en los informes derivados de estas Auditorías se han focalizado en el mejoramiento del control interno de las Unidades auditadas, poniendo énfasis en las áreas de riesgo detectadas.

- Desconcentración / Descentralización

Al servicio no le corresponde desarrollar  compromisos en materia de desconcentración.

- Administración Financiera (Compras y Financiero Contable)

Logros alcanzados en el Área de Administración Financiera

      - En virtud de la conformación de equipos de trabajo idóneos, se capacitó en la Contraloría General de la República, a nivel nacional, a 37 funcionarios en Nivel I y 65 en Nivel II, alcanzando así un 93% de personal capacitado de acuerdo a lo establecido y comprometido en el Programa de Mejoramiento de la Gestión.

    - Se concretó convenio integral con el Banco Chile, que incorporó convenio de Pago de Remuneraciones, Pago a Proveedores y Recaudación  a nivel  nacional, lo que mejora substancialmente la administración de flujos institucionales y otorga un servicio altamente tegnologizado a proveedores, clientes y empleados, garantiza un alto grado de seguridad y oportunidad en las transacciones lo que ha facilitado las instancias de control inherentes a estos procesos.

    - Se introdujeron cambios al Informe interno sobre de gestión financiera y presupuestaria mensual, otorgando a los distintos niveles decisionales, mayor información de mejor calidad.

    - Se concretó traspaso de la administración financiera de Bienestar Social a la Dirección de Recursos Financieros, situación que ha permitido estandarizar los procedimientos contables y mejorar sustancialmente la oportunidad y calidad de la información que emana de dicho procesos.

    - El establecimiento de procedimientos de análisis de la información contable y de consolidación han permitido satisfacer las mestas establecidas por el Programa de Mejoramiento de la Gestión en cuanto a oportunidad de la información y calidad de ésta.

    - En lo que se refiere al nivel alcanzado por la Institución en el proceso de integración al Sistema de Compras  y Contrataciones del Sector Público, cabe indicar que la Institución  informó a Chilecompras, a través de su web, el 148.6% del monto de las compras susceptibles de ser informadas a ese organismo del Estado; superando, con esto, el  nivel  correspondiente a la etapa 4  del citado Sistema, en el  Programa de Mejoramiento de la Gestión de los Servicios Públicos.

A continuación se entrega una Tabla que indica el resultado global del proceso de información a Chilecompra durante el año 2002.

| Validación PMG Sistema de Compras y Contrataciones Sector Público 2002 |  |
| --- | --- |
| Etapa Comprometida PMG | 4 |
| % Etapa Comprometida | 26% |
| Gasto Ejecutado (22, 31, otros(25)) | M$ 16.166.451 |
| Monto Comprometido a Informar | M$ 4.203.277 |
| Monto Informado en el Sitio Chilecompra | M$ 6.248.702 |
| Número de Licitaciones Realizadas en el Sistema | 40 |
| Bases de Licitación | 25 |
| Mecanismos de Adjudicación | 10 |

Observaciones efectuadas por el DAE:

Cumplimiento parcial de información de bases y/o medios de verificación en las licitaciones informadas en el Sistema durante el año 2002.

- Enfoque de Género

Durante el año 2002 se llevó a cabo un diagnóstico, mediante el cual se identificaron los servicios a los cuales corresponderá aplicar un análisis de Enfoque de Género.

Al respecto, entre los servicios identificados destaca el Servicio Aeroportuario en su producto Seguridad Aeroportuaria o de Revisión de Pasajeros que Embarcan (AVSEC); por cuanto en el procedimiento PRO 08/7 00 04 de fecha 29 de agosto de 1997, en su capítulo 5, punto 5.11.7 ha quedado claramente establecido que “ el registro personal sólo podrá realizarse por personas del mismo sexo del pasajero”, quedando explicitado, de esta manera, el enfoque de género en dicho servicio.

Asimismo, el diagnóstico realizado indicó como susceptible de ser analizado, desde un punto de vista de Enfoque de Género, el  Servicio de Fiscalización y Acreditación, en sus productos a) Servicio de Fiscalización a Tripulaciones y, b) Certificación de Personal Técnico y Operativo.; trabajo que se desarrollará durante el año 2003.

Para, año 2003, la Institución comprometió el cumplimiento de la etapa Nº 3 del Sistema.

- Tecnologías de Información

Durante el año 2002, se llevaron a cabo los siguientes avances en tecnologías de información:

- Adquisición de dos servidores, a los cuales se migraron los sistemas formales de Contabilidad Gubernamental y Personal y Remuneraciones, obteniendose una disminución de 91% en el tiempo de ejecución del proceso de pago las remuneraciones.

- Se efectuó la primera fase de migración del Sistema de Administración de Clientes (Sistema SAC), lo que permitió disminuir el tiempo de respuesta del proceso de facturación y generación de Anexos 21 en un 75%.

- Se inició el estudio de la segunda fase del Sistema de Cobro de Pasajeros Embarcados (COPAE), que consiste en la lectura de información del Boarding Pass en todas las puertas de embarque de los Aeropuertos y Aeródromos a nivel nacional.

- Con la finalidad de mejorar y modernizar los canales de comunicación de la DGAC con sus clientes/usuarios, se reestructuró el Portal Institucional, de manera que permita entregar un mejor servicio.

- Se habilitó a nivel central el pago de proveedores a través del Banco Chile, dándose las condiciones para implementar, durante el año 2003, dicho pago a nivel nacional.

- Con el objeto de agilizar y masificar el flujo de información entre las diferentes Unidades de la DGAC, se incrementó en más de un 200% las cuentas de correo.

- Se amplió la red de datos corporativa en 150 nuevos puntos de red, duplicándose los accesos a internet e incrementándose en un 100% la velocidad de acceso a dicho servicio.

- Se instaló un switch corporativo, lográndose una admistración centralizada y eficiente de datos, aumentándo en un 80% la seguridad, control y velocidad en el manejo de la información .

- Se llamó a propuesta pública  por el trabajo de cambio de Plataforma Central, de modo que soporte el crecimiento de la DGAC de los próximos 5 años.

- Se implementaron servicios de asignación dinámica de direccionamiento, DHCP, DNS y WINS, en la Región Metropolitana.

- Avances en Otras Materias de Gestión

No se han presentado otros avances en  materia de gestión

proyectos de Ley

La Dirección General de Aeronáutica Civil no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional.

No obstante lo anterior, cabe indicar que esta Dirección General envió a tramitación un proyecto de ley que la faculta para publicar en extracto los reglamentos aeronáuticos en el Diario Oficial; proyecto que se encuentra, actualmente, en la Subsecretaría de Aviación del Ministerio de Defensa Nacional.

INICIATIVAS de Inversión

Iniciativa de Inversión: Proyecto Sistema de Ayudas Visuales

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios Aeroportuarios |  |  |  | MUS$ 129 M$ 42.901 | MUS$ 101.46 M$ 39.881 | 78 % 92.9% | Todas las Líneas Aéreas que operan en los citados aeropuertos. |

El proyecto consistió en la renovación de sistemas de luces indicadoras de fin de pista (REIL), sistemas indicadores de precisión de senda de aproximación (PAPI)  y Faros de Aeródromos; por fin de vida útil en los aeródromos de Iquique, Antofagasta, Calama, Santiago (AMB), Punta Arenas, Isla de Pascua, Temuco, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Balmaceda; según el equipamiento que correspondió reemplazar en cada uno de ellos.

Iniciativa de Inversión: Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Iluminación

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total EstimadoError: Reference source not found (M$) (1) | Ejecución AcumuladaError: Reference source not found al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto VigenteError: Reference source not found Año 2002 (M$) (4) | EjecuciónError: Reference source not found Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Servicios Aeroportuarios |  |  |  | ## MUS$ 85 M$ 90.000 | MUS$ 83.94 M$ 89.934 | 98.75% 99.92% | Todas las Líneas Aéreas que operan en el citado aeropuerto. |

El proyecto consistió en el reemplazo del sistema de iluminación de mediana intensidad en la pista 12-30 del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, de Punta Arenas; por un sistema de iluminación moderno, de alta intensidad. Lo anterior, debido a que el sistema reemplazado prestó servicios por más de 20 años, cumpliéndose su vida útil. El proyecto incluyó las obras civiles necesarias para la instalación de los equipos y sistemas de pista.

Iniciativa de Inversión: Proyecto Sistemas Eléctricos Aeroportuarios

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total EstimadoError: Reference source not found (M$) (1) | Ejecución AcumuladaError: Reference source not found al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto VigenteError: Reference source not found Año 2002 (M$) (4) | EjecuciónError: Reference source not found Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Servicios Aeroportuarios Servicios de Navegación Aérea |  |  |  | ## MUS$ 274 M$ 105.617 | MUS$ 271.99 M$ 104.594 | 99.26% 99.03% | Todas las Líneas Aéreas que operan en los citados aeropuertos. |

El proyecto consistió en la renovación de reguladores de corriente constante en los Aeropuertos de Puerto Montt y Balmaceda; adquisición e instalación de sistemas de energía eléctrica ininterrumpida (UPS) en el radar de Antofagasta, en el Aeropuerto de Concepción y en reemplazo de UPS´s con vida útil cumplida. El proyecto consideró la renovación de grupos electrógenos en las localidades de Puerto Aguirre, Quellón, Puerto Montt, Segundo Corral y Temuco. Se reemplazaron 7 equipos transformadores con vida útil cumplida.

Iniciativa de Inversión: Proyecto Mejoramiento Sistema Radar

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total EstimadoError: Reference source not found (M$) (1) | Ejecución AcumuladaError: Reference source not found al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto VigenteError: Reference source not found Año 2002 (M$) (4) | EjecuciónError: Reference source not found Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Servicios de Navegación Aérea |  |  |  | MUS$ 889.46 M$ 137.500 | MUS$ 875.06 M$ 130.586 | 98.4% 94.9% | Todas las aeronaves que operan en el espacio aéreo chileno. |

El proyecto consistió en proveer pantallas de visualización radar para mantenimiento de los Centros de Visualización de Iquique, Antofagasta, Puerto Montt y Punta Arenas. Además de lo anterior, el proyecto contempló mejorar los tiempos de respuesta ante falla de 5 radares MSSR 401, al adquirir la electrónica de un radar secundario, como rotable de mantenimiento correctivo.

transferencias CORRIENTES

| DESCRIPCIÓN | Monto Ejecutado M$ |  | Variación % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2001 | Año 2002 |  |
| Transferencias al Sector Privado | 816.616 | 666.920 | -18.33 |
| Transferencias a Organismos del Sector Público | 33.048 | 42.300 | 28 |
| Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros |  |  |  |
| Transferencias al Fisco | 36.358 | 35.794 | -1.55 |
| Otras Transferencias Corrientes | 145.959 | 224.161 | 53.58 |
| Total de Transferencias Corrientes | 1.031.981 | 969.175 | -6.09 |

Nota: al corresponder las cifras que se exponen a valores consolidados en pesos provenientes de cifras presupuestadas y ejecutadas en dólares y pesos, se generan algunas distorsiones como por ejemplo la variación del 28% en Trans. A O. Sector Publico se da únicamente por el T/C utilizado para convertir en moneda nacional 60 mil dólares a 550.80 para el 2001 y 705 para el 2002.

## 4. DESAFIOS 2003

Económico y Presupuestario

La proyección de ingresos considerada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, para el año 2003,  alcanza la suma global de US$ 103,771 millones; cantidad conformada, en un 80%, por ingresos provenientes de tasas aeronáuticas y derechos de embarque de pasajeros y, en un 20%,  conformada por ingresos producto  de la gestión de autofinanciamiento que se pueda alcanzar en otros negocios. Este monto global se destinará, en términos generales, a financiar los programas de desarrollo y de funcionamiento en la siguiente proporción:

- 32% en gasto inversional, de acuerdo al siguiente detalle:

  - 19% en inversión de equipamiento y sistemas que permitan a la DGAC brindar los diferentes servicios operacionales que provee: Fiscalización y Acreditación, Navegación Aérea, Aeroportuarios y Meteorológicos, según los niveles de calidad requeridos internacionalmente y;

  - 13%  en inversión aeroportuaria, que, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo a la implementación de la Política Aeroportuaria impulsada por el Supremo Gobierno, considera el financiamiento del primer y segundo programa de Concesiones Aeroportuarias: 2ª etapa del terminal internacional del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, terminales aeroportuarios de Concepción y Puerto Montt, en lo correspondiente al primer y segundo programa;  segunda pista del aeropuerto Arturo Merino Benítez, aeropuertos de Copiapó y Arica; entre otros proyectos.

  - 25% en gastos de operación del Sistema Aeronáutico Nacional; que incluye, entre otros, gastos de funcionamiento de los equipos y sistemas que componen la red nacional de ayudas a la navegación aérea;

  - 40% en financiamiento del gasto en personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil y;

  - 3% en saldo inicial de caja para ser distribuído de acuerdo a los requerimientos que existan durante el año 2003.

Si bien es cierto que las cifras anteriormente señaladas muestran un presupuesto equilibrado,  la realidad indica que la situación presupuestaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil será cada vez más restrictiva, toda vez que la demanda del Sistema Aeronáutico  obligará, a la Institución, llevar a cabo la misión con un menor nivel de recursos, dentro del marco de un mayor grado de eficiencia que se le exigirá a las instituciones del Estado.

Consecuente con lo anterior, durante el año 2003, por expresa instrucción del Ministerio de Hacienda, se deberá financiar, con cargo al presupuesto de dicho año, la expropiación de los terrenos necesarios para la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, con un aporte financiero de, US$ 9.2 millones, lo cual representa aproximadamente el 9% del monto de dicho ejercicio presupuestario. Esto obligará  a perfeccionar  los mecanismos de  gestión que permitan redistribuir los recursos, de manera eficiente y eficaz, sin afectar de manera importante el nivel de seguridad ni la calidad de los servicios que esta Institución provee a sus clientes y usuarios. La solución óptima del problema económico- presupuestario planteado representa un desafío para esta Institución.

Dotación de Personal

Si bien es cierto que los requerimientos operacionales derivados del crecimiento del tráfico aéreo y de la red aeronáutica durante la última década podrían justificar un crecimiento en la dotación de recursos humanos de la Institución, se ha asumido el compromiso ante la autoridad de no aumentarla. Representa un desafío, para el año 2003, la debida redistribución y racionalización de las cargas de trabajo junto con la revisión de la política de recontrataciones, la cual debe estar enmarcada en un criterio de mejor utilización del personal recontratado, sin postergar de manera innecesaria las expectativas profesionales del personal que permanece en la planta.

Proyección y Estabilidad Laboral

Durante el año 2002 se llegó a la fase final del estudio de una nueva planta Institucional, el cual ha considerado la proyección y estabilidad profesional del personal de la Institución. El proyecto en cuestión representa un costo adicional de $ 500 millones anuales, por los reconocimientos asociados a un encasillamiento bajo régimen de planta profesional. La aprobación de dicho proyecto de parte de la Autoridad representa un desafío para la  Institución.

Redefinición de Políticas de Capacitación Laboral

Durante el año 2003 se  redefinirán la política y las necesidades de capacitación Institucional, en lo que a recursos y forma de llevar a cabo dicha actividad se refiere. Lo anterior exigirá analizar en profundidad el rol que la Escuela Técnica Aeronáutica deberá asumir en un futuro cercano, toda vez que su función formativa y los costos asociados a ella, deben ser necesariamente optimizados si queremos enfrentar los futuros desafíos profesionales de manera eficiente.

Redefinición de la Política de Bienestar Social

Dentro del marco presupuestario restrictivo del año 2003, existe la imperiosa necesidad de revisar y redefinir la política de inversión en el área de Bienestar Social, cuyas transferencias tendrán que ser reducidas en un 38%. Esta reducción presupuestaria impactará de manera significativa en algunas prestaciones que hasta el presente eran financiadas con presupuesto Institucional. Se entregará especial atención al sistema de viviendas fiscales, cuyos objetivo original de ayuda temporal destinada a la adquisición de una vivienda propia y definitiva se ha perdido, generándose grandes inequidades entre el personal de la Institución; cuyo déficit, producto del desequilibrio entre el aporte individual del beneficiado versus los costos de mantenimiento, han transformado al sistema en una carga presupuestaria imposible de mantener.

Implementación de Acciones Correctivas Producto de Intervenciones de Entidades Externas a la Organización

Durante el año 2003, la Dirección General de Aeronáutica Civil, por disposición del Supremo Gobierno, será sometida a una Evaluación Comprehensiva del Gasto, cuyo campo de evaluación comprenderá el Diseño Institucional, Gestión Organizacional y Resultados y Uso de Recursos. De esta manera, representa un desafío para esta Dirección General, la implementación de las acciones correctivas que se deriven de esta Evaluación.

Asimismo, la Dirección General de Aeronáutica  Civil ha sido seleccionada entre aquellas Instituciones del Estado que, durante el año 2003,  participarán en el Programa de Excelencia en Gestión de Abastecimiento; actividad que forma parte del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público del Programa de Mejoramiento de la Gestión. Al respecto, resulta  un desafío, también, la implementación de aquellas recomendaciones que se produzcan como resultado de la asistencia técnica que, a través de Consultoras especializadas, recibirá la Institución de parte de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.

Anexos

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

Ley Orgánica o Decreto que rige a la Dirección General de Aeronáutica Civil

Ley Nº 16.752, que fija la organización y funciones de la DGAC; Ley Nº 18.916 Código Aeronáutico; Decreto de Ley Nº 2.564 de 1979, denominada Ley de Aviación Comercial.

Misión Institucional

La Dirección General de Aeronáutica Civil tiene por misión velar por la seguridad de las actividades aeronáuticas que se desarrollan en el territorio nacional, para lo cual debe establecer las normas que la regulan y fiscalizar su cumplimiento; administrar los aeropuertos y aeródromos públicos y proveer los servicios a la navegación aérea. Además, debe ejercer la administración superior de la Dirección Meteorológica de Chile y de la Escuela Técnica Aeronáutica.

| Objetivos Estratégicos |  |
| --- | --- |
| Número | Descripción |
| 1 | Promover y cautelar la seguridad aeronáutica: siendo una de sus líneas de acción el mejorar la calidad de los servicios con prioridad en programas de inversión en nuevas tecnologías, que permitan mayor precisión y oportunidad en la administración del espacio aéreo, ayudas a la navegación aérea y explotación de terminales. |
| 2 | Consolidar una eficiente gestión integral: siendo unas de sus líneas de acción el mantener el autofinanciamiento en relación al nivel de servicios del sistema aeronáutico y modernizar la gestión institucional, priorizando el logro de resultados, estimulando la eficiencia en el uso de los recursos e incorporando a la administracion una cultura de la evaluación. |
| 3 | Consolidar una eficiente presencia internacional: para lo cual deberá, entre otras líneas de acción, constituirse en un activo participante en el desarrollo del Sistema Aeronáutico del Futuro. |
| 4 | Promover el desarrollo armónico de la Aviación Civil con la comunidad y su medio ambiente: para lo cual deberá, como línea de acción, diseñar e implementar un eficiente Sistema de Gestión Ambiental Aeronáutico. |

| Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) |  |
| --- | --- |
| Nombre - Descripción | Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula |
| Servicio de Fiscalización y Certificación Descripción :Es un Servicio cuyo cliente es el Estado, su producto incluye estudios y definición de la normativa aeronáutica, fiscalización del cumplimiento de dicha normativa de parte de las líneas aéreas, operadores de aeronaves y personal, empresas y/o entidades relacionada en algún proceso de la actividad aeronáutica; otorgamiento de Licencias y Certificación del cumplimiento de requisitos para integrarse a la actividad aeronáutica. Entrega, además, asesoría técnica especializada a diversas entidades del Estado, destacándose, entre ellas, las entregadas en las Investigaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo y Accidentes de Aeronaves. | 1,2,3,4 |
| Servicio Aeroportuario Descripción :Entrega como producto la provisión de pistas de aterrizaje, calles de rodaje de aeronaves, servicios de iluminación de pistas y plataformas de estacionamiento de aeronaves, servicios de ayudas visuales para la aproximación de aeronaves en su etapa de aterrizaje, servicios de seguridad aeronáutica tales como el Servicio de Salvataje y Extinción de Incendio de Aeronaves (SEI) y el Servicio de Revisión de Pasajeros que Embarcan (AVSEC), servicios de puentes de embarque, comunicación y otros servicios administrados desde los aeropuertos, tales como los servicios de supervisión y mantenimiento de los sistemas aeroportuarios. Los principales clientes de estos servicios son las líneas aéreas y operadores de aeronaves en general. | 1,2,3,4 |
| Servicio de Navegación Aérea Descripción :Entrega como producto el control del tránsito aéreo en aeropuertos, aeródromos controlados, rutas aéreas y, en general, en todo el espacio aéreo de Chile. Forma parte del producto de este servicio la información meteorológica necesaria para la planificación y seguridad de los vuelos, la información aeronáutica y los servicios de radioayudas necesarios para el movimiento controlado de la aeronave en el aire (sistema nacional de vigilancia radárica y sistemas electrónicos de ayuda a la navegación aérea en ruta, áreas terminales y de aproximación). Este Servicio se entrega a las líneas aéreas y operadores de aeronaves en general. | 1,2,3,4 |
| Servicio Meteorológico Descripción :A través de la Dirección Meteorológica de Chile, entrega dos tipos de productos: el primero de ellos se ha denominado “información meteorológica aeronáutica”, cuyos clientes son las líneas aéreas y operadores de aeronaves en general y el segundo se ha denominado “información meteorológica no aeronáutica” , siendo sus principales clientes las diferentes empresas privadas que necesitan dicha información, tales como empresas mineras, constructoras, agrícolas, Universidades, Organizaciones del Estado y público en general, tanto a nivel nacional como internacional. | 1,2,3,4 |

Clientes/Beneficiarios/Usuarios

Nombre

Líneas Aéreas Nacionales

Líneas Aéreas Internacionales

Empresas de Trabajos Aéreos

Empresas de Táxis Aéreos

Centros de Mantenimiento Aeronáutico Nacionales

Centros de Mantenimiento Aeronáutico Extranjeros

Clubes Aéreos

Escuelas de Vuelo

Asociaciones de Ultralivianos; Planeadores y Vuelo Libre

Pasajeros Nacionales

Pasajeros Internacionales

Pilotos Civiles

Personal Técnico que se desempeña en actividades aeronáuticas

Fuerzas Armadas

Poder Ejecutivo-Ministerios

Poder Judicial-Juzgados

Empresas Privadas

Medios de Comunicación y Público en General

Institutos de Investigación y Universidades

ANEXO 2: INDICADORES DE DESEMPEÑO

| N° | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de Fizcalización y Acreditación, Servicio Aeroportuario, Servicio de Navegación Aérea, Servicio Meteorológico | Eficacia Indice de Accidentabilidad de Aviación sobre cien mil movimientos de aeronaves | Nº de Accidentes de Aviación/Total movimientos de aeronaves pais/100.000 | 9.03 | 7.28 | 7.92 | 4.92 | 6.59 |
| 2 | Producto Servicio de Fizcalización y Acreditación, Servicio Aeroportuario, Servicio de Navegación Aérea, Servicio Meteorológico | Eficacia Indice de Incidentes de Aviación sobre cien mil movimientos de aeronaves | Nº de Incidentes de Aviación/Total movimientos de aeronaves pais/100.000 | 3.33 | 1.32 | 4.75 | 4.02 |  |
| 3 | Producto Servicio de Fizcalización y Acreditación, Servicio Aeroportuario, Servicio de Navegación Aérea, Servicio Meteorológico | Eficacia Indice de Incidentes de Tránsito Aéreo sobre cien mil movimientos de aeronaves | Nº de Incidentes de Tránsito Aéreo/Total movimientos de aeronaves pais/100.000 | 2 | 11 | 17 | 19 | 15 |
| 4 | Producto Servicio de Fizcalización y Acreditación, Servicio Aeroportuario, Servicio de Navegación Aérea, Servicio Meteorológico | Eficacia Indice de Cumplimiento de Normativa Aeronáutica | Procesos Infraccionales Iniciados | 45 | 37 | 150 | 102 | 120 |
| 5 | Servicio Aeroportuario | Eficacia Total Intervenciones Servicio Salvataje y Extinción de Incendios de Aeronaves Fase 1 | Total Anual intervenciones SEI Fase 1 | 249 | 301 | 295 | 280 | 272 |
| 6 | Servicio Aeroportuario | Eficacia Total Intervenciones Servicio Salvataje y Extinción de Incendios de Aeronaves Fase 2 | Total Anual intervenciones SEI Fase 2 | 84 | 99 | 97 | 73 | 72 |
| 7 | Servicio Aeroportuario | Eficacia Total Intervenciones Servicio Salvataje y Extinción de Incendios de Aeronaves Fase 3 | Total Anual intervenciones SEI Fase 3 | 9 | 4 | 14 | 2 | 4 |

ANEXO 3: Programación Gubernamental

| Acción | Objetivo Asociado a la Acción | Producto estratégico o relevante (bienes y/o servicio) al que se vincula | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar competencias que permitan a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil mejorar su desempeño en las áreas claves de funcionamiento de la Institución. | 725 funcionarios de la Institución capacitados en diferentes áreas y niveles. Servicio incorporado al SISPUBLI | Todos los Servicios de la DGAC | 613 funcionarios capacitados; con un porcentaje de eficiencia global igual al 84.4 %. y un 91.12 % del monto total asignado. |
| Incorporar en los productos o servicios que entrega la Dirección General de Aeronáutica Civil una perspectiva de Enfoque de Género. | Servicios operando con procesos que promueven e incorporan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la entrega de productos y servicios | Todos los Servicios de la Dirección General de Aeronáutica Civil | Diagnóstico de Enfoque de Género finalizado en un 100%. |

ANEXO 4:   INFORME PRELIMINAR DE cumplimiento de los compromisos de  los PROGRAMAS EVALUADOS

La Dirección General de Aeronáutica Civil no tiene programas evaluados.

ANEXO 5: cumplimiento programa de mejoramiento de la gestión  2002

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X | Alta | 15% | Si |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X | Alta | 15% | Si |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | Alta | 15% | Si |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | Mediana | 10% | Si |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | X | Mediana | 10% | No |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X | Alta | 15% | Si |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X | Mediana |  | Si |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  | X | Menor | 3% | Si |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X | Menor | 3% | Si |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | Menor | 4% | Si |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 90%

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Compromisos de desconcentración 2000-2002 y compromisos adicionales | Se excluye: El servicio no cuenta con oficinas regionales, por tanto no tiene compromisos de desconcentración. |

ANEXO 6: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Indicadores de ejecución presupuestaria | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | [Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100 | 67 | 70 | 104.4 |
| Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | [Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100 | 70 | 71 | 101.4 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal | [Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100 | 0.59 | 0.48 | 122.9 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total | [Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100 | 0.41 | 0.29 | 141.37 |
| Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada | [Inversión ejecutada / inversión identificada] *100 | 97 | 81 | 119.75 |
| Porcentaje de inversión sobre el gasto total | [Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100 | 27 | 24 | 112.5 |
| ## Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos | [Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100 | 93 | 96 | 103.22 |
| Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados | [Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100 | 0.20 | 0.14 | 142.85 |

Nota:

- Crecimiento del gasto de operación respecto del total de gastos

- Incremento del 1% del gasto en personal sobre el gasto de  operación

c)  	Disminución de un 0.11% en gasto de honorarios respecto del total de gasto en personal

d) 	Disminución de un 0.12% del gasto en honorarios respecto del total de gastos.

e) 		Disminución de un 16% en la ejecución de la inversión medida sobre los valores de  inversión autorizada

f) 	El componente de inversión del total del presupuesto ejecutado disminuyo en un 4% respecto al año anterior.

g) 	Incremento de un 3% de la participación de los ingresos de operación sobre los ingresos totales institucionales..

h) 	Disminución de los valores ejecutados por recuperación de prestamos respecto del total del presupuesto de ingresos institucionales.

ANEXO 7: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Indicadores de Recursos Humanos

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 0.96 | 0.94 | 102.12 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 4.82 | 2.27 | 212.33 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 4.40 | 2.17 | 202.7 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.07 | 0.07 | 100 |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.35 | 0.03 | 1166.6 |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.96 | 0.00 | --- |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 208.09 | 302.99 | 68.67 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 30.16 | 20.63 | 68.40 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 9.02 | 14.04 | 155.65 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 25.70 | 24.20 | 94.16 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.07 | 0.3 | 428.57 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 13.90 | 16.34 | 117.55 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 2.73 | 3.66 | 74.59 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 99.67 | 99.79 | 100.1 |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 0.29 | 0.04 | 725 |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | 0.00 | 0.00 | --- |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | 0.04 | 0.00 | --- |

Considera el monto ejecutado de  los subtítulos 30, 31, 32 item 83 y 33 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002. En el subtítulo  31 no se considera el item 74.

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

El carácter preliminar obedece a que la información enviada por el servicio debe ser revisada por DIPRES conjuntamente con los medios de verificación respectivos.

La información respecto de las medidas adoptadas corresponde a la evaluación de programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Los resultados para el año 2002 se obtienen de las cifras actualizadas en moneda del año 2002, de la columna “Presupuesto Ejecutado” de los informes mensuales de ejecución presupuestaria enviados a la DIPRES. Los valores para el año 2001 se corresponden a los presentados en el BGI2001 actualizados. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

Corresponde al gasto total neto, esto es, sin considerar el servicio de la deuda pública ni el saldo final de caja.

Considera sólo los subtítulos 30 ISAR: inversión sectorial de asignación regional  y 31 inversión real  presentados en los informes mensuales de ejecución presupuestaria  de los años 2001 y 2002, y corresponde a los proyectos y estudios de inversión identificados por decreto del Ministerio de Hacienda, para ser ejecutados durante el año respectivo.

Corresponde al ingreso total neto, esto es, sin considerar el saldo inicial de caja.

La información corresponde al período Junio 2000-Mayo 2001 y Junio 2001-Mayo 2002, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período a considerar es Enero 2001-Diciembre 2001 y Enero 2002-Diciembre 2002.

El informe considera un período de doce meses entre el primero de Junio de 2001 y el 31 de Mayo de 2002, por lo tanto se debe dividir por 12 para obtener el promedio mensual.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.