# BALANCE DE GESTION INTEGRAL

AÑO 2002

COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES

SANTIAGO  DE  CHILE

INDICE									Pág.

1. Carta del Director								 3

2. Identificación de la Institución

Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	 6

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio		 7

Organigrama Servicio							 8

Definiciones Estratégicas							 9

Distribución de Oficinas a Nivel Regional					11

Recursos Humanos								12

Recursos Financieros							15

3. Resultados de la Gestión

Cuenta Pública de los Resultados						21

Cumplimiento de Compromisos Institucionales				35

Avances en materias de Gestión						37

Proyectos de Ley								40

Proyectos de Inversión							41

Trasferencias									42

4. Desafíos 2003

Anexos

Definiciones Estratégicas							46

Programación Gubernamental						49

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002		53

Indicadores de Gestión Financiera						54

1. CARTA DEL COORDINADOR GENERAL DE CONCESIONES

Desde 1992, el Sistema de Concesiones ha adjudicado 38 proyectos a inversionistas privados, ampliando sus tradicionales áreas de obras viales interurbanas y aeroportuarias a iniciativas urbanas, hidráulicas y penitenciarias. La incorporación de nuevos actores en el negocio, ha significado una inversión de US$5.534 millones, y pagos al estado, por conceptos de adjudicación, de US$428 millones.

En efecto, dicho proceso de diversificación ha permitido que nuevos agentes consideren al Sistema de Concesiones como una modalidad creativa para paliar sus carencias de infraestructura. Ejemplos de esta afirmación son las adjudicaciones de los Grupos I y II de Infraestructura Carcelaria, realizadas “por mandato” del Ministerio de Justicia, para la construcción de cinco recintos penitenciarios en igual número de ciudades del país.

También se incorporó a la diversificación la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), a través del proyecto “Sistema de Transporte Ferroviario Melipilla-Santiago-Batuco”. Si bien, su licitación fue declarada desierta, en Diciembre de 2002, por las características complejas de la obra; la falta de confluencia de diversos actores como constructores, proveedores de equipo y material rodante, operadores ferroviarios y financistas; por tratarse de un negocio sin demanda histórica, y por estar inserto en el Plan de Modernización del Transporte Público para Santiago, el interés demostrado por seis consorcios precalificados decidió al Directorio de EFE y a los Ministerios de Obras Públicas y Hacienda a reformular el proyecto para una futura licitación.

Entre los hitos más destacados del año 2002, figuran los avances de los proyectos viales urbanos. Se inició la construcción de los dos tramos del anillo Américo Vespucio, continuaron las obras del Sistema Oriente-Poniente y del Sistema Norte-Sur y Eje General Velásquez.

Asimismo, fueron llamado a licitación los proyectos Acceso Nor-Oriente a Santiago y el Puente sobre el Canal de Chacao, en la isla de Chiloé. En el marco de una instrucción presidencial, durante 2002 se definieron 30 proyectos emblemáticos como parte de la celebración del Bicentenario de la Nación, los que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, ya sea en construcción, licitación o estudios, siendo el Puente sobre el Canal de Chacao uno de los más importante.

Durante el 2002, la Coordinación de Administración de Contratos de la CGC, a través de su Unidad Técnica de Sistema en Transporte, concluyó los estudios que permitirán la interoperabilidad del sistema telepeaje de flujo libre. En este contexto, Chile se convertirá en el primer país del mundo en aplicar este moderno sistema de cobro, en un esquema multi-operador. Su funcionamiento, coordinado con la UOCT,  será uno de los hitos más trascendentales en la historia del Sistema de Concesiones.

El alto estándar y los elevados niveles de seguridad de las autopistas permitieron, en 2001, elevar la  velocidad de 100 a 120 kilómetros por hora en dos autopistas en concesión. Esta decisión de la CGC dio el impulso fundamental a una iniciativa legal que en el segundo semestre de 2002 incrementó la velocidad a 120 Kms/hora en todas las dobles calzadas del país.

En el aeropuerto internacional AMB se instaló un Sistema Integrado de Manejo y Monitoreo de Equipaje denominado Stage One, el cual transporta y revisa, automáticamente, hasta 6.000 bultos por hora y puede detectar presencia de sustancias explosivas con la ayuda de la más alta tecnología a nivel mundial, lo que lo convierte en el terminal aeroportuario más seguro de Latinoamérica.

Para el presente año, la Coordinación General de Concesiones se ha planteado continuar el proceso de diversificación, a través de estudios que permitan conocer la viabilidad de invertir en áreas como las de salud; edificación de recintos educacionales; proyectos inmobiliarios; recuperación de terrenos ribereños y costeros; evacuación de aguas lluvias, y transporte público.

A su vez, y con el propósito de que no sólo grandes inversionistas extranjeros inviertan en nuestro país, se ha proyectado incorporar en la cartera 2003, obras de menor envergadura, de manera que empresarios nacionales puedan participar más activamente del sistema, generando de esta forma, un positivo impacto en la economía chilena.

GIBRAN HARCHA S.

Coordinador General de Concesiones

## 2. IDENTIFICACIÓN

Leyes y Normativas que rige el Funcionamiento de la Institución

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

Principales Autoridades

Definiciones Estratégicas

Distribución de Oficinas a nivel Regional

Recursos Humanos

Recursos  Financieros

lEYES Y NORMATIVA QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE la INSTITUCIÓN

• El DFL MOP Nº 850, de 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 15.840, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, el  cual en su artículo n°87 autoriza al Ministerio para ejecutar obras públicas mediante el Sistema de Concesiones.

• El Decreto Supremo MOP Nº 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº164 de 1991, Ley de Concesiones.

• El Decreto Supremo MOP Nº 956 de 1999, Reglamento de Concesiones.

organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

31(10 P, 7 T, 6 Ad, 8 Au)

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

63(37 P, 5 T, 14 Ad, 4  Au, 3 Ob)

DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

466(175 P, 39 T, 147 Ad, 101 Au, 4 Ob)

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS SANITARIOS

147(68P, 39 T, 24 Ad, 16 Au)

DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA

66(21P, 1T, 26 Ad, 18 Au)

SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES

DIRECTOR DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DE AEROPUERTOS

DIRECTOR DE OBRAS HIDRAULICAS

DIRECTOR DE OBRAS PORTUARIAS

DIRECTOR DE VIALIDAD

DIRECTOR DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

FISCAL DE OBRAS PUBLICAS

COORDINADOR GENERAL DE CONCESIONES

Coordinador General

de Concesiones

Jefe Control Jurídico

Coordinador de Desarrollo y Gestión de Proyectos

Jefe Unidad Jurídica de

Proyectos

Asesoría

Eco. Y Finan.

Jefe Unidad de Control de

Gestión, Promoción

y Presupuesto

Jefe Unidad de

Gestión Territorial

Andrés Pozo

Jefe División Licitación

de Proyectos

Jefe División Desarrollo

Nuevos Negocios

Coordinador de Administración de

Contratos de Concesiones

Jefe Departamento de

Administración

Jefe Departamento de

Presupuesto

Asesoría

Jefe División de  Explotación

Administradores

de Contratos de

Explotación

Jefe División de Construcción

Administradores

de Contratos de

Construcción

Jefe Unidad de Gestión

de Contratos

Jefe Unidad de

Ingeniería

Jefe Unidad Técnica de

Expropiac.

Jefe Unidad Operaciones y Contingencias

Jefe Unidad Jurídica

Jefe Unidad de  Gestión Ambiental

Jefe Unidad de Controversias

Jefe Unidad de Auditoría

y Control

Jefe Unidad Téc. de Sist. en Transporte

Jefe de Asesores

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MISION DE LA CGC

Generar obras de infraestructura pública para el desarrollo nacional, en el marco de la asociación público- privada, que preserve y mejore la calidad de vida de los chilenos y su entorno.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Potenciar los canales de participación del sector público en el desarrollo de nuevas iniciativas.

- Cumplir un rol facilitador del financiamiento en un contexto de Asociación Público-Privada.

- Investigar, proponer y desarrollar nuevas áreas de negocios para el desarrollo de infraestructura pública, a través de la asociación público-privada.

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS A CLIENTES/BENEFICIARIOS/USUARIOS

Proyectos en Etapa de Licitación: Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria Concesiones Hidráulicas Concesiones Multisectoriales

Proyectos en Etapa de Construcción: Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria Concesiones Hidráulicas Concesiones Multisectoriales

Proyectos en Etapa de Operación: Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria Concesiones Hidráulicas Concesiones Multisectoriales

Clientes/Beneficiarios/Usuarios

Comunidad Nacional Beneficiada con las Obras de Infraestructura

Sector Privado

Transporte Público

Transporte Aéreo de Cargas y de Pasajeros

Comunidad de Regantes

Distribución de oficinas a nivel regional

“El Servicio no cuenta con oficinas regionales”

Recursos Humanos

“El Servicio no cuenta con dotación en oficinas regionales”

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2002 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | ----- |
| Contrata | 1 |
| Honorarios | ---- |
| Otro | 302 |
| TOTAL | 303 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 0 |
| Profesionales | 202 |
| Técnicos | 18 |
| Administrativos | 65 |
| Auxiliares | 18 |
| Otros |  |
| TOTAL | 303 |

.

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por grupos de edad y sexo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
| Menor de 24 años | 7 | 3 | 10 |
| 25- 34 años | 55 | 63 | 118 |
| 35 –44 años | 48 | 57 | 105 |
| 45- 54 años | 18 | 29 | 47 |
| 55- 64 años | 0 | 20 | 20 |
| Mayor de 65 años | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 128 | 175 | 303 |

Recursos Financieros

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR  TIPO DE INGRESO

| Ingresos Presupuestarios percibidos año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo inicial de caja | 377.423 |
| Aporte fiscal | 58.030.670 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 136.785.748 |
| TOTAL | 195.193.841 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2002 POR TIPO DE GASTO

| Gastos Presupuestarios ejecutadosError: Reference source not found año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 1.334.027 |
| Transferencias Corrientes | 0 |
| De capital | 193.127.614 |
| Otros gastos | 732.200 |
| TOTAL | 195.193.841 |

INVERSIÓN

| Monto de Inversión Total año 2002 por Región |  |  |
| --- | --- | --- |
| REGIÓN | MONTO REGION M$ | % MONTO REGION/TOTAL |
| I | 1.209 | 0,001295 |
| II | 138.399 | 0,148165 |
| III | 3.331 | 0,003567 |
| IV | 10.193.379 | 10,912666 |
| V | 948.062 | 1,014962 |
| VI | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 |
| VIII | 750.378 | 0,803328 |
| IX | 6.934.000 | 7,423506 |
| X | 10.688.929 | 11,443183 |
| XI | 0 | 0 |
| XII | 261.480 | 0,279932 |
| RM | 19.351.467 | 20,716985 |
| No Regionalizable | 44.137.868 | 47,252413 |
| TOTAL | 93.408.502 | 100,000 |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

“El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a transferencias corrientes.”

## 3. RESULTADOS DE LA GESTION

Cuenta Pública de los Resultados

Cumplimiento de Compromisos Institucionales

Avances en materias de Gestión

Proyectos de Ley

Proyectos de Inversión

Trasferencias

CUENTA PuBLICA DE LOS RESULTADOS

BALANCE GLOBAL

Como se señalara en el Balance de Gestión Integral del año pasado, uno de los principales desafíos del año 2002 era continuar y fortalecer el proceso de diversificación de los proyectos de concesiones iniciado el 2001. En este contexto,  nuevos actores del Estado han decidido utilizar este modelo con el fin de realizar nuevas inversiones y así paliar sus carencias de infraestructura. De esta forma, el año recién pasado fueron adjudicados los dos primeros grupos de Infraestructura Penitenciaria, realizadas por “mandato” del Ministerio de Justicia, para la construcción de cincos recintos carcelarios en igual número de ciudades del país.

Asimismo, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) llamó a licitación a través de la CGC el proyecto “Sistema de Transporte Ferroviario Melipilla-Santiago-Batuco”. Dicha licitación fue declarada desierta en Diciembre de 2002, debido, fundamentalmente, a las complejas características de la obra; la falta de confluencia de diversos actores como constructores, proveedores de equipo y material rodante, operadores ferroviarios y financistas; por tratarse de un negocio sin demanda histórica, y por estar inserto en el Plan de Modernización del Transporte Público para Santiago. No obstante, el interés demostrado por los seis consorcios precalificados decidió al Directorio de EFE y a los Ministerios de Obras Públicas y Hacienda, a reformular el proyecto para su futura licitación.

Continuando con el exitoso proceso de concesiones aeroportuarias y viales, en el año 2002 se licitó y adjudicó el Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, en la Tercera Región, cuyo monto de inversión fue de US$25 millones. A su vez, se adjudicó el Proyecto Ruta InterportuariaTalcahuano-Penco, por la Isla Rocuant, según DS MOP N°112 del 31 del enero del 2002.

Respecto a los proyectos viales urbanos, se destaca el acelerado avance de las obras del “Sistema Oriente-Poniente” y del “Sistema Norte-Sur y Eje General Velásquez”. Además, se adjudicó el “Sistema Américo Vespucio Norponiente, Avenida El Salto-Ruta 78”, a través del DS MOP N°493 del 5 de marzo del 2002; y fue llamado a licitación el proyecto “Acceso Nor-Oriente a Santiago”, cuyo monto de inversión asciende a US$130 millones.

Cabe destacar que, en el marco de una instrucción presidencial, durante el año pasado se definieron 30 proyectos emblemáticos como parte de la celebración del Bicentenario de la Nación, los que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo: construcción, licitación o estudio. El Puente sobre el Canal de Chacao, en la isla de Chiloé, cuyo llamado a licitación se realizó en enero del 2002 es, sin duda, el más significativo. Es más, los consorcios Skanka; Vinci;, Grupo Challenger, y Consorcio Puente Bicentenario, interesados en esta obra, figuran entre las constructoras más grandes del mundo.

Durante el 2002, la Coordinación de Administración de Contratos de la CGC, a través de su Unidad Técnica de Sistema en Transporte, concluyó los estudios que permitirán la interoperabilidad del sistema telepeaje de flujo libre. En este contexto, Chile se convertirá en el primer país del mundo en aplicar este moderno sistema de cobro en un esquema multi-operador. Su funcionamiento coordinado con la UOCT,  será uno de los hitos más trascendentales en la historia del Sistema de Concesiones.

El alto estándar y los elevados niveles de seguridad de las autopistas permitieron, en 2001, elevar la  velocidad de 100 a 120 kilómetros por hora en dos autopistas en concesión. Esta decisión de la CGC dio el impulso fundamental a una iniciativa legal que en el segundo semestre de 2002 incrementó la velocidad a 120 Kms/hora en todas las dobles calzadas del país.

En el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, se instaló un Sistema Integrado de Manejo y Monitoreo de Equipaje denominado Stage One, el cual transporta y revisa automáticamente hasta 6.000 bultos por hora y puede detectar presencia de sustancias explosivas con la ayuda de la más alta tecnología a nivel mundial, lo que convierte a esta plaza aérea en la más segura de Latinoamérica.

Otro hito importante, fue la puesta en servicio provisorio del by pass Temuco, no sólo por tratarse de una obra de gran envergadura y por los beneficios que otorga a la Región, sino por el trabajo participativo realizado con la ciudadanía. En efecto, en su concepto está presente la visión del Estado en su relación con las culturas indígenas, lo que se ha denominado una política de Nuevo Trato con los pueblos originarios, lo que permite una novedosa forma de construir infraestructura con mayor respeto al medio ambiente, al territorio y a la diversidad cultural. Asimismo, este importante proyecto incorpora diversas medidas de mitigación adicionales, entre ellas 5.938 metros de pantallas acústicas, monitoreo de ruidos durante la fase operativa, seguimiento de la fauna y  arborización.

Por tratarse de un sistema que  promueve, fundamentalmente, la asociación público-privada, cuya preocupación central es el  bien público, a fines de 2002 se creó el Mecanismo de Distribución de Ingresos (MDI), el cual posibilitará al Estado financiar obras nuevas no incluidas en los proyectos originales de concesión y, además, permitirá a los operadores privados de carreteras interurbanas mitigar los efectos de eventuales caídas que en el futuro puedan experimentar los flujos vehiculares.

Dicho mecanismo, de carácter optativo, transforma los contratos de plazo fijo a plazo variable y fija los Ingresos Totales Garantizados (ITG) en base a una tasa de crecimiento elegida a partir de los ingresos reales del año 2002.

Finalmente, se destacan importantes avances de las obras concesionadas en construcción:

- Puesta en Servicio Definitiva de la Ruta 5 Norte, Tramo Santiago-Los Vilos

- Puesta en Servicio Provisoria Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar

- Término Fase de Integración Nacional del Terminal de Pasajeros Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, de Punta Arenas

INGRESOS

INGRESOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de ingresos | Año 2001 Monto M$ | Año 2002 Monto M$ |
| --- | --- | --- |
| Ingresos de Operación | 3.025.805 | 3.285.047 |
| Ventas de Activos | 27.885.444 |  |
| Recuperación de Préstamos |  |  |
| Transferencias |  | 121.293.668 |
| Otros Ingresos | 22.109.966 | 12.207.033 |
| Endeudamiento |  |  |
| Aporte Fiscal | 120.381.729 | 58.030.670 |
| Operaciones Años Anteriores |  |  |
| Saldo Inicial de Caja | 86.735 | 377.423 |
| TOTAL INGRESOS | 173.489.679 | 195.193.841 |

Ingresos de Operación: Corresponden a los pagos de las Sociedades Concesionarias al MOP por concepto de Administración y Control de Contratos, establecidos en las Bases de Licitación (BALI), se incrementan en el período en un 8,6%  por el ingreso de nuevos proyectos de concesiones a la etapa de construcción.

Venta de Activos: Durante el año 2001 se hizo efectivo un Deposito a Plazo por  $24.400 millones más intereses. Para el año 2002 no se registran movimientos en esta cuenta.

Transferencias: Hasta el año 2001 en Concesiones no se contabilizaban  ingresos en  la cuenta de Transferencia. Desde el año 2002 se comienzan a registrar ingresos para el pago de IVA y de compromisos del Estado asociados a los proyectos de concesión (Subsidios, Compensaciones y otros). Para el año 2002 los ingreso por Transferencia son de $121.294 millones que se descomponen de la siguiente manera: $72.607 millones corresponden al pago de IVA del sistema de Concesiones y el resto, $48.687 millones corresponde al pago de los Subsidios, Compensaciones y Convenios Complementarios, con cargo al Fondo de Infraestructura

Otros Ingresos: Corresponden a los pagos por compensaciones, estudios, y otros, establecidas en las Bases de Licitación (BALI). El año 2002 se produce una caída de un 44,8% en los ingresos, que se genera principalmente por la postergación del proceso de licitación de los proyectos Tren Santiago – Melipilla y Puente Sobre el Canal de Chacao.

Aporte Fiscal: La disminución de un 51,8% con respecto al año 2001,  se debe principalmente a que ingresos que estaban contemplados en esta cuenta, tales como, pagos de IVA, y  pagos de Subsidios y Compensaciones, desde el año 2002, la DIPRES los contabiliza en la cuenta de Transferencias.

GASTOS

GASTOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de gastos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Gastos en personal | 978.028 | 976.058 |
| Bienes y servicios de consumo | 369.455 | 357.969 |
| Bienes y servicios para producción |  |  |
| Transferencias corrientes |  |  |
| Inversión sectorial de asignación regional |  |  |
| Inversión real | 49.345.288 | 93.408.708 |
| Inversión financiera | 38.286.939 | 21.192.113 |
| Transferencias de capital | 84.123.148 | 78.526.793 |
| Servicio de la deuda pública |  |  |
| Operaciones Años Anteriores |  |  |
| Compromisos Años Anteriores |  |  |
| Saldo Final de Caja | 386.821 | 732.200 |
| TOTAL GASTOS | 173.489.679 | 195.193.841 |

Gastos en Personal: La disminución de un 0,2% con respecto al año anterior se enmarca en  la política del Gobierno de reducir el Gasto Fiscal.

Bienes y Servicios de Consumo: La baja en un 3,1% con relación al año 2001, también se enmarca en la  política del Gobierno de reducir el Gasto Fiscal.

Inversión Real: El aumento en un 89,3% con respecto al año 2001, se debe al incremento de compromisos del Estado con las Sociedades Concesionarias, por los proyectos de concesión y, por el incremento de los mismos. Por otra parte, es importante hacer notar que el año 2002 es el primer año en que se comienzan a pagar Subsidios a las empresas Concesionarias.

Inversión Financiera: La disminución en un 44,65%   en este item, es debido a la  disminución del gasto de expropiaciones en el año 2002 y al aumento en las recuperaciones de expropiaciones para el mismo año.

Transferencia de Capital: Las necesidades de pago de IVA para el año 2002, “Transferencia de Capital”, superaban la disponibilidad del marco presupuestario de la Coordinación General de Concesiones, por lo cual, fue necesario ajustar el gasto a dicho marco y diferir para el año 2003 la diferencia.

RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

1. Producto Estratégico Nº1: Proyectos en Etapa de Licitación:

CARTERA DE PROYECTOS 2002

| a) Proyectos a Recibir Ofertas en el Primer Semestre 2002 | Inversión (MMUS$) | Llamado Licitación |
| --- | --- | --- |
| 1. Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama III Región | 25 | Realizado |
| 2. Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo II | 50 | Realizado |
| 3. Sistema de Transporte Ferroviario Melipilla – Santiago – Batuco | 300 | Realizado |
| Subtotal a) US$ 375 millones |  |  |
| b) Proyectos a Recibir Ofertas en el Segundo Semestre 2002 | Inversión (MMUS$) | Llamado Licitación |
| 1. Puente Chiloé | 350 | Realizado |
| 2. Aeropuerto de Arica | 10 | No realizado |
| 3. Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo III | 80 | Realizado |
| 4. Nuevo Aeropuerto IV Región | 45 | No realizado |
| 5. Tecnología Intermedia Recoleta – Independencia | 171 | No realizado |
| 6. Complejo Ecológico, Recreativo y Cultural Metropolitano(*) | 50 | No realizado |
| 7. Acceso Nor-Oriente a Santiago(*) | 160 | Realizado |
| Subtotal b) US$866 millones |  |  |
| TOTAL 2002 a) + b) US$1.241 millones |  |  |

Relación UF/US$ = 24,71

Valor  US$ = $ 655,44

Valor UF = $ 16.197,66

(*) :	Proyectos en estudio con posibilidades de ser incorporados para el segundo semestre de 2002

2. Producto Estratégico Nº2: Proyectos en Etapa de Construcción

| CONTRATO CONCESIÓN | AVANCE DE OBRAS PROGRAMADO (%) ACUMULADO | AVANCE DE OBRAS REAL (%) ACUMULADO |
| --- | --- | --- |
| SANTIAGO - LOS VILOS |  |  |
| BALI | 99,39 | 99,18 |
| CONV. COMPLEMENTARIO N°4 | (1) | 46,30 |
| SANTIAGO - TALCA |  |  |
| IA: RIO MAIPO - ANGOSTURA | 100,00 | 97,29 |
| IB: ANGOSTURA - SAN FERNANDO | 100,00 | 92,20 |
| II: SAN FERNANDO - TALCA | 100,00 | 96,74 |
| BY PASS RANCAGUA | 36,99 | 48,21 |
| TALCA - CHILLAN |  |  |
| BALI | 100,00 | 100,00 |
| CONV. COPLEMENTARIO N° 1 | 100,00 | 100,00 |
| CONV. COPLEMENTARIO N° 2 | 100,00 | 100,00 |
| CONV. COPLEMENTARIO N° 3 | (1) |  |
| CHILLAN - COLLIPULLLI |  |  |
| BALI + CC1 | 100,00 | 99,66 |
| CONV. COPLEMENTARIO N° 2 | (1) | 98,26 |
| COLLIPULLI - TEMUCO |  |  |
| BALI | 100,00 | 99,45 |
| BY PASS TEMUCO | 100,00 | 97,80 |
| CONV. COMPLEMENTARIO N° 2 | 100,00 | 87,93 |
| CONV. COPLEMENTARIO N° 3 | (1) | 64,93 |
| TEMUCO - RIO BUENO |  |  |
| BALI | 100,00 | 100,00 |
| CONV. COMPLEMENTARIO N° 1 | 100,00 | 135,00 |
| SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR |  |  |
| BALI+CC2+CC3 | 98,70 | 93,70 |
| SISTEMA NORTE SUR |  |  |
| EJE NORTE - SUR (1) | 54,20 | 14,80 |
| EJE GENERAL VELASQUEZ | 33,70 | 11,50 |
| SISTEMA NORTE SUR | - | - |
| SISTEMA ORIENTE - PONIENTE |  |  |
| BALI | (1) | 1,22 |
| CONV. COMPLEMENTARIO N° 1 | 64,90 | 55,85 |
| CONV. COMPLEMENTARIO N° 2 | 94,40 | 99,76 |
| BALI+CC1 + CC2 | - | - |
| RED VIAL LITORAL CENTRAL |  |  |
| BALI | 21,38 | 22,86 |
| (1) A la fecha no existía un programa de obras aprobado. |  |  |

3. Producto Estratégico Nº3: Proyectos en Etapa de Explotación

ESTADISTICAS ACUMULADAS 2002

A.  Estadísticas de Tránsito en obras viales concesionadas en explotación

|  |  | AUTOS CAMIONETAS | CAMION DE DOS EJES | CAMION MAS DE DOS EJES | BUS DE DOS EJES | BUS MAS DE DOS EJES | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Túnel El Melón | 2001 | 748.264 | 79.293 | 162.309 | 118.595 | 30.214 | 1.148.672 |  |
|  | 2002 | 786.204 | 64.419 | 131.594 | 135.835 | 28.004 | 1.155.783 | 0,6% |
| Camino Nogales-Puchuncaví | 2001 | 537.240 | 18.585 | 67.718 | 13.432 | 90 | 640.913 |  |
|  | 2002 | 549.843 | 20.436 | 74.268 | 14.901 | 68 | 663.001 | 3,4% |
| Acceso Vial AMB | 2001 | 4.299.432 | 124.517 | 21.967 | 114.253 | 6.333 | 4.581.258 |  |
|  | 2002 | 4.111.439 | 83.512 | 11.925 | 109.580 | 2.962 | 4.334.192 | -5,4% |
| Autopista Santiago-San Antonio | 2001 | 14.137.993 | 687.224 | 592.153 | 595.821 | 4.249 | 16.117.095 |  |
|  | 2002 | 14.612.244 | 738.119 | 620.477 | 598.729 | 2.128 | 16.658.941 | 3,4% |
| Acceso Norte Concepción | 2001 | 1.094.696 | 116.958 | 381.391 | 137.427 | 16.820 | 1.754.183 |  |
|  | 2002 | 1.129.598 | 116.402 | 378.426 | 147.649 | 17.679 | 1.796.366 | 2,4% |
| Camino de la Madera | 2001 | 356.179 | 18.085 | 24.765 | 15.767 | 256 | 418.365 |  |
|  | 2002 | 376.583 | 21.188 | 53.464 | 16.660 | 142 | 471.050 | 12,6% |
| Camino Santiago-Colina-Los Andes | 2001 | 5.759.408 | 403.405 | 399.206 | 503.851 | 14.621 | 7.116.651 |  |
|  | 2002 | 6.404.759 | 461.872 | 438.783 | 390.559 | 18.803 | 7.754.773 | 9,0% |
| Ruta 5 Talca - Chillán | 2001 | 3.326.958 | 638.560 | 1.558.556 | 605.314 | 142.644 | 6.312.243 |  |
|  | 2002 | 3.380.393 | 618.488 | 1.506.996 | 640.037 | 136.142 | 6.321.464 | 0,1% |
| Ruta 5 Los Vilos - La Serena | 2001 | 1.715.981 | 261.616 | 590.664 | 163.287 | 69.826 | 2.822.412 |  |
|  | 2002 | 1.732.266 | 261.068 | 602.847 | 194.055 | 58.902 | 2.871.313 | 1,7% |
| Ruta 68 Santiago - Valpo. - Viña | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2002 | 3.253.341 | 235.328 | 221.892 | 337.651 | 14.176 | 4.075.946 |  |
| Ruta 5 Santiago - Los Vilos | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2002 | 6.306.293 | 944.193 | 1.702.944 | 711.589 | 101.124 | 9.820.636 |  |
| Ruta 5 Santiago - Talca | 2001 | 478.643 | 87.264 | 208.186 | 92.363 | 16.272 | 886.908 |  |
|  | 2002 | 5.039.151 | 771.350 | 1.502.491 | 711.118 | 102.774 | 8.163.222 |  |
| Ruta 5 Talca - Chillán | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2002 | 1.818.750 | 199.010 | 142.671 | 372.994 | 14.794 | 2.555.391 |  |
| Ruta 5 Chillán - Collipulli | 2001 | 1.322.419 | 249.483 | 713.244 | 244.692 | 53.683 | 2.603.124 |  |
|  | 2002 | 2.563.828 | 443.729 | 1.279.793 | 460.548 | 91.199 | 4.875.403 |  |
| Ruta 5 Collipulli - Temuco | 2001 | 525.023 | 104.938 | 296.378 | 85.516 | 23.431 | 1.040.093 |  |
|  | 2002 | 2.517.000 | 385.668 | 779.879 | 463.115 | 64.435 | 4.235.436 |  |
| Ruta 5 Temuco - Río Bueno | 2001 | 1.023.279 | 198.541 | 459.890 | 165.398 | 33.143 | 1.910.242 |  |
|  | 2002 | 1.962.319 | 335.145 | 682.588 | 331.909 | 48.868 | 3.382.476 |  |
| Ruta 5 Río Bueno - Puerto Montt | 2001 | 465.912 | 53.954 | 83.789 | 73.260 | 4.513 | 684.096 |  |
|  | 2002 | 6.346.827 | 571.706 | 652.230 | 1.310.394 | 51.677 | 8.965.977 |  |

|  | AUTOS CAMIONETAS | CAMION DE DOS EJES | CAMION MAS DE DOS EJES | BUS DE DOS EJES | BUS MAS DE DOS EJES | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL TRANSITOS VIALES 2001 | 35.791.427 | 3.042.423 | 5.560.216 | 2.928.976 | 416.095 | 48.036.255 |  |
| TOTAL GENERAL TRANSITOS VIALES 2002 | 62.890.838 | 6.271.633 | 10.783.268 | 6.947.323 | 753.877 | 88.101.370 | 83,4% |

B.- Ingresos obras viales concesionadas en explotación

|  |  | U.F. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Túnel El Melón | 2001 | 176.164 |  |
|  | 2002 | 183.341 | 4,1% |
| Camino Nogales-Puchuncaví | 2001 | 52.054 |  |
|  | 2002 | 51.566 | -0,9% |
| Acceso Vial AMB | 2001 | 91.102 |  |
|  | 2002 | 84.470 | -7,3% |
| Autopista Santiago-San Antonio | 2001 | 781.375 |  |
|  | 2002 | 801.199 | 2,5% |
| Acceso Norte Concepción | 2001 | 371.923 |  |
|  | 2002 | 408.800 | 9,9% |
| Camino de la Madera | 2001 | 81.824 |  |
|  | 2002 | 103.829 | 26,9% |
| Camino Santiago-Colina-Los Andes | 2001 | 361.954 |  |
|  | 2002 | 395.275 | 9,2% |
| Ruta 5 Talca - Chillán | 2001 | 968.562 |  |
|  | 2002 | 985.283 | 1,7% |
| Ruta 5 Los Vilos - La Serena | 2001 | 391.551 |  |
|  | 2002 | 432.717 | 10,5% |
| TOTAL COMPARABLE 2001 |  | 3.276.509 |  |
| TOTAL COMPARABLE 2002 |  | 3.446.480 | 5,2% |
| Ruta 68 Santiago - Valpo. - Viña | 2001 | 0 |  |
|  | 2002 | 628.887 |  |
| Ruta 5 Santiago - Los Vilos | 2001 | 0 |  |
|  | 2002 | 924.787 |  |
| Ruta 5 Santiago - Talca | 2001 | 123.348 |  |
|  | 2002 | 949.827 |  |
| Ruta 5 Talca - Chillán | 2001 | 0 |  |
|  | 2002 | 79.978 |  |
| Ruta 5 Chillán - Collipulli | 2001 | 315.252 |  |
|  | 2002 | 568.225 |  |
| Ruta 5 Collipulli - Temuco | 2001 | 160.331 |  |
|  | 2002 | 545.312 |  |
| Ruta 5 Temuco - Rio Bueno | 2001 | 278.343 |  |
|  | 2002 | 434.341 |  |
| Ruta 5 Río Bueno - Puerto Montt | 2001 | 47.394 |  |
|  | 2002 | 389.481 |  |
| TOTAL NO COMPARABLE 2001 |  | 924.667 |  |
| TOTAL NO COMPARABLE 2002 |  | 4.520.839 |  |
| TOTAL GENERAL INGRESOS 2001 |  | 4.201.177 |  |
| TOTAL GENERAL INGRESOS 2002 |  | 7.967.319 | 89,6% |

C. Estadísticas Flujo de Pasajeros en aeropuertos concesionados en explotación

|  | CIUDAD |  | AÑO |  | PASAJEROS EMBARCADOS | VARIAC % PAX EMB. | PASAJ. LLEGADOS | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diego Aracena | IQUIQUE |  | 2001 |  | 253.537 | -9,7% | 246.511 | 500.048 |  |
|  |  |  | 2002 |  | 228.973 |  | 219.523 | 448.496 | -10,3% |
| El Loa | CALAMA |  | 2001 |  | 100.371 | 5,5% | 100.210 | 200.581 |  |
|  |  |  | 2002 |  | 105.915 |  | 104.684 | 210.599 | 5,0% |
| La Florida | LA SERENA |  | 2001 |  | 111.114 | -16,1% | 107.239 | 218.353 |  |
|  |  |  | 2002 |  | 93.253 |  | 89.513 | 182.766 | -16,3% |
| AMB | SANTIAGO |  | 2001 |  | 2.610.575 | -2,9% | 2.546.845 | 5.157.420 |  |
|  |  |  | 2002 |  | 2.534.592 |  | 2.449.707 | 4.984.299 | -3,4% |
| Carriel Sur | CONCEPCION |  | 2001 |  | 229.688 | -12,6% | 235.260 | 464.948 |  |
|  |  |  | 2002 |  | 200.808 |  | 199.334 | 400.142 | -13,9% |
| El Tepual | PUERTO MONTT |  | 2001 |  | 271.421 | -6,5% | 270.095 | 541.516 |  |
|  |  |  | 2002 |  | 253.785 |  | 249.703 | 503.488 | -7,0% |
| TOTAL COMPARABLE 2001 |  |  |  |  | 3.576.706 | -4,5% | 3.506.160 | 7.082.866 |  |
| TOTAL COMPARABLE 2002 |  |  |  |  | 3.417.326 |  | 3.312.464 | 6.729.790 | -5,0% |
| Cerro Moreno | Antofagasta |  | 2001 |  | 82.247 |  | 93.886 | 176.133 |  |
|  |  |  | 2002 |  | 244.452 |  | 240.058 | 484.510 |  |
| Presidente Ibáñez | Punta Arenas |  | 2001 |  | 20.577 |  | 18.311 | 38.888 |  |
|  |  |  | 2002 |  | 176.222 |  | 179.082 | 355.304 |  |
| TOTAL NO COMPARABLE 2001 |  |  |  |  | 102.824 | 309,1% | 112.197 | 215.021 |  |
| TOTAL NO COMPARABLE 2002 |  |  |  |  | 420.674 |  | 419.140 | 839.814 |  |
| TOTAL GENERAL PASAJEROS 2001 |  |  |  | 3.679.530 |  |  | 3.618.357 | 7.297.887 |  |
| TOTAL GENERAL PASAJEROS 2002 |  |  |  | 3.838.000 |  |  | 3.731.604 | 7.569.604 | 3,7% |

CUmplimiento de los compromisos institucionales

Informe de Programación Gubernamental, se presenta Anexo Nº2

La Coordinación General de Concesiones presentó, a comienzos del año 2002, un total de 22 proyectos para ser incluidos en la planilla de Programación Gubernamental, valiosa herramienta de gestión que permite conocer los avances de cada uno de los compromisos institucionales.

De estas 22 iniciativas, 11 se encontraban en proceso de estudio y licitación; mientras que los 11 restantes corresponden a proyectos en fase de construcción y operación, pero con obras pendientes.

Si bien,  no se cumplió con los llamados a licitación comprometidos para algunos proyectos,  esto se debió, principalmente, a que los mismos proponentes solicitaron más plazos para realizar estudios más acabados y así presentar mejores ofertas al momento de la licitación. Asimismo, dada la complejidad y la diversidad de aristas que cada uno de estos proyectos implica, es normal que, en algunos casos, los plazos sean redefinidos no sólo para concluir los estudios respectivos, sino además, para presentar proyectos interesantes, viables, y atractivos para los inversionistas. Ejemplo de ello, es el Complejo Ecológico Metropolitano; Acceso Nor- Oriente (en cartera de proyectos preliminar 2003), y Tecnología Intermedia Recoleta-Independencia.

En el caso de las obras en construcción, éstas continuaron, normalmente, su proceso, cumpliendo prácticamente todos las obligaciones asumidas e, incluso, antes de las fechas comprometidas.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS PROGRAMAS EVALUADOS

“El servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 – 2002.”

PRINCIPALES RESULTADOS DE OTRAS EVALUACIONES

El servicio no cuenta con otras evaluaciones técnicas que se hayan realizado en la institución durante el año 2002

avances en materias de gestión

AVANCEs en materias de gestión VINCULADOS CON MECANISMOS DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

“El Servicio no dispone de ningún sistema de incentivo por desempeño institucional”.

grado de desarrollo por área estratégica

“El Servicio no dispone de Gestión de Recursos Humanos”

- Atención a Usuarios ( OIRS, Simplificación de Trámites)

“El servicio no atiende directamente usuarios finales y, por lo tanto, no ha establecido compromisos en materia de OIRS/Simplificación o eliminación de trámites con la SEGPRES/SEGEGOB”.

No obstante, a partir del año 2002 ha incorporado la función OIRS a través de su Centro de Documentación, Página Web (www.concesioneschile.cl) y atención telefónica al usuario con el propósito de mejorar los tiempos de respuesta al cliente/usuario/beneficiario de las obras concesionadas. El año 2003 se implementará el Libro de Informaciones, Reclamos y  Sugerencias  que quedará a disposición del usuario que se apersone en nuestras dependencias.

- Planificación Estratégica y Control de Gestión

- Auditoría Interna

En virtud del auge que ha experimentado el Sistema de Concesiones fue necesario crear la Unidad de Auditoría a fin de atender los requerimientos de control  y asesoría que plantean los distintos contratos adjudicados por el Estado a empresas privadas. A la fecha se encuentran 12 contratos en construcción y 24 en explotación.

En la actualidad la unidad depende de la Coordinación de Administración de Contratos de Concesión en etapas de Construcción y Explotación,  sin perjuicio de la dependencia administrativa de la unidad, los auditores integrantes de ésta mantienen cabalmente el principio de la independencia en sus opiniones acerca de las materias auditadas.

##### Los objetivos de Unidad de Auditoría y Control son:

- Asesorar y apoyar a la Coordinación de Administración de Contratos de Concesión y fundamentalmente al Inspector Fiscal en la administración del contrato de concesión en sus aspectos administrativos, financieros y tributarios;

- Asesorar y apoyar a los diferentes departamentos de la C.G.C. en materias administrativas, financieras y tributarias, y

- Atender cualquier requerimiento específico de la autoridad.

Los servicios específicos que presta la Unidad son:

- Efectuar las auditorías al costo de construcción de las obras

- Efectuar la auditorías que establezcan los convenios complementarios.

- Asesoría en la toma de decisiones de carácter tributario.

- Análisis financiero de las Sociedades Concesionarias.

- Efectuar las auditorías a los ingresos mensuales de las Sociedades Concesionarias.

- Efectuar Análisis Financiero a los Consorcios que presentan antecedentes en los períodos de precalificación de los procesos de licitación de concesiones de Obras Públicas

- Revisión y proposición de corrección o mejoras a las bases de licitación de nuevos proyectos en sus aspectos tributarios, financieros y/o administrativos.

- Presupuestar y controlar los valores a pagar a las Sociedades Concesionarias por concepto de las facturas de construcción y explotación emitidas de acuerdo a las bases de licitación.

- Responder consultas efectuadas por las empresas concesionarias acerca de la aplicación de la normativa contable, financiera y tributaria aplicable al Sistema de Concesiones

- Desconcentración / Descentralización

”Al servicio no le corresponde desarrollar  compromisos en materia de desconcentración”.

- Administración Financiera (Compras y Financiero Contable)

El servicio presenta Indicadores de Gestión Financiera” en el anexo 4

- Enfoque de Género

“Al servicio no le corresponde desarrollar compromisos en el área de Enfoque de Género”.

- Tecnologías de Información

Si bien, durante el 2002 no hubo avances significativos en cuanto a equipamiento electrónico e instalaciones informáticas, es necesario destacar:

  - En el primer semestre del año 2002, se puso en marcha el Sistema Integrado Estadístico de Accidentes del Tránsito S.I.E.C. 2, de Carabineros de Chile. Sistema que ha permitido que instituciones como CONASET; Ministerio de Justicia; Ministerio de Salud; Ministerio de Obras Públicas, y la Coordinación General de Concesiones, reciban mensualmente informes sobre accidentes de tránsito, con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades que les compete en este ámbito.

  - La CGC se incorporó al Visualizador Geográfico MOPTT.

  - Se trabajó en el rediseño de la Intranet, herramienta comunicacional que servirá de plataforma de trabajo de los funcionarios de la CGC.

- Avances en Otras materias de Gestión

“El servicio no cuenta con otros procesos de gestión”

proyectos de Ley

“El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso”.

INICIATIVAS de Inversión

Iniciativa de Inversión: Proyecto Bicentenario de Chiloé

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Puente Bicentenario Chiloé | ## 240.000 | 5.868 | 0.02 | 3.444 | 3.402 | 98,78 | 1.857 veh/dia |

La obra consiste en la construcción de un puente que atraviesa el Canal de Chacao, a la altura aproximada de Punta de San Gallardo, donde el Canal presenta un ancho mínimo (2.300 m) y profundidad máxima (120 m). El puente sobre el Canal de Chacao tiene una inversión de US$ 350 millones, y contribuirá al bienestar y calidad de vida de los habitantes de la zona, optimizando el abastecimiento de bienes e insumos. Asimismo, producirá un impacto positivo en el flujo turístico y comercial, creando condiciones propicias para el desarrollo económico y social de la Isla de Chiloé.

Iniciativa de Inversión: Proyecto Transporte Ferroviario Santiago-Melipilla-Batuco

| Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) (1) | Ejecución Acumulada al Año 2002 (M$) (2) | % Avance al Año 2002 (3) = (2) /(1) | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) (4) | Ejecución Año 2002 (M$) (5) | % Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4) | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Tren Santiago Melipilla-Santiago-Batuco | ## 214.000 | 1.966 | 0.009 | 1.327 | 1.236 | 93,13 | 55 millones pasajeros/año |

El proyecto de Concesión Ferroviaria tiene por objeto implementar un sistema de transporte público entre las ciudades Melipilla, Santiago y Batuco emplazado sobre la actual faja ferroviaria de EFE.

transferencias

“El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a transferencias.”

## 4. DESAFIOS 2003

Para el presente año se han planteado dos objetivos fundamentales, el primero es seguir profundizando el proceso de diversificación, pero ahora enfocado a estudios que nos permitan conocer la viabilidad en áreas de salud, edificación de recintos educacionales, proyectos inmobiliarios, recuperación de terrenos ribereños y costeros, evacuación de aguas lluvias y transporte público.

Como segundo objetivo, y con el propósito que no sólo grandes inversionistas nacionales y extranjeros inviertan en nuestro país, se ha proyectado incorporar en la cartera 2003 obras de menor monto de inversión, con el fin de que empresarios nacionales de distinto tamaño puedan participar en mayor medida del Sistema, generando, de este modo, un positivo impacto positivo en la economía chilena.

En este contexto es que nuestro principal desafío para el 2003, es la ejecución de nuestra cartera de proyectos, la que adjuntamos a continuación:

CARTERA DE PROYECTOS 2003

| PROYECTO | MMUS$ |
| --- | --- |
| (1) Acceso Nor- Oriente a Santiago* | 130 |
| (1) Puente Bicentenario de Chiloé* | 343 |
| (1) Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3* | 80 |
| (1) Aeropuerto de Arica | 9 |
| (2) Embalse Convento Viejo | 105 |
| (1) Programa de Infraestructura Penitenciaria Grupo 4 | 50 |
| (2) Plaza de la Ciudadanía | 12 |
| (2) Centro de Justicia de Santiago | 60 |
| (2) Puerto Terrestre Los Andes | 10 |
| (2) Estación de Transferencia Intermodal Quinta Normal | 18 |
| (2) Estación de Transferencia Intermodal Gran Avenida | 25 |
| (2) Estaciones de Transferencia Intermodal Grupo 2 | 50 |
| (2) Puente sobre el Río Maipo Sta. Rita de Pirque | 3 |
| (2) Habilitación Anillo Intermedio eje El Salto- Av. Kennedy | 32 |
| (2) Coliseo Parque O’Higgins | 9 |
| (2) Nuevo Aeropuerto IV Región | 30 |
| (2) Aeropuerto de la IX Región | 48 |
| TOTAL | 1.498 |
| * Llamado a Licitación Realizado |  |
| (1) En cartera Preliminar 2003 |  |
| (2) Posibles nuevos llamados a licitación 2003 |  |

Anexos

Definiciones Estratégicas

Programación Gubernamental

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

ANEXO 1: DEFINICIONES estratégicas

Ley orgánica o Decreto que la rige

• El DFL MOP Nº 850, de 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 15.840, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, el cual en su artículo n°87 autoriza al Ministerio para ejecutar obras públicas mediante el Sistema de Concesiones. • El Decreto Supremo MOP Nº 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP Nº 164 de 1991, Ley de Concesiones. • El Decreto Supremo MOP Nº 956 de 1999, Reglamento de Concesiones.

Misión Institucional

Generar obras de infraestructura pública para el desarrollo nacional, en el marco de la asociación público- privada, que preserve y mejore la calidad de vida de los chilenos y su entorno.

| Objetivos Estratégicos |  |
| --- | --- |
| Número | Descripción |
| 1 | Potenciar los canales de participación del sector público y privado en el desarrollo de nuevas iniciativas |
| 2 | Cumplir un rol facilitador del financiamiento en un contexto de asociación Público-Privada. |
| 3 | Investigar, proponer y desarrollar nuevas áreas de negocios para el desarrollo de infraestructura pública, a través de la asociación público-privada. |

| Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) |  |
| --- | --- |
| Nombre – Descripción | Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula |
| Proyectos en Etapa de Licitación: Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria Concesiones Hidráulicas Concesiones Multisectoriales. | 1 y 3 |
| Proyectos en Etapa de Construcción: Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria Concesiones Hidráulicas Concesiones Multisectoriales | 2 |
| Proyectos en Etapa de Operación: Concesiones Viales Urbanas Concesiones Viales Interurbanas Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria Concesiones Hidráulicas Concesiones Multisectoriales | 2 |

Clientes/Beneficiarios/Usuarios

Nombre

Comunidad Nacional Beneficiada con las Obras de Infraestructura

Sector Privado

Transporte Público

Transporte Aéreo de Cargas y de Pasajeros

Comunidad de Regantes

ANEXO 2: Programación Gubernamental

| Acción | Objetivo Asociado a la Acción | Producto / Servicio al que se vincula | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar la infraestructura vial. Complementar los planes de desarrollo de transporte urbano. Aumentar la conectividad y disminución de la contaminación. Reducir tiempos de viaje. Aumentar la seguridad y confortabilidad de los usuarios. Incorporar capital | Llamado a Licitación Acceso Nor-oriente a Santiago | Proyecto en Etapa de Licitación | El Llamado a Licitación se realizó el 31 de octubre del año 2002. El Estudio de Impacto Ambiental ingresó a la CONAMA en el mes de noviembre para su futura aprobación y así iniciar el proceso de participación ciudadana en el mes de enero de 2003. Respecto a los estudios de Ingeniería se dio inicio a la entrega del anteproyecto referencial, mientras que las Bases de Licitación aún se encuentran en trámite de aprobación |
|  | Adjudicación de la Concesión Américo Vespucio, Tramo Sur | Proyecto en Etapa de Construcción | Durante el mes de septiembre, se rechazó el proyecto de Ingeniería presentado por la Sociedad Concesionaria, que incorporaba importantes modificaciones al anteproyecto de la licitación, por lo cual el proyecto de Ingeniería definitivo debe ser reestudiado. Por otra parte, siguen desarrollándose las labores de conversación y mantención de la infraestructura existente. También está funcionando un convenio de grúa que permite auxiliar y retirar vehículos de la calzada. Se estima que la instalación de la Primera Piedra se realizará el primer trimestre del año 2003. |
|  | Variante Vespucio-El Salto-Kennedy | Proyecto en Etapa de Licitación | Proyecto reprogramado para el año 2003 |
| Mejorar las condiciones de segmentación, rehabilitar a los internos a través de infraestructura y servicios adecuados. Incorporar capital privado | Llamado Licitación Programa Penitenciario Grupo n°3: Valdivia, Puerto Montt, Santiago | Proyecto en Etapa de Licitación | Tanto los antecedentes ambientales como el Estudio de Ingeniería se encuentran finalizados. El Llamado a Licitación se realizó en diciembre del 2002, mientras que la apertura de ofertas técnicas está programada para julio del año 2003. |
|  | Adjudicación de la Concesión de Infraestructura penitenciaria Grupo II (Antofagasta, Concepción) | Proyecto en Etapa de Construcción | Cumplido |

| Mejorar la infraestructura vial. Conectar e integrar el territorio nacional a través de un sistema vial seguro y confortable. Incorporar capital privado | Mantenimiento Ruta 5:Tramo La Serena-Caldera | Proyecto en Etapa de Licitación | Sin avances significativos. Importante incertidumbre acerca de la factibilidad del proyecto. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ruta 5 Tramo: Santiago –Talca | Proyecto en Etapa de Construcción | El tramo Santiago-San Fernando fue puesto en Servicio Provisorio en junio del año 2002. Para el mes de diciembre el avance de obra del by pass Rancagua será de un 20% |
|  | Ruta 5 Tramo: Chillán – Collipulli | Proyecto en Etapa de Construcción | La puesta en Servicio Definitivo del Tramo Chillán Collipulli, se mantiene para el mes de enero del 2003. |
|  | Ruta 5 Tramo: Collipulli – Temuco | Proyecto en Etapa de Construcción | La Puesta en Servicio Provisoria del By Pass Temuco se realizó en el mes de diciembre del año 2002. En tanto, la Puesta en Servicio Definitivo del Tramo Collipulli-Gorbea se reprogramó para la segunda quincena del mes de enero de 2003. |
| Desarrollar sistemas de transporte urbano que permitan a los ciudadanos desplazarse en menos tiempo y en forma segura y confortable. Incorporar capital privado | Sistema de Transporte Metro Ligero: Eje Recoleta – Independencia | Proyecto en Etapa de Licitación | La declaración de Impacto Ambiental fue elaborada e ingresada al Sistema de Evaluación Ambiental por Metro S.A; el Estudio de Ingeniería está finalizado. Los acuerdos territoriales aún están en proceso. Se está a la espera de los últimos resultados de demanda por parte de la Coordinación General de Transporte de Santiago, para definir su futuro Llamado a Licitación. |
|  | Estaciones de Transferencia Quinta Normal | Proyecto en Etapa de Licitación | Los antecedentes ambientales y el proceso de acuerdos territoriales aún están en ejecución. Para su llamado a licitación se está a la espera de los resultados de los estudios de demanda elaborados por la Coordinación General de Transporte de Santiago. |
|  | Estaciones de Transferencia Santos Dumontt | Proyecto en Etapa de Licitación | Las Estaciones de Intercambio Modal Grupo 2, se encuentran aún en etapa de precalificación. Los Estudios de Impacto Ambiental; los Estudios de Demanda y el Estudio de Ingeniería están en proceso. Para iniciar el proceso de licitación debe estar concluido el proceso de licitación del grupo anterior. De acuerdo con lo señalado en el informe anterior, las Estaciones de Intercambio Modal, Grupo 2, corresponden a Pajaritos y Santos Dumont. |
| Potenciar la red aeroportuario. Mejorar la conectividad de la gente en forma segura y confortable. Incorporar capital privado | Llamado Licitación Aeropuerto Arica | Proyecto en Etapa de Licitación | Si bien el proyecto está finalizado, las Bases de Licitación y el Convenio Mandato deben ser aprobados por la DGAC y el Ministerio de Hacienda. |
|  | Llamado Licitación Nuevo Aeropuerto IV Región | Proyecto en Etapa de Licitación | El Estudio de Demanda y Evaluación Social se encuentra finalizado y resta someterlo a la aprobación de MIDEPLAN. No obstante, el Llamado a Licitación de este proyecto, al igual que el del futuro Aeropuerto de la IX Región, se realizará una vez que se tengan los resultados de los estudios de ambos proyectos. |
| Fomentar el desarrollo de la actividad agrícola. Evitar la migración campo ciudad. Incorporar capital privado | Embalse Convento Viejo | Proyecto en Etapa de Licitación | El financiamiento se encuentra pendiente por parte del Ministerio de Hacienda. Asimismo, se realizó una modificación al proyecto en cuanto al tamaño del embalse y a la localización de los empréstitos. Considerando lo anterior, su llamado de licitación dependerá del acuerdo con el Ministerio de Hacienda. |
|  | Embalse El Bato | Proyecto en Etapa de Construcción | La instalación de la Primera Piedra fue reprogramada para el primer trimestre del año 2003. |
| Mejorar la infraestructura vial y la conectividad de centros urbanos distanciados. Aumentar la seguridad y confortabilidad de los usuarios. Incorporar capital privado | Puente Bicentenario de Chiloé | Proyecto en Etapa de Licitación | La fecha de Apertura de Ofertas Técnica está programada para el 29 de julio del 2003, mientras que la Económica, para el 29 de agosto. Las fechas señaladas fueron reprogramadas debido a la nueva estructuración financiera del proyecto y en acuerdo con las empresas licitantes |
|  | Ruta 57 | Proyecto en Etapa de Construcción | Los terrenos para la construcción del Enlace El Valle fueron entregados en el mes de diciembre. El inicio de su ejecución y entrega definitiva de la obra, se estima para el primer semestre del año 2003 |
|  | Ruta 68 | Proyecto en Etapa de Construcción | La puesta en Servicio Provisorio del tramo "i" e "ii" se realizó el 11 de noviembre del año 2002 |
|  | Variante Melipilla | Proyecto en Etapa de Construcción | Continúa la etapa de expropiación desde el Km. 0.000 hasta el Km. 7.500. Durante el período se ha continuado con los estudios de ingeniería definitiva del proyecto. |
| Contribuir al ahorro de tiempo, a través de la centralización de los servicios públicos. Mejorar la infraestructura pública. Incorporar capital privado | Puerto Terrestre Los Andes | Proyecto en Etapa de Licitación | Se continúa desarrollando en una mesa de trabajo junto al MOP, Aduanas, SAG y el Servicio de Salud de Aconcagua, las futuras Bases de Licitación. Aunque Aduanas firmó el convenio mandato, está pendiente la firma del mismo por parte del MOP. El Llamado a Licitación se mantiene para el primer semestre del 2003. |
| Contribuir y mejorar la calidad de vida de la población. Incorporar capital privado | Complejo Ecológico, Recreativo y Cultural Metropolitano | Proyecto en Etapa de Licitación | El proceso anterior se cerró, pues no se consiguieron inversionistas interesados. Con el Ministerio de la Vivienda se está evaluando iniciar un nuevo proceso de licitación. |
|  | Coliseo Multifuncional Parque O'Higgins | Proyecto en Etapa de Licitación | El convenio mandato se firmó en el mes de octubre. El modelo del negocio se encuentra pendiente, hasta la aprobación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Su llamado a licitación se mantiene para el segundo semestre del año 2003. |

ANEXO 3: cumplimiento programa de mejoramiento de la gestión  2002

“El servicio no está adscrito al Programa de Mejoramiento de la Gestión”

ANEXO 4: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Indicadores de ejecución presupuestaria | Fórmula de cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | [Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100 | 0,77 | 0,68 | 113.23 A |
| Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | [Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100 | 72,58 | 73,16 | 100,79 SM |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal | [Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100 | 98,48 | 96,14 | 102,43 SM |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total | [Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100 | 1,58 | 1,85 | 117,08 SM |
| Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada | [Inversión ejecutada / inversión identificada] *100 | 98,51 | 98,98 | 100,47 A |
| Porcentaje de inversión sobre el gasto total | [Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100 | 99,22 | 99,31 | 100,69 A |
| ## Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos | [Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100 | 1,74 | 1,68 | 103,61 SM |
| Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados | [Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100 |  |  |  |

Considera el monto ejecutado de  los subtítulos 30, 31, 32 iíem 83 y 33 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002. En el subtítulo  31 no se considera el item 74.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2002

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2002

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

Los resultados para el año 2002 se obtienen de las cifras actualizadas en moneda del año 2002, de la columna “Presupuesto Ejecutado” de los informes mensuales de ejecución presupuestaria enviados a la DIPRES. Los valores para el año 2001 se corresponden a los presentados en el BGI2001 actualizados. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

Corresponde al gasto total neto, esto es, sin considerar el servicio de la deuda pública ni el saldo final de caja.

Considera sólo los subtítulos 30 ISAR: inversión sectorial de asignación regional  y 31 inversión real  presentados en los informes mensuales de ejecución presupuestaria  de los años 2001 y 2002, y corresponde a los proyectos y estudios de inversión identificados por decreto del Ministerio de Hacienda, para ser ejecutados durante el año respectivo.

Corresponde al ingreso total neto, esto es, sin considerar el saldo inicial de caja.

Nota. Sentido de los Indicadores, A: Ascendente; D: Descendente; SM: Se Mantiene

Nota: El avance corresponde a un índice con una base100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente y descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.