# BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL

AÑO 2002

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

SANTIAGO  DE  CHILE

ÍNDICE										Pág.

1. Carta del Director										12

2. Identificación de la Institución			 					14

Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución			15

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio					15

Principales Autoridades									16

Definiciones Estratégicas								16

Distribución de Oficinas a Nivel Regional						19

Recursos Humanos									10

Recursos Financieros									14

3. Resultados de la Gestión									18

Cuenta Pública de los Resultados							19

Cumplimiento de Compromisos Institucionales						25

Avances en materias de Gestión							26

Proyectos de Ley									32

Proyectos de Inversión									33

Trasferencias										36

4. Desafíos 2003					 					37

Anexos											38

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

1. CARTA DEL DIRECTOR / JEFE DE SERVICIO

Dolores Rufián Lizana

Directora Nacional de Planeamiento

La Dirección de Planeamiento es la instancia asesora estratégica del MOP, en materias de planificación, definición de políticas, coordinación general y priorización de planes de estudios, proyectos y ejecución de las obras, de acuerdo a las necesidades del país, los programas gubernamentales y los objetivos de los distintos servicios y unidades que comprende el quehacer ministerial.

Las funciones de la Dirección Nacional de Planeamiento, están establecidas principalmente en el DFL 850 de 1997 y el artículo 22º de la Ley Nº 18.902 de 1990.

Como parte de sus actividades le corresponde: informar a las autoridades sobre el cumplimiento de los planes generales y anuales; preparar, conjuntamente con la Dirección de Contabilidad y Finanzas, el presupuesto anual del Ministerio; la consolidación del Programa Anual de Obras Públicas; la implementación de modelos computacionales que permitan analizar distintas estrategias de inversión en infraestructura.

Bajo su responsabilidad le compete llevar al día la información de los procesos de estudio, proyección, ejecución y avance de las obras e inversiones en general.

Las grandes tareas a abordadas y realizadas durante el año 2002 por la Dirección de Planeamiento fueron:

Consolidación del proceso de generación de planes y metas, a través de la elaboración de un nuevo Plan Director de Obras que vincule la actividad productiva con la infraestructura del Ministerio.

Generación de un Diagnóstico y acciones prioritarias en el Sistema de Transporte Interurbano en concordancia con la SECTRA

Se concordaron estos planes y metas con la programación de proyectos y la elaboración del presupuesto.

Se realizo Control y análisis del presupuesto en curso desde el punto de vista financiero y del cumplimiento de los planes definidos

Se puso en marcha dos herramientas computacionales, vinculadas entre sí, que facilitan el manejo de los proyectos y sus presupuestos.

Para el año 2003 nos proponemos nuevos desafíos a cumplir, como el desarrollo de un sistema de información geográfica en la intranet, que despliegue información territorial y que permita consultar las bases de datos de proyectos y contratos del Ministerio, desarrollar una página web de la Dirección de Planeamiento, con la información de los planes de inversión, estudios, presupuesto del año actual y siguiente, así como estadísticas e información histórica de interés para los usuarios externos, disponer de una política y de un plan de inversiones para enfrentar las necesidades de conexión de localidades aisladas de la zona austral.

Además pondremos en marcha un Sistema de Información Ministerial de Proyectos: Esta aplicación permitirá disponer de un sistema de información de Proyectos, de Consulta General, georreferenciado para las Autoridades ministeriales y  para los diferentes niveles jerárquicos que así lo requieran. Su desarrollo contempló la integración de la información disponible en los sistemas de apoyo a la planificación y gestión presupuestaria: Sistema Exploratorio de Planificación y Priorización de Proyectos, Sistema de Administración Financiero Contable y Sistema Información Contabilidad y Finanzas (de ejecución presupuestaria), a los que se superpuso una plataforma gráfica que permitirá disponer de un sistema de visualización de fichas de los proyectos, sus etapas y contratos.

Dolores Rufián Lizana

Directora Nacional de Planeamiento

## 2. IDENTIFICACIÓN

Leyes y Normativas que rige el Funcionamiento de la Institución

Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

Principales Autoridades

Definiciones Estratégicas

Distribución de Oficinas a nivel Regional

Recursos Humanos

Recursos  Financieros

lEYES Y NORMATIVA QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE la institución

El D.F.L. M.O.P. N° 850 de 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece las atribuciones de la Dirección de Planeamiento.

El D.L. N° 249 de 31.12.1973 y sus modificaciones, fija las remuneraciones del sector público.

La Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, régimen integral que regula la vinculación con el Estado de los funcionarios, empleados o servidores públicos.

organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

SUPER. DE SERV. SANITARIOS

INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA

SECRETARIAS REGIONALES MINISTERIALES

DIRECTOR DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DE AEROPUERTOS

DIRECTOR DE OBRAS HIDRAULICAS

DIRECTOR DE OBRAS PORTUARIAS

DIRECTOR DE VIALIDAD

DIRECTORA DE PLANEAMIENTO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

FISCALIA

COORDINADOR GENERAL DE CONCESIONES

Merced 753 piso 7, Santiago

PRINCIPALES AUTORIDADES

| CARGO | NOMBRE |
| --- | --- |
| Directora Nacional de Planeamiento | Dolores Rufián Lizana |
| Jefe Depto. Planificación Estratégica | Walter Bruning Maldonado |
| Jefe Depto. Presupuesto Y Gestión | María Isabel Díaz Toledo. |
| Jefe Depto. Administración | María Angélica Reyes. |

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

#### Misión

En esta Dirección recae la responsabilidad de:

- Definir políticas ministeriales

- Planificar las obras y estudios a emprender por parte de todos los Servicios a lo largo del país.

Para ello se deben desarrollar en conjunto con todos los Servicios las siguientes acciones:

- Efectuar labores de coordinación general y priorización de planes, estudios, proyectos y ejecución de obras acorde a las necesidades del país, los programas gobernativos y los objetivos de los distintos servicios y unidades que comprende el quehacer ministerial.

- Establecer criterios en materias presupuestarias.

- Desarrollar tareas de gestión, control y seguimiento de la evolución física y financiera de la evolución física y financiera de las obras y estudios.

Estas labores se realizan como apoyo al Gabinete Ministerial, en estrecha colaboración con todos los Servicios del Ministerio

#### Objetivos Estratégicos

Definición de las políticas y lineamientos de la acción ministerial de largo y mediano plazo, documentos que sirvan de Carta de Navegación de un accionar coordinado de los Servicios.

Incorporación de Sistemas de Información en el Control y Gestión de la Ejecución Presupuestaria y Financiera del Ministerio, para optimizar y hacer más rápido y eficiente el manejo de los recursos.

#### Productos Estratégicos vinculado a cliente/beneficiarios/usuario

Cartera de Proyectos Priorizados Proceso Exploratorio

Descripción :Cartera de proyectos resultante del análisis y priorización de los estudios e iniciativas a ser postuladas en el proyecto de presupuesto (Exploratorio Ministerial), con un horizonte de cuatro años, a través de un proceso participativo y coordinado entre el nivel regional y central de cada servicio, basado en el Plan Director de las intervenciones ministeriales, bajo la conducción de la Dirección de Planeamiento.

Sistema de Administración Financiera Contable

Descripción :Sistema de información cuyo objetivo fundamental es proporcionar a los distintos Servicios del Ministerio, una herramienta de tipo financiera presupuestaria, que les permita un manejo eficiente de los recursos asignados:

Los principales objetivos son:

Satisfacer las necesidades de información presupuestaria, financiera, histórica y futura para apoyar la toma de decisiones de las autoridades del Ministerio.

Apoyar la administración presupuestaria y financiera.

Conocimiento oportuno de la situación presupuestaria del Ministerio, mediante el manejo actualizado de los flujos financieros de inversiones programadas y pagadas.

Transparencia en el uso de los fondos fiscales asignados a cada Servicio del Ministerio.

Agilización de procesos administrativos inherentes al manejo financiero de los contratos, optimizando tiempo y calidad de los informes requeridos por las autoridades.

Coherencia de la información presupuestaria al utilizar un sistema único de procedimientos financiero.

Clientes/beneficiarios/usuarios

Ministro, Subsecretario, Director General de Obras Públicas

Información permanente del avance físico y financiero de las obras MOP; preparación de informes ejecutivos

Directores Nacionales de Obras Públicas

Coordinación en temas presupuestarios y de planificación con cada uno de los servicios MOP

SEREMIS de Obras Públicas

Información permanente del avance físico y financiero de las obras MOP; preparación de informes ejecutivos. Trabajo conjunto en la definición de los proyectos incluidos en el  Exploratorio

Intendencias Regionales

Coordinación de proyectos de inversión de decisión regional; entrega de información

Ministerio de Vivienda

Plan de Chacabuco.

Ministerio del Interior, SUBDERE

Coordinación de Convenios de Programación; Inversión de Asignación Regional; Convenios Marco; Compromisos de Desconcentración

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Informe de cumplimiento de metas gubernamentales y compromisos ministeriales; preparación del discurso presidencial del 21 de mayo ministerial

Ministerio de Hacienda, DIPRES

Proyecto de Presupuesto; Modificaciones Presupuestarias; coordinación del Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales MOP; coordinación de Balances de Gestión Integral ministeriales; coordinación en conjunto con D.C y F de los PMG ministeriales

Ministerio de Planificación y Cooperación

Coordinación en la elaboración de metodologías de evaluación de proyectos MOP; coordinación con BIP

Congreso

Información permanente respecto del accionar del Ministerio. Participación conjunta en el proyecto de Información Territorial de Congreso.

Comunidad, Pública y Privada: Personas naturales que requieren información de Obras Públicas, Sector Privado, respecto de los planes, etc.

Distribución de oficinas a nivel regional

| Region |  | Número de OFICINAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regionales | Provinciales |
| I | Tarapacá | 1 | - |
| II | Antofagasta | 1 | - |
| III | Atacama | 1 | - |
| IV | Coquimbo | 1 | - |
| V | Valparaíso | 1 | - |
| VI | Libertador B.O”higgins | 1 | - |
| VII | Maule | 1 | - |
| VIII | Bío-Bío | 1 | - |
| IX | Araucania | 1 | - |
| X | Los Lagos | 1 | - |
| XI | Aysén | 1 | - |
| XII | Magallanes | 1 | - |
| XIII | R.Metropolitana | 1 | - |
| XIII | Nivel Central | 1 | - |

Recursos Humanos

| RegIÓN |  | Año 2002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DOTACIÓN efectiva | gASTO EN PERSONAL M$ |
| I | Tarapacá | 4 | 48.600.896 |
| II | Antofagasta | 3 | 26.239.791 |
| III | Atacama | 4 | 37.773.313 |
| IV | Coquimbo | 5 | 45.043.491 |
| V | Valparaíso | 6 | 61.532.869 |
| NC | Santiago | 83 | 738.504.502 |
| RM | Región Metropolitana | 5 | 40.757.101 |
| VI | Libertador B.O”higgins | 4 | 48.694.165 |
| VII | Maule | 5 | 34.148.884 |
| VIII | Bío-Bío | 6 | 57.145.184 |
| IX | Araucanía | 6 | 64.300.256 |
| X | Los Lagos | 4 | 38.471.823 |
| XI | Aysén | 4 | 40.799.585 |
| XII | Magallanes | 3 | 27.743.310 |
| TOTAL |  | 142 | 1.309.755.170 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2002 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 87 |
| Contrata | 54 |
| Honorarios | 0 |
| Otro | 1 |
| TOTAL | 142 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 13 |
| Profesionales | 47 |
| Técnicos | 36 |
| Administrativos | 25 |
| Auxiliares | 20 |
| Otros | 1 |
| TOTAL | 142 |

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPOS DE EDAD y SEXO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2002 Por grupos de edad y sexo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
| Menor de 24 años | 1 | 4 | 5 |
| 25- 34 años | 7 | 10 | 17 |
| 35 –44 años | 15 | 6 | 21 |
| 45- 54 años | 21 | 33 | 54 |
| 55- 64 años | 13 | 27 | 40 |
| Mayor de 65 años | 3 | 2 | 5 |
| TOTAL | 60 | 82 | 142 |

Recursos Financieros

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR TIPO DE INGRESO

| Ingresos Presupuestarios percibidos año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo inicial de caja | 84.636 |
| Aporte fiscal | 58.039.454 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 144.125 |
| TOTAL | 58.268.216 |

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2002 POR TIPO DE GASTO

| Gastos Presupuestarios ejecutadosError: Reference source not found año 2002 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo Final de caja | 1.074.640 |
| Corriente | 1.483.907 |
| Transferencias Corrientes | 0 |
| De capital | 54.021.539 |
| Otros gastos | 1.688.130 |
| TOTAL | 58.268.216 |

INVERSIÓN

| Monto de Inversión Total año 2002 por Región |  |  |
| --- | --- | --- |
| REGIÓN | MONTO REGION M$ | % MONTO REGION/TOTAL |
| I | 647.327 | 1,21 |
| II | 534.370 | 1,00 |
| III | 391.553 | 0,73 |
| IV | 864.201 | 1,62 |
| V | 1.273.493 | 2,38 |
| VI | 1.366.485 | 2,56 |
| VII | 1.702.721 | 3,18 |
| VIII | 624.859 | 1,17 |
| IX | 410.909 | 0,77 |
| X | 4.229.857 | 7,91 |
| XI | 447.240 | 0,84 |
| XII | 0 | 0,00 |
| RM | 1.856.073 | 3,47 |
| No Regionalizable | 39.120.152 | 73,16 |
| TOTAL | 53.469.240 | 100,00 |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| DESCRIPCIÓN | Monto Ejecutado Año 2002 M$ |
| --- | --- |
| Transferencias al Sector Privado | 0 |
| Transferencias a Organismos del Sector Público | 0 |
| Transferencias a Otras Entidades Públicas - Gasto en Personal - Bienes y Servicios de Consumo - Inversión Real - Otros | 0 |
| Transferencias al Fisco | 0 |
| Otras Transferencias Corrientes |  |
| Total de Transferencias Corrientes | 0 |

## 3. RESULTADOS DE LA GESTION

Cuenta Pública de los Resultados

Cumplimiento de Compromisos Institucionales

Avances en materias de Gestión

Proyectos de Ley

Proyectos de Inversión

Transferencias

CUENTA PuBLICA DE LOS RESULTADOS

###### BALANCE GLOBAL

Con respecto a los desafíos planteados para el año 2002, consolidar el proceso de generación de planes y metas, a través de la elaboración de un nuevo Plan Director de Obras que vincule la actividad productiva con la infraestructura del Ministerio este estudio se centra  en la relación entre el desarrollo de actividades productivas y la infraestructura pública en las distintas áreas geográficas del país. Su término está previsto para el primer trimestre del año 2003. Este trabajo debe entregar los elementos de juicio para evaluar los planes y programas de diversos tipos de infraestructura pública que afecten el desarrollo productivo del país y ofrecer una serie de proyectos, a nivel de idea, que colaboren a ese objetivo. En particular la metodología construida y los indicadores a ser generados, deberán permitir ordenar temporal y geográficamente los proyectos de inversión del MOP, y otros de infraestructura pública, de acuerdo a sus principales efectos directos e indirectos sobre la producción y muy especialmente el impacto en la generación de empleo.

Generación de un Diagnóstico y Acciones Prioritarias en el Sistema de Transporte Interurbano, en este contexto, nos hemos concentrado en la VIII Región, hemos elegido esta región porque en términos de infraestructura vial ha sido una de las que ha experimentado los mayores cambios durante los últimos años. Ello ha involucrado modificaciones importantes en lo que al sistema de transporte y de actividades de la región. Por otra parte, esta región tiene desequilibrios territoriales importantes que afectan su competitividad para atraer inversiones. De ahí que fuese necesario disponer de una herramienta de planificación estratégica actualizada para la Región, que permita definir y jerarquizar éstas y otras necesidades de inversión, con el objeto de establecer una secuencia coherente de las prioridades y acorde con el crecimiento de la región y del país. A partir de este modelo ya construido, la autoridad regional contará con un instrumento de planificación que le permita definir y evaluar políticas tarifarías, de regulación, e inversión que permitan garantizar en el mediano y largo plazo el éxito y coherencia de las decisiones emprendidas para fomentar el desarrollo de la región, concordar estos planes y metas con la programación de proyectos y la elaboración del presupuesto, control y análisis del presupuesto en curso desde el punto de vista financiero y del cumplimiento de los planes definidos y puesta en marcha de dos herramientas computacionales SAFI (Sistema de Administración Financiero Contable) y EXPLORATORIO (Cartera de Proyectos Priorizados Exploratorio), vinculadas entre sí, que faciliten el manejo de los proyectos y sus presupuestos. Se dio cumplimiento prácticamente al total de lo comprometido.

Con relación a los Programas de Mejoramiento de la Gestión, el servicio validó todos los Sistemas comprometidos.

INGRESOS

INGRESOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de ingresos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Ingresos de Operación | 1.600 | 1.749 |
| Ventas de Activos | 1.039 | 1.584 |
| Recuperación de Préstamos | 0 | 0 |
| Transferencias | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 142.475 | 140.793 |
| Endeudamiento | 0 | 0 |
| Aporte Fiscal | 26.350.335 | 58.039.454 |
| Operaciones Años Anteriores | 0 | 0 |
| Saldo Inicial de Caja | 985.531 | 84.636 |
| TOTAL INGRESOS | 27.480.980 | 58.268.216 |

La principal variación esta en el Aporte Fiscal efectuado a la empresa Metro S.A. , para la extensión poniente de la Línea 5, extensiones norte y sur de la Línea 2 e inicio de la Línea 4.

GASTOS

GASTOS AÑOS 2001 - 2002

| Clasificación de gastos | Monto Año 2001 M$ | Monto Año 2002 M$ |
| --- | --- | --- |
| Gastos en personal | 1.267.857 | 1.309.755 |
| Bienes y servicios de consumo | 177.508 | 174.152 |
| Bienes y servicios para producción |  |  |
| Transferencias corrientes |  |  |
| Inversión sectorial de asignación regional | 18.989.486 | 15.416.430 |
| Inversión real | 1.028.869 | 871.735 |
| Inversión financiera |  |  |
| Transferencias de capital | 4.307.142 | 37.733.374 |
| Servicio de la deuda pública | 1.620.191 | 1.688.130 |
| Operaciones Años Anteriores | 3.182 |  |
| Compromisos Años Anteriores |  |  |
| Saldo Final de Caja | 86.745 | 1.074.640 |
| TOTAL GASTOS | 27.480.980 | 58.268.216 |

Durante el año 2002 se transfirieron a Metro S.A. M$ 37.773.374, para la extensión poniente de la Línea 5, extensiones norte y sur de la Línea 2 e inicio de la Línea 4.

RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

Cartera de Proyectos Priorizados Proceso Exploratorio

Descripción : Cartera de proyectos resultante del análisis y priorización de los estudios e iniciativas a ser postuladas en el proyecto de presupuesto (Exploratorio Ministerial), con un horizonte de cuatro años, a través de un proceso participativo y coordinado entre el nivel regional y central de cada servicio, basado en el Plan Director de las intervenciones ministeriales, bajo la conducción de la Dirección de Planeamiento.

En el indicador “Porcentaje de proyectos priorizados en los 5 primeros lugares por cada una de las regiones en el proceso exploratorio incluidos en el Proyecto del Presupuesto” el servicio tenia un estimado de 51% para el año 2002 y el efectivo fue del 89 %.

En el indicador “Porcentaje de Proyectos Recomendados Sin Observaciones (RS) por MIDEPLAN” sobre el total de proyectos seleccionados para revisión por esta entidad tenia un estimado de 15 % y el efectivo fue de 27%.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Porcentaje de proyectos priorizados en los 5 primeros lugares por cada una de las regiones en el proceso exploratorio incluidos en el Proyecto del Presupuesto. | (Total de proyectos priorizados en los 5 primeros lugares de cada región, incluidos en el Proyecto de Presupuesto /65)*100 | s.i. | 89 | - |
| Calidad Porcentaje de Proyectos Recomendados Sin Observaciones (RS) por MIDEPLAN sobre el total de proyectos seleccionados para revisión por esta entidad | (Número de Proyectos con RS de MIDEPLAN /Total de proyectos seleccionados para revisión por MIDEPLAN)*100 | s.i. | 27 | - |

Sistema de Administración Financiera Contable

Descripción :Sistema de información cuyo objetivo fundamental es proporcionar a los distintos Servicios del Ministerio, una herramienta de tipo financiera presupuestaria, que les permita un manejo eficiente de los recursos asignados:

Los principales objetivos son:

Satisfacer las necesidades de información presupuestaria, financiera, histórica y futura para apoyar la toma de decisiones de las autoridades del Ministerio.

Apoyar la administración presupuestaria y financiera.

Conocimiento oportuno de la situación presupuestaria del Ministerio, mediante el manejo actualizado de los flujos financieros de inversiones programadas y pagadas.

Transparencia en el uso de los fondos fiscales asignados a cada Servicio del Ministerio.

Agilización de procesos administrativos inherentes al manejo financiero de los contratos, optimizando tiempo y calidad de los informes requeridos por las autoridades.

Coherencia de la información presupuestaria al utilizar un sistema único de procedimientos financiero.

El estimado para el año 2002 del indicador “Porcentaje de modificaciones presupuestarias solicitadas en un plazo máximo de 13 días hábiles” era 90% y el resultado final fue de un 98 %.

El estimado para el año 2002 del indicador “Gasto promedio de la atención de usuarios proporcionado por el SAFI” el estimado era de 3.340 M$ y el resultado final fue de 3.010 M$.

El estimado para el año 2002 del indicador “Porcentaje de órdenes de pago generadas bajo el Sistema Computacional de Administración Financiera SAFI” el estimado fue de 90 % y el resultado final fue de 94 %.

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Eficacia Porcentaje de modificaciones presupuestarias solicitadas en un plazo máximo de 13 días hábiles | (N° de solicitudes presentadas en plazo máximo de 13 días hábiles/N° total de solicitudes recibidas)*100 | s.i. | 98 | - |
| Economía Gasto promedio de la atención de usuarios proporcionado por el SAFI | (Sumatoria de remuneraciones del equipo encargado de actualizar y mantener operativo el Sistema/Cantidad promedio de usuarios-día conectados) | s.i | 3.010 M$ | - |
| Eficacia Porcentaje de órdenes de pago generadas bajo el Sistema Computacional de Administración Financiera SAFI | (N° de órdenes de pago generadas a través del SAFI/N° total de órdenes de pago)*100 | s.i. | 94 | -- |

CUmplimiento de los compromisos institucionales

Informe de Programación GUBERNAMENTAL

las acciones más relevantes de la Dirección de Planeamiento son:

| Acción | Objetivo Asociado a la acción |
| --- | --- |
| Avanzar en el desarrollo de un Gobierno Electrónico. | Acceso a las Tecnologías de Información e Internet. |
| Definir una Política Nacional de Transporte Interurbano | Expansión infraestructura vial y productiva |
| Desarrollar el Programa Exploratorio de las obras a ser presentadas en el proceso presupuestario 2003 de la Subsecretaría de Obras Públicas | Avanzar a una descentralización efectiva |

En el anexo 3 se presenta un resumen de los resultados alcanzados.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS PROGRAMAS EVALUADOS

“El  servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 – 2002.”

PRINCIPALES RESULTADOS DE OTRAS EVALUACIONES

“El Servicio no tiene”.

avances en materias de gestión

El resultado Global alcanzado por el Servicio en el Programa de mejoramiento de la Gestión 2002 fue del 100 %. Lo que significo grandes esfuerzos para lograr fortalecer algunas áreas en las que se necesitaba, se lograron excelentes procesos y metodologías perfeccionando muy buenos productos para el Servicio.

grado de desarrollo por área estratégica

1.- Recursos Humanos ( Capacitación, Higiene y Seguridad, Evaluación del Desempeño)

2.- Atención de Usuarios ( OIRS Y Simplificación de Trámites)

3.- Planificación Estratégica y Control de Gestión

4.- Auditoria Interna

5.- Desconcentración / Descentralización

6.- Administración Financiera ( Compras y Financiero Contable)

7.- Enfoque de Género

8.- Tecnología de Información

9.- Avances en Otras materias de gestión

- Recursos Humanos

CAPACITACIÓN:

El Servicio logró desarrollar satisfactoriamente las cuatro etapas del sistema, invirtiendo el 100% del presupuesto asignado, efectuando 264 actividades de capacitación, que involucró a 121 personas con un total de 5.051 horas de instrucción en materias tales como; computación a nivel de usuarios y administradores de los sistemas de información que conforman las actividades estratégicas del servicio y también se impartieron las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los distintos sistemas del programa de mejoramiento de la gestión.

HIGIENE - SEGURIDAD, MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO:

Se logró desarrollar satisfactoriamente las cuatro etapas del sistema, cumpliendo el plan diseñado y se efectuaron importantes mejoras en los ambientes de trabajo y seguridad que no estaban contempladas en el plan de trabajo original del año 2002.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

Cumplir con las cuatro etapas del Sistema, ha permitido al Servicio avanzar y profundizar en mejoras resultantes de la evaluación y análisis de los resultados alcanzados, ello permitió formular participativamente un nuevo programa de seguimiento para el año 2003.

- Atención a Usuarios ( OIRS, Simplificación de Trámites)

OFICINAS DE INFORMACIONES RECLAMOS Y SUGERENCIAS:

Para mejorar la  atención en el año 2002 se elaboró un procedimiento de respuestas a las consultas planteadas por los distintos usuarios en el marco del Sistema Ministerial de atención de usuarios.

La OIRS de la Dirección de Planeamiento esta operando a través de la ventanilla única ministerial, que se presenta como una actividad operativa cuya función es nutrir, recibir, responder y/o derivar según corresponda, reclamos y sugerencias de nuestros usuarios, con el fin de mejorar el sistema de información ministerial, optimizando los canales de comunicación interna y externa.

La Dirección de Planeamiento durante el año 2002 ha logrado un grado de desarrollo importante de la función OIRS, enviando en forma permanente, archivos digitales de la labor, orientación de nuestros productos, tramites  y/o servicios entregados por nuestra organización, lo que ha permitido contar con información oportuna y fidedigna para atender los requerimientos solicitados, además se conformaron equipos de trabajo a fin de que el ministerio en general cuente con un mecanismo común y dinámico que satisfaga la demanda de información por parte de los usuarios.

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES:

Se encuentra validado el Sistema, a pesar de que esta Dirección no tiene atención directa de usuarios por ventanilla única, sin embargo, los procesos que realiza generan un impacto indirecto relevante en beneficio de la comunidad, como la tramitación de las modificaciones presupuestarias de estudios y ejecución de obras, publicación en la red computacional del Ministerio del índice polinómico utilizado en el sistema de reajuste polinómico de contratos de Obras Públicas  y por último el Sistema de Información de Proyectos diseñado para la planificación y formulación de presupuestos de mediano y largo plazo.

- Planificación Estratégica y Control de Gestión

El Servicio en una primera etapa establece la misión, objetivos estratégicos, productos y servicios.

En una segunda etapa se diseña el Sistema de Información para la Gestión (SIG).

En una tercera etapa se tiene en  funcionamiento el SIG,  mide los indicadores de desempeño construidos e identifica aspectos del sistema necesarios de ajustar para su pleno funcionamiento.

En una ultima etapa servicio tiene en pleno funcionamiento el SIG y presenta los indicadores de desempeño en la formulación de Presupuesto.

En Esta Área el servicio Cumplió el 100% de los compromisos adquiridos.

- Auditoria Interna

El año 2001 el Servicio implementó la Unidad de Auditoria  Interna y en la medida que los Sistemas de Gestión comprometieron en su mayoría hasta la cuarta etapa para el año 2002, la función revistió una mayor responsabilidad en lograr las validaciones y certificaciones por parte la red de experto de cada Sistema.

- Desconcentración / Descentralización

El Servicio cumplió el 100% de los Compromisos de Desconcentración iniciales y adicionales.

El Servicio elaboró un informe final con el resultado del cumplimiento de los Compromisos de Desconcentración iniciales y adicionales del período 2000-2002, según los siguientes requisitos:

Cumple el formato, contenido  y plazos establecidos por la SUBDERE, el que contiene para cada transferencia, entre otros, el plazo, la cobertura y el porcentaje de cumplimiento.

Presenta informe a la SUBDERE.

El año 2002 finalizan los compromisos sobre esta materia.

- Administración Financiera (Compras y Financiero Contable)

COMPRAS:

| Validación PMG Sistema de Compras y Contrataciones Sector Público 2002 |  |
| --- | --- |
| Etapa Comprometida PMG | 3 |
| % Compra Comprometida | 34,40% |
| Gasto ejecutado (22, 31, otros (25)) | 1.045.885 |
| Monto comprometido a Informar | 287.828 |
| Monto informado en el sitio Chile Compra | 467.872 |
| Número licitaciones realizadas en el Sistema | 0 |
| Bases de Licitación | 0 |
| Mecanismos de Adjudicación | 0 |

NOTA:  La Dirección de Planeamiento realizó dos licitaciones privadas, la cual una de ellas la informó con posterioridad en el Sistema.

Observaciones:

No registró licitaciones Públicas o Privadas dentro del Sistema habiendo realizado licitaciones durante el año 2002.

Valida con observaciones 100% en etapa 3

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO CONTABLE

El Sistema se encuentra validado a nivel Ministerial, debido a que la información es proporcionada por el Sistema Contable Financiero (SICOF) manejado por la Dirección de Contabilidad y Finanzas para todas las reparticiones de Obras Públicas.

Para potenciar las competencias laborales del personal del área financiero contable, se efectuó una capacitación en el año 2002 la que fue impartida por la Contraloría General de la República.

- Enfoque de Género

El P.M.G. “Equidad de Género” nace en el año 2002, con el objeto de incorporar las Políticas de Igualdad de Oportunidades en las metas del Ministerio de Obras Públicas.

Consta de cuatro etapas, de las cuales se debió cumplir con la primera de ellas durante ese año.

Esta etapa corresponde a la realización de un diagnóstico de los productos (bienes y/o servicios) entregados a los clientes/usuarios/beneficiarios por el Servicio, desde la perspectiva de enfoque de género, el que fue validado por el SERNAM.

Para esto, se analizaron los productos y se identificó aquél que, para responder a la perspectiva de enfoque de género en su entrega a los Clientes/usuarios/beneficiarios, podría incorporar modificaciones en sus características

Para el cumplimiento de esta etapa, realizaron las siguientes tareas:

Análisis e identificación de los productos relevantes, para identificar aquellos en los que podría incorporarse la perspectiva de género.

Identificación de los Clientes/usuarios/beneficiarios según sexo, asociados con productos que registran algún avance o incorporan, y  en los que es factible incorporar la perspectiva de género.

Identificación de las inequidades de género existentes y las barreras que dan origen a ellas.

Selección de entre los productos en que es posible incorporar la perspectiva de género a partir del diagnóstico de dichos productos.

- Tecnologías de Información

Durante el año 2002, la Dirección de Planeamiento aumenta él número de computadoras a Nivel Nacional y regional disminuyendo así el número de funcionarios que trabajan sin esta herramienta. Se logra tener conectados a todas las regiones con el Nivel Central lo cual agilizo el trabajo a través de Salas de Trabajo en Intranet, SAFI, etc..... disminuyendo el costo en insumos y horas hombre.

Durante el 2002 la Dirplan avanzo en los siguientes proyectos:

Creación de Salas de Trabajo a través de Intranet para mejorar gestión y uso de recursos en todos los ámbitos.

Con el SAFI se satisfacen las necesidades de información presupuestaria, financiera, histórica y futura para apoyar la toma de decisiones de las Autoridades del Ministerio.

Se apoya la administración presupuestaria y financiera.

Se logra un conocimiento oportuno de la situación presupuestaria del Ministerio, mediante el manejo actualizado de los flujos financieros de inversiones programadas y pagadas.

Hay transparencia en el uso de los fondos fiscales asignados a cada Servicio del Ministerio.

Se agilizan los procesos administrativos inherentes al manejo financiero de los contratos, optimizando tiempo y calidad de los informes requeridos por las Autoridades.

Existe coherencia de la información presupuestaria al utilizar un sistema único de procedimientos financieros.

Cartera de proyectos resultante del análisis y priorización de los estudios e iniciativas a ser postuladas en el proyecto de presupuesto (Exploratorio Ministerial), con un horizonte de cuatro años, a través de un proceso participativo y coordinado entre el Nivel Regional y Central de cada Servicio, basado en el Plan Director de las intervenciones ministeriales, bajo la conducción de la Dirección de Planeamiento.

- Avances en Otras materias de Gestión

La Dirección de Planeamiento, durante el período de gestión del análisis en este documento, implementó formulario B1 para la presentación del proyecto presupuesto (Estudios y proyectos de Inversión).

proyectos de Ley

“El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso”.

INICIATIVAS de Inversión

1.-	Proyectos de Inversión 2002

Durante el año 2002, hemos estado ejecutando una serie de estudios que  nos permiten mejorar los procesos de planificación del Ministerio de Obras Públicas, particularmente se destacan los siguientes temas:

# Metodología de Priorización de Proyectos de Aguas Lluvia

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) | Gasto Efectivo Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo Total | Presupuesto Otorgado Año 2002 | % Ejecución sobre presupuesto 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Metodología de Priorización de Proyectos de Aguas Lluvia | ## 18.000 | 18.000 | 100 % | 18.000 | 100 % |  |

A partir de la elaboración de los Planes Maestros de Aguas Lluvia para las principales ciudades de Chile, se identificaron una gran cantidad de proyectos de inversión, que superan largamente las posibilidades de financiar estas obras con recursos públicos, lo que obliga a disponer de criterios de priorización homogéneos a nivel nacional para ordenar y seleccionar estas iniciativas. De aquí que, en conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas se realizó un estudio cuyos objetivos fueron:

- Disponer de una metodología de priorización de proyectos de canalización, evacuación e infiltración de aguas lluvia, que permita definir las obras a incorporar en las acciones a desarrollar en los próximos años.

- Asociar proyectos independientes con áreas a sanear, de manera que exista una correspondencia entre beneficios e inversión.

- Identificar el tipo de beneficiarios, y estimar su número, para cada una de las áreas de inundación, incluyendo a los residentes y todos aquellos que se ven afectados por ella.

- Aplicar la metodología de priorización a los proyectos que se pueden deducir de los Planes Maestros, de las siguientes ciudades:

- Gran Santiago

- Gran Viña del Mar

- Concepción

- Talca

- Puerto Montt

Uno de los resultados logrados fue disponer de una cartera de proyectos priorizados, que cumplen con todas las exigencias técnico-económicas para postular a recursos del Estado.

Levantamiento Plan Director de Infraestructura 2000-2010 II Etapa.

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) | Gasto Efectivo Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo Total | Presupuesto OtorgadoAño 2002 | % Ejecución sobre presupuesto 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Levantamiento plan director de infraestructura 2000-2010 II etapa | ## 197.250 | 125.874 | 64 % | 125.999 | 100 % |  |

El estudio se centra en la relación entre el desarrollo de actividades productivas y la infraestructura pública en las distintas áreas geográficas del país. Su término está previsto para el primer trimestre del año 2003. Este trabajo debe entregar los elementos de juicio para evaluar los planes y programas de diversos tipos de infraestructura pública que afecten el desarrollo productivo del país y ofrecer una serie de proyectos, a nivel de idea, que colaboren a ese objetivo. En particular la metodología construida y los indicadores a ser generados, deberán permitir ordenar temporal y geográficamente los proyectos de inversión del MOP, y otros de infraestructura pública, de acuerdo a sus principales efectos directos e indirectos sobre la producción y muy especialmente el impacto en la generación de empleo.

Levantamiento; Catastro y Valoración del Patrimonio de Infraestructura de Chile.

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) | Gasto Efectivo Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo Total | Presupuesto OtorgadoAño 2002 | % Ejecución sobre presupuesto 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Levantamiento; catastro y valoracion del patrimonio de infraestructura de Chile | ## 40.000 | 27.500 | 69 % | 27.823 | 99 % |  |

Para definir políticas de conservación, hemos considerado necesario hacer un levantamiento de toda la infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, luego la hemos valorado, utilizando diferentes métodos. Tenemos un primer resultado: el stock de infraestructura del país tiene un valor de MM US$ 20.356. Durante el año 2002 se ajustó el valor patrimonial obtenido, a través de  incorporar la edad, vida útil y el estado de conservación de la infraestructura del país, acercando la cifra inicial a un valor más cercano a la realidad.

Luego, a partir del valor patrimonial y para un conjunto acotado y representativo de proyectos de infraestructura, que corresponden a programas de conservación de caminos pavimentados, canales y embalses de riego, así como aeródromos de la red nacional, evaluamos la rentabilidad en términos principalmente, de la ganancia patrimonial que implica, con una inversión adecuada de conservación, postergar el proceso de deterioro de dicha infraestructura, que el uso y el paso del tiempo inexorablemente provocan y la compararemos con un escenario de inversión en que no se realiza una mantención adecuada. Así podremos comparar los efectos de ambas decisiones, en términos de beneficios y costos.

Diagnostico de Ganancia en la Competitividad por Inversión en Infraestructura.

| Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) | Gasto Efectivo Año 2002 (M$) | % Ejecución sobre Costo Total | Presupuesto Otorgado Año 2002 | % Ejecución sobre presupuesto 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Diagnostico de ganancia en la competitividad por inversión en infraestructura | ## 144.031 | 120.703 | 84 % | 13.6740 | 88 % |  |

Es cada vez más clara la relación entre la competitividad país, región, comuna y el nivel de desarrollo de la infraestructura. Por ello, estamos desarrollando un conjunto de estudios que nos permitan conocer la relación entre  ambas variables.

Hemos separado estos esfuerzos en el contexto urbano, y el rural, destacando lo realizado para Santiago, particularmente para la expansión prevista en la provincia de Chacabuco. En este caso hemos determinado los efectos de este crecimiento sobre la demanda de infraestructura, lo que finalmente, nos ha permitido acordar con desarrolladores inmobiliarios los aportes al financiamiento de la infraestructura de transporte.

Con respecto a otras zonas hemos estimado los crecimientos urbanos que se desencadenarán como resultado de las modificaciones del Plan Regulador Metropolitano, que incidirán en el poblamiento de las nuevas áreas urbanas, especialmente en las actuales zonas de interés silvo agropecuario exclusivo (ISAM) cuyo uso agrícola será modificado por el concepto de desarrollo urbano condicionado (ZUDC). Hemos simulado escenarios de crecimiento urbano, para derivar de aquí los requerimientos de infraestructura y las tarifas que deberán asumir los desarrolladores inmobiliarios en las zonas ISAM, que permitirán financiar los requerimientos de infraestructura de transporte.

Para otras ciudades como Iquique, Copiapó  y Puerto Montt, hemos identificado  los sectores que han concentrado la expansión territorial en materia inmobiliaria, durante los primeros meses del 2003, estimaremos en diferentes escenarios, los conflictos de esta ocupación con la infraestructura disponible y a partir de ello  cuantificaremos las necesidades de infraestructura.

En el contexto interurbano, nos hemos concentrado en la VIII Región, hemos elegido esta región porque en términos de infraestructura vial ha sido una de las que ha experimentado los mayores cambios durante los últimos años. Ello ha involucrado modificaciones importantes en lo que al sistema de transporte y de actividades de la región. Por otra parte, esta región tiene desequilibrios territoriales importantes que afectan su competitividad para atraer inversiones. De ahí que fuese necesario disponer de una herramienta de planificación estratégica actualizada para la Región, que permita definir y jerarquizar éstas y otras necesidades de inversión, con el objeto de establecer una secuencia coherente de las prioridades y acorde con el crecimiento de la región y del país. A partir de este modelo ya construido, la autoridad regional contará con un instrumento de planificación que le permita definir y evaluar políticas tarifarías, de regulación, e inversión que permitan garantizar en el mediano y largo plazo el éxito y coherencia de las decisiones emprendidas para fomentar el desarrollo de la región.

transferencias CORRIENTES

“El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a transferencias.”

## 4. DESAFIOS 2003

Se presentan los siguientes desafíos para el año 2003:

- Construir un sistema de información geográfica en la intranet, que despliegue información territorial y que permita consultar las bases de datos de proyectos y contratos del Ministerio.

- Desarrollar una página web de la Dirección de Planeamiento, con la información de los planes de inversión, estudios, presupuesto del año actual y siguiente, así como estadísticas e información histórica de interés para los usuarios externos.

- Elaborar una publicación acerca del Plan Director de Inversiones del MOP, dirigida a lectores no especializados, con énfasis en material gráfico y en un formato atractivo

- Disponer de una política y de un plan de inversiones para enfrentar las necesidades de conexión de localidades aisladas de la zona austral

- Disponer de una política de inversiones en infraestructura destinada a apoyar el desarrollo productivo y la generación de empleos en las zonas rurales

- La puesta en marcha de un Sistema de Información Ministerial de Proyectos: Esta aplicación permitirá disponer de un sistema de información de Proyectos, de Consulta General, georreferenciado para las Autoridades ministeriales y  para los diferentes niveles jerárquicos que así lo requieran. Su desarrollo contempló la integración de la información disponible en los sistemas de apoyo a la planificación y gestión presupuestaria: Sistema Exploratorio de Planificación y Priorización de Proyectos, Sistema de Administración Financiero Contable y Sistema Información Contabilidad y Finanzas (de ejecución presupuestaria), a los que se superpuso una plataforma gráfica que permitirá disponer de un  sistema de visualización de fichas de los proyectos, sus etapas y contratos.

Anexos

Definiciones Estratégicas

Indicadores de Desempeño

Programación Gubernamental

Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados

Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002

Indicadores de Gestión Financiera

Indicadores de Recursos Humanos

ANEXO 1: DEFINICIONES estratégicas

Ley orgánica o Decreto que la rige

El DFL MOP N° 850 de 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece las atribuciones de la Dirección de Planeamiento

Misión Institucional

En esta Dirección recae la responsabilidad de: - Definir políticas ministeriales - Planificar las obras y estudios a emprender por parte de todos los Servicios a lo largo del país. Para ello se deben desarrollar en conjunto con todos los Servicios las siguientes acciones: - Efectuar labores de coordinación general y priorización de planes, estudios, proyectos y ejecución de obras acorde a las necesidades del país, los programas gobernativos y los objetivos de los distintos Servicios y unidades que comprende el quehacer ministerial. - Establecer criterios en materias presupuestarias. - Desarrollar tareas de gestión, control y seguimiento de la evolución física y financiera de la evolución física y financiera de las obras y estudios. Estas labores se realizan como apoyo al Gabinete Ministerial, en estrecha colaboración con todos los Servicios del Ministerio

| Objetivos Estratégicos |  |
| --- | --- |
| Número | Descripción |
| 1 | Definición de las políticas y lineamientos de la acción ministerial de largo y mediano plazo, documentos que sirvan de Carta de Navegación de un accionar coordinado de los Servicios. |
| 2 | Incorporación de Sistemas de Información en el Control y Gestión de la Ejecución Presupuestaria y Financiera del Ministerio, para optimizar y hacer más rápido y eficiente el manejo de los recursos. |

| Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) |  |
| --- | --- |
| Nombre – Descripción | Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula |
| Cartera de Proyectos Priorizados Proceso Exploratorio Descripción :Cartera de proyectos resultante del análisis y priorización de los estudios e iniciativas a ser postuladas en el proyecto de presupuesto (Exploratorio Ministerial), con un horizonte de cuatro años, a través de un proceso participativo y coordinado entre el nivel regional y central de cada servicio, basado en el Plan Director de las intervenciones ministeriales, bajo la conducción de la Dirección de Planeamiento. | 1 |
| Sistema de Administración Financiera Contable Descripción :Sistema de información cuyo objetivo fundamental es proporcionar a los distintos Servicios del Ministerio, una herramienta de tipo financiera presupuestaria, que les permita un manejo eficiente de los recursos asignados: Los principales objetivos son: Satisfacer las necesidades de información presupuestaria, financiera, histórica y futura para apoyar la toma de decisiones de las autoridades del Ministerio. Apoyar la administración presupuestaria y financiera. Conocimiento oportuno de la situación presupuestaria del Ministerio, mediante el manejo actualizado de los flujos financieros de inversiones programadas y pagadas. Transparencia en el uso de los fondos fiscales asignados a cada Servicio del Ministerio. Agilización de procesos administrativos inherentes al manejo financiero de los contratos, optimizando tiempo y calidad de los informes requeridos por las autoridades. Coherencia de la información presupuestaria al utilizar un sistema único de procedimientos financiero. | 2 |

Clientes/Beneficiarios/Usuarios

Nombre

Presidencia, Autoridades y Servicios del Ministerio, Intendencias Regionales, otros Ministerios, Congreso

Comunidad, Pública y Privada: Personas naturales que requieren información de Obras Públicas, Sector Privado, respecto de los planes, etc.

ANEXO 2: INDICADORES DE DESEMPEÑO

| N° | Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de Administración Financiera Contable | Eficacia Porcentaje de modificaciones presupuestarias solicitadas en un plazo máximo de 13 días hábiles | (N° de solicitudes presentadas en plazo máximo de 13 días hábiles/N° total de solicitudes recibidas)*100 | n.c. | s.i. | 90 % | 98 % | Sistema de Administración Financiera Contable |
| 2 | Sistema de Administración Financiera Contable | Eficacia Porcentaje de órdenes de pago generadas bajo el Sistema Computacional de Administración Fianciera SAFI | (N° de órdenes de pago generadas a través del SAFI/N° total de órdenes de pago)*100 | n.c. | s.i. | 90 % | 94 % | 2 |
| 3 | Cartera de Proyectos Priorizados Proceso Exploratorio | Eficacia Porcentaje de proyectos priorizados en los 5 primeros lugares por cada una de las regiones en el proceso exploratorio incluidos en el Proyecto del Presupuesto. | (Total de proyectos priorizados en los 5 primeros lugares de cada región, incluidos en el Proyecto de Presupuesto /65)*100 | s.i. | s.i. | 51 % | 89 % | 3 |
| 4 | Cartera de Proyectos Priorizados Proceso Exploratorio | Calidad Porcentaje de Proyectos Recomendados Sin Observaciones (RS) por MIDEPLAN sobre el total de proyectos seleccionados para revisión por esta entidad | (Número de Proyectos con RS de MIDEPLAN /Total de proyectos seleccionados para revisión por MIDEPLAN)*100 | s.i. | s.i. | 15 % | 27 % | 4 |
| 5 | Sistema de Administración Financiera Contable | Economía Gasto promedio de la atención de usuarios proporcionado por el SAFI | (Sumatoria de remuneraciones del equipo encargado de actualizar y mantener operativo el Sistema/Cantidad promedio de usuarios-día conectados) | s.i. | s.i. | 3340 M$ | 3010 M$ | 5 |

ANEXO 3: Programación Gubernamental

| Acción | Objetivo Asociado a la Acción | Producto estratégico o relevantes (bienes y/o servicio) al que se vincula | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Avanzar en el desarrollo de un Gobierno Electrónico. | Acceso a las Tecnologías de Información e Internet. | Incorporación al portal ministerial de la cartera de proyectos del Ministerio de Obras Públicas a través de un Sistema de Información Geográfico. | Se dispone de un sistema de información geográfico a nivel nacional de todos los proyectos de inversión MOP del 2002 y está en proceso la incorporación del sistema a nivel de consulta en la intranet. |
| Definir una Política Nacional de Transporte Interurbano | Expansión infraestructura vial y productiva | Plan de Transporte Interurbano | Terminada |
| Desarrollar el Programa Exploratorio de las obras a ser presentadas en el proceso presupuestario 2003 de la Subsecretaría de Obras Públicas | Avanzar a una descentralización efectiva | Cartera de Proyectos priorizados a nivel central y regional para postular al presupuesto 2003 | Documento comparativo terminado Documento Comparativo elaborado "Balance Exploratorio 2003" |

ANEXO 5: cumplimiento programa de mejoramiento de la gestión  2002

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | O | Mediana | 10% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | O | menor | 3% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | O | mediana | 10% |  |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | O | menor | 2% |  |
|  | Simplificación de Tramites |  |  |  | O | menor | 3% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | O | alta | 15% |  |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | O | mediana | 10% |  |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  | O | alta | 15% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  | O |  | alta | 15% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | O | alta | 15% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | O |  |  |  | menor | 2% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 100 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica : Se cumplirá a través del envió de los informes al Servicio / Departamento responsable de remitir esta información a Contraloría General de la República y Dirección de Presupuesto. |

ANEXO 6: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Indicadores de ejecución presupuestaria | Fórmula de cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | [Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100 | 5.61 | 2.67 | 210 |
| Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | [Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100 | 87.72 | 88.26 | 99, |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal | [Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100 | 1.91 | 1.83 | 104 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total | [Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100 | - | 2.72% | 0 |
| Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada | [Inversión ejecutada / inversión identificada*100 | 99.87 | 97.93 | 98 |
| Porcentaje de inversión sobre el gasto total | [Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100 | 94.38 | 97.32 | 103 |
| ## Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos | [Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100 | 0.01 | 0.003 | 30 |
| Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados | [Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100 | - | - | - |

ANEXO 7: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Indicadores de Recursos Humanos

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | % avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.47 | 1.055 | 139 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 7.80 | 7.04 | 110 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios Otros Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0 | 0.70 | 0 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0 | 0 | 0 |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0 | 1.42 | 0 |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 4.96 | 5 | 99.2 |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 2.84 | 1.20 | 42.2 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 9.09 | 7.22 | 79.42 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 8.33 | 6.02 | 72.26 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 3.55 | 8.16 | 229 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 46.09 | 0 | 0 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 45.11 | 41.74 | 92.5 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 73.53 | 5.69 | 1292 |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 100 | 100 | 100 |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | - | - | - |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | - | - | - |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | - | - | - |

Considera el monto ejecutado de  los subtítulos 30, 31, 32 iíem 83 y 33 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002. En el subtítulo  31 no se considera el item 74.

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

La cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001 : Factor de 1,0249

AÑO 2002 : Factor de 1,0000

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Considera el monto ejecutado de  subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

Indicador Descendente

Indicador Descendente

Indicador Descendente

Indicador Descendente

Indicador Ascendente

Indicador Ascendente

Indicador Ascendente

Indicador Ascendente

Indicador Descendente.

Indicador Descendente.

Indicador Descendente.

Indicador Descendente.

Indicador Descendente.

Indicador Descendente.

Indicador Descendente.

Indicador Ascendente

Indicador Ascendente

Indicador Ascendente

Indicador Ascendente

Indicador Ascendente

Indicador Descendente

Indicador Ascendente

Indicador Descendente

Indicador Descendente

Indicador Descendente