CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DEL INTERIOR

SERVICIO: 	GOBIERNO REGIONAL IV

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Capacitación a la Municipalidades y Gobernaciones en la elaboración de proyectos | Porcentaje de comunas capacitadas Enfoque de Género: No | (Total de Comunas capacitadas año t/Total de Comunas de la region en periodo t)*100 | % | 66,7 | 0,0 | NM | 80,0 | -- | -- | -- | 1 |
| Coordinación la Ejecución de Proyectos de Inversión - Control de la Ejecución Física de Proyectos de Inversión | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato Enfoque de Género: No | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado por contrato de ejecución de las obras terminadas año t)*100 | % | 110,0 | 112,0 | 110,0 | 109,5 | Si | 100 | 102 |  |
| Coordinación la Ejecución de Proyectos de Inversión - Control de la Ejecución Financiera de los proyectos de inversión | Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre monto adjudicado según contrato Enfoque de Género: No | (Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado según contrato de las obras terminadas año t)*100 | % | 105,0 | 120,0 | 105,3 | 103,0 | Si | 98 | 112 |  |
| Institucional | Porcentaje promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado Enfoque de Género: No | (Promedio anual (Ejecución efectiva del gasto trimestral/Ejecución programada del gasto trimestral))*100 | % | 95 | 99 | 97 | 98 | Si | 99 | 98 |  |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total Enfoque de Género: No | (Total gasto de operación (Subt. 21+Subt. 22) año t/Gasto total año t)*100 | % | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 6,4 | Si | 142 | 125 | 2 |
| Institucional | Tasa de variación del número de resoluciones y decretos (modificaciones presupuestarias) ocurridas Enfoque de Género: No | ((Número de resoluciones y decretos (modificaciones presupuestarias) ocurridos t/Número de resoluciones y decretos (modificaciones presupuestarias) ocurridos t-1)-1)*100 | % | -16,7 10,0 | -20,0 0,0 | -40,0 27,0 | -22,2 7,0 | No | 26 | 140 | 3 |

Porcentaje global de cumplimiento:65

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- Estas capacitaciones estaban en el marco del Fondo Social, programa al que la comunidad postulaba a traves del Gobierno Regional. Esta situación no continuó el año 2004 lo que implicó que no se continuó con las capacitaciones.

2.- El sobrecumplimiento en el indicador "porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total", se debe al aumento del marco presupuestario en el programa 02, correspondiendo para el año 2003 a M$ 14.758.179 y para el año 2004 a M$18.287.592. Por tanto,con los mismos recursos de gastos operacionales(Item 21-22)se administró una cartera mayor.

3.- El no cumplimiento de la meta se debió a la necesidad de una ejecución expedita. Por este motivo se optó por la dictación de resoluciones en forma periódica, a medida que los proyectos de arrastre y nuevos obtenían la recomendación RS de MIDEPLAN y de esta forma dar cumplimiento a los compromisos financieros de este Gobierno Regional. Se estima que la meta de 7 resoluciones en el año conllevaría atrasos de los proyectos y entorpecimiento de la ejecución del FNDR.

# Footnotes

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.