CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DEL INTERIOR

SERVICIO: 	GOBIERNO REGIONAL XII

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. | Porcentaje de proyectos financiados con F.N.D.R. pertenecientes a la Estrategia de Desarrollo Regional(EDR) Enfoque de Género: No | (Monto Total de Proyectos Financiados con F.N.D.R. en el año t pertenecientes a la EDR/Monto total de proyectos financiados con F.N.D.R. en el Año t)*100 | % | 83,0 | 60,8 | 80,2 | 70,0 | Si | 115 | 132 |  |
| Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. - Supervisión de los Proyectos F.N.D.R | Porcentaje de variación del gasto total de los proyectos con financiamiento F.N.D.R. del Sector Vial Urbano finalizados en relación al gasto establecido en la Ficha EBI. Enfoque de Género: No | (Variación del gasto total de los proyectos F.N.D.R. del sector Vial Urbano finalizados en el año t en relación al gasto establecido en la Ficha EBI/Sumatoria gasto total establecido en Ficha EBI de los proyectos F.N.D.R. del sector Vial Urbano finalizados en el Año t)*100 | % | -15,2 | -9,9 | -4,2 | 5,0 | Si | 100 | 158 |  |
| Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. - Supervisión de los Proyectos F.N.D.R | Porcentaje de variación de plazos de los proyectos con financiamiento F.N.D.R.del sial Urbano finalizados en el Año t, en relación al tiempo de ejecución establecido en la Ficha EBI Enfoque de Género: No | (Variación de plazos de los proyectos con financiamiento F.N.D.R. del sector Vial Urbano finalizados en el año t en relación al tiempo de ejecución establecido según Ficha EBI/Sumatoria plazo duración según Ficha EBI de los proyectos con financiamiento F.N.D.R. del sector Vial Urbano finalizados en el año t)*100 | % | -33,9 | -1,5 | -12,3 | 5,0 | Si | 100 | 620 |  |
| Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. - Supervisión de los Proyectos F.N.D.R | Porcentaje de proyectos en ejecución con financiamiento F.N.D.R. supervisados en el Año t Enfoque de Género: No | (Número de proyectos F.N.D.R. en ejecución supervisados en el año t/Total proyectos F.N.D.R. en ejecución en el Año t)*100 | % | NC | 87 | 59 | 60 | Si | 98 | 58 |  |
| Administración de Provisiones Regionales de Fondos para proyectos. - Administración de Provisión de recursos para proyectos del fondo Cultural de Magallanes y Antártica Chilena. | Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios con proyectos entregados por el Fondo Cultural en el año t Enfoque de Género: No | (Nº de encuestas efectuada en el año t a los beneficiarios del Fondo Cultural que presentan un grado de satisfacción igual o superior al estandar mínimo/Total Beneficiarios del Fondo Cultural Encuestados en el Año t)*100 | % | NC | 76,5 | 71,4 | 64,7 | Si | 110 | 93 |  |
| Administración de Provisiones Regionales de Fondos para proyectos. - Administración de Provisión de recursos para proyectos del Fondo Magallánico del Deporte(FOMADEP). | Porcentaje de cumplimiento de objetivos de las instituciones deportivas con proyectos financiados en el año t por el Fondo Deportivo de Magallanes (FOMADEP). Enfoque de Género: No | (Instituciones con Objetivos Deportivos Cumplidos, insertos en el Programa FOMADEP del año t/Total Instituciones con Objetivos Deportivos Programados insertos en el Programa FOMADEP del año t)*100 | % | NC | 88,2 | 100,0 | 61,1 | Si | 164 | 113 | 1 |
| Evaluaciónes Ex-Post de los proyectos con financiamiento F.N.D.R., por Sector. | Porcentaje de los proyectos F.N.D.R. del sector Salud evaluados en el año t que presentan problemas en su evaluación Ex-Post. Enfoque de Género: No | (Nº de proyectos evaluados en el año t del sector Salud que han presentado problemas en su evaluación Ex-Post/Total proyectos del sector Salud considerados en el año t en la evaluación Ex-Post)*100 | % | NC | 0,0 | 0,0 | 22,2 | -- | -- | -- |  |
| Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región. | Porcentaje asesorías realizadas a los municipios favorecidos con el PROFIM de extensión Enfoque de Género: No | (Total de Municipios Favorecidos con el PROFIM Asesorados en el Año t/Total Municipios Favorecidos con el PROFIM en el Año t)*100 | % | NC | 90,0 | 80,0 | 80,0 | Si | 100 | 89 |  |

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- La aplicación y desarrollo del programa superó las expectativas que se tenían, lo cual se vislumbra en la respuesta de las encuestas por parte de las instituciones beneficiarias. De igual manera, cabe señalar que la pauta de evaluación establecía las notas 2, 4 y 6 para evaluar las respuestas, representando el 4, la nota de satisfacción mínima, por lo tanto, si se hubiese impuesto una mayor exigencia en la nota relacionada con el nivel de satisfacción, probablemente el resultado habría sido distinto, aun así, la nota promedio fue de un 5,75y ninguna asociación tuvo un puntaje inferior a 5.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.