CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DEL INTERIOR

SERVICIO: 	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Coordinación de la inversión en el sector social, FNDR | Porcentaje de proyectos presentados por el GORE aprobados por el CORE en relación al monto total de proyectos presentados Enfoque de Género: No | (Sumatoria costo proyectos aprobados por el CORE año t/Sumatoria costo total proyectos presentados al CORE año t)*100 | % | SI | 85,0 | 108,3 | 75,0 | Si | 144 | 127 | 1 |
| Seguimiento y evaluación del avance los proyectos de inversión social | Promedio del porcentaje de avance financiero de los proyectos en relación a lo programado. Enfoque de Género: No | (Suma de gasto ejecutado trimestral de los proyectos año t/Suma de gasto trimestral programado año t)*100 |  | SI | 91,5 | 98,2 | 80,0 | Si | 123 | 107 | 2 |
| Elaboración de instrumentos técnicos para mejorar la gestión en el ámbito regional | Porcentaje de servicios públicos sectoriales con convenio con el GORE que utilizan los instrumentos cartográficos, del total de servicios públicos regionales con convenio con GORE Enfoque de Género: No | (Servicios públicos con convenio con el GORE que utilizan los instrumentos cartográficos año t/Total de servicios con convenio con GORE año t)*100 | % | NC | 0,0 | 100,0 | 72,7 | Si | 138 | -- | 3 |
| Monitoreo y seguimiento de los proyectos de los programas de inversión sectorial de asignación regional (ISAR) y de los programas de inversión regional de asignación local (IRAL) | Porcentaje de proyectos supervisados del total de proyectos en ejecución Enfoque de Género: No | (N° de proyectos supervisados año t/N° total de proyectos en ejecución año t)*100 | % | SI | 0 | 100 | 80 | Si | 125 | -- | 4 |
| Promoción de una cartera de proyectos y programas FNDR de fomento productivo y desarrollo cultural en la región | Porcentaje de proyectos de la Cartera de proyectos y programas de fomento productivo presentados para aprobación al CORE acordes a prioridades regionales en la materia. Enfoque de Género: No | (Número de proyectos y programas de fomento productivo acorde a estrategias regionales presentados para aprobación al CORE/Total de proyectos y programas de fomento productivo presentados para aprobación al CORE)*100 |  | NC | 0 | 80 | 80 | Si | 100 | -- |  |
| Desarrollo de instrumentos para la difusión de la gestión del GORE | Porcentaje de proyectos FNDR aprobados por el CORE ingresados en página WEB. Enfoque de Género: No | (Número de proyectos aprobados por el CORE ingresados a página WEB año t/Número total de proyectos aprobados por el CORE año t)*100 | % | NC | 0 | 80 | 80 | Si | 100 | -- |  |

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- Hubo un acuerdo a nivel CORE – Intendente, posterior a la presentación de la meta, en orden a presentar sólo lo que las comisiones aprobaran previamente, lo que influia en que un mayor porcentaje de proyectos presentados era aprobado. Por otra parte, la razón por la que se aprobaron mas proyectos de los presentados, se debe a que el monto en proyectos presentados al CORE no es real ya que existen proyectos para los que se extravió el oficio de envío.

2.- El 80% de la meta comprometida corresponde a la meta lograda el año 2003  y por eso se propuso para el 2004.  El efectivo 2004 a diciembre es superior al 80% ,  por cuanto  era importante el  número de proyectos de arrastre y había interés de las Unidades Técnicas por finalizar los proyectos en el año.

3.- Se estimó la meta previniendo algún cambio de autoridad ministerial regional que implicara alguna dificultad en la entrega de información, o que no tuviera interés en actualizar la cartografía de su plan sectorial, lo que no ocurrió.

4.- Se pudo monitorear  todos los proyectos en ejecución debido a que se contó con el apoyo de la unidad de terreno del Dpto. de Control de Proyectos FNDR, unidad que fue formada con posterioridad a la formulación de la meta.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.