CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

SERVICIO: 	INSTITUTO ANTARTICO CHILENO

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Expedición Científica Antártica Anual | Gasto promedio día hombre de expedición científica Enfoque de Género: No | (Total gastos de la expedición en $)/(Total días hombres de la expedición científica) |  | 103.760 | 101.931 | 153.952 | 113.333 | No | 74 | 49 | 1 |
| Expedición Científica Antártica Anual | Gasto promedio de las bases científicas Enfoque de Género: No | (Total gasto en mantención y operación de las bases científicas en el año t)/(Número de bases científicas en operación) | M$ | 28.056 | 34.970 | 30.210 | 21.429 | No | 71 | 114 | 2 |
| Fortalecimiento del Sistema del Tratado Antártico | Porcentaje de cargos ocupados en reuniones internacionales Enfoque de Género: No | (Número de representantes nacionales elegidos/Número de cargos disponible)*100 | % | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | Si | 100 | 150 |  |
| Institucional | Porcentaje Promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado Enfoque de Género: No | (Promedio Anual [Ejecución Efectiva del gasto mensual/Ejecución programada del gasto mensual])*100 | % | 82,7 | 75,9 | 78,0 | 93,9 | No | 83 | 103 | 3 |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total Enfoque de Género: No | (Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100 | % | 37,6 | 34,2 | 30,3 | 40,6 | No | 75 | 89 | 4 |

Porcentaje global de cumplimiento:20

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- Corresponde a un mayor gasto que el programado ya que debieron incurrirse en gastos de traslado de pasajeros y carga en medios comerciales, por no tener capacidad de operación por parte de la FACH. Igualmente se redujeron los dias-hombre en la Antártica al no desarrollarse 3 proyectos

2.- El no cumplimiento se debe al aumento de los costos anuales de operación  y mantención de 6 bases científicas, considerando que su operación se realizó en su totalidad desde Punta Arenas. Asimismo incide fuertemente sobre el promedio el alto costo que significa operar en el área de Patriot Hills

3.- El no cumplimiento se debe a la postergación de pagos a proveedores y acreedores producto del retraso en la recepción de documentación necesaria para culminar la tramitación como por ejemplo:facturas, boletas de honorarios, rendiciones de cuentas, etc. Igualmente ha incidido la falta de un completo plan de compras que permita programar con mayor certeza los flujos de recursos

4.- En el gasto total incide fuertemente los recursos destinado a la adquisición del edificio institucional en Punta Arenas (MM$700) otorgados por única vez el año 2004. Si se excluye del análisis este monto, el porcentaje del gasto operacional aumenta a 42.3%.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.