CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

SERVICIO: 	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y PRODUCTIVO

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Proyectos de Innovación Tecnológica | Porcentaje de cofinanciamiento de las empresas que se adjudican proyectos Enfoque de Género: No | (Sumatoria (Aporte de empresas que se adjudican proyectos)/Sumatoria (Gasto total por proyecto))*100 | % | 66,1 | 63,0 | 64,6 | 63,0 | Si | 103 | 103 |  |
| Proyectos de Innovación Tecnológica | Tasa de variación del Nº de empresas beneficiarias Enfoque de Género: No | ((Nº de empresas beneficiarias en año t/Nº de empresas beneficiarias en año t-1)-1)*100 | % | 0,5 220,0 | -11,4 195,0 | 119,0 427,0 | 2,7 226,0 | Si | 189 | 219 | 1 |
| Proyectos de Infraestructura Tecnológica | Porcentaje de cofinanciamiento de las empresas que se adjudican proyectos Enfoque de Género: No | (Sumatoria (Aporte de empresas que se adjudican proyectos)/Sumatoria (Gasto total por proyecto))*100 | % | 83,2 | 83,0 | 75,2 | 75,0 | Si | 100 | 91 |  |
| Proyectos de Transferencia Tecnológica Asociativa | Porcentaje de cofinanciamiento de las empresas que se adjudican proyectos Enfoque de Género: No | (Sumatoria (Aporte de empresas que se adjudican proyectos)/Sumatoria (Gasto total por proyecto))*100 | % | 61,4 | 58,8 | 57,3 | 60,0 | Si | 96 | 97 |  |
| Proyectos de Transferencia Tecnológica Asociativa | Tasa de variación del Nº de empresas beneficiarias Enfoque de Género: No | ((Nº de empresas beneficiarias en año t/Nº de empresas beneficiarias en año t-1)-1)*100 | % | -48,9 333,0 | 5,1 350,0 | 18,3 414,0 | 0,0 300,0 | -- | -- | 118 | 2 |
| Entidades y Centros de Transferencia Tecnológica | Porcentaje de cofinanciamiento de las empresas que se adjudican proyectos Enfoque de Género: No | (Sumatoria (Aporte de empresas que se adjudican proyectos)/Sumatoria (Gasto total por proyecto))*100 | % | NC | 0,0 | 67,5 | 50,0 | Si | 135 | -- | 3 |
| Institucional | Grado de satisfacción de usuarios en atributo Claridad y Utilidad de Material de Apoyo Entregado Enfoque de Género: No | Claridad y utilidad de material de apoyo entregado |  | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,10 | Si | 106 | 103 |  |
| Institucional | Grado de satisfacción de usuarios en atributo Atención del Personal del Servicio Enfoque de Género: No | Atención del personal del servicio |  | 3,80 | 3,70 | 3,70 | 3,80 | Si | 97 | 100 |  |
| Institucional | Grado de satisfacción de usuarios en atributo Claridad de Información y Orientación Entregada durante el proceso Enfoque de Género: No | Claridad de información y orientación entregada por el servicio durante el proceso |  | 3,50 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | Si | 100 | 100 |  |
| Institucional | Grado de satisfacción de usuarios en atributo Plazos Transcurridos durante todo el proceso Enfoque de Género: No | Plazos transcurridos durante todo el proceso |  | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,50 | Si | 104 | 104 |  |
| Institucional | Índice de apalancamiento de fondos privados Enfoque de Género: No | Monto aporte empresas/Monto aporte FONTEC |  | 1,95 | 1,71 | 1,83 | 1,76 | Si | 104 | 107 |  |
| Institucional | Porcentaje de gastos en personal y gastos de evaluación externa Enfoque de Género: No | ((Gasto en personal+Gasto evaluación externa)/Total recursos aprobados en el período)*100 | % | 1,79 | 1,99 | 1,80 | 2,08 | Si | 116 | 110 |  |

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- El sobrecumplimiento de la meta se debe a un importante aumento en el número de beneficiarios de proyectos de la Línea de Apoyo a la Constitución de Centros de Transferencia Tecnológica.

2.- Este aumento se debe al incremento en el número de proyectos aprobados en esta Línea de Financiamiento para proyectos de carácter asociativo.

3.- Durante el año 2004, esta Línea de Financiamiento fue rediseñada, razón por la cual se recibieron menos proyectos.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.