CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO: 	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Justicia

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Estudios | Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada Enfoque de Género: No | (Inversión Ejecutada/Inversión Identificada)*100 | % | 79,5 | 55,8 | 63,4 | 90,9 | No | 70 | 114 | 1 |
| Iniciativas Legales | Porcentaje de personas que señalan haber oído de la Reforma Procesal Penal Enfoque de Género: No | (Número de personas que declara haber oído de la Reforma Procesal Penal/Número total de personas encuestadas)*100 | % | 59,9 | 76,2 | 84,0 | 67,5 | Si | 124 | 110 | 2 |
| Asistencia Jurídica | Tasa de variación de atenciones del Sistema de Asistencia Jurídica Enfoque de Género: No | ((N° de Atenciones del Sistema de Asistencia Jurídica en año t/N° de Atenciones del Sistema de Asistencia Jurídica en año t-1)-1)*100 | % | 3,0 727.368,0 | 5,1 764.149,0 | 56,8 1.198.003,0 | 3,0 820.362,0 | Si | 146 | 157 | 3 |
| Asistencia Jurídica | Porcentaje de solicitudes de personalidad jurídica tramitadas respecto a las ingresadas Enfoque de Género: No | (Número de solicitudes de Personalidad Jurídica tramitadas/Número de Personalidad Jurídica ingresadas)*100 | % | 47 | 88 | 21 | 84 | No | 25 | 24 | 4 |
| Institucional | Porcentaje promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado Enfoque de Género: No | (Promedio Anual [(Ejecución efectiva del gasto mensual)/(Ejecución programada del gasto mensual)])*100 | % | 82,1 | 72,1 | 66,2 | 94,3 | No | 70 | 92 | 5 |

Porcentaje global de cumplimiento:52

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- No obstante que la ejecución efectiva en los proyectos de infraestructura casi se duplicó respecto al año 2003, no se pudo concretar el gasto por el convenio de asistencia técnica con el MOP-MINJU debido a modificaciones realizadas al mismo, y se suma a ello, un menor gasto en la cancelación de Terreno FAMAE.  La ejecución en proyectos de inversión tampoco resultó del todo satisfactoria en la medida que diversas dificultades han retrasado la finalización de ellos, entre las que se cuentan procesos de licitación desiertos por lo que se debió llamar nuevamente a licitación, a la espera de trámites administrativos, etc.

2.- Durante el 2004 se realizaron más de 900 actividades de difusión en terreno, además de 16 visitas a terreno de las autoridades. Se realizaron 6 seminarios para periodistas en las regiones Quinta, Sexta, Octava, Décima, Cuarta y Novena, capacitando a más de 250 periodistas y comunicadores sociales.  De acuerdo a los resultados de la encuesta de opinión, realizada por Ipsos-Search, se puede señalar que el 84% de los encuestados ha oído hablar de la Reforma Procesal Penal.  Producto del aumento en la publicidad y difusión de la información entregada, relacionada con la Reforma Procesal Penal, se generó un incremento en el conocimiento de las personas encuestadas.

3.- Durante el 2004 se realizaron más de 900 actividades de difusión en terreno, además de 16 visitas a terreno de las autoridades. Se realizaron 6 seminarios para periodistas en las regiones Quinta, Sexta, Octava, Décima, Cuarta y Novena, capacitando a más de 250 periodistas y comunicadores sociales.  De acuerdo a los resultados de la encuesta de opinión, realizada por Ipsos-Search, se puede señalar que el 84% de los encuestados ha oído hablar de la Reforma Procesal Penal.  Producto del aumento en la publicidad y difusión de la información entregada, relacionada con la Reforma Procesal Penal, se generó un incremento en el conocimiento de las personas encuestadas.

4.- Las razones para el no cumplimiento de este indicador se basan en que el tiempo de demora desde que ingresa una solicitud de concesión de personalidad jurídica hasta que se dicta el decreto que concede personalidad jurídica, considera una serie de trámites que no dependen únicamente del Ministerio de Justicia, ya que durante el proceso de tramitación se solicitan informes a diferentes Servicios, dependiendo de las finalidades de la corporación o fundación, requiriéndose siempre el informe del Consejo de Defensa del Estado. Además las observaciones formuladas por dichos Servicios, deben ser subsanadas, por escritura pública complementaria, conforme ordena el artículo 23 del Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones, teniendo la institución solicitante del beneficio, reglamentariamente, el plazo de 3 años para subsanar los reparos y sólo una vez transcurrido este plazo el Ministerio puede proceder al archivo definitivo de los antecedentes.

5.- La ejecución presupuestaria bajo la meta está dada por las dificultades en el avance de las obras ligadas al Programa de Concesiones Carcelarias y que inciden directamente en la cancelación de IVA  a los concesionarios, la cual alcanzó una ejecución del 41% en el año, y por otro lado los proyectos de infraestructura que ejecutaron aproximadamente la mitad de los recursos asignados debido a diversas dificultades como retrasos en las obras, procesos de licitación desiertos por lo que se debió llamar nuevamente a licitación, a la espera de trámites administrativos, etc.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.