CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO: 	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Documentos de Identificación - Cédula de Identidad | Tasa de variación anual de cédulas de identidad entregadas Enfoque de Género: No | ((N° de cédulas de identidad entregadas en año t/N° de cédulas de identidad entregadas en año t-1)-1)*100 | % | 11,6 1.563.881,0 | 34,3 2.099.543,0 | 25,9 2.643.987,0 | 9,9 2.175.000,0 | Si | 122 | 126 | 1 |
| Registro Civil (Nacimiento, Matrimonio y Defunción) - Inscripción en Registro de Nacimiento, Matrimonio y Defunción | Porcentaje de partidas ingresadas directamente a la base de datos en relación al total de partidas Enfoque de Género: No | (N° de partidas ingresadas directamente a la base de datos durante el año t/N° de Partidas de Registro Civil de la durante el año t)*100 | % | 65,6 | 79,6 | 98,5 | 80,0 | Si | 123 | 124 | 2 |
| Servicio de Conectividad a la Red computacional - Convenios con Instituciones Públicas | Tasa de variación anual de trámites realizados a través de conectividad con Municipios y Fiscalías Enfoque de Género: No | ((N° de trámites realizados a través de Conectividad con Municipios y Fiscalías en año t/N° de trámites realizados a través de Conectividad con Municipios y Fiscalías en año t-1)-1)*100 | % | 42,4 663.398,0 | 29,1 1.002.265,0 | 27,9 1.281.558,0 | 20,0 840.000,0 | Si | 153 | 128 | 3 |
| Registro Civil (Nacimiento, Matrimonio y Defunción) - Solicitud de Certificados de Nacimiento, Matrimonio y Defunción | Porcentaje de certificados entregados en forma computacional en relación al total de certificados emitidos al año Enfoque de Género: No | (N° de certificados computacionales emitidos/total de certificados emitidos al año)*100 | % | 96,9 | 97,0 | 98,9 | 98,2 | Si | 101 | 102 |  |
| Registro Civil (Nacimiento, Matrimonio y Defunción) - Solicitud de Certificados de Nacimiento, Matrimonio y Defunción | Porcentaje de certificados emitidos por Puestos Integrales con respecto al total de certificados computacionales emitidos Enfoque de Género: No | (Total de Certificados emitidos por Puestos Integrales en el año t/Total de Certificados Computacionales Emitidos en el año t)*100 | % | 36,9 | 63,0 | 86,4 | 70,1 | Si | 123 | 137 | 4 |
| Documentos de Identificación - Pasaporte | Tasa de variación anual de pasaportes entregados Enfoque de Género: No | ((N° de pasaportes entregados en año t/N° de pasaportes entregados en año t-1)-1)*100 | % | -3,8 174.341,0 | -15,6 147.143,0 | 5,6 160.764,0 | 1,3 152.296,0 | Si | 106 | 106 |  |
| Oficina Internet | Porcentajes de transacciones realizadas por medio de la Web Enfoque de Género: No | (Sumatoria (Número total de transacciones realizados por la Web)/Sumatoria (Número total de transacciones realizadas por el servicio de registro civil))*100 | % | 0,30 | 1,64 | 3,10 | 2,03 | Si | 153 | 189 | 5 |
| Oficina Internet | Tasa de crecimiento de transacciones realizadas por medio de la WEB Enfoque de Género: No | ((Sumatoria de las transacciones por medio de la web en el año t/Sumatoria de las transacciones por medio de la web en el año t-1)-1)*100 | % | 527,87 31.770,00 | 419,88 165.167,00 | 69,73 377.317,00 | 60,00 222.303,00 | Si | 170 | 170 | 6 |
| Institucional | Porcentaje de ingresos de operación respecto del presupuesto total ejecutado al año Enfoque de Género: No | (Total Ingresos de operación/Total Presupuesto ejecutado)*100 | % | 83,8 | 82,6 | 90,4 | 87,8 | Si | 103 | 109 |  |
| Institucional | Porcentaje promedio del presupuesto mensual ejecutado respecto de la ejecución mensual programada Enfoque de Género: No | (Monto Total de Ejecución Presupuestaria en el año t/Monto Total de Ejecución Programada del Gasto en el año t)*100 | % | 93,0 | 118,5 | 99,6 | 96,8 | Si | 103 | 84 |  |
| Institucional | Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos con el servicio Enfoque de Género: No | ((Número de usuarios satisfechos que califican con nota 6 y 7)/Total usuarios encuestados))*100 | % | 73,5 | 80,6 | 68,2 | 80,0 | No | 85 | 85 | 7 |
| Institucional | Tasa de variación anual de las ventas de Actuaciones Enfoque de Género: No | ([Ventas año t - Ventas año t-1]/Ventas Año t-1)*100 | % | 33,3 | 33,3 | 36,9 | 2,9 | Si | 1.272 | 111 | 8 |
| Institucional | Porcentaje de actuaciones realizadas en terreno con respecto al total de actuaciones homologables realizadas en oficinas del servicio Enfoque de Género: No | (N° de actuaciones realizadas en terreno en el año t/N° de Actuaciones homologables realizadas en oficinas en el año t)*100 | % | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | Si | 400 | 57 | 9 |

Porcentaje global de cumplimiento:94

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- Aumento de la demanda por sobre lo proyectado, debido principalmente a las condiciones de seguridad que ofrece el nuevo documento de Cédula de Identidad, condición altamente valorada por parte de la población.

2.- El Servicio durante el año 2004, amplio la cobertura del sistema de ingreso descentralizado de inscripciones de Registro Civil en 100 puestos de atención, lo que junto al esfuerzo realizado en años anteriores se traduce en un total de 386 puestos de atención a lo largo del país, donde los ciudadanos pueden realizar en forma automática las inscripciones de Nacimiento, Matrimonio y Defunción, reduciendo de 30 a 1 día la duración del proceso.

3.- El aumento del indicador por sobre lo proyectado, se debe principalmente al aumento  en un 156% de los requerimientos por parte de Fiscalías, lo que se debe a la incorporación de las Regiones V, VI, VIII y X el 16 de Diciembre de 2003 al nuevo sistema de Justicia Penal, por otra parte se firman Convenios de Conectividad con 4 Municipios.

4.- El aumento del indicador por sobre lo proyectado, se debe a la incorporación de 160 puestos  de atención con este sistema lo que sumado a lo realizado en años anteriores da un total de 802 puesto de atención integral.

5.- El indicador sobrepasa el crecimiento esperado, gracias a un nuevo servicio de la Oficina Internet, que permite a los chilenos residentes en el exterior obtener certificados a través de los consulados de nuestro país en el mundo. Otra de las causas, es el aumento en la solicitud de certificados de Dominio Vigente de Vehículos Motorizados, principalmente por parte de Automotoras, producto de la difusión realizada a estos usuarios.Además es preciso señalar, que los niveles de acceso a Internet por parte de la población, han crecido exponencialmente lo que trae como resultado un aumento proporcional en los productos y servicios web que ofrece la Institución.

6.- El indicador sobrepasa el crecimiento esperado, gracias a un nuevo servicio de la Oficina Internet, que permite a los chilenos residentes en el exterior obtener certificados a través de los consulados de nuestro país en el mundo. Otra de las causas, es el aumento en la solicitud de certificados de Dominio Vigente de Vehículos Motorizados, principalmente por parte de Automotoras, producto de la difusión realizada a estos usuarios.Además es preciso señalar, que los niveles de acceso a Internet por parte de la población, han crecido exponencialmente lo que trae como resultado un aumento proporcional en los productos y servicios web que ofrece la Institución.

7.- La disminución de la evaluación de satisfacción realizada por parte de nuestros usuarios, en parte se debe a los ajustes propios de la puesta en marcha de dos proyectos tan complejos como Posesiones Efectivas y Matrimonio Civil. Por otra parte el aumento sostenido de funciones de la Institución en los últimos años, a parejado el aumento de la población nacional, han provocado una sobrecarga de trabajo que no ha sido proporcional al aumento de dotación, aumento en los tiempos de espera e infrestructura insuficiente para las demandas de usuarios cada día más exigentes.

8.- Durante el 2005, la incorporación de M$ 5.647 recaudados por concepto de impuestos a los ingresos de operación de la Institución, producto de un dictamen de la Contraloría General de la República, se tradujo en un crecimiento de un 22% con respecto a los ingresos proyectados. Cabe señalar, que las cifras utilizadas inicialmente para el calculo de los indicadores corresponden al presupuesto autorizado.Además, la puesta en marcha de dos grandes proyectos como Posesiones Efectivas y la nueva Ley de Matrimonio Civil, el Servicio experimento profundos cambios, que se reflejan en lo obtenido en todo ámbito de resultados, modificando lo presupuestado en ingresos y gastos para este período.

9.- Existe una especial preocupación por parte de la Institución, por ampliar la cobertura y el acceso por parte de nuestros usuarios a los servicios ofrecidos, por lo que las atenciones en terreno, la participación en programas de acercamiento a la comunidad de otras instituciones y la atención domiciliaria de personas de la tercera edad, enfermas y/o discapacitadas son cada vez más demandados por parte de la comunidad, por lo que forman parte de las prioridades de la Institución y de los Compromisos  de Desempeño Colectivo de las Direcciones Regionales.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.