CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE AGRICULTURA

SERVICIO: 	CORPORACION NACIONAL FORESTAL

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Asistencia Técnica Forestal - Forestación y diversificación de especies forestales | Tasa de variación anual de superficie forestada gestionada por CONAF Enfoque de Género: No | ((N° de hectáreas forestadas y gestionadas en año t/N° de hectáreas forestadas y gestionadas en año t-1)-1)*100 | % | 21,6 16.151,0 | 43,6 23.188,0 | 42,1 34.929,0 | 30,4 30.000,0 | Si | 116 | 142 |  |
| Administración y Conservación de Ecosistemas, y de Flora y Fauna amenazados - Protección y conservación de Flora y Fauna amenazadas | Porcentaje de especies de flora y fauna prioritarias con Planes Nacionales de Conservación Enfoque de Género: No | (N° de planes confeccionados para especies prioritarias/N° de especies prioritarias)*100 | % | 9,7 | 16,1 | 22,6 | 22,6 | Si | 100 | 140 |  |
| Administración y Conservación de Ecosistemas, y de Flora y Fauna amenazados - Protección y conservación de Flora y Fauna amenazadas | Porcentaje de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) con catastros de flora y/o fauna Enfoque de Género: No | (N° de ASP con catastro de flora y/o fauna/N° total de ASP)*100 | % | 4,3 | 6,4 | 8,5 | 8,5 | Si | 100 | 133 |  |
| Protección contra incendios forestales - Combate contra incendios forestales | Porcentaje de incendios forestales con superficie afectada igual o inferior a 5 hectáreas Enfoque de Género: No | (N° de incendios con superficie igual o menor a 5 há/N° total de incendios)*100 | % | 88,1 | 89,7 | 89,9 | 90,6 | Si | 99 | 100 |  |
| Bonificación Forestal | Tiempo promedio de tramitación de Solicitudes de Bonificación Enfoque de Género: No | (Sumatoria (N° de días en tramitación de Solicitudes de Bonificación Tramitadas)/N° de Solicitudes de Bonificación Tramitadas) | días | 92 0-0 | 93 0-0 | 69 30-81 | 88 0-0 | Si | 128 | 126 | 1 |
| Asistencia Técnica Forestal - Manejo productivo de bosques con propósitos de producción maderera | Porcentaje de superficie de bosque nativo manejada con incentivo económico, en relación con la superficie programada a manejar con incentivo económico en los 4 años de desarrollo del proyecto Enfoque de Género: No | (Superficie manejada acumulada con incentivo económico al año t/Superficie programada a manejar con incentivo económico en los 4 años de desarrollo del proyecto)*100 |  | 161 | 19 | 50 | 45 | Si | 111 | 263 |  |
| Generación y difusión de Información técnica y estadística | Porcentaje de superficie con información de uso de suelos actualizada Enfoque de Género: No | (Superficie con información de uso de suelo actualizada/Superficie total programada)*100 | % | 62,5 | 68,2 | 73,0 | 101,6 | No | 72 | 107 | 2 |
| Generación y difusión de Información técnica y estadística | Tasa de variación del número de personas que anualmente visitan las Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Enfoque de Género: No | ((N° de visitantes en las Áreas Silvestres Protegidas año t/N° de visitantes en las Áreas Silvestres Protegidas año t-1)-1)*100 | % | -4 1.024.213 | 16 1.187.407 | 16 1.378.076 | 1 1.003.150 | Si | 137 | 116 | 3 |
| Administración y Conservación de Ecosistemas, y de Flora y Fauna amenazados | Relación Ingreso sobre Gasto del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado Enfoque de Género: No | (Ingresos Generados/Gastos Incurridos)*100 | % | 34,8 | 40,9 | 40,3 | 35,0 | Si | 115 | 99 |  |
| Fiscalización del cumplimiento de la legislación forestal y ambiental (ámbito forestal) | Porcentaje de Planes de Manejo (PM) fiscalizados en Áreas Prioritarias Enfoque de Género: No | (N° de Planes de Manejo aprobados fiscalizados en Áreas Prioritarias/N° Total de Planes de Manejo vigentes en Áreas Prioritarias)*100 | % | 24,1 | 42,1 | 57,8 | 35,0 | Si | 165 | 137 | 4 |
| Evaluación de planes de manejo forestal con propósito de producción maderera y no maderera | Tiempo promedio de tramitación de Planes de Manejo Enfoque de Género: No | (Sumatoria (N° de días en tramitación de Planes de Manejo Tramitados)/N° de Planes de Manejo Tramitados) | días | 47 0-0 | 43 0-0 | 37 14-64 | 45 0-0 | Si | 122 | 114 | 5 |
| Educación ambiental | Porcentaje de regiones con plan de educación ambiental, considerando a Isla de Pascua como una región más. Enfoque de Género: No | (Nº de planes regionales de educación ambiental/14)*100 |  | NC | 21 | 57 | 57 | Si | 100 | 271 |  |
| Institucional | Porcentaje de ingresos de operación sobre el total de ingresos Enfoque de Género: No | (Ingresos de operación (Subtit. 01)/Ingreso total)*100 | % | 12 | 14 | 14 | 14 | Si | 100 | 100 |  |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total Enfoque de Género: No | (Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100 | % | 69,87 | 47,22 | 46,11 | 55,58 | Si | 121 | 102 | 6 |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal Enfoque de Género: No | (Gasto en personal (Subtit. 21)/Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22))*100 | % | 62,29 | 64,07 | 67,16 | 64,70 | Si | 96 | 95 |  |
| Institucional | Porcentaje de funcionarios capacitados en el año respecto de la dotación efectiva Enfoque de Género: No | (N° funcionarios capacitados año/Dotación efectiva año)*100 | % | 24,89 | 34,72 | 25,26 | 24,22 | Si | 104 | 73 |  |
| Institucional | Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario Enfoque de Género: No | (N° de horas contratadas para capacitación año/N° de funcionarios capacitados año) | horas | 2,91 | 27,03 | 28,51 | 1,87 | Si | 1.525 | 105 | 7 |

Porcentaje global de cumplimiento:94

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- Los tiempos de tramitación se redujeron gracias a la implementación en todo el país, con entrega de información en línea del sistema de Administración y Fiscalización Forestal. El Sistema implementado en el transcurso del año 2004 permitió disminuir los tiempos de tramitación de solicitudes de bonificaciones forestales especialmente por la descentralización de procesos, cálculos automáticos y mejoras en la gestión interna al conocer cada analista de CONAF sus respectivas cargas de trabajo y plazos asociados a cada solicitud a tramitar.

2.- La imposibilidad de cumplir con el avance programado para el año 2003 (factores climáticos y costos) se conoció con posterioridad a la fecha instruida por DIPRES para la entrega del proyecto de presupuesto año 2004, razón por la cual fue imposible rectificar la meta ajustada a la nueva realidad, por lo tanto factible de alcanzar durante el año 2004.

3.- Este incremento es el resultado de una serie de medidas y acciones efectuadas por CONAF para obtener un registro de visitantes cada vez más preciso. Es así como en algunas unidades se construyeron nuevas casetas de control o se habilitaron otras que estaban en desuso; otra de las razones del aumento de visitantes se debe a la firma de convenios con centros educacionales, permitiendo el ingreso libre de pago a la comunidad escolar; asimismo, se autorizó el ingreso gratuito a los colegios que lo solicitaron sin contar con un compromiso formal entre CONAF y el establecimiento; se promocionó el SNASPE a través de distintos medios de difusión y se implementó, a través de concesiones, nuevas actividades turísticas.

4.- El aumento en este indicador se debió al incremento de la gestión de fiscalización que realizaron las regiones destinando una mayor cantidad de recursos, como respuesta a la contingencia pública vivida el año 2004 sobre esta materia y a las crecientes demandas de la sociedad por un aumento de la vigilancia forestal.

5.- Se implementó un sistema destinado a consultores forestales para facilitar la elaboración y presentación digital de estudios técnicos y planes de manejo relativos al DL 701, simplificando a CONAF, el trámite de ingreso, evaluación y resolución de dichas solicitudes, logrando mejorar los tiempos de respuesta corporativa.

6.- La mejora en el indicador se justifica por el incremento del 32.1% (MUS$ 24.498,3 en el año 2003 y MUS$ 32.382,8 en el año 2004) del pago de bonificaciones forestales durante el año 2004, el cual forma parte del gasto total institucional. Este incremento se debió en parte a la mayor proporción en la utilización de la recuperación de suelos degradados y a los buenos resultados alcanzados por el programa de forestación (prioridad del Ministerio de Agricultura) que incrementó sobre un 40% la superficie forestada.

7.- El valor a alcanzar por este indicador durante el año 2004 era de 18 horas promedio cifra que se ajustó a la real medición del indicador, dado que durante el año 2003 se había considerado las horas académicas contratadas en vez del valor total de horas capacitadas. El logro efectivo alcanzado durante el año 2004 fue de 28.51 horas promedio, representando un porcentaje de cumplimiento de 158%, producto de la buena gestión realizada por los comités bipartitos de capacitación a lo largo del país, los que alcanzaron mejoras en la gestión 2004 con respecto a años anteriores mediante: Fijación de un piso para la contratación de cursos de 8 horas, con lo que se logró obtener en promedio 35 horas por curso y obtención de cupos adicionales con el presupuesto disponible.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.