CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SERVICIO: 	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Fondo Nacional de Fomento del Deporte | Porcentaje de comunas del país beneficiadas con recursos del Fondo Nacional de Fomento del Deporte Enfoque de Género: No | (Cantidad de comunas beneficiadas con algún proyecto del Fondo Nacional de Fomento del Deporte/Cantidad total de comunas del país)*100 | % | 89 | 97 | 96 | 94 | Si | 102 | 99 |  |
| Fondo Nacional de Fomento del Deporte | Porcentaje de Proyectos aceptados respecto al total de proyectos presentados para financiamiento del Fondo Nacional de Fomento del Deporte Enfoque de Género: No | (Cantidad de Proyectos aceptados para financiamiento del Fondo Nacional/Total de proyectos presentados y evaluados para financiamiento del Fondo Nacional)*100 | % | 59,6 | 0,0 | 49,1 | 45,0 | Si | 109 | -- |  |
| Fondo Nacional de Fomento del Deporte | Tiempo promedio de traspaso de recursos del Fondo Nacional de Fomento de Deporte a usuarios o beneficiarios Enfoque de Género: No | Suma de días de espera del giro de recursos al usuario en el año t/Número total de Beneficiarios del Fondo Nacional de Fomento de Deporte que requirieron giro en el año t | días | 60 | 10 | 7 | 17 | Si | 243 | 130 | 1 |
| Fondo Nacional de Fomento del Deporte | Gasto promedio por beneficiario del Programa Formación para el Deporte Enfoque de Género: No | (Monto destinado al Programa Formación para el Deporte del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte/N° de personas beneficiadas en el Programa Formación para el Deporte del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte) | M$ | 2,8 | 0,0 | 0,6 | 2,6 | Si | 433 | -- | 2 |
| Fondo Nacional de Fomento del Deporte | Gasto promedio por beneficiario del Programa Deporte Recreativo Enfoque de Género: No | (Monto destinado al Programa Deporte Recreativo del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte/N° personas beneficiadas en el Programa Deporte Recreativo del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte) | M$ | 4,5 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | Si | 160 | -- | 3 |
| Fondo Nacional de Fomento del Deporte | Gasto promedio persona beneficiario del Programa Deporte de Competición Enfoque de Género: No | (Monto destinado al Programa Deporte de Competición del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte/N° de personas beneficiadas en el Programa Deporte de Competición del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte) | M$ | 4,8 | 0,0 | 0,8 | 2,8 | Si | 350 | -- | 4 |
| Fondo Nacional de Fomento del Deporte - Programa Formación para el Deporte | Porcentaje de niños/niñas, jóvenes en edad escolar beneficiarios del Programa Formación para el Deporte en relación al total de escolares de establecimientos municipales y particular subvencionado Enfoque de Género: No | (Nº Niños/niñas, jóvenes en edad escolar beneficiarios del Programa Formación para el Deporte/Población de escolares de establecimientos municipalizados y particular subvencionados)*100 | % | NC | 0 | 91 | 25 | Si | 364 | -- | 5 |
| Registro Nacional de Donaciones con Fines Deportivos | Porcentaje de donaciones recepcionado respecto al monto total incorporado en el registro de donaciones al año Enfoque de Género: No | (Monto efectivo de donaciones recepcionadas año t/Monto total incorporado en el registro de donaciones para el año t)*100 | % | 13,6 | 19,9 | 21,0 | 8,7 | Si | 241 | 106 | 6 |
| Registro Nacional de Donaciones con Fines Deportivos | Porcentaje de personas efectivamente beneficiadas con aportes del sector privado a proyectos del registro de donaciones incorporado al año Enfoque de Género: No | (Número de personas beneficiadas con aportes del registro de donaciones en el año t/Total potencial de personas a beneficiar con proyectos incorporados al registro de donaciones en el año t)*100 | % | 16,8 | 42,0 | 69,8 | 13,0 | Si | 537 | 166 | 7 |
| Registro Nacional de Donaciones con Fines Deportivos | Porcentaje de proyectos aceptados respecto al total presentado para incorporarlo al registro de donaciones Enfoque de Género: No | (Total de proyectos aceptados para el registro de donaciones/Total de proyectos presentados y evaluados para el registro de donaciones)*100 | % | 79,4 | 55,2 | 52,4 | 45,8 | Si | 114 | 95 |  |
| Programa de Alto Rendimiento | Porcentaje de deportistas del programa TOP que alcanzan resultados esperados en eventos deportivos Enfoque de Género: No | (Cantidad de deportistas del programa TOP que alcanzan resultados esperados/Cantidad total de deportistas que reciben subsidios y beneficios del programa TOP)*100 | % | 76,4 | 80,0 | 84,5 | 76,2 | Si | 111 | 106 |  |
| Programa de Alto Rendimiento | Porcentaje de Federaciones Olímpicas con Planes de Desarrollo Nacional aprobados por IND Enfoque de Género: No | (Federaciones Olímpicas con Planes de Desarrollo Nacional aprobado por IND/Total de Federaciones Olímpicas Nacionales reconocidas por el Comité Olímpico Chileno y que presentan planes)*100 | % | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Si | 100 | -- |  |
| Programa de Infraestructura Deportiva | Porcentaje de Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura respecto a lo comprometido y contratado año t Enfoque de Género: No | (Monto Inversión Real ejecutada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructuraaño t/Monto Inversión Real comprometida y contratada por los organismos que desarrollan los proyectos de infraestructura año t)*100 | % | 3,3 | 83,9 | 75,3 | 85,0 | No | 89 | 90 | 8 |
| Programa de Infraestructura Deportiva | Porcentaje de comunas beneficiadas por proyectos de Infraestructura Deportiva Enfoque de Género: No | (Nº de comunas beneficiadas por al menos un proyecto de infraestructura deportiva/Nº de comunas del país)*100 | % | NC | 46 | 51 | 50 | Si | 102 | 111 |  |
| Concesiones y delegación de administración de Recintos Deportivos | Porcentaje recintos entregados en administración delegada respecto de los recintos deportivos que conforman el patrimonio de Chiledeportes Enfoque de Género: No | (Nº de recintos que se entregan en administración delegada/Nº de recintso deportivos publicados como parte del patrimonio de Chiledeportes en el diario oficial)*100 | % | NC | 0 | 18 | 20 | No | 88 | -- | 9 |
| Información al Usuario | Porcentaje de respuestas a consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo respecto al total de consultas recibidas a través del Centro de Documentación Enfoque de Género: No | (Total de respuestas a consultas de usuarios sobre conocimiento deportivo recibidas en el año t/Total de consultas sobre conocimiento deportivo recibidas en el año t)*100 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Si | 100 | 100 |  |
| Información al Usuario | Porcentaje de respuestas a consultas de usuarios sobre información general respecto al total de consultas recibidas a través de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias Enfoque de Género: No | (Total de respuestas a consultas de usuarios sobre información general recibidas en el año t/Total de consultas sobre información general recibidas en el año t)*100 | % | 70,0 | 94,0 | 100,0 | 85,0 | Si | 118 | 106 |  |

Porcentaje global de cumplimiento:94

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- El sobre cumplimiento está dado por la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en mejoras en los procesos de traspaso de recursos en todos los centros de responsabilidad.

2.- Producto de la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en un esfuerzo adicional de los centros de responsabilidad en mejorar los resultados. Se considera como beneficiarios (hasta el 2004) a todos los niños y niñas que participan en proyectos formativos de las categorías actividades físicas y difusión, siendo éste último el que considera una gran cantidad de beneficiarios.

3.- Producto de la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en un esfuerzo adicional de los centros de responsabilidad en mejorar los resultados.

4.- Producto de la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en un esfuerzo adicional de los centros de responsabilidad en mejorar los resultados.

5.- Producto de la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en un esfuerzo adicional de los centros de responsabilidad en mejorar los resultados.

6.- El sobre cumplimiento está dado por la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en un esfuerzo adicional de los centros de responsabilidad en mejorar los resultados.

7.- El sobre cumplimiento está dado por la difusión que se hizo a nivel nacional sobre el cumplimiento de metas e indicadores, lo que se tradujo en un esfuerzo adicional de los centros de responsabilidad en mejorar los resultados.

8.- Se debe a que algunos proyectos como: - El "Centro Acuático del Estadio Nacional", (contratado por M$ 529.000) no tuvo ejecución presupuestaria debido a modificación del proyecto por el alto costo de la obra y a razones de demoras en la Contraloría General de la República, al interpretar que no correspondía a Chiledeportes actuar como Unidad Técnica, situación que demoró la aprobación de las Bases Administrativas y, en consecuencia, la ejecución de la obra. - El proyecto "Gimnasio Lota Alto" (contrato M$ 256.615), la Municipalidad como Unidad Técnica tuvo dificultades para licitar y sólo  logró contratar en el mes de diciembre. - Proyecto "Piscina San Ramón", la Municipalidad Unidad Técnica, demoró en la aprobación del proyecto, situación que influyó en la tardía contratación de la obra. Estos factores se tradujeron en el no cumplimiento de nuestra meta.

9.- La meta fijada para el año 2004, fué sobreestimada debido a que era el primer año que se aplicaba el producto de administración delegada de recintos deportivos. Pese a los esfuerzos realizados por Chiledeportes, donde se entrevistó y se respondido solicitudes de administración de recintos deportivos a un total de 80 organizaciones, tanto de carácter deportivo como social, a  las cuales  se  entregó el listado de antecedentes que debían presentar para la postulación. Sólo 24 organizaciones entregaron todos los antecedentes requeridos, de las cuales sólo 22 cumplieron las condiciones necesarias para recibir el recinto en administración delegada.  Por lo anterior, no fue posible alcanzar la meta propuesta para este año, sin embargo se logró establecer la línea base sobre la cual se establecerán los compromisos futuros.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.