CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION

SERVICIO: 	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Programa de Apoyo a la Actividad Económica | Porcentaje de cofinanciamiento en proyectos de inversión productiva en el Programa Apoyo a la Actividad Económica Enfoque de Género: No | (Monto total otros aportes/Monto total aporte FOSIS)*100 | % | 41,9 | 51,8 | 40,6 | 15,0 | Si | 271 | 78 | 1 |
| Programa Desarrollo Social. | Porcentaje de cofinanciamiento en proyectos autogestionados en el Programa Desarrollo Social Enfoque de Género: No | (Monto total otros aportes en proyectos autogestionados/Monto total aporte FOSIS)*100 | % | 36,5 | 40,5 | 32,5 | 15,0 | Si | 217 | 80 | 2 |
| Programa de Apoyo a la Actividad Económica - Financiamiento Inversión Servicios Especializados. | Gasto Promedio en M$ por beneficiario para proyectos servicios especializados del Programa apoyo Actividad económica Enfoque de Género: No | (Presupuesto ejecutado anual de proyectos servicios especializados/Número beneficiarios anual de proyectos del servicios especializados) | M$ | 220 | 365 | 420 | 400 | Si | 95 | 85 |  |
| Programa de Nivelación de Competencias Laborales | Porcentaje de alumnos egresados programa nivelación de competencias Enfoque de Género: No | (N° de beneficiarios egresados/N° de beneficiarios atendidos)*100 | % | SI | SI | 94,7 | 75,0 | Si | 126 | -- |  |
| Programa de Nivelación de Competencias Laborales | Gasto promedio al año en M$ por beneficiario en Nivelación de Competencias Enfoque de Género: No | (Inversión directa total en M$/Número de beneficiarios atendidos) | M$ | 195 | 168 | 176 | 180 | Si | 98 | 105 |  |
| Programa de Nivelación de Competencias Laborales | Porcentaje presupuesto contratado del Programa nivelación de competencias Enfoque de Género: No | (Presupuesto contratado/Presupuesto licitado)*100 | % | 100,0 | 99,7 | 100,1 | 80,0 | Si | 125 | 100 | 3 |
| Programa Puente “Entre la familia y sus derechos” | Porcentaje de familias en extrema probreza atendidas por el Programa Puente Enfoque de Género: No | (Número de familias en extrema probreza atendidas por el Programa Puente año t/Número total de familias suceptibles de ser atendidas por el Programa Puente)*100 | % | 21,2 | 27,4 | 26,3 | 28,5 | No | 92 | 96 | 4 |
| Programa de Reinserción Laboral y Empleo | Porcentaje de beneficiarios insertos en el Mercado laboral del Programa Regular de Empleo Enfoque de Género: No | (Número de beneficiarios inserto en año t en el mercado laboral/Número total de beneficiarios del Programa Regular de empleo año t)*100 | % | 1,66 | 1,26 | 4,73 | 0,70 | Si | 676 | 375 | 5 |
| Evaluación de la Acción FOSIS | Porcentaje de beneficiarios que se declaran satisfechos o muy satisfechos en términos globales Enfoque de Género: No | (N° de usuarios que se declaran satisfechos o muy satisfechos por su paso en los programas/Total de usuarios que responden la encuesta)*100 | % | 85,4 | 87,8 | 93,1 | 80,0 | Si | 116 | 106 |  |
| Institucional | Proporción de ejecución del presupuesto anual institucional Enfoque de Género: No | Monto ($) ejecutado al mes de octubre del año t/monto total ($) presupuesto institucional asignado el año t | % | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | Si | 100 | 89 |  |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total Enfoque de Género: No | (Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100 | % | 10,3 | 9,6 | 11,6 | 12,2 | Si | 95 | 121 |  |
| Institucional | Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total Enfoque de Género: No | (Honorarios (Subtit.21+asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25+asoc. est.y proy. de Inv. Subtít.31)/Total del Gasto)*100 | % | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 5,8 | Si | 123 | 102 | 6 |

Porcentaje global de cumplimiento:90

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- El sobrecumplimiento se debe a que para el año 2004 se estimó que el trabajar con familias del Programa Puente significaría una disminución en el cofinanciamiento, sin embargo se obtuvo un  40,6%, porque la inversión en proyectos asociativos se concentró en beneficiarios(as) en situación de pobreza, y no en aquellos integrantes del Programa Puente (extrema pobreza). Del total de aportes, el 79% corresponde a cofinanciamiento de los propios beneficiarios(as) y el 21% restante al aporte de las Municipalidades.

2.- El sobrecumplimiento se debe a que para el año 2004 la inversión en los proyectos del componente autogestionado, se concentró en el ámbito de la Habitabilidad y en el mejoramiento y equipamiento de infraestructura comunitaria, y del entorno, por lo tanto el aporte de los beneficiarios (as) fue mayor a lo esperado. Esto porque para optimizar los costos del proyecto, muchos de ellos aportaron con mano de obra, concentrándose la inversión en gastos de materiales y el aporte de cofinanciamiento en recursos humanos.

3.- El sobrecumplimiento se debe a que la mayor concentración de cobertura correspondió a Alfabetización y primer ciclo de Educación Básica que tiene un costo promedio mayor que el valor promedio del 2º y 3º Ciclo de Básica.

4.- El no cumplimiento se debe a que en el año 2004, por primera vez se cumplió la fecha de egreso de alrededor de 35.000 familias (24 meses de permanencia en el Programa), las cuales debieron ser derivadas a un proceso de seguimiento por parte de MIDEPLAN, por ello fue necesario incorporar a la metodología de intervención, una sesión final para efectos de cerrar su participación en el programa y ser debidamente referidas al proceso de seguimiento de Chile Solidario, la realización de dichas sesiones finales impactó directamente en la programación de contacto de nuevas familias.

5.- El sobrecumplimiento se debe a que al momento de formular la meta se estimó que la cobertura para el programa sería de continuidad respecto de los años anteriores, sin embargo el sistema Chile Solidario resolvió encargar a FOSIS la operación del programa dirigido preferentemente a integrantes de familias Puente, esto permitió que la cobertura del mismo aumentara para dar atención a la demanda de dichas familias.

6.- El sobrecumplimiento se debe que durante el año 2004 la base de Honorarios no fue alterada ni por reducciones  ni aumentos presupuestarios considerables (sólo se puede mencionar la diferencia por reajuste del año 2004 en este Item), sin embargo, el gasto total recibió suplementos de presupuestos considerables como los recursos asignados a FOSIS para  el programa de empleo extraordinario y suplementos en los programas de Desarrollo Social y de Actividades Económicas por regularización del Saldo inicial de caja.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.