CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION

SERVICIO: 	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Formación Técnica para el Mejoramiento de las Competencias en materia de Juventud. | Porcentaje de Beneficiarios que participan de las acciones de asistencia técnica Enfoque de Género: No | (Número de Beneficiarios que participaron de las acciones de asistencia técnica/Número de Beneficiarios programados)*100 | % | 86 | 177 | 105 | 100 | Si | 105 | 59 |  |
| Formación Técnica para el Mejoramiento de las Competencias en materia de Juventud. | Gasto promedio anual de inversión por beneficiario que participó en las acciones de asistencia técnica Enfoque de Género: No | (Presupuesto del Subtítulo 25 utilizado/Número de beneficiarios que participaron) | M$ | 22 | 30.374 | 41.676 | 43.421 | Si | 104 | 63 |  |
| Estudios sobre juventud | Porcentaje de estudios licitados y adjudicados Enfoque de Género: No | (Número de estudios licitados y adjudicados/Número de estudios programados)*100 | % | 86 | 0 | 100 | 100 | Si | 100 | -- |  |
| Estudios sobre juventud | Promedio de inversión por estudios licitados y adjudicados Enfoque de Género: No | (Presupuesto asignado para licitar y adjudicar los estudios/Número de estudios licitados y adjudicados) | M$ | 9.833 | 0 | 16.377 | 16.268 | Si | 99 | -- |  |
| Servicio de Conectividad Digital y Alfabetización | Porcentaje de la población juvenil objetiva que accede al Servicio de Conectividad Digital. Enfoque de Género: No | (Nº Jóvenes beneficiados/Total Población Juvenil Objetiva)*100 |  | 28 | 30 | 36 | 37 | Si | 97 | 120 |  |
| Servicio de Conectividad Digital y Alfabetización | Gasto promedio por Joven beneficiado por el Servicio de Conectividad Digital. Enfoque de Género: No | (Gasto Real/Nº Jóvenes beneficiados) |  | 2.184 | 1.795 | 1.310 | 1.243 | Si | 95 | 127 |  |
| Servicio de Conectividad Digital y Alfabetización | Potencial de Volumen Teórico de Atención de Jóvenes que acceden al Servicio de Conectividad. Enfoque de Género: No | (Nº Jóvenes Beneficiarios Atendidos/Potencial de Volumen)*100 |  | 63 | 66 | 80 | 82 | Si | 97 | 121 |  |
| Fondos para el Desarrollo de Iniciativas Juveniles | Porcentaje de Jóvenes apoyados por el fondo Enfoque de Género: No | (Nº Jóvenes apoyados/Nº Jóvenes programados)*100 |  | 93 | 107 | 103 | 100 | Si | 103 | 96 |  |
| Fondos para el Desarrollo de Iniciativas Juveniles | Gasto promedio por Joven apoyado Enfoque de Género: No | (Gasto Real/Nº Jóvenes apoyados) |  | 50.700 | 25.271 | 1.084 | 4.383 | Si | 404 | 196 | 1 |
| Fondos para el Desarrollo de Iniciativas Juveniles | Porcentaje del Costo Total de las Iniciativas Financiadas por el Fondo Enfoque de Género: No | (Monto Financiado por el Fondo/Costo Total de las Iniciativas Aprobadas)*100 |  | NC | 0 | 76 | 50 | No | 65 | -- | 2 |

Porcentaje global de cumplimiento:93

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- El sobrecumplimiento se debe a que para plantear la meta se consideró un presupuesto de M$ 150.000, destinados al otorgamiento de fondos concursables para el desarrollo de iniciativas juveniles y producto de una redistribución presupuestaria al interior del Servicio, dirigida a potenciar otras áreas intervención de la institución, se produjo una reducción de M$ 111.636, significando un gasto efectivo utilizado, respecto a los montos otorgados en los 15 fondos entregados durante el 2004, de M$ 38.364, lo cual influyó en el cumplimiento de este indicador.

2.- El incumplimiento de este indicador se debe a que se financiaron 25 proyectos en un 100%, lo que corresponde al 70% del total de los recursos entregados por los fondos, y por otro lado, los restantes proyectos, tuvieron un financiamiento promedio del 75% de sus costos totales. Dicha situación fue provocada por las características propias de las organizaciones juveniles postulantes a los fondos, las cuales no contaron con los recursos financieros, que les permitieran aportar con el 50% solicitado, lo que imposibilito la aplicación de esta medida, puesto que ello, hubiese significado no alcanzar la cobertura adecuada.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.