## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 11:18
AL 31/03/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 44970.4707
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 183201 SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 14853179 | 979900 | 6.597%
| 30125216-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONEXION MATEO DE TORO Y ZAMBRANO-C. VIDELA, PARENAS | 2416891 | 0 | 0%
| 30429675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESTANDAR URBANO COSTANERA DEL ESTRECHO P.A. | 2147250 | 0 | 0%
| 40004713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA BERNARDO O'HIGGINS, PUERTO WILLIAMS | 685240 | 0 | 0%
| 40005944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS NATALES | 116352 | 1700 | 1.461%
| 40005945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS PUNTA ARENAS | 45338 | 0 | 0%
| 40008635-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED CICLO-RUTAS 60K PUNTA ARENAS | 1221865 | 105649 | 8.647%
| 40012506-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DIVERSAS VIAS VILLA PUNTA DELGADA, SAN GREGORIO | 25250 | 25250 | 100%
| 40012868-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 29 LLAMADO, XII REGION | 21435 | 4300 | 20.06%
| 40020980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 30 LLAMADO, R. MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 4312700 | 611917 | 14.19%
| 40023637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AA.LL. AÑO 2021 | 818680 | 230835 | 28.2%
| 40026407-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EUSEBIO LILLO-CUMBRES PATAGONICAS, COMUNA DE PUNTA ARENAS | 473784 | 0 | 0%
| 40026409-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO NATALES ANTIGUO-POBLACIÓN ESTADIO, COMUNA DE NATALES | 482204 | 0 | 0%
| 40031332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 31 LLAMADO, R. MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA. | 1429003 | 0 | 0%
| 40032288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA AA.LL. AÑO 2022 | 187187 | 249 | 0.133%
| 40032486-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL PINGÜINO, COMUNA DE PUNTA ARENAS | 470000 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 14853179 | 979900 | 6.597%