## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 11:25
AL 30/04/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 44970.4759
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182501 SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 39859778 | 9018944 | 22.63%
| 30108234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROLONG. 6 ORIENTE, ENTRE 11 NORTE Y AV. ALESSANDRI,VIÑA DEL MAR | 678210 | 432 | 0.0637%
| 30135589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE LÚDICO ESTERO QUILPUE SAN FELIPE ETAPAS 2,3 Y 4 | 1696482 | 266014 | 15.68%
| 30461281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA DIEGO PORTALES COMUNA DE QUINTERO | 70808 | 0 | 0%
| 30463052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA RENACER COMUNA DE RINCONADA | 258393 | 240934 | 93.24%
| 30463317-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION COLECTOR AGUAS LLUVIAS SECTOR TIERRAS ROJAS, VALPARAISO | 235269 | 125782 | 53.46%
| 30463319-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS LAS PALOMAS, VINA DEL MAR | 32222 | 0 | 0%
| 30463387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE BLANCO BARRIO COMERCIAL, QUILPUE | 1014477 | 0 | 0%
| 30464103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION , MANTENCION Y SEGURIDAD PARQUE DEPORTIVO EL ALAMO | 116468 | 28800 | 24.73%
| 30483021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE MICHIMALONGO, SAN FELIPE | 3319998 | 1082297 | 32.6%
| 30484603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA ALEMANIA ETAPA 2, VALPARAISO | 1854947 | 784556 | 42.3%
| 40004065-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MIRADOR PUNTILLA SANFUENTES, QUINTERO | 27342 | 0 | 0%
| 40004200-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA PEDEGUA. COMUNA DE PETORCA. | 18930 | 0 | 0%
| 40004668-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO LOS HEROES Y VEREDAS ADYACENTES, VILLA ALEMANA | 22495 | 0 | 0%
| 40004712-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA LOS PASIONISTAS, VILLA ALEMANA | 9970 | 0 | 0%
| 40005566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AVENIDA ARGENTINA ETAPA 2 | 816852 | 407989 | 49.95%
| 40005574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION QUEBRADAS ETAPA 1 VALPARAISO | 328150 | 170550 | 51.97%
| 40005789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS SECTOR CALLE COLO COLO, VALPARAISO | 40667 | 0 | 0%
| 40006396-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE INTERCOMUNAL DE QUILPUE, ETAPA 1/3, COMUNA DE QUILPUE | 11569 | 0 | 0%
| 40009365-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE URBANO DEL PACIFICO, SAN ANTONIO | 96690 | 0 | 0%
| 40010166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTES ESTERO REÑACA, VIA PIV ETAPA 3, VIÑA DEL MAR | 182177 | 177956 | 97.68%
| 40010695-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 29° LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, VALPARAISO | 3410493 | 248789 | 7.295%
| 40013279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO REÑACA-CONCON, ETAPA 1 COMUNA DE CONCON | 5748188 | 499739 | 8.694%
| 40013939-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO VENTANAS COMUNA DE PUCHUNCAVI | 20708 | 0 | 0%
| 40014324-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 6 AVDA CONCON-RENACA ORIENTE Y AVDA MANANTIALES, CONCON | 53126 | 3530 | 6.645%
| 40014685-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION MACRO INFRAESTRUCTURA PLAN MAESTRO, PUH EL OLIVAR, VIÑA DEL MAR | 217816 | 127978 | 58.76%
| 40014879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVENIDA PLAYA ANCHA VALPARAISO | 21081 | 0 | 0%
| 40014881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESCALERA Y PASAJE RAMON ANGEL JARA, CERRO CORDILLERA, VALPARAISO | 0 | 4719 | 0%
| 40014881-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESCALERA Y PASAJE RAMON ANGEL JARA, CERRO CORDILLERA, VALPARAISO | 6299 | 0 | 0%
| 40015589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE BARON, COMUNA DE VALPARAISO | 6220069 | 1088983 | 17.51%
| 40019207-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIOS PÚBLICOS 2020 DE LA REGIÓN DE VALPARAISO | 911577 | 469635 | 51.52%
| 40021370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 30° LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, VALPARAISO | 6548057 | 2696201 | 41.18%
| 40021620-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PAVIMENTOS MUROS Y OTROS ESCALA CIUDAD ZONA INCENDIO 24 D VALPO. | 2593638 | 177206 | 6.832%
| 40023774-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ESPERANZA LAS PALMAS, VINA DEL MAR | 297218 | 0 | 0%
| 40023778-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CANTERA, QUILPUE | 262413 | 0 | 0%
| 40023779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ELIECER ESTAY / LOS SAUCES, LLAY LLAY | 335664 | 32685 | 9.737%
| 40023782-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION ARGENTINA ALTO / VALENCIA ALTO, QUILPUE | 25000 | 0 | 0%
| 40023786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO VILLA TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO | 335832 | 47004 | 14%
| 40023797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ALMENDRAL PIE DE CERRO, COMUNA DE VALPARAISO | 25000 | 0 | 0%
| 40024159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SECUNDARIOS DE AGUAS LLUVIAS ANO 2021 REGION DE VALPARAISO | 722461 | 242311 | 33.54%
| 40024454-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO AVDA DIEGO PORTALES ETAPA 2, C° BARÓN, COMUNA DE VALPARAISO | 36301 | 0 | 0%
| 40025506-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO RENACA CONCON ETAPA 2 COMUNA DE VINA DEL MAR | 803336 | 0 | 0%
| 40027251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LUMINARIAS, VEREDAS, DEMARCACIÓN Y PARADEROS BARRIO PUERTO VALPARAÍSO | 85845 | 85834 | 99.99%
| 40027252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR PLAZA DE BARRANCAS, SAN ANTONIO | 12599 | 0 | 0%
| 40027253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MOVILIDAD PEATONAL ANTIGUO PORTAL URBANO ARIZTÍA, QUILLOTA | 12599 | 0 | 0%
| 40027642-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMPING PELANCURA SAN ANTONIO, REGIÓN VALPARAÍSO | 238000 | 9020 | 3.79%
| 40033063-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL Y PATRIMONIAL, BARRIO PUERTO, VALPARAISO | 15243 | 0 | 0%
| 40034242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA EL SALITRE LLAYLLAY | 12599 | 0 | 0%
| 40036592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE URBANO MERCED | 56500 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 350000 | 5964 | 1.704%
| 30074297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TRANSFERENCIA ASISTENCIA TECNICA PLANES DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA | 350000 | 5964 | 1.704%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 40209778 | 9024908 | 22.44%