## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 11:25
AL 30/04/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 44970.4759
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182801 SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 33250964 | 6156584 | 18.52%
| 30112465-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAR VIAL COLLAO / GENERAL NOVOA, CONCEPCION | 3117881 | 802814 | 25.75%
| 30123633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CORREDOR TRANSP. PUBLICO COLON: PERALES - ALESSANDRI | 7962640 | 841707 | 10.57%
| 30123647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CORREDOR TRANSP. PUBLICO 21 DE MAYO: ALESSANDRI-VICUÑA | 863602 | 0 | 0%
| 30126880-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL SAN PEDRO DE LA PAZ | 73590 | 0 | 0%
| 30126885-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE LOS ESPAÑOLES, COMUNA CONCEPCION | 17644 | 1000 | 5.668%
| 30126886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASO SOBRE NIVEL ESMERALDA Y VIALIDAD ASOCIADA, CONCEPC | 83750 | 1363 | 1.627%
| 30126888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE HUMEDAL BOCA MAULE, CORONEL | 93060 | 121748 | 130.8%
| 30134246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CORREDOR TRANSP. PUBLICO CORONEL: LABOREOS - P. AGUIRRE | 178157 | 500 | 0.2807%
| 30134247-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CALLE VALDIVIA, TALCAHUANO | 49400 | 0 | 0%
| 30134399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION EJE CIVICO CURANILAHUE | 78856 | 55633 | 70.55%
| 30134446-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE CICLO RUTAS LOS ANGELES | 189119 | 82329 | 43.53%
| 30134465-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE ARTURO PRAT, COMUNA DE CURANILAHUE | 1010000 | 2090 | 0.2069%
| 30282333-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, CHIGUAYANTE | 13846 | 0 | 0%
| 30282472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, LEBU | 659257 | 0 | 0%
| 30295273-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA DE ARMAS LOCALIDAD DE RAFAEL, COMUNA DE TOME | 14837 | 5920 | 39.9%
| 30394024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE LOTA | 649965 | 321116 | 49.41%
| 30404422-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION EDIFICIO DELEGACION SERVIU PROVINCIA DE ARAUCO, COMUNA DE LEBU | 40880 | 0 | 0%
| 30404477-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION Y REMODELACION DELEGACION SERVIU BIOBIO, LOS ANGELES | 17511 | 0 | 0%
| 30407378-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO CIUDAD DE CAÑETE | 19580 | 0 | 0%
| 30407381-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE TUCAPEL, CAÑETE | 11787 | 0 | 0%
| 30408972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION URBANIZACION POBLACION AURORA DE CHILE, CONCEPCION | 508457 | 996 | 0.1959%
| 30408975-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO AURORA, CONCEPCION | 41132 | 500 | 1.216%
| 30410672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE EL CARBON DE LEBU | 350000 | 116470 | 33.28%
| 30447672-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE LEIVA, CAÑETE | 6372 | 0 | 0%
| 30463035-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO DICHATO - VEGAS DE COLIUMO, TOME | 639000 | 228735 | 35.8%
| 30463043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FLORIDA | 238759 | 0 | 0%
| 30463163-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA CAUPOLICAN, CANETE | 200000 | 0 | 0%
| 30463623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. ALL. M. RODRIGUEZ CON ANIBAL PINTO, CONCEPCION | 31107 | 0 | 0%
| 30464003-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE VILLA FUTURO CHIGUAYANTE | 35513 | 0 | 0%
| 30484378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE METROPOLITANO CERRO CARACOL 2018 2020 | 785828 | 166838 | 21.23%
| 30484386-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE, LOS ANGELES | 55000 | 0 | 0%
| 30484387-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAR VIAL VILLAGRAN - ALMAGRO, LOS ANGELES | 42000 | 0 | 0%
| 30484388-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAR VIAL RODRIGUEZ, MENDOZA - SAN MARTIN, VALDIVIA, LOS ANGELES | 61400 | 0 | 0%
| 30484411-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIA CAMINO LENGA DE HUALPÉN | 4535 | 600 | 13.23%
| 40001169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA CONTROL DE TRANSITO SCAT LOS ANGELES | 2007573 | 238745 | 11.89%
| 40002289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVDA. CAMINO EL VENADO, SECTOR ANDALUE, SAN PEDRO DE LA PAZ | 473367 | 24227 | 5.118%
| 40002520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTENCIÓN DE SUELO Y PASAJES, SECTOR SAN JUAN, COMUNA DE TOMÉ | 31606 | 500 | 1.582%
| 40004627-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO FERROVIARIO, SAN ROSENDO | 15497 | 15496 | 99.99%
| 40004637-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO MARIMAN RIBERA BIOBIO, NEGRETE | 30060 | 0 | 0%
| 40005381-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO NORTE, COMUNA DE CURANILAHUE | 29463 | 500 | 1.697%
| 40005382-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PROLONGACIÓN RICARDO VICUÑA PONIENTE, LOS ÁNGELES | 32250 | 0 | 0%
| 40010237-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO SEMIPEATONAL SAN MARTIN - LASTRA, NACIMIENTO. | 18040 | 0 | 0%
| 40012981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y RELLENO DE TERRENO ALTOS MIRAMAR, TOME | 9429 | 9428 | 99.99%
| 40013431-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, CONTULMO | 11920 | 0 | 0%
| 40013959-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROG. PAV. PART. VIGESIMONOVENO LLAMADO REGION DEL BIOBIO | 0 | 0 | 0%
| 40019045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL URBANA 2019 - 2020 VARIOS EJES DE LA REGION DEL BIOBIO | 155000 | 33470 | 21.59%
| 40019146-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS RECONSTRUCCION POST CRISIS SOCIAL, PROVINCIA DE CONCEPCION | 1458872 | 287140 | 19.68%
| 40022498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROG. PAV. PART. TRIGESIMO LLAMADO REGION DEL BIOBIO | 5728932 | 2593148 | 45.26%
| 40023361-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO PATRIMONIAL Y CULTURAL, CALLES LUIS SAEZ M. Y J. A. RIOS LOS ALAMOS | 59520 | 11000 | 18.48%
| 40024125-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, CONCEPCION | 23888 | 0 | 0%
| 40026597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLATABANDA LOS HEROES, CHIGUAYANTE | 40391 | 40390 | 100%
| 40026913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIO PARQUE AVENIDA MATTA,MULCHEN | 45101 | 0 | 0%
| 40029648-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AUTOPISTA CONCEPCIÓN - TALCAHUANO: ENLACE PERALES | 237286 | 0 | 0%
| 40029859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA REGION DEL BIOBIO 2021-2022 | 240000 | 152181 | 63.41%
| 40031418-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROG. PAV. PART. TRIGESIMO PRIMER LLAMADO REGION DEL BIOBIO | 2539336 | 0 | 0%
| 40032478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2022. | 760032 | 0 | 0%
| 40032654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION CONJUNTO HABITACIONAL MICHAIHUE 716 PARA LA REGENERACION. SN PEDRO DE LA PAZ. | 907027 | 0 | 0%
| 40034095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIOS PÚBLICOS PUERTA DEL BOSQUE CHARRUA, COMUNA DE CABRERO | 45101 | 0 | 0%
| 40035242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE HUMEDAL LOS BATROS, SAN PEDRO DE LA PAZ | 206808 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 2659761 | 215740 | 8.111%
| 30112463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RED CENTRO DE LOTA Y VIALIDAD ASOCIADA | 2469718 | 215740 | 8.735%
| 30282328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA MAR, SAN PEDRO DE LA PAZ | 190043 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 35910725 | 6372324 | 17.74%