## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 11:32
AL 31/05/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 44970.4809
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120254 DIRECCIÓN DE VIALIDAD FET - COVID - 19
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 36450542 | 4615192 | 12.66%
| 30106622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - BIF. EX OFICINA VICTORIA | 3107000 | 103 | 0.003315%
| 40027079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 975000 | 396662 | 40.68%
| 40027083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 1632000 | 474586 | 29.08%
| 40027830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ 2020 - 2022 | 624000 | 0 | 0%
| 40027832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | 4761000 | 3743841 | 78.64%
| 40035397-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 25351542 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 21084600 | 2370356 | 11.24%
| 40020589-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA B-245 Y B-223 S: SAN PEDRO DE ATACAMA - EL TATIO | 680000 | 97630 | 14.36%
| 40027084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 177600 | 151347 | 85.22%
| 40027833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | 6499000 | 666838 | 10.26%
| 40029491-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BÁSICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | 6578000 | 1420567 | 21.6%
| 40035398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 7150000 | 33974 | 0.4752%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 32278000 | 17931084 | 55.55%
| 40027075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 25065000 | 12724446 | 50.77%
| 40027078-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 7213000 | 5206638 | 72.18%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 27302400 | 8302289 | 30.41%
| 40004544-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA PUERTO MANSO,CANELA | 142400 | 29985 | 21.06%
| 40027835-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | 3470000 | 3331695 | 96.01%
| 40027836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | 4242000 | 2695382 | 63.54%
| 40027837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | 9111000 | 2245227 | 24.64%
| 40035387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 10337000 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 29551000 | 11387977 | 38.54%
| 30081505-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | 70000 | 33781 | 48.26%
| 30106369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | 1600000 | 0 | 0%
| 40003618-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO RUTA F-986-G S: LAGUNA VERDE | 135000 | 36075 | 26.72%
| 40020243-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO RUTA F-100-G SECTOR PASADA URBANA LIMACHE | 114000 | 112476 | 98.66%
| 40025149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2021 | 124000 | 25471 | 20.54%
| 40027085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 1317000 | 990736 | 75.23%
| 40027838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | 6905000 | 6866993 | 99.45%
| 40027839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | 2777000 | 2533788 | 91.24%
| 40029858-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | 50000 | 0 | 0%
| 40035379-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 16459000 | 788657 | 4.792%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 17143700 | 1051514 | 6.134%
| 30241072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | 12000 | 1501 | 12.51%
| 40025624-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION O'HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 166000 | 0 | 0%
| 40027076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 465000 | 102437 | 22.03%
| 40027840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | 5495000 | 947513 | 17.24%
| 40035373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 11005700 | 63 | 0.0005724%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 40509000 | 10630720 | 26.24%
| 30122001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | 1500000 | 264 | 0.0176%
| 40011064-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | 1507000 | 225328 | 14.95%
| 40027077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 10310000 | 6260086 | 60.72%
| 40027080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 6817000 | 1540529 | 22.6%
| 40027841-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | 9024000 | 2604513 | 28.86%
| 40035374-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 11351000 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 71778000 | 28905239 | 40.27%
| 40026081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | 3001000 | 2151245 | 71.68%
| 40026084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | 3813000 | 1915835 | 50.24%
| 40027103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | 19199000 | 5901548 | 30.74%
| 40027106-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | 33527000 | 14568934 | 43.45%
| 40027842-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | 8115000 | 3005545 | 37.04%
| 40030515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | 122000 | 0 | 0%
| 40031617-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 4001000 | 1362132 | 34.04%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 65394000 | 9901436 | 15.14%
| 40006608-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | 722000 | 219459 | 30.4%
| 40025154-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PLAZA DE PEAJE TUNEL LAS RAICES | 66000 | 27232 | 41.26%
| 40027817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | 7970000 | 1495739 | 18.77%
| 40027818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | 11873000 | 2775905 | 23.38%
| 40027996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | 4588000 | 2221254 | 48.41%
| 40029496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | 20162000 | 2790082 | 13.84%
| 40029650-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 URBANA | 111000 | 0 | 0%
| 40035399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 19902000 | 371765 | 1.868%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 58234330 | 23450720 | 40.27%
| 30131861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | 483330 | 7869 | 1.628%
| 30319122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | 200000 | 7637 | 3.818%
| 30399823-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | 350000 | 92360 | 26.39%
| 40007464-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | 50000 | 0 | 0%
| 40020615-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL SECTOR QUILACAHUIN-TRINIDAD. PROVINCIA DE OSORNO | 173000 | 45863 | 26.51%
| 40023736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 332000 | 0 | 0%
| 40027087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 18842000 | 7396112 | 39.25%
| 40027088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 12991000 | 3917305 | 30.15%
| 40027089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 3613000 | 424947 | 11.76%
| 40027820-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | 18825000 | 10302470 | 54.73%
| 40031619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 2375000 | 1256157 | 52.89%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 12751000 | 967927 | 7.591%
| 30231173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | 1110000 | 15015 | 1.353%
| 40027112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 7706000 | 819170 | 10.63%
| 40035412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 3935000 | 133742 | 3.399%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 10231000 | 3862857 | 37.76%
| 40027109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 3245000 | 1635659 | 50.41%
| 40027823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | 2868000 | 1997098 | 69.63%
| 40035411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 4118000 | 230100 | 5.588%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 31574000 | 6815563 | 21.59%
| 40027104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | 23204000 | 6738226 | 29.04%
| 40035413-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 8370000 | 77337 | 0.924%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 39548000 | 10860253 | 27.46%
| 30132448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | 490000 | 0 | 0%
| 30458860-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | 569000 | 131719 | 23.15%
| 40002586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | 855000 | 792572 | 92.7%
| 40021412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PUENTES CALLE CALLE 1 Y 2, VALDIVIA. | 260000 | 0 | 0%
| 40027090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 1146000 | 825141 | 72%
| 40027825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | 2879000 | 1251146 | 43.46%
| 40027826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | 6532000 | 3535418 | 54.12%
| 40029499-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | 6204000 | 4324207 | 69.7%
| 40035380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 20613000 | 50 | 0.0002426%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 30804000 | 13407517 | 43.53%
| 30080195-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | 2000 | 0 | 0%
| 40027081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS Y SANEAMIENTO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN RECUPERACION) | 1007000 | 1005599 | 99.86%
| 40027082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | 16721000 | 10840079 | 64.83%
| 40027829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN RECUPERACIÓN | 3553000 | 1290756 | 36.33%
| 40029505-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | 1114000 | 271083 | 24.33%
| 40035392-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 8407000 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 24861450 | 10393012 | 41.8%
| 40025508-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | 1593350 | 18714 | 1.175%
| 40027107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | 12836100 | 5422562 | 42.24%
| 40027831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | 7004000 | 4847796 | 69.21%
| 40028665-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 7 | 214000 | 103940 | 48.57%
| 40035383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 3214000 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 19032000 | 6795296 | 35.7%
| 30387326-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | 3024000 | 1474444 | 48.76%
| 40026598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | 12204000 | 3451133 | 28.28%
| 40029507-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | 3804000 | 1869719 | 49.15%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 568527022 | 171648952 | 30.19%