## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 11:34
AL 31/05/2022 - PROGRAMAS COVID |  |  |  | Hora: | 44970.482
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 053150 CARABINEROS DE CHILE FET - COVID - 19
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 6607591 | 221192 | 3.348%
| 30345674-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DEL RETÉN ALEMANIA (MC) | 3435297 | 0 | 0%
| 30345674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DEL RETÉN ALEMANIA (MC) | 0 | 221192 | 0%
| 40018228-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION 2DA COMISARIA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | 3172294 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 74296 | 0 | 0%
| 30083903-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RETEN ROZAS BUGUEÑO, VALLENAR | 74296 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 673085 | 0 | 0%
| 30191772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SUBCOMISARIA LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | 673085 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 453639 | 0 | 0%
| 30088281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION 4ª COMISARIA QUILLOTA, PLAN CUADRANTE COMUNA QUILLOTA | 68888 | 0 | 0%
| 30104734-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION 2DA COMISARIA CARTAGENA | 95273 | 0 | 0%
| 40013659-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RETEN HORCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI | 60000 | 0 | 0%
| 40017793-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION TENENCIA LAS CRUCES, COMUNA EL TABO | 92166 | 0 | 0%
| 40018139-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION SUBCOMISARIA EL QUISCO, COMUNA EL QUISCO | 137312 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 42320 | 0 | 0%
| 40020335-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RETEN DE CARABINEROS LOS LIRIOS, REQUINOA | 42320 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 2396470 | 0 | 0%
| 40012995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SUBCOMISARIA LONGAVI, COMUNA LONGAVÍ | 2396470 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 11094900 | 455233 | 4.103%
| 30104584-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION 4ª COMISARÍA CURANILAHUE, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 2341805 | 455233 | 19.44%
| 30133278-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RETEN DE CARABINEROS ANTIHUALA, COMUNA DE LOS ALAMOS | 10000 | 0 | 0%
| 30371977-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO CONCEPCIÓN | 7958176 | 0 | 0%
| 30465843-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SUBCOMISARIA LAJA, IMPLEMENTACION PCSP 2013, COMUNA DE LAJA | 784919 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 175777 | 0 | 0%
| 40020379-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION 2DA COMISARIA PUERTO MONTT | 175777 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 4890127 | 33155 | 0.678%
| 30093205-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO DIRECCION GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE | 10000 | 0 | 0%
| 30161474-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN COMISARÍA CERRILLOS Y JEFATURA ZONAL OESTE, CERRILLOS | 70002 | 0 | 0%
| 30483664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SUBCOMISARIA SAN LUIS, COMUNA DE PEÑALOLEN | 860000 | 0 | 0%
| 40023087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN COMISARÍA SECTOR LA FARFANA, COMUNA MAIPÚ | 3950125 | 33155 | 0.8393%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3710000 | 0 | 0%
| 30085906-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESPECIALIDADES DE ARICA | 3710000 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 30118205 | 709580 | 2.356%