## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 11:49
AL 31/07/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 44970.4925
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120206 DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 1478299 | 37275 | 2.521%
| 30091811-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO EL MORRO, IQUIQUE | 26649 | 0 | 0%
| 30100547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE TARAPACÁ | 82823 | 37275 | 45.01%
| 30130917-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE COSTERO CALETA CHANAVAYITA, IQUIQUE | 420525 | 0 | 0%
| 30211072-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | 52200 | 0 | 0%
| 30469789-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | 80625 | 0 | 0%
| 40002414-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA RIO SECO, IQUIQUE | 62062 | 0 | 0%
| 40021339-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE TARAPACA | 10 | 0 | 0%
| 40030330-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | 44192 | 0 | 0%
| 40030332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIAS Y OBRAS MENORES TARAPACA | 482982 | 0 | 0%
| 40030961-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE (OBRAS MARITIMAS) | 76230 | 0 | 0%
| 40037626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE. | 150001 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2419917 | 77407 | 3.199%
| 30210972-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | 300 | 0 | 0%
| 30361828-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO, TALTAL | 0 | 0 | 0%
| 30371276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | 1463021 | 0 | 0%
| 30380327-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | 76950 | 0 | 0%
| 30484435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | 577708 | 77407 | 13.4%
| 40037373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2022 | 301938 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 450000 | 376615 | 83.69%
| 40027037-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ATACAMA | 450000 | 376615 | 83.69%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 5426439 | 1930851 | 35.58%
| 30081567-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EMBARQUE-DESEMBARQUE DE PASAJEROS SECTOR PUNTA CHOROS | 185990 | 0 | 0%
| 30096566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SOCOS - TONGOY, COQUIMBO | 2370195 | 952455 | 40.18%
| 30098093-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA. PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA | 397760 | 0 | 0%
| 30426422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA APOLILLADO, LA HIGUERA | 6000 | 0 | 0%
| 30426831-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA RIO LIMARI, OVALLE | 71015 | 71015 | 100%
| 30426872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALCARUCA | 111892 | 110873 | 99.09%
| 30427824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | 2182587 | 796447 | 36.49%
| 40030076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | 101000 | 61 | 0.0604%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 12067502 | 2342514 | 19.41%
| 30099427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO BAHÍA CUMBERLAND JUAN FERNÁNDEZ | 300 | 0 | 0%
| 30171727-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA | 58340 | 0 | 0%
| 30437224-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAÍSO | 1635284 | 407430 | 24.91%
| 40017187-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROTECCIÓN BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, VIÑA DEL MAR | 2162708 | 1474357 | 68.17%
| 40017907-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | 205149 | 11310 | 5.513%
| 40018798-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | 4876176 | 394311 | 8.086%
| 40020247-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION MUELLE PESCADORES CALETA EL QUISCO. EL QUISCO | 55045 | 55045 | 100%
| 40026617-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | 512000 | 61 | 0.01191%
| 40039469-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA RIO MAIPO SAN ANTONIO | 200000 | 0 | 0%
| 40039470-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASEO WHEELWRIGHT, VALPARAISO | 450000 | 0 | 0%
| 40041401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AVDA. ALTAMIRANO, ETAPA II, COMUNA DE VALPARAÍSO | 890000 | 0 | 0%
| 40041421-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AVDA. ESCUADRA LIBERTADORA, ETAPA II, COMUNA DE VALPARAÍSO | 1022500 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 439383 | 9800 | 2.23%
| 30370352-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO BUCALEMU SEGUNDA ETAPA | 10232 | 9800 | 95.78%
| 30404227-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA BOCA DE RAPEL NAVIDAD | 70625 | 0 | 0%
| 40031149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2021-2025 REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 58526 | 0 | 0%
| 40039409-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | 300000 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 183232 | 29431 | 16.06%
| 30117142-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DEL MAULE | 2000 | 0 | 0%
| 40002951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESPIGONES CALETA DUAO | 9666 | 9665 | 99.99%
| 40009757-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXPLANADA PESCADORES CALETA CURANIPE | 19766 | 19766 | 100%
| 40011982-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DEL MAULE | 1800 | 0 | 0%
| 40038908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | 150000 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 7833585 | 3920495 | 50.05%
| 30363375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EMBARCADEROS MENORES RIBERA SUR RIO LEBU | 714700 | 95113 | 13.31%
| 30366073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | 700000 | 0 | 0%
| 30486100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COLCURA, LOTA | 100000 | 0 | 0%
| 40013434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL PATRIMONIAL MUELLE Y EDIFICACIONES ANEXAS EX-ENACAR, LOTA | 95850 | 0 | 0%
| 40013702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA NEGRA, PENCO | 764033 | 762890 | 99.85%
| 40016426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO FRAGATA MARIA ISABEL TALCAHUANO | 3531867 | 2085810 | 59.06%
| 40026006-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LO ROJAS, CORONEL | 1865554 | 976682 | 52.35%
| 40027033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIOBIO | 11581 | 0 | 0%
| 40037692-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | 50000 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 1439412 | 964533 | 67.01%
| 30133906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PUERTO SAAVEDRA, SAAVEDRA | 733840 | 723540 | 98.6%
| 30482320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | 208801 | 0 | 0%
| 30486050-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | 88875 | 50960 | 57.34%
| 40011984-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | 282638 | 190033 | 67.24%
| 40025888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS CONDICIONES NATURALES CALETA LA BARRA, TOLTÉN | 125258 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 20632108 | 12342111 | 59.82%
| 30087893-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESCA ARTESANAL ROLECHA, HUALAIHUE | 2059829 | 979759 | 47.57%
| 30295175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | 400000 | 0 | 0%
| 30339273-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BORDES COSTEROS DE CHONCHI | 731058 | 706448 | 96.63%
| 30339323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | 2557824 | 2083694 | 81.46%
| 30352373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | 50000 | 0 | 0%
| 30352477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | 274800 | 0 | 0%
| 30354128-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | 53156 | 0 | 0%
| 30371695-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | 2762710 | 1138517 | 41.21%
| 30404274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | 1000 | 670 | 67%
| 30455872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | 2490674 | 1955935 | 78.53%
| 30468946-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION TERMINAL CONECTIVIDAD MAYOR QUELLÓN | 104370 | 0 | 0%
| 40005866-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION VARADERO COMUNA DE DALCAHUE | 0 | 0 | 0%
| 40010966-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | 6448714 | 3745290 | 58.08%
| 40012744-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RAMPA ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | 1774469 | 1730872 | 97.54%
| 40027063-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | 1322 | 926 | 70.05%
| 40029707-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | 19973 | 0 | 0%
| 40032524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | 248207 | 0 | 0%
| 40038153-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD, COMUNA DE QUELLÓN | 348001 | 0 | 0%
| 40038155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPA FISCAL Y PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | 306001 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 10203133 | 3121981 | 30.6%
| 30064914-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | 15240 | 0 | 0%
| 30069169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO GENERAL CARRERA | 10 | 0 | 0%
| 30089888-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | 59810 | 0 | 0%
| 30097985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO CISNES | 397860 | 315084 | 79.19%
| 30101114-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE AYSÉN | 851588 | 160 | 0.01879%
| 30130800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTO CISNES | 2093698 | 1997717 | 95.42%
| 30136601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE PUERTO BERTRAND | 520307 | 0 | 0%
| 30295225-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | 2000000 | 222041 | 11.1%
| 30305725-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | 30200 | 0 | 0%
| 30369676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | 4165230 | 586979 | 14.09%
| 40041711-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPA CALETA TORTEL | 69190 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 4732841 | 1508788 | 31.88%
| 20196156-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PTO NAVARINO | 1748408 | 111 | 0.006349%
| 30081565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | 10 | 0 | 0%
| 30113782-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VARADERO CALETA BCO AMARILLO, PTA ARENAS | 373451 | 323408 | 86.6%
| 30113786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | 20 | 0 | 0%
| 30137224-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | 2000000 | 1000372 | 50.02%
| 30305772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | 10 | 0 | 0%
| 30486360-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | 223000 | 108 | 0.04843%
| 40009191-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | 89000 | 101 | 0.1135%
| 40011475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE MAGALLANES | 153790 | 125562 | 81.65%
| 40018434-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINALES DE CONECTIVIDAD REGIÓN DE MAGALLANES | 65142 | 59126 | 90.76%
| 40035437-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL REGION DE MAGALLANES PLAN RECUPERACION, 2022 | 0 | 0 | 0%
| 40038133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y DE CONECTIVIDAD DE PUERTO NATALES | 10 | 0 | 0%
| 40040596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPAS PUERTO NATALES Y PUNTA DAROCH | 80000 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 6691571 | 2723717 | 40.7%
| 30065993-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN MURO Y FUERTE DE CORRAL | 143555 | 143552 | 100%
| 30120610-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA | 980847 | 315360 | 32.15%
| 30127100-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE LAGO RIÑIHUE, COMUNA DE LOS LAGOS | 86998 | 75309 | 86.56%
| 30127885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | 152370 | 68369 | 44.87%
| 30291024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | 1662763 | 0 | 0%
| 30485059-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL PUERTO LAPI COMUNA DE LA UNION | 523079 | 484900 | 92.7%
| 30486144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | 544145 | 544145 | 100%
| 40011498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | 496616 | 379442 | 76.41%
| 40025408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO | 801188 | 712640 | 88.95%
| 40025410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | 10 | 0 | 0%
| 40040602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MUELLES FLUVIALES COMUNA DE VALDIVIA | 450000 | 0 | 0%
| 40040614-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA NIEBLA | 350000 | 0 | 0%
| 40040626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COSTANERA VALDIVIA TRAMO I | 500000 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2259416 | 395745 | 17.52%
| 30065797-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | 70990 | 0 | 0%
| 30195622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SITIO 7 PUERTO DE ARICA | 56000 | 47190 | 84.27%
| 40008050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | 1696030 | 0 | 0%
| 40020220-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | 12200 | 67 | 0.5492%
| 40020225-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | 75704 | 71 | 0.09379%
| 40020432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, ARICA 2021-2025 | 348492 | 348417 | 99.98%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 422924 | 11037 | 2.61%
| 30456822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO RINCONADA DE TAUCU, COBQUECURA | 400000 | 0 | 0%
| 40010934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO POTENCIAL TURISTICO PRODUCTIVO DE BORDE COSTERO Y PESCA ARTESANAL, REGION ÑUBLE | 22924 | 11037 | 48.15%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 76679762 | 29792300 | 38.85%