## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 11:51
AL 31/07/2022 - PROGRAMAS COVID |  |  |  | Hora: | 44970.4935
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120256 DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS FET - COVID - 19
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 1604718 | 836903 | 52.15%
| 30091812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION BORDE COSTERO PENINSULA DE CAVANCHA, IQUIQUE | 470592 | 468212 | 99.49%
| 40021339-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE TARAPACA | 1134126 | 368691 | 32.51%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1451976 | 15523 | 1.069%
| 30361828-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO, TALTAL | 1250190 | 0 | 0%
| 40027031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 201786 | 15523 | 7.693%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 800000 | 124 | 0.0155%
| 40038129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDES COSTEROS COMUNA DE CALDERA | 550000 | 0 | 0%
| 40038131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETAS PESQUERAS COMUNA DE CHAÑARAL | 250000 | 124 | 0.0496%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 3739845 | 1482859 | 39.65%
| 30426376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALCA, OVALLE | 1000 | 0 | 0%
| 30426876-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | 22400 | 0 | 0%
| 30426876-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | 0 | 1433 | 0%
| 40024046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | 3716445 | 1481426 | 39.86%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 224956 | 0 | 0%
| 40024705-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE O'HIGGINS, PERIODO 2021-2025. | 224956 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 324467 | 0 | 0%
| 40031349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES PLAN RECUPERACION ECONOMICA MAULE | 124467 | 0 | 0%
| 40043535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROTECCION COSTERA LIPIMAVIDA | 200000 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 2511004 | 1329837 | 52.96%
| 40025790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA CHOLLIN, SCHWAGER-CORONEL | 712651 | 588357 | 82.56%
| 40031347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES PLAN RECUPERACION ECONOMICA BIOBIO | 1798353 | 741480 | 41.23%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 2295394 | 1978407 | 86.19%
| 30304223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO DE VELEZ | 1561744 | 1250142 | 80.05%
| 30481607-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RILAN, COMUNA DE CASTRO | 733650 | 728265 | 99.27%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 700000 | 0 | 0%
| 40038132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESQUERA DE PUERTO NATALES - 2022 | 300000 | 0 | 0%
| 40038133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y DE CONECTIVIDAD DE PUERTO NATALES | 400000 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 6373547 | 82267 | 1.291%
| 30486144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | 1018260 | 0 | 0%
| 40025410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | 1231687 | 0 | 0%
| 40035438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS RÍOS | 1983600 | 82267 | 4.147%
| 40037605-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2022 | 1300000 | 0 | 0%
| 40037606-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE AÑO 2022 | 840000 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 800000 | 0 | 0%
| 40008050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | 0 | 0 | 0%
| 40038140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASEO COSTERO PLAYA CORAZONES - ARICA | 300000 | 0 | 0%
| 40038142-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ISTMO EX ISLA DEL ALACRÁN - ARICA | 500000 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 637378 | 497571 | 78.07%
| 30485805-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO BUCHUPUREO, COBQUECURA | 637378 | 497571 | 78.07%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 21463285 | 6223491 | 29%