## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 11:55
AL 31/08/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 44970.4969
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182501 SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 43700877 | 17184814 | 39.32%
| 30108234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROLONG. 6 ORIENTE, ENTRE 11 NORTE Y AV. ALESSANDRI,VIÑA DEL MAR | 678210 | 2303 | 0.3396%
| 30135589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE LÚDICO ESTERO QUILPUE SAN FELIPE ETAPAS 2,3 Y 4 | 1924539 | 976854 | 50.76%
| 30397154-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS ADULTO MAYOR EL BAJIO ETAPA II, QUILLOTA | 65972 | 3132 | 4.747%
| 30461281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA DIEGO PORTALES COMUNA DE QUINTERO | 70808 | 5160 | 7.287%
| 30463052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA RENACER COMUNA DE RINCONADA | 264873 | 264867 | 100%
| 30463317-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION COLECTOR AGUAS LLUVIAS SECTOR TIERRAS ROJAS, VALPARAISO | 235269 | 178562 | 75.9%
| 30463319-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS LAS PALOMAS, VINA DEL MAR | 32222 | 2195 | 6.812%
| 30463385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA URBANA ARTIFICIO, LA CALERA | 54515 | 27258 | 50%
| 30463387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALLE BLANCO BARRIO COMERCIAL, QUILPUE | 1014477 | 889 | 0.08763%
| 30464008-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 40 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, LIMACHE | 254308 | 0 | 0%
| 30464103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION , MANTENCION Y SEGURIDAD PARQUE DEPORTIVO EL ALAMO | 116468 | 67200 | 57.7%
| 30482958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISO 7 EDIFICIO CENTENARIO, DEPARTAMENTO TECNICO | 50111 | 0 | 0%
| 30483021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE MICHIMALONGO, SAN FELIPE | 3319998 | 2047392 | 61.67%
| 30483354-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE MARGA MARGA, QUILPUE | 31073 | 31071 | 99.99%
| 30484602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALLE MESANA, VALPARAISO | 215000 | 0 | 0%
| 30484603-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AVDA ALEMANIA ETAPA 2, VALPARAISO | 1854947 | 1219124 | 65.72%
| 40004065-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MIRADOR PUNTILLA SANFUENTES, QUINTERO | 27342 | 0 | 0%
| 40004200-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA PEDEGUA. COMUNA DE PETORCA. | 18930 | 0 | 0%
| 40004668-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO LOS HEROES Y VEREDAS ADYACENTES, VILLA ALEMANA | 22495 | 0 | 0%
| 40004712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA LOS PASIONISTAS, VILLA ALEMANA | 0 | 9970 | 0%
| 40004712-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA LOS PASIONISTAS, VILLA ALEMANA | 9970 | 0 | 0%
| 40005566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AVENIDA ARGENTINA ETAPA 2 | 1204212 | 777907 | 64.6%
| 40005574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION QUEBRADAS ETAPA 1 VALPARAISO | 698779 | 355002 | 50.8%
| 40005789-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS SECTOR CALLE COLO COLO, VALPARAISO | 40667 | 2011 | 4.945%
| 40006396-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE INTERCOMUNAL DE QUILPUE, ETAPA 1/3, COMUNA DE QUILPUE | 11569 | 0 | 0%
| 40009365-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE URBANO DEL PACIFICO, SAN ANTONIO | 96690 | 0 | 0%
| 40010166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTES ESTERO REÑACA, VIA PIV ETAPA 3, VIÑA DEL MAR | 182177 | 177956 | 97.68%
| 40010695-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 29° LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, VALPARAISO | 3410493 | 1248990 | 36.62%
| 40013279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO REÑACA-CONCON, ETAPA 1 COMUNA DE CONCON | 5402470 | 1338512 | 24.78%
| 40013827-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DEL PUEBLO, PASAJE BOULEVARD VICTORIA Y ENTORNO COMUNA DE VALPARAISO | 36868 | 0 | 0%
| 40013831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AVDA. FRANCIA ENTRE AVDAS. ERRAZURIZ Y BAQUEDANO, VALPARAISO | 262960 | 0 | 0%
| 40013939-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO VENTANAS COMUNA DE PUCHUNCAVI | 20708 | 0 | 0%
| 40014324-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO VIA PIV ETAPA 6 AVDA CONCON-RENACA ORIENTE Y AVDA MANANTIALES, CONCON | 53126 | 7740 | 14.57%
| 40014685-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION MACRO INFRAESTRUCTURA PLAN MAESTRO, PUH EL OLIVAR, VIÑA DEL MAR | 217816 | 127978 | 58.76%
| 40014879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVENIDA PLAYA ANCHA VALPARAISO | 21081 | 0 | 0%
| 40014881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESCALERA Y PASAJE RAMON ANGEL JARA, CERRO CORDILLERA, VALPARAISO | 0 | 4719 | 0%
| 40014881-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESCALERA Y PASAJE RAMON ANGEL JARA, CERRO CORDILLERA, VALPARAISO | 11011 | 0 | 0%
| 40015589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE BARON, COMUNA DE VALPARAISO | 5462080 | 1540834 | 28.21%
| 40019207-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIOS PÚBLICOS 2020 DE LA REGIÓN DE VALPARAISO | 1094121 | 739165 | 67.56%
| 40021370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 30° LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA, VALPARAISO | 6548057 | 3983897 | 60.84%
| 40021620-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PAVIMENTOS MUROS Y OTROS ESCALA CIUDAD ZONA INCENDIO 24 D VALPO. | 2593638 | 508563 | 19.61%
| 40023096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ENTREPISO EDIFICIO NAUTILUS, SECCIÓN SERVICIOS GENERALES | 48170 | 0 | 0%
| 40023774-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ESPERANZA LAS PALMAS, VINA DEL MAR | 297218 | 0 | 0%
| 40023778-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CANTERA, QUILPUE | 262413 | 3225 | 1.229%
| 40023779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ELIECER ESTAY / LOS SAUCES, LLAY LLAY | 335664 | 46921 | 13.98%
| 40023782-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION ARGENTINA ALTO / VALENCIA ALTO, QUILPUE | 25000 | 0 | 0%
| 40023786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO VILLA TRALCAMAHUIDA, EL QUISCO | 335832 | 121634 | 36.22%
| 40023797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ALMENDRAL PIE DE CERRO, COMUNA DE VALPARAISO | 25000 | 0 | 0%
| 40024159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS SECUNDARIOS DE AGUAS LLUVIAS ANO 2021 REGION DE VALPARAISO | 722461 | 361782 | 50.08%
| 40024454-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASEO AVDA DIEGO PORTALES ETAPA 2, C° BARÓN, COMUNA DE VALPARAISO | 25109 | 12756 | 50.8%
| 40025506-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO RENACA CONCON ETAPA 2 COMUNA DE VINA DEL MAR | 803336 | 307846 | 38.32%
| 40026683-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA URBANA ARTIFICIO ETAPA 2, LA CALERA | 52952 | 0 | 0%
| 40027251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION LUMINARIAS, VEREDAS, DEMARCACIÓN Y PARADEROS BARRIO PUERTO VALPARAÍSO | 114324 | 114323 | 100%
| 40027252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR PLAZA DE BARRANCAS, SAN ANTONIO | 12599 | 12599 | 100%
| 40027253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MOVILIDAD PEATONAL ANTIGUO PORTAL URBANO ARIZTÍA, QUILLOTA | 12599 | 8658 | 68.72%
| 40027642-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMPING PELANCURA SAN ANTONIO, REGIÓN VALPARAÍSO | 238000 | 37336 | 15.69%
| 40031859-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION 31 LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, VALPARAISO | 2246049 | 471913 | 21.01%
| 40032066-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONDOMINIO 20 VIVIENDAS TUTELADEAS, COMUNA DE LA CALERA | 16286 | 0 | 0%
| 40032276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION SISTEMAS SECUNDARIOS DE AGUAS LLUVIAS AÑO 2022 REGION DE VALPARAISO | 368100 | 0 | 0%
| 40032693-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU AÑO 2022, REGIÓN VALPARAÍSO | 45373 | 18859 | 41.56%
| 40033063-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL Y PATRIMONIAL, BARRIO PUERTO, VALPARAISO | 15243 | 4176 | 27.4%
| 40034242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA EL SALITRE LLAYLLAY | 12599 | 2664 | 21.14%
| 40036592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE URBANO MERCED | 56500 | 10871 | 19.24%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 350000 | 22514 | 6.433%
| 30074297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TRANSFERENCIA ASISTENCIA TECNICA PLANES DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA | 350000 | 22514 | 6.433%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 44050877 | 17207328 | 39.06%