## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 11:57
AL 31/08/2022 - PROGRAMAS COVID |  |  |  | Hora: | 44970.498
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120256 DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS FET - COVID - 19
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 1604718 | 907791 | 56.57%
| 30091812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION BORDE COSTERO PENINSULA DE CAVANCHA, IQUIQUE | 470592 | 470592 | 100%
| 40021339-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE TARAPACA | 1134126 | 437199 | 38.55%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1451976 | 15523 | 1.069%
| 30361828-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO, TALTAL | 1250190 | 0 | 0%
| 40027031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 201786 | 15523 | 7.693%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 800000 | 76697 | 9.587%
| 40038129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDES COSTEROS COMUNA DE CALDERA | 550000 | 46456 | 8.447%
| 40038131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETAS PESQUERAS COMUNA DE CHAÑARAL | 250000 | 30241 | 12.1%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 3739845 | 1905863 | 50.96%
| 30426376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALCA, OVALLE | 1000 | 0 | 0%
| 30426876-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | 22400 | 0 | 0%
| 30426876-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | 0 | 1433 | 0%
| 40024046-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | 3716445 | 1904430 | 51.24%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 224956 | 46029 | 20.46%
| 40024705-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE O'HIGGINS, PERIODO 2021-2025. | 224956 | 46029 | 20.46%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 324467 | 16213 | 4.997%
| 40031349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES PLAN RECUPERACION ECONOMICA MAULE | 124467 | 16213 | 13.03%
| 40043535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROTECCION COSTERA LIPIMAVIDA | 200000 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 2511004 | 1539755 | 61.32%
| 40025790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA CHOLLIN, SCHWAGER-CORONEL | 712651 | 588357 | 82.56%
| 40031347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES PLAN RECUPERACION ECONOMICA BIOBIO | 1798353 | 951398 | 52.9%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 2295394 | 2106409 | 91.77%
| 30304223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO DE VELEZ | 1561744 | 1378144 | 88.24%
| 30481607-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RILAN, COMUNA DE CASTRO | 733650 | 728265 | 99.27%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 700000 | 172816 | 24.69%
| 40038132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESQUERA DE PUERTO NATALES - 2022 | 300000 | 0 | 0%
| 40038133-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y DE CONECTIVIDAD DE PUERTO NATALES | 400000 | 172816 | 43.2%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 6373547 | 173834 | 2.727%
| 30486144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | 1018260 | 0 | 0%
| 40025410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | 1231687 | 0 | 0%
| 40035438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LOS RÍOS | 1983600 | 171856 | 8.664%
| 40037605-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2022 | 1300000 | 1978 | 0.1522%
| 40037606-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE AÑO 2022 | 840000 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 800000 | 39287 | 4.911%
| 40008050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | 0 | 0 | 0%
| 40038140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASEO COSTERO PLAYA CORAZONES - ARICA | 300000 | 39287 | 13.1%
| 40038142-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ISTMO EX ISLA DEL ALACRÁN - ARICA | 500000 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 637378 | 497571 | 78.07%
| 30485805-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO BUCHUPUREO, COBQUECURA | 637378 | 497571 | 78.07%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 21463285 | 7497788 | 34.93%