## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 12:07
AL 30/09/2022 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 44970.5049
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 183501 SERVIU REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 7910833 | 4204982 | 53.15%
| 30129117-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, ARICA | 918442 | 202859 | 22.09%
| 30135733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION DEPOSITO QUEBRADA ENCANTADA, ARICA | 251520 | 188644 | 75%
| 30135764-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIAS URBANAS DE PUTRE, PUTRE | 3688 | 3688 | 100%
| 30270022-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE CHINCHORRO ORIENTE, ARICA | 41400 | 0 | 0%
| 30370359-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO AVENIDA CIRCUNVALACION, COMUNA DE PUTRE | 28872 | 0 | 0%
| 30442776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE PUNTA NORTE, ARICA | 445795 | 124008 | 27.82%
| 30459735-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO AV. STA. MARIA (D.PORTALES-J. NOÉ) Y LASTARRIA (G. VELÁSQUEZ-A. LATORRE), ARICA | 34250 | 0 | 0%
| 30483969-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE VILLA ALTOS DEL MAR, SECTOR EL ALTO, ARICA | 953510 | 31724 | 3.327%
| 30484535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZAS JOHN WALL, ARICA | 337498 | 73632 | 21.82%
| 40004257-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 28 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA | 41856 | 0 | 0%
| 40005164-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EE.PP POBLACION LAS VIZCACHAS, ARICA | 12900 | 0 | 0%
| 40005165-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS POBLACIÓN LAS VICUÑAS, ARICA | 15000 | 0 | 0%
| 40005204-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO AV. ANTARTICA Y LOS ARTESANOS, ARICA | 68549 | 0 | 0%
| 40008118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA IQUIQUE POBLACIÓN CAMILO HENRIQUEZ, ARICA | 23258 | 0 | 0%
| 40011130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 29 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA | 132275 | 132206 | 99.95%
| 40011136-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EEPP LOS INDUSTRIALES POLIMETALES, AREA IV , ETAPA I, ARICA | 868909 | 781109 | 89.9%
| 40011139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EEPP LOS INDUSTRIALES POLIMETALES AREA IV, ETAPA II, ARICA | 1318446 | 1303123 | 98.84%
| 40011184-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO EJE JUAN ANTONIO RIOS, ETAPA II: SANTA MARIA-LAS GREDAS, ARICA | 83600 | 38000 | 45.45%
| 40016395-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 30 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA | 1693439 | 1304408 | 77.03%
| 40020394-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION DE CICLOVÍAS SUBESTÁNDAR EXISTENTES A ALTO ESTÁNDAR, ARICA | 24534 | 0 | 0%
| 40022919-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BARRIO BORDE PAMPA, COMUNA DE ARICA | 16020 | 1860 | 11.61%
| 40022941-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BARRIO JALLALLA, COMUNA DE ARICA | 31726 | 3450 | 10.87%
| 40025014-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO TRES PLAZAS SECTOR NUEVO NORTE, ARICA | 30938 | 0 | 0%
| 40025017-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZA FUERTE CIUDADELA NORTE, ARICA | 11075 | 0 | 0%
| 40027459-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EE.PP VICUÑA MACKENNA, ARICA | 141069 | 274 | 0.1942%
| 40031471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022, ARICA Y PARINACOTA | 90500 | 14470 | 15.99%
| 40031472-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 31 LLAMADO, ARICA Y PARINACOTA | 201562 | 1248 | 0.6192%
| 40036543-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA COLÓN Y PLAZA ROTO CHILENO, ARICA | 90202 | 279 | 0.3093%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 7910833 | 4204982 | 53.15%