## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 12:10
AL 30/09/2022 - LEY REGULAR |  |  |  | Hora: | 44970.5069
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 183101 SERVIU REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 7279369 | 3267103 | 44.88%
| 30394083-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CIRCUNVALACION ORIENTE PONIENTE, COYHAIQUE | 196352 | 110448 | 56.25%
| 30464120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE LOS ARTESANOS - PTO. CHACABUCO | 164113 | 116629 | 71.07%
| 30484442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE VILLA ÑIREHUAO, COMUNA DE COYHAIQUE | 138060 | 945 | 0.6845%
| 30484452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PUERTO CISNES | 807983 | 0 | 0%
| 30484639-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION DIVERSOS SECTORES DE COYHAIQUE | 417533 | 415511 | 99.52%
| 40021675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE URBANO VILLA O'HIGGINS | 167040 | 175 | 0.1048%
| 40023556-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FACHADAS EDIFICIO SEREMINVU REGIÓN DE AYSÉN | 126813 | 121004 | 95.42%
| 40023580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS VILLA O'HIGGINS, COMUNA O'HIGGINS | 144090 | 543 | 0.3768%
| 40023583-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO TRANQUILO, COMUNA RIO IBANEZ | 45560 | 29937 | 65.71%
| 40023591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO REGIÓN DE AYSEN | 2580614 | 1969438 | 76.32%
| 40024845-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO RECREATIVO RIBERA SUR, PUERTO AYSEN | 36580 | 16815 | 45.97%
| 40027460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIO PUBLICO CERRO MIRADOR, PUERTO AYSEN | 170860 | 938 | 0.549%
| 40031781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO REGION DE AYSEN | 1380035 | 187720 | 13.6%
| 40032513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED ELECTRICA Y DE DATOS EDIFICIO SERVIU SEREMI DE VIVIENDA REGIÓN DE AYSÉN | 798500 | 208114 | 26.06%
| 40033194-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PLAZA PRINCIPAL DE VILLA ORTEGA, COMUNA DE COYHAIQUE | 15034 | 800 | 5.321%
| 40034772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA ARTURO PRAT, COYHAIQUE | 90202 | 88086 | 97.65%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 7279369 | 3267103 | 44.88%