## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 12:19
AL 31/10/2022 - PROGRAMAS COVID |  |  |  | Hora: | 44970.5133
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120253 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS FET - COVID - 19
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 9217251 | 3989698 | 43.29%
| 40025942-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | 6946903 | 3142239 | 45.23%
| 40025988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | 2270348 | 847459 | 37.33%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 7677988 | 5255520 | 68.45%
| 20183313-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA LA CHIMBA ANTOFA | 363887 | 181985 | 50.01%
| 40025805-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL,QDAS. SECTORES REPÚBLICA Y TIRO AL BLANCO, TALTAL | 2384898 | 2384897 | 100%
| 40025945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | 2377422 | 1503890 | 63.26%
| 40025989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | 2251781 | 895120 | 39.75%
| 40029466-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REG, 2021-2022 - RECUP | 300000 | 289628 | 96.54%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 4264124 | 1845817 | 43.29%
| 30394729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | 3183239 | 1113187 | 34.97%
| 40025946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2021 - 2023 - RECUP | 1080885 | 732630 | 67.78%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 5100712 | 1250113 | 24.51%
| 30131607-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO QUEBRADA PENUELAS, COMUNA DE LA SERENA | 1065000 | 6979 | 0.6553%
| 40025990-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | 4035712 | 1243134 | 30.8%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 24607162 | 19041982 | 77.38%
| 30080455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SIST. EV.A.LLUVIAS GRAN VALPO., COLECTOR MELGAREJO | 804537 | 804532 | 100%
| 40025926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2023 - RECUP | 491157 | 491157 | 100%
| 40025949-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE VALPARAISO 2021 - 2023 - RECUP | 659329 | 659327 | 100%
| 40025992-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | 21743689 | 16187452 | 74.45%
| 40033732-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPO - RECUP | 908450 | 899514 | 99.02%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 4151448 | 3242670 | 78.11%
| 40025929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | 267022 | 11135 | 4.17%
| 40025951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | 3654426 | 3231535 | 88.43%
| 40025994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE O'HIGGINS 2021 - 2023 - RECUP | 230000 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 8546894 | 2404317 | 28.13%
| 40025952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | 1869105 | 1728541 | 92.48%
| 40025995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | 6677789 | 675776 | 10.12%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 12116815 | 2120271 | 17.5%
| 30086978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | 4000000 | 44439 | 1.111%
| 30120090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | 5000000 | 10163 | 0.2033%
| 40025932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | 991736 | 540730 | 54.52%
| 40025954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | 1724779 | 1524939 | 88.41%
| 40041240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL BIO BIO SUR, TRAMO 1 COMUNA DE QUILACO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 400300 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 7033848 | 4021448 | 57.17%
| 40025933-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2023 - RECUP | 319276 | 319243 | 99.99%
| 40025955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | 2483573 | 2297941 | 92.53%
| 40025997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2023 - RECUP | 3066021 | 1049572 | 34.23%
| 40030492-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS PRADOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 45740 | 45368 | 99.19%
| 40030493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 96441 | 96291 | 99.84%
| 40030495-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL SANTA ELENA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 72166 | 72008 | 99.78%
| 40031973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - RECUP | 590365 | 141025 | 23.89%
| 40032449-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | 13422 | 0 | 0%
| 40036991-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL CHUFQUEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | 173422 | 0 | 0%
| 40037012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | 173422 | 0 | 0%
| 40037013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL BOQUIHUE, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 5894032 | 4022319 | 68.24%
| 30226672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | 748393 | 747243 | 99.85%
| 40025935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2021 - 2023 - RECUP | 1203266 | 880543 | 73.18%
| 40025957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | 3942373 | 2394533 | 60.74%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 4442536 | 3302971 | 74.35%
| 30109452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | 2354864 | 1862053 | 79.07%
| 30451040-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA BALSA. | 400000 | 399998 | 100%
| 40025937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2021 - 2023 - RECUP | 534895 | 241792 | 45.2%
| 40025958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 2021 - 2023 - RECUP | 267522 | 257412 | 96.22%
| 40025998-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | 561465 | 453753 | 80.82%
| 40029471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE 2021 - 2022 - RECUP | 323790 | 87963 | 27.17%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 802399 | 421646 | 52.55%
| 40019965-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONST. EVAC. Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMA LLAU - LLAU Y D'AGOSTINI, PTA. ARENAS | 253402 | 203968 | 80.49%
| 40019967-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO COLECTOR CHILOÉ Y CONSTRUCCIÓN DE REGULACIÓN RÍO DE LA MANO, PUNTA ARENAS | 57952 | 56292 | 97.14%
| 40025959-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE MAGALLANES 2020 - 2023 - RECUP | 491045 | 161386 | 32.87%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 2687397 | 2465605 | 91.75%
| 40025928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | 154054 | 133366 | 86.57%
| 40025950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2021 - 2023 - RECUP | 2533343 | 2332239 | 92.06%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 2487770 | 1678522 | 67.47%
| 40025934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2021 - 2023 - RECUP | 480520 | 37400 | 7.783%
| 40025956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | 2007250 | 1641122 | 81.76%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 7675074 | 4066221 | 52.98%
| 40004185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS HIDROLOGICO Y MECANICO FLUVIAL QUEBRADA DE ACHA | 174679 | 155353 | 88.94%
| 40020200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL QUEBRADAS AFLUENTES, CUENCA RIO SAN JOSE | 141836 | 131958 | 93.04%
| 40020201-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL QUEBRADAS AFLUENTES, CUENCA QUEBRADA VITOR | 115988 | 107208 | 92.43%
| 40020202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL DE LAS QUEBRADAS AFLUENTES A LA CUENCA CAMARONES | 149550 | 129777 | 86.78%
| 40020324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL DE LAS QUEBRADAS AFLUENTES EN CUENCA RIO LLUTA | 29725 | 29724 | 100%
| 40025941-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | 2531682 | 914076 | 36.11%
| 40025987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | 4531614 | 2598125 | 57.33%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 6242542 | 3555080 | 56.95%
| 40025931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | 364506 | 233199 | 63.98%
| 40025953-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | 76233 | 56089 | 73.58%
| 40025996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2021 - 2023 - RECUP | 5206650 | 2671640 | 51.31%
| 40033162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO LAS PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE - RECUP. | 595153 | 594152 | 99.83%
98 | INTERREGIONAL | 551711 | 551710 | 100%
| 40025960-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS INTERREGIONAL 2020 - 2023 RECUP | 551711 | 551710 | 100%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 113499703 | 63235910 | 55.71%