## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 12:19
AL 31/10/2022 - LEY REGULAR |  |  |  | Hora: | 44970.5129
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182201 SERVIU REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 25938397 | 16936101 | 65.29%
| 30074129-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS DE VIALIDAD CONEXION TOPATER-EJE BALMACEDA CALAMA | 1722183 | 1648314 | 95.71%
| 30075677-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA | 0 | 448597 | 0%
| 30075677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO AV. EJÉRCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA | 3106305 | 2580343 | 83.07%
| 30113149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS REGION ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
| 30134875-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE MARIA ELENA | 0 | 21050 | 0%
| 30299222-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PLAZAS SECTOR HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA | 0 | 47601 | 0%
| 30299222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZAS SECTOR HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA | 534486 | 471765 | 88.27%
| 30370825-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y PROLONGACION AVENIDA ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA | 215300 | 0 | 0%
| 30370825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y PROLONGACION AVENIDA ANDRES SABELLA, ANTOFAGASTA | 0 | 87650 | 0%
| 30440680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO VILLA ESPERANZA | 251977 | 137440 | 54.54%
| 30457676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE LA CHIMBA ALTA, ANTOFAGASTA | 251812 | 251512 | 99.88%
| 30463660-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION SECTOR 3 MARIAS TOCOPILLA | 6881 | 6880 | 99.99%
| 30463674-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION LOTE 3 EX FF.CC TALTAL | 32817 | 7155 | 21.8%
| 30485186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION AVDA.P.AGUIRRE CERDA TRAMO LOS TAMARUGOS-ROTONDA, AFTA | 2548742 | 1558666 | 61.15%
| 30486359-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PAR VIAL V. MACKENNA-SOTOMAYOR, CALAMA | 120645 | 60322 | 50%
| 40005331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MIRADOR FAMILIAR SECTOR ALTO BARROS ARANA, TOCOPILLA | 52600 | 0 | 0%
| 40005850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VÍAS ALUVIONALES CALLES O’HIGGINS Y COLÓN, TOCOPILLA | 3224383 | 3224325 | 100%
| 40005951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC TALTAL | 67381 | 0 | 0%
| 40006827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO OASIS CALAMA | 6236459 | 2623484 | 42.07%
| 40011340-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIAS URBANAS 2019 -2024 REGION DE ANTOFAGASTA | 2407544 | 2426615 | 100.8%
| 40013932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA | 1711618 | 76300 | 4.458%
| 40014021-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN AV. ARGENTINA - AV. SÉPTIMO DE LÍNEA, ANTOFAGASTA | 54419 | 20407 | 37.5%
| 40014064-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE MACRO URBANIZACIÓN SECTOR RENÉ SCHNEIDER, CALAMA | 17988 | 0 | 0%
| 40014167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DIVERSAS PLAZAS BARRIO ESTACIÓN ANTOFAGASTA | 671531 | 589773 | 87.83%
| 40014173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR EX FFCC ENTORNO CALLE ESMERALDA TALTAL | 152600 | 0 | 0%
| 40014638-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO COSTUMBRISTA Y CULTURAL OLLAGUE | 11800 | 11800 | 100%
| 40018912-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN GENERAL O. BONILLA CON PAR VIAL CALBUCO - CARLOS O. CAVADA, ANTOFAGASTA | 49654 | 0 | 0%
| 40019080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLO VIAS URBANAS, MEJILLONES ETAPA I | 92167 | 0 | 0%
| 40019115-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION ZENTENO- MONTEVIDEO, ANTOFAGASTA | 38753 | 0 | 0%
| 40022970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION LAUTARO, COMUNA DE ANTOFAGASTA | 154153 | 8580 | 5.566%
| 40022971-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CASA DE MAQUINA, COMUNA DE MEJILLONES | 151614 | 9840 | 6.49%
| 40023486-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CIRCUITO ESPACIOS PUBLICOS BARRIO CHUQUICAMATA, ANTOFAGASTA | 14198 | 0 | 0%
| 40023739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO REGION ANTOFAGASTA | 870711 | 495709 | 56.93%
| 40023852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO TIERRA DE TU CORAZON, COMUNA DE CALAMA | 94906 | 0 | 0%
| 40023853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CHUQUICAMATA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | 94906 | 0 | 0%
| 40024032-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DE CALLES CENTRALES Y SECUNDARIAS LOCALIDAD DE OLLAGÜE | 13969 | 0 | 0%
| 40024856-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PLAZAS SECTOR PONIENTE CALAMA | 11808 | 0 | 0%
| 40024875-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EJE DE INTEGRACIÓN SARGENTO GABRIEL SILVA MEJILLONES | 33496 | 4026 | 12.02%
| 40029713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACION HEROES DE LA CONCEPCION, SECTOR LA CHIMBA | 83520 | 0 | 0%
| 40031834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO REGION ANTOFAGASTA | 572819 | 42767 | 7.466%
| 40032684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022 REGION DE ANTOFAGASTA | 114053 | 75180 | 65.92%
| 40034779-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESCAÑOS Y POSTACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COLÓN | 45101 | 0 | 0%
| 40034780-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BANDEJONES CENTRALES AVDA. ANDALICÁN | 45101 | 0 | 0%
| 40037637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO HILAY NATUR NISAYA LICKAN - SAN PEDRO DE ATACAMA - PQMB 2020 | 14499 | 0 | 0%
| 40037638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BUENOS VECINOS Y AMIGOS - CALAMA - PQMB 2020 | 14500 | 0 | 0%
| 40037644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO EL GOLF - ANTOFAGASTA - PQMB 2020 | 14499 | 0 | 0%
| 40037647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRIGUEZ PUNTA ANGAMOS - ANTOFAGASTA - PQMB | 14499 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 128254 | 107244 | 83.62%
| 30074297-0 -ETAPA EJECUCIÓN- TRANSFERENCIA ASISTENCIA TECNICA PLANES DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA | 128254 | 107244 | 83.62%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 26066651 | 17043345 | 65.38%