## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-02-13 12:19
AL 31/10/2022 - LEY REGULAR |  |  |  | Hora: | 44970.5129
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 260201 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 271941 | 1000 | 0.3677%
| 40021201-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE IQUIQUE | 0 | 0 | 0%
| 40040730-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GIMNASIO CENTRO DEPORTIVO LA PAMPA | 271941 | 1000 | 0.3677%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 230852 | 67290 | 29.15%
| 40003952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE GRADERIAS CANCHA O"HIGGINS CALAMA | 76425 | 32328 | 42.3%
| 40010347-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO CENTENARIO ANTOFAGASTA | 107498 | 0 | 0%
| 40014863-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CUBIERTA GRADERÍA EN CANCHA MARÍA CLAUDIA | 46929 | 34962 | 74.5%
| 40021205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE TOCOPILLA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 1160087 | 197909 | 17.06%
| 40019996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA | 170674 | 87235 | 51.11%
| 40024237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE CHANARAL | 656413 | 0 | 0%
| 40036759-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CARPETA DE PASTO SINTÉTICO ESTADIO LA CALDERA | 333000 | 110674 | 33.24%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 1306650 | 330280 | 25.28%
| 40023513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GIMNASIO 2 CENDYR LA SERENA ETAPA I | 86650 | 0 | 0%
| 40024738-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO, COMUNA DE LA SERENA | 1000 | 0 | 0%
| 40033832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEDE Y CIERRE CENDYR MONTE PATRIA | 80500 | 46272 | 57.48%
| 40034158-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TRANQUE ACUMULACION DE AGUA CENDYR | 63500 | 58616 | 92.31%
| 40035772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANCHAS VOLEY PLAYA CENDYR LA SERENA | 79000 | 77767 | 98.44%
| 40037198-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION 3 AREAS CENDYR LA SERENA ETAPA II | 156000 | 64834 | 41.56%
| 40041811-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CENDYR TIERRAS BLANCAS ETAPA I | 127000 | 18068 | 14.23%
| 40041812-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CENDYR CALETA SAN PEDRO LA SERENA | 170000 | 26724 | 15.72%
| 40041818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISOS GIMNASIO CENDYR ILLAPEL | 223000 | 0 | 0%
| 40043100-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INSTALACIONES BASICAS CENDYR LOS VILOS | 65000 | 37999 | 58.46%
| 40045200-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CENDYR LA SERENA 5 AREAS ETAPA IV | 255000 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 981045 | 319281 | 32.54%
| 40038490-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO FISCAL SAN FELIPE | 338045 | 319281 | 94.45%
| 40041793-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISTA ATLETICA ESTADIO ELIAS FIGUEROA | 460000 | 0 | 0%
| 40041800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BOMBA Y PROFUNDIZACIÓN POZO DEL ESTADIO FISCAL DE SAN FELIPE | 20000 | 0 | 0%
| 40041816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BAÑOS PÚBLICOS SINIESTRADOS ESTADIO FISCAL SAN FELIPE | 88000 | 0 | 0%
| 40041826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ILUMINACIÓN INCLUYE MARCADOR ELECTRÓNICO GIMNASIO ESTADIO FISCAL SAN FELIPE | 25000 | 0 | 0%
| 40041836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL INCLUYE RIEGO TECNIFICADO DEL ESTADIO FISCAL SAN FELIPE | 50000 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | 306501 | 0 | 0%
| 40023325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MULTICANCHA ENTRENAMIENTO COMPLEJO H. LIZANA, DIRECCION REGIONAL IND O'HIGGINS | 207174 | 0 | 0%
| 40023328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PAVIMENTO CANCHA DE TENIS C.D. H. LIZANA, DIRECCIÓN REGIONAL IND O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
| 40023331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIRCULACIONES Y OTRAS SUPERFICIES C.D. H. LIZANA, DR IND O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
| 40041853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA ELECTRICO COMPLEJO H. LIZANA IND DIRECCION REGIONAL OHIGGINS | 2500 | 0 | 0%
| 40041861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RESIDENCIA DEPORTIVA COMPLEJO H. LIZANA IND DIRECCION REGIONAL OHIGGINS | 96827 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 71000 | 0 | 0%
| 40033734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANCHAS COMPLEJO DEPORTIVO FISCAL RÍO CLARO, LOTE A1. TALCA | 0 | 0 | 0%
| 40045647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO OFICINAS ESTADIO FISCAL TALCA | 49000 | 0 | 0%
| 40045649-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RECINTO EX DIRECCION REGIONAL IND MAULE | 22000 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 27000 | 5750 | 21.3%
| 40041501-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TORRES DE ILUMINACION ESTADIO FISCAL DE CAÑETE | 6000 | 5750 | 95.83%
| 40041827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA ELÉCTRICO GIMNASIO AUDITORIO SAN PEDRO DE LA PAZ | 21000 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 84469 | 0 | 0%
| 40041852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN OFICINAS EDIFICIO GABINETES MÉDICOS DE CAMPO DE DEPORTES ÑIELOL | 38355 | 0 | 0%
| 40041916-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO EX - DIRECCIÓN REGIONAL IND | 29114 | 0 | 0%
| 40045233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DIRECCIÓN REGIONAL IND - ARAUCANÍA | 17000 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 50791 | 0 | 0%
| 30460175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE CHONCHI | 50791 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 368354 | 332916 | 90.38%
| 40006133-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CENTRO DEPORTIVO POLIFUNCIONAL IND COYHAIQUE | 36346 | 31000 | 85.29%
| 40011214-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISO Y RECINTOS ANEXOS GIMNASIO IND COYHAIQUE | 262008 | 259822 | 99.17%
| 40041694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PERIODICA RECINTO ESTADIO REGIONAL IND COYHAIQUE 2022 | 70000 | 42094 | 60.13%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 798380 | 0 | 0%
| 40015181-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CUBIERTA PISTA IN DOOR GIMNASIO FISCAL, P. ARENAS | 393026 | 0 | 0%
| 40023527-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BAÑOS, MULTICANCHA Y OTRAS DEPENDENCIAS GIMNASIO BARRIO SUR, P. ARENAS | 405354 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 34410638 | 12259959 | 35.63%
| 40016130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO ESTADIO NACIONAL | 11181074 | 6951071 | 62.17%
| 40021062-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE ENTRENAMIENTO HOCKEY CESPED, ESTADIO NACIONAL | 1814003 | 1810762 | 99.82%
| 40021207-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO ENTRENAMIENTO PARALÍMPICO, ESTADIO NACIONAL | 6800039 | 1131167 | 16.63%
| 40021209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL ATLETISMO M. RECORDON, ESTADIO NACIONAL | 1054386 | 150610 | 14.28%
| 40021210-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO DE DEPORTES DE CONTACTO, ESTADIO NACIONAL | 7881590 | 1638249 | 20.79%
| 40021217-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS | 1718044 | 0 | 0%
| 40021218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL TENIS Y DEPORTES DE RAQUETAS, ESTADIO NACIONAL | 675105 | 0 | 0%
| 40026466-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPACIOS EXTERIORES RESIDENCIA DEPORTIVA CAR | 24257 | 24255 | 99.99%
| 40032614-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RESIDENCIA CAR ETAPA II | 926997 | 452836 | 48.85%
| 40033684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO INSTITUCIONAL DEL IND NIVEL CENTRAL 4TO PISO | 93241 | 93241 | 100%
| 40035680-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION DEPORTIVA CENTRO ELIGE VIVIR SANO COMUNA DE SAN RAMÓN | 61158 | 0 | 0%
| 40035681-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION POLIDEPORTIVO CENTRO ELIGE VIVIR SANO COMUNA DE LO ESPEJO | 438347 | 7768 | 1.772%
| 40035923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POLIDEPORTIVO ESTADIO NACIONAL | 364999 | 0 | 0%
| 40041047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO INSTITUCIONAL DEL IND NIVEL CENTRAL 6TO PISO | 214823 | 0 | 0%
| 40041542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PATINODROMO ESTADIO NACIONAL | 211000 | 0 | 0%
| 40041544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COLISEO ESTADIO NACIONAL | 275500 | 0 | 0%
| 40043784-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PARQUE ESTADIO NACIONAL | 606675 | 0 | 0%
| 40045643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PISCINA CEVS INDEPENDENCIA | 69400 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 630050 | 146569 | 23.26%
| 40032292-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INSTALACIONES ANEXAS GIMNASIO CENDYR VALDIVIA | 110050 | 0 | 0%
| 40041660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PISCINA AQUA VALDIVIA | 400000 | 142594 | 35.65%
| 40041664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL Y DIVISIONES INTERIORES CANCHAS CLUB DE TENIS VALDIVIA | 120000 | 3975 | 3.312%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 348240 | 0 | 0%
| 40032203-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTADIO FISCAL QUIRIHUE | 199350 | 0 | 0%
| 40032206-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESTADIO FISCAL COBQUECURA | 148890 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 91778 | 0 | 0%
| 40021204-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LOS DEPORTES ACUATICOS - ESTADIO NACIONAL | 91778 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 41137776 | 13660954 | 33.21%