## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-05-29 11:26
AL 30/04/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45075.4763
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 190104 UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 685808 | 0 | 0%
| 40024878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DE ANTOFAGASTA ETAPA IV | 507000 | 0 | 0%
| 40026420-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INFRAESTRUCTURA SEMÁFORICA ANTOFAGASTA | 178808 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 755916 | 0 | 0%
| 30136162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION E INTEGRACION DE SEMAFOROS COQUIMBO - LA SERENA | 205916 | 0 | 0%
| 40033190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO COQUIMBO, IV ETAPA | 550000 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 810000 | 11948 | 1.475%
| 40004164-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO,III | 337216 | 11948 | 3.543%
| 40025159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DE VALPARAÍSO ETAPA IV | 160000 | 0 | 0%
| 40033189-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO DE LA REGION DE VALPARAISO, IV | 262784 | 0 | 0%
| 40036777-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SISTEMA DE CONTROL REGIÓN VALPARAÍSO CONEXIÓN LOS ANDES | 50000 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 858427 | 102503 | 11.94%
| 30436222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE SEMÁFOROS SCAT RANCAGUA V ETAPA | 249036 | 0 | 0%
| 30436223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE SEMÁFOROS SCAT VI ETAPA: SANTA CRUZ | 119391 | 102503 | 85.85%
| 40024886-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION O'HIGGINS III ETAPA | 490000 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 480000 | 0 | 0%
| 40022364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DEL MAULE II ETAPA | 480000 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 544000 | 0 | 0%
| 40003801-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ETAPA II | 284000 | 0 | 0%
| 40033191-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO ARAUCANIA, ETAPA III | 260000 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 717874 | 0 | 0%
| 40005912-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RED DE SEMAFOROS Y SINCRONISMOS CIUDAD DE PUNTA ARENAS | 650000 | 0 | 0%
| 40005914-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONTROL INTEGRADO Y SISTEMA SCAT PUNTA ARENAS | 67874 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 429718 | 0 | 0%
| 40017232-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION DE LOS RIOS | 429718 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 5281743 | 114451 | 2.167%