## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-07-26 15:24
AL 30/06/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45133.6418
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120203 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 8318678 | 2204233 | 26.5%
| 30086036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | 219507 | 62716 | 28.57%
| 30228872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | 3043882 | 532455 | 17.49%
| 40025942-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | 890697 | 697283 | 78.29%
| 40025988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | 357256 | 18672 | 5.227%
| 40045155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE TARAPACÁ 2022 - 2025 | 3807336 | 893107 | 23.46%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 5587206 | 1312842 | 23.5%
| 20183313-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA LA CHIMBA ANTOFA | 181903 | 60885 | 33.47%
| 30449126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 4740987 | 833741 | 17.59%
| 40039439-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | 658041 | 411941 | 62.6%
| 40039453-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | 6275 | 6275 | 100%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 16749222 | 3588522 | 21.43%
| 30394679-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | 167649 | 0 | 0%
| 30394680-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | 147919 | 0 | 0%
| 30394728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | 3827303 | 15105 | 0.3947%
| 30394729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | 11364326 | 2567325 | 22.59%
| 30394731-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | 151072 | 0 | 0%
| 40025946-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP | 220622 | 218939 | 99.24%
| 40031611-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS ATACAMA 2022-2024 | 10643 | 10642 | 99.99%
| 40031615-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022 - 2024 ATACAMA | 859688 | 776511 | 90.32%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 18754021 | 4480698 | 23.89%
| 30131607-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO QUEBRADA PENUELAS, COMUNA DE LA SERENA | 2400102 | 478674 | 19.94%
| 30485804-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | 456601 | 233698 | 51.18%
| 30485829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | 8220159 | 833127 | 10.14%
| 40009380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 4014384 | 263465 | 6.563%
| 40025990-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | 19522 | 0 | 0%
| 40039931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | 3643253 | 2671734 | 73.33%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 42204428 | 14753772 | 34.96%
| 30072036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | 18260308 | 3569690 | 19.55%
| 30072051-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | 600923 | 0 | 0%
| 30311674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | 2126949 | 931017 | 43.77%
| 30437781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1924933 | 467672 | 24.3%
| 30460144-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | 1866864 | 770177 | 41.26%
| 30462223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | 57579 | 18734 | 32.54%
| 30483536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | 184182 | 100586 | 54.61%
| 40000148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | 531037 | 178659 | 33.64%
| 40010774-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | 10269062 | 6199868 | 60.37%
| 40020302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AALL VALPARAÍSO 2021 - 2023 | 833205 | 666605 | 80%
| 40020303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGIÓN VALPARAÍSO 2021 - 2023 | 214391 | 170812 | 79.67%
| 40025992-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | 5065131 | 1411089 | 27.86%
| 40026468-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 269864 | 268863 | 99.63%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 3867445 | 810778 | 20.96%
| 30125305-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | 2423339 | 600764 | 24.79%
| 40010741-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | 119000 | 0 | 0%
| 40010994-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | 286240 | 65031 | 22.72%
| 40011012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | 37879 | 0 | 0%
| 40011017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | 512780 | 144983 | 28.27%
| 40025929-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | 97483 | 0 | 0%
| 40025951-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | 70624 | 0 | 0%
| 40031561-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | 320100 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 18480647 | 6175211 | 33.41%
| 20159135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | 5630540 | 1035497 | 18.39%
| 30309372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | 87373 | 57678 | 66.01%
| 30309473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES, 2015 - 2018 | 272429 | 157607 | 57.85%
| 30449527-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | 84674 | 0 | 0%
| 40005310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | 2908301 | 1196738 | 41.15%
| 40005316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | 432765 | 167457 | 38.69%
| 40022429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | 950871 | 137754 | 14.49%
| 40025952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | 135729 | 135727 | 100%
| 40025995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | 3161846 | 2813944 | 89%
| 40026218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | 233445 | 0 | 0%
| 40039442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2022 - 2024 | 472810 | 472809 | 100%
| 40046918-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL DURAZNO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | 674913 | 0 | 0%
| 40046919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE GUAICO 1, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | 678619 | 0 | 0%
| 40046921-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE LAS MERCEDES, COMUNA DE RÍO CLARO, PROV. DE TALCA, REG. DEL MAULE | 451300 | 0 | 0%
| 40046923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SAN GERARDO, COMUNA DE RIO CLARO, REG. DEL MAULE | 1352432 | 0 | 0%
| 40046924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CARMEN ORIENTE, COMUNA DE RETIRO, REG. DEL MAULE | 301300 | 0 | 0%
| 40046926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CISNE CUELLO NEGRO, COMUNA DE RIO CLARO, REG. DEL MAULE | 651300 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 22370634 | 5884976 | 26.31%
| 30044279-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | 475810 | 442049 | 92.9%
| 30075236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | 1692338 | 265481 | 15.69%
| 30086978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | 3000000 | 1328554 | 44.29%
| 30114484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 2762709 | 63756 | 2.308%
| 30120090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | 1660800 | 16245 | 0.9781%
| 40002532-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | 1585369 | 187434 | 11.82%
| 40002538-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | 1713645 | 950831 | 55.49%
| 40002958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | 1921526 | 1042415 | 54.25%
| 40015379-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | 1442112 | 745090 | 51.67%
| 40020697-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA CANAL IFARLE COMUNAS DE CONCEPCIÓN-HUALPÉN Y TALCAHUANO | 68129 | 0 | 0%
| 40025787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | 1823384 | 165001 | 9.049%
| 40026201-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | 70172 | 0 | 0%
| 40026397-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO RÍO BIOBÍO SECTORES MESAMÁVIDA, LA SUERTE Y EL CHEQUÉN, LOS ANGELES | 254719 | 0 | 0%
| 40027202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | 1828138 | 678039 | 37.09%
| 40041240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL BIO BIO SUR, TRAMO 1 COMUNA DE QUILACO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1264463 | 81 | 0.006406%
| 40051363-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA EN CAUCES NATURALES POR INCENDIOS FORESTALES, REGION DEL BIOBIO | 807320 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 15827656 | 8736642 | 55.2%
| 20188580-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | 450150 | 0 | 0%
| 30002745-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | 742146 | 265492 | 35.77%
| 30034469-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | 178052 | 0 | 0%
| 30063942-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | 3873868 | 3103784 | 80.12%
| 30098257-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | 2044859 | 962908 | 47.09%
| 30099413-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | 120100 | 0 | 0%
| 30101997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | 1393000 | 728777 | 52.32%
| 40010186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | 1225161 | 422210 | 34.46%
| 40025997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | 919903 | 766380 | 83.31%
| 40027158-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | 210100 | 0 | 0%
| 40031973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - RECUP | 3092 | 0 | 0%
| 40036991-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL CHUFQUEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | 77336 | 60884 | 78.73%
| 40037012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP | 46363 | 46363 | 100%
| 40039443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | 2953007 | 2063090 | 69.86%
| 40039926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 569416 | 316754 | 55.63%
| 40047390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | 450295 | 0 | 0%
| 40051615-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA EN CAUCES NATURALES POR INCENDIOS FORESTALES, REGIÓN DEL LA ARAUCA | 570808 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 2823885 | 1759865 | 62.32%
| 30099554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | 290285 | 278796 | 96.04%
| 30122047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | 252526 | 56875 | 22.52%
| 30376622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT | 288654 | 1217 | 0.4216%
| 40010873-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | 155320 | 0 | 0%
| 40010874-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | 101344 | 0 | 0%
| 40021417-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | 64559 | 6697 | 10.37%
| 40025792-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | 232430 | 79070 | 34.02%
| 40025935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2021 - 2023 - RECUP | 161853 | 145698 | 90.02%
| 40025957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | 117898 | 101622 | 86.19%
| 40039447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION LOS LAGOS 2022 - 2024 | 1159016 | 1089890 | 94.04%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 1262652 | 1082915 | 85.77%
| 30109452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | 362224 | 336538 | 92.91%
| 30236422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | 15203 | 15203 | 100%
| 30482706-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | 17610 | 17610 | 100%
| 40010792-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | 544881 | 452406 | 83.03%
| 40025937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN AYSÉN - 2020-2023 - RECUP | 2141 | 0 | 0%
| 40025958-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | 6252 | 6251 | 99.98%
| 40025998-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | 8566 | 0 | 0%
| 40029471-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE 2020 -2022 RECUP¦ | 45634 | 34391 | 75.36%
| 40045611-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCAL XI REGION DE AYSEN 2022 -2026 | 260141 | 220516 | 84.77%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 1673716 | 526792 | 31.47%
| 30404138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS | 23627 | 23626 | 100%
| 40002537-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS | 267565 | 133046 | 49.72%
| 40019965-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONST. EVAC. Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMA LLAU - LLAU Y D'AGOSTINI, PTA. ARENAS | 52413 | 48910 | 93.32%
| 40029075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS | 167565 | 107536 | 64.18%
| 40029933-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- NORMALIZACION CHORRILLO MAGDALENA SECTOR VILLA GENEROSA, COMUNA PTA ARENAS | 91770 | 0 | 0%
| 40030523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2022-2026 REGION DE MAGALLANES | 10776 | 10776 | 100%
| 40030554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 1060000 | 202898 | 19.14%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 8392134 | 3507277 | 41.79%
| 30097900-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | 32720 | 31254 | 95.52%
| 30102291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA | 300001 | 295591 | 98.53%
| 30105724-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | 172120 | 0 | 0%
| 30309772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | 2203844 | 1296751 | 58.84%
| 30485825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | 2283150 | 1432507 | 62.74%
| 40013144-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | 25034 | 0 | 0%
| 40018779-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | 62812 | 38300 | 60.98%
| 40031139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS BUIN Y PAINE, PROV DEL MAIPO, R.M. | 460853 | 0 | 0%
| 40039452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | 850300 | 412874 | 48.56%
| 40046947-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL EL VINCULO, COMUNA DE PAINE, R.M. | 2001300 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 4800287 | 1652607 | 34.43%
| 30396475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | 2278 | 0 | 0%
| 30450772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS | 165100 | 27675 | 16.76%
| 40003027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA SECA A40 | 191122 | 102060 | 53.4%
| 40020452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS | 942850 | 219431 | 23.27%
| 40025934-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2020 - 2023 - RECUP | 401697 | 282493 | 70.32%
| 40025956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | 70522 | 0 | 0%
| 40039444-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | 3026718 | 1020948 | 33.73%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 7471030 | 3286091 | 43.98%
| 30034659-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | 2230754 | 1611935 | 72.26%
| 30309022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION | 7441 | 7441 | 100%
| 40005311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | 438397 | 274130 | 62.53%
| 40020240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO COLPITA | 71008 | 0 | 0%
| 40020242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD AGUA RÍO AZUFRE | 498590 | 33751 | 6.769%
| 40020319-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA PROVENIENTE DEL RIO CARITAYA | 98392 | 0 | 0%
| 40021389-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 330734 | 65653 | 19.85%
| 40025987-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | 145620 | 0 | 0%
| 40035370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 792915 | 258161 | 32.56%
| 40039438-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - 2024 | 2857179 | 1035020 | 36.23%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 6535249 | 3358262 | 51.39%
| 30068336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | 2554125 | 2072674 | 81.15%
| 30121996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | 183265 | 0 | 0%
| 30125282-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | 2113802 | 840190 | 39.75%
| 40025996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | 49463 | 35425 | 71.62%
| 40033694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | 223367 | 79960 | 35.8%
| 40039925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLIN, REGIÓN DEL ÑUBLE | 701587 | 330013 | 47.04%
| 40051378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA EN CAUCES NATURALES POR INCENDIOS FORESTALES, REGION DE ÑUBLE 2023 | 709640 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 1117695 | 471827 | 42.21%
| 30469884-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | 435165 | 132665 | 30.49%
| 40039448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL | 275530 | 135662 | 49.24%
| 40047443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL 2023 - 2024 | 407000 | 203500 | 50%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 186236585 | 63593310 | 34.15%