## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-07-26 15:24
AL 30/06/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45133.6418
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 163601 SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 27562279 | 2596114 | 9.419%
| 20088311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL VILLARRICA | 15417481 | 1068174 | 6.928%
| 20156203-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL PITRUFQUEN. | 1103891 | 39368 | 3.566%
| 30072343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION HOSPITAL DE CARAHUE | 362378 | 18847 | 5.201%
| 30072350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR MAKEWE-PADRE LAS CASAS | 1215794 | 768065 | 63.17%
| 30095513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CGR CURARREHUE Y ADECUACION A CESFAM, CURARREHUE | 57731 | 4025 | 6.972%
| 30126159-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE DE LAS CASAS | 5233662 | 495109 | 9.46%
| 30131841-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM NUEVO AMANECER, TEMUCO | 43201 | 0 | 0%
| 30404146-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION MACRO CENTRO REGULADOR ARAUCANIA | 1052904 | 135166 | 12.84%
| 30410576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y NORMALIZACIÓN PABELLONES QUIRÚRGICOS, HHHA DE TEMUCO | 900000 | 3600 | 0.4%
| 30455523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CECOSF CABURGUA, PUCÓN | 72862 | 29157 | 40.02%
| 30471335-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SAR CAJON, COMUNA VILCUN | 70620 | 27603 | 39.09%
| 40005336-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CONSULTORIO GENERAL URBANO DE MIRAFLORES, TEMUCO | 191400 | 7000 | 3.657%
| 40016770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION PROYECTO PILOTO UNIDAD GERIATRICA DE AGUDOS (UGA) HH HENRIQUEZ ARAVENA, TEMUCO | 1 | 0 | 0%
| 40027544-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION UNIDAD DE DIALISIS PARA EL HOSPITAL DE VILCUN | 53204 | 0 | 0%
| 40030322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR COMUY COMUNA DE PITRUFQUÉN | 152763 | 0 | 0%
| 40030329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL DOLLINCO COMUNA DE LAUTARO | 76491 | 0 | 0%
| 40030339-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR POLUL, COMUNA DE PITRUFQUEN | 114489 | 0 | 0%
| 40030343-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR RADAL, COMUNA DE FREIRE | 101184 | 0 | 0%
| 40030364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR CODOPILLE, COMUNA DE PADRE LAS CASAS. | 37435 | 0 | 0%
| 40049652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE GORBEA, COMUNA DE GORBEA, SSAS | 409467 | 0 | 0%
| 40049974-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PSR PANGUECO, COMUNA DE GALVARINO | 90661 | 0 | 0%
| 40049997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR POCOYAN, COMUNA TOLTÉN | 43895 | 0 | 0%
| 40050098-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR EL MANZANO COMUNA DE CARAHUE | 187225 | 0 | 0%
| 40050166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR SAN PEDRO, COMUNA DE PUCÓN | 137000 | 0 | 0%
| 40050329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR CHUCAUCO, COMUNA FREIRE | 83368 | 0 | 0%
| 40050353-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR HUILIO, COMUNA DE FREIRE | 100188 | 0 | 0%
| 40050477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR GUIÑIMO, COMUNA DE FREIRE | 113262 | 0 | 0%
| 40050582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PSR AILLINCO, COMUNA DE GALVARINO | 139722 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 27562279 | 2596114 | 9.419%