## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-07-26 15:24
AL 30/06/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45133.6418
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 183301 SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 103029211 | 29409606 | 28.54%
| 30112517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA SUR PONIENTE ENTRE BALMACEDA Y VESPUCIO | 261000 | 98034 | 37.56%
| 30116752-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EJE SARGENTO MENADIER, COMUNA DE PUENTE ALTO | 4578767 | 1095631 | 23.93%
| 30261924-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PLAZAS RESIDENCIALES ZONA SUR, COMUNA DE LA GRANJA | 108806 | 81378 | 74.79%
| 30302723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS FCO COLOANE Y CERRO MORADO, PUENTE ALTO, | 31592 | 0 | 0%
| 30302727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBLACIÓN PARINACOTA QUILICURA | 249583 | 0 | 0%
| 30383978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE LO OVALLE - LO ERRAZURIZ | 3424193 | 1442251 | 42.12%
| 30485566-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE REPÚBLICA DE BRASIL ETAPA 1, LA GRANJA | 408336 | 0 | 0%
| 40003903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ÁREA VERDE EN PARQUE DEPORTIVO Y RECREACIONAL COMUNA DE SAN PEDRO | 574033 | 437905 | 76.29%
| 40005721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CAPACITACION DESARROLLO COMUNITARIO PARA REGENERACION CONJUNTOS HABITACIONALES R.M. | 212000 | 17672 | 8.336%
| 40011602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TELEFERICO PIO NONO, PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO | 5850226 | 3846354 | 65.75%
| 40012240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA. DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° LLAMADO R,M | 2778000 | 1758676 | 63.31%
| 40014050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2020-2021 RM | 452722 | 200460 | 44.28%
| 40014091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENO POBLACION VOLCAN SAN JOSE III MANZANA E, COMUNA DE PUENTE ALTO | 11531 | 2719 | 23.58%
| 40014686-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EJE CONECTOR BIO BIO, BARRIO MATADERO FRANKLIN BIOBIO, COMUNA DE SANTIAGO | 624206 | 376380 | 60.3%
| 40016367-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PARQUE MAPOCHO RIO - CERRO NAVIA Y QUINTA NORMAL. | 9376095 | 6956740 | 74.2%
| 40018324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBL. MARTA BRUNET, ETAPA B, SECTOR BAJOS DE MENA, PTE. ALTO | 747289 | 11399 | 1.525%
| 40019157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION REDES SANITARIAS SERVIU METROPOLITANO, SANTIAGO | 170000 | 145462 | 85.57%
| 40020315-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FACHADAS EDIFICIO SERVIU REGIÓN METROPOLITANA | 48145 | 46158 | 95.87%
| 40020712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO RM | 28101964 | 8430930 | 30%
| 40022696-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA AVDA. PARQUE PORTAL ORIENTE Y TRAMO LAS AMERICAS | 358400 | 0 | 0%
| 40023733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES REGION METROPOLITANA | 551650 | 159641 | 28.94%
| 40023800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL 2021-2022 RM | 2952815 | 268921 | 9.107%
| 40023802-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR POBLACIÓN FEDERICO SANTA MARIA, CERRO NAVIA | 128618 | 83356 | 64.81%
| 40023808-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CENTENARIO II, COLINA | 1000 | 0 | 0%
| 40023814-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CLARA SOLOVERA I - II, COMUNA DE TALAGANTE | 370095 | 225243 | 60.86%
| 40023815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ENEAS GONEL SECTOR 2, CONCHALI | 323681 | 67656 | 20.9%
| 40023822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CACIQUE CALOLANQUE, CURACAVI | 441682 | 52622 | 11.91%
| 40023823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MATADERO - FRANKLIN - BIO BIO, COMUNA DE SANTIAGO | 1000 | 0 | 0%
| 40023825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO LOS COPIHUES, LA FLORIDA | 1000 | 0 | 0%
| 40023826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO CONCILIO VATICANO II, COMUNA DE SAN RAMÓN | 534019 | 478957 | 89.69%
| 40023827-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SECTOR EL LLANO, MELIPILLA | 491680 | 197325 | 40.13%
| 40023828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO GERMANIA, COMUNA DE SAN MIGUEL | 1000 | 0 | 0%
| 40023829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO POBLACION SAN JOAQUIN, PEDRO AGUIRRE CERDA | 569082 | 168707 | 29.65%
| 40023831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO VILLA REBECA MATTE, ÑUÑOA | 1000 | 0 | 0%
| 40023836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO UNIDAD VECINAL N° 16, COMUNA DE SAN JOAQUÍN | 1000 | 0 | 0%
| 40023838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO ANDES II, SECTOR 2, COMUNA DE SAN BERNARDO | 1000 | 0 | 0%
| 40023839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO SAN MIGUEL IV, COMUNA DE PUENTE ALTO | 1000 | 0 | 0%
| 40023963-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS CONJUNTO HABITACIONAL VILLA NACIMIENTO, LA PINTANA | 1008269 | 5718 | 0.5671%
| 40024019-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO VICUNA MACKENNA ENTRE PROVIDENCIA Y TOMAS ANDREWS, PROVIDENCIA | 51050 | 20420 | 40%
| 40025655-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION ESCALERAS DE EMERGENCIA EDIFICIOS SERVIU RM, SANTIAGO | 44945 | 0 | 0%
| 40029237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASEO PANAMERICANO, LOTEO VILLA PANAMERICANA, COMUNA DE CERRILLOS | 3022724 | 1225452 | 40.54%
| 40029953-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MONTE VERDE, EL MONTE | 51000 | 0 | 0%
| 40029964-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO GABRIELA MISTRAL, LA PINTANA | 169310 | 457 | 0.2699%
| 40029970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BATUCO, LAMPA | 141310 | 549 | 0.3885%
| 40029998-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MAGALLANES, PEDRO AGUIRRE CERDA | 58000 | 0 | 0%
| 40030954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 31 LLAMADO RM | 11224196 | 3902 | 0.03476%
| 40031733-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO 2022 - 2025 | 3716535 | 869915 | 23.41%
| 40031920-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PARQUE REPUBLICA DE BRASIL ETAPA 2, COMUNA DE LA GRANJA | 135000 | 0 | 0%
| 40032045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MANTENCIÓN PLAN DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO MANTENCION 2022 - 2024 | 3716535 | 81401 | 2.19%
| 40032290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS SECTOR LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUIN | 63700 | 0 | 0%
| 40032293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS EN EL ENTORNO DE AVDA 9 DE AGOSTO, SECTOR BAJOS DE MENA, PUENTE ALTO | 2081300 | 0 | 0%
| 40032301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION DE TERRENOS POBLACIÓN PARINACOTA, ETAPA II, COMUNA DE QUILICURA | 2039200 | 0 | 0%
| 40032448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA RM, AÑO 2022-2023 | 2074386 | 332610 | 16.03%
| 40032460-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL RM, AÑO 2022 - 2023 | 2857000 | 46959 | 1.644%
| 40033153-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO DE VIVIENDAS TUTELADAS DE ADULTO MAYOR, COMUNA DE RENCA | 22136 | 0 | 0%
| 40033154-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO VIVIENDAS TUTELADAS DE ADULTO MAYOR, COMUNA DE LO ESPEJO | 23334 | 0 | 0%
| 40033155-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONJUNTO DE VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR, COMUNA DE LA GRANJA | 25052 | 0 | 0%
| 40037893-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2022 | 146168 | 144607 | 98.93%
| 40038251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO RM | 4500000 | 0 | 0%
| 40039561-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVÍA CONEXIÓN ORIENTE PONIENTE, COMUNAS DE PAC SAN MIGUEL SAN JOAQUÍN MACUL | 111615 | 0 | 0%
| 40044637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO LA GLORIA, COMUNA DE SANTIAGO | 517690 | 27039 | 5.223%
| 40046120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION Y RECUPERACIÓN DE TERRENOS SERVIU RM 2023-2027 | 490546 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 103029211 | 29409606 | 28.54%