## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-12-26 11:23
AL 30/11/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45286.4743
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 163001 SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 72162192 | 48954899 | 67.84%
| 30096105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR ULTRAESTACIÓN, CHILLÁN | 3102541 | 2764997 | 89.12%
| 30107398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO PROVINCIA DE ÑUBLE | 66778331 | 45938191 | 68.79%
| 40016814-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE CUBIERTA Y ENTRE-TECHO DEL HOSPITAL DE QUIRIHUE | 141379 | 140032 | 99.05%
| 40032686-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS PSR BELÉN COMUNA DE ÑIQUÉN | 29625 | 17868 | 60.31%
| 40032689-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS CESFAM ÑIQUEN, COMUNA DE ÑIQUEN | 8647 | 0 | 0%
| 40032701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS PSR LA GLORIA, COMUNA DE ÑIQUÉN | 28397 | 0 | 0%
| 40032702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS, PSR CAPELLANIA, COMUNA DE PORTEZUELO | 115508 | 1446 | 1.252%
| 40032719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS PSR RECINTO, COMUNA DE PINTO | 157219 | 0 | 0%
| 40032722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS PSR ÑIQUÉN, COMUNA DE ÑIQUÉN. | 42102 | 23293 | 55.33%
| 40032724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCION APS CESFAM SAN FABIAN, COMUNA DE SAN FABIAN | 53159 | 0 | 0%
| 40032726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS POSTA ZEMITA, COMUNA DE ÑIQUÉN. | 37356 | 6790 | 18.18%
| 40032730-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCION APS, POSTA RURAL SECTOR CARACOL, COMUNA DE SAN FABIAN | 49295 | 25802 | 52.34%
| 40032736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS POSTA SALUD RURAL, SAN ANTONIO, YUNGAY | 72094 | 0 | 0%
| 40032740-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y MANTENCIÓN APS, POSTA RURAL SECTOR TRABUNCURA, COMUNA DE SAN FABIÁN | 39667 | 0 | 0%
| 40032766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION APS CESFAM ÑIPAS, COMUNA DE RÁNQUIL | 210089 | 4500 | 2.142%
| 40032769-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS DEL CECOSF TRES ESQUINAS COMUNA DE BULNES | 176271 | 4261 | 2.417%
| 40032781-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS CESFAM TREHUACO, COMUNA DE TREHUACO | 146679 | 0 | 0%
| 40032783-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS CESFAM COBQUECURA, COMUNA DE COBQUECURA | 71531 | 0 | 0%
| 40032784-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS CESFAM QUIRIQUINA, COMUNA DE SAN IGNACIO | 397434 | 4500 | 1.132%
| 40032786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS, PSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU | 124963 | 1500 | 1.2%
| 40032787-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS POSTA SALUD RURAL LOS REMATES, COMUNA DE QUIRIHUE | 145910 | 3000 | 2.056%
| 40032806-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS CESFAM DR. DAVID BENAVENTE, COMUNA DE NINHUE | 108271 | 0 | 0%
| 40032808-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS POSTA EL RINCÓN, COMUNA DE NINHUE | 53888 | 0 | 0%
| 40032809-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS POSTA EL SAUCE ,COMUNA DE NINHUE | 29507 | 0 | 0%
| 40050526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POSTA DE SALUD RURAL TALQUIPEN, COMUNA DE COIHUECO | 42329 | 18719 | 44.22%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 72162192 | 48954899 | 67.84%