## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2023-12-26 11:23
AL 30/11/2023 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45286.4743
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 163801 SERVICIO DE SALUD OSORNO
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 9999936 | 1556677 | 15.57%
| 30099881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA | 420560 | 91950 | 21.86%
| 30125776-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS, PURRANQUE | 724101 | 492260 | 67.98%
| 30126943-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO HOSPITAL RIO NEGRO | 317503 | 260253 | 81.97%
| 30158072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO HOSPITAL PUERTO OCTAY | 1855831 | 0 | 0%
| 30371429-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- NORMALIZACION HOSPITAL DR. JUAN HEPP DE PURRANQUE | 61263 | 9954 | 16.25%
| 30430122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CESFAM CON SAR CHUYACA, OSORNO | 1050056 | 0 | 0%
| 30481028-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CESFAM CON SAR RAHUE ALTO, OSORNO | 1171475 | 0 | 0%
| 40005843-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) LAS CASCADAS, PUERTO OCTAY | 522742 | 321696 | 61.54%
| 40007052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | 200000 | 0 | 0%
| 40036867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO DISPOSITIVOS SALUD MENTAL SERVICIO SALUD OSORNO | 154969 | 72093 | 46.52%
| 40045743-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HOSPITAL DE PURRANQUE | 0 | 0 | 0%
| 40049433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE PURRANQUE, SERVICIO DE SALUD OSORNO | 580687 | 69238 | 11.92%
| 40049447-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE RÍO NEGRO, SERVICIO DE SALUD OSORNO | 265530 | 10243 | 3.858%
| 40049450-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE PUERTO OCTAY, SERVICIO DE SALUD OSORNO | 412883 | 117597 | 28.48%
| 40049726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PABELLON CENTRAL PARA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | 126151 | 9735 | 7.717%
| 40050342-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO DEPARTAMENTO CALIDAD DE VIDA, 2A ETAPA | 143596 | 952 | 0.663%
| 40050349-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CENTRO SALUD FAMILIAR BAHÍA MANSA | 104602 | 24419 | 23.34%
| 40050362-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENTRE LAGOS | 128902 | 39997 | 31.03%
| 40050366-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION UNIDAD HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA CORTA ESTDÍA HOSPITAL BASE SAN JOSÉ OSORNO | 307117 | 36290 | 11.82%
| 40050383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR JÁUREGUI | 653528 | 0 | 0%
| 40050391-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO | 798440 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 9999936 | 1556677 | 15.57%