## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2024-04-30 16:45
AL 31/03/2024 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45412.6979
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182301 SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 16569510 | 1543144 | 9.313%
| 30071218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN SECTOR DIEGO DE ALMAGRO CON EL PALOMAR, COPIAPÓ | 488478 | 0 | 0%
| 30124586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN DOBLE VÍA AVDA. EL PALOMAR, COPIAPÓ | 678000 | 130013 | 19.18%
| 30412840-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES BANDURRIAS COPIAPÓ | 20900 | 0 | 0%
| 30415736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIAS Y ENTORNO, REGIÓN DE ATACAMA | 2016000 | 160200 | 7.946%
| 30446424-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN COSTANERA NORTE Y AMPLIACIÓN CONEXIONES, COPIAPÓ | 147035 | 0 | 0%
| 30463227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE URBANO KAUKARI, COPIAPÓ | 1039134 | 166895 | 16.06%
| 30463822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE LLANOS DE OLLANTAY, COPIAPÓ | 550000 | 336803 | 61.24%
| 30478937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BARRIO COMERCIAL COSTERO MERINO JARPA, CHAÑARAL | 447353 | 0 | 0%
| 30484946-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ACCESO ORIENTE POBLACIÓN TORREBLANCA, VALLENAR | 200846 | 0 | 0%
| 30485037-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO RIBEREÑO SECTOR OJANCOS, TIERRA AMARILLA | 16560 | 0 | 0%
| 30485043-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO QUEBRADA CABRITO CHAÑARAL | 7147 | 7147 | 100%
| 40001758-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU ATACAMA, COPIAPÓ | 50000 | 0 | 0%
| 40005432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO KAUKARI, 3° ETAPA A, CON REDISEÑO FLUVIAL, RIO COPIAPO | 2776217 | 0 | 0%
| 40005512-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN APERTURA CAMINO CINTURA Y CONEXIONES, COPIAPÓ | 101035 | 0 | 0%
| 40012268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DIAGONAL ENTRE PUENTES, COPIAPO ARR | 1118266 | 49607 | 4.436%
| 40014632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA ALTO DEL CARMEN | 207386 | 0 | 0%
| 40020567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUTA HISTORICA CULTURAL CHAÑARAL | 25875 | 0 | 0%
| 40023548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO ATACAMA | 26027 | 0 | 0%
| 40023565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE RUTAS PEATONALES EN LA REGIÓN DE ATACAMA | 1020000 | 0 | 0%
| 40023910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BRILLA EL SOL UNIDOS EN ALTOS DE ATACAMA Y LAS DUNAS COMUNA DE CALDERA | 348066 | 0 | 0%
| 40026103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN CAMPAMENTO JAIME SIERRA CASTILLO, COPIAPO | 619000 | 0 | 0%
| 40026451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRÍGUEZ COMUNA DE COPIAPÓ | 377193 | 0 | 0%
| 40032640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN LLANOS DE LA CANDELARIA ETAPA II, COPIAPO | 3273650 | 511790 | 15.63%
| 40033137-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE COPIAPO | 8470 | 0 | 0%
| 40037589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASEO RIBEREÑO VALLENAR | 1000 | 0 | 0%
| 40039684-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA AV. EL PALOMAR, TRAMO 3, COPIAPÓ | 54708 | 0 | 0%
| 40041301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO ATACAMA | 689272 | 180689 | 26.21%
| 40041336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE KAUKARI, COPIAPO ETAPAS 1 Y 2 | 188027 | 0 | 0%
| 40042071-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA SAN FELIX, ALTO DEL CARMEN | 73865 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 16569510 | 1543144 | 9.313%