## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2024-11-26 16:26
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL |  |  |  | Hora: | 45622.6848
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 163901 SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 16079513 | 12371810 | 76.94%
| 30080729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR ANGELMO, PUERTO MONTT | 5117486 | 4511652 | 88.16%
| 30102786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LOS PIQUES, LOS MUERMOS | 47747 | 10772 | 22.56%
| 30128140-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION CENTRO SALUD FAMILIAR ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | 6549089 | 5583404 | 85.25%
| 30219228-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | 369144 | 211748 | 57.36%
| 30311772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CONTAO, COMUNA HUALAIHUE | 1086544 | 0 | 0%
| 30311772-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CONTAO, COMUNA HUALAIHUE | -1043737 | 0 | 0%
| 30487765-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SALA CUNA Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE URGENCIA Y REHABILITACION H. MAULLIN | 938158 | 589913 | 62.88%
| 40013356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA ALERCE | 103896 | 51948 | 50%
| 40040029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACCION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE PALENA | 442951 | 222399 | 50.21%
| 40047355-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HOSPITAL DE CHAITEN, PROVINCIA DE PALENA | 194264 | 158584 | 81.63%
| 40049240-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA CONSULTORIO RIO NEGRO HORNOPIREN, COMUNA DE HUALAIHUE | 870216 | 370475 | 42.57%
| 40049263-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE MAULLIN, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 535852 | 80290 | 14.98%
| 40050869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POSTA DE SALUD RURAL NAYAHUE, COMUNA DE CHAITEN | 73029 | 70547 | 96.6%
| 40050875-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CECOSF AYACARA, COMUNA DE CHAITEN | 426841 | 155599 | 36.45%
| 40050879-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POSTA DE SALUD RURAL CHUMELDEN, COMUNA DE CHAITEN | 89257 | 86224 | 96.6%
| 40050882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POSTAS DE SALUD RURAL CHULIN, COMUNA DE CHAITEN | 73029 | 70242 | 96.18%
| 40050888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POSTA DE SALUD RURAL CASA DE PESCA, COMUNA DE CHAITEN | 81681 | 78903 | 96.6%
| 40051025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POSTA DE SALUD RURAL VALLE EL FRIO .-VILLA SANTA LUCIA, COMUNA DE CHAITEN | 124066 | 119110 | 96.01%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 16079513 | 12371810 | 76.94%