## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2025-01-30 10:47
A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45687.4493
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al 28/01/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 030301 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 146495 | 143331 | 97.84%
| 30417325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION JUZGADO DE LETRAS Y FAMILIA DE ALTO HOSPICIO | 146495 | 143331 | 97.84%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
| 40045986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA COMUN Y FAMILIA DE MEJILLONES | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 12729 | 7429 | 58.36%
| 30116442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO JUDICIAL DE VALLENAR | 5300 | 0 | 0%
| 30445072-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION TRIBUNALES DE JUSTICIA DE COPIAPO | 7429 | 7429 | 100%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 21887 | 17086 | 78.06%
| 30421972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS DE VICUÑA | 16687 | 14486 | 86.81%
| 40040545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JUZGADOS REGION DE COQUIMBO | 5200 | 2600 | 50%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 87236 | 81433 | 93.35%
| 30465045-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS DE LA CALERA | 5543 | 2857 | 51.54%
| 30467154-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUTAENDO | 0 | 0 | 0%
| 40006541-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JUZGADOS DE GARANTÍA, TJOP, FAMILIA, 1° Y 2° LETRAS SAN ANTONIO | 2489 | 2489 | 100%
| 40022847-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION JUZGADO DE FAMILIA DE QUILLOTA | 79204 | 76087 | 96.06%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 50896 | 50896 | 100%
| 30420427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN 1° JUZGADO DE LETRAS DE RENGO | 0 | 0 | 0%
| 40002399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION REMODELACIÓN JUZGADO DE GARANTÍA Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE SANTA CRUZ | 50896 | 50896 | 100%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 15505385 | 15484485 | 99.87%
| 30114962-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION C. JUDICIAL TRIB. FAMILIA, LABORAL Y LETRAS LOS ANGELES | 12383417 | 12382603 | 99.99%
| 30306673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TRIBUNAL DE FAMILIA CONCEPCIÓN | 2272733 | 2262509 | 99.55%
| 30414078-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LEBU | 93402 | 90802 | 97.22%
| 30437572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS COMPETENCIA COMUN Y GARANTÍA DE LAJA | 4383 | 2191 | 49.99%
| 40026452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TRIBUNALES ADMINISTRACIÓN ZONAL CONCEPCIÓN | 751450 | 746380 | 99.33%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 62147 | 37146 | 59.77%
| 30113065-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION TRIBUNAL DE FAMILIA, CIVILES 1°,2,3 Y LABORAL DE TEMUCO | 32987 | 7987 | 24.21%
| 40028047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO | 30544 | 12593 | 41.23%
| 40028047-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO | -17284 | 667 | -3.859%
| 40029205-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUCON | -6485 | 908 | -14%
| 40029205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUCON | 22385 | 14991 | 66.97%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 459417 | 399986 | 87.06%
| 30116443-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | 4197 | 4043 | 96.33%
| 30308732-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | 453173 | 393896 | 86.92%
| 30482927-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION VIVIENDAS JUDICIALES DE CHAITÉN | 2047 | 2047 | 100%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 197999 | 177888 | 89.84%
| 30351325-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE PUERTO AYSÉN | 4810 | 1976 | 41.08%
| 40037251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JUZGADOS REGIÓN DE AYSÉN | 193189 | 175912 | 91.06%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 38505 | 30508 | 79.23%
| 30384726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION JUZGADO LETRAS-COMPETENCIA GARANTIA Y FAMILIA PORVENIR | 10101 | 2104 | 20.83%
| 40032058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JUZGADOS PUNTA ARENAS | 28404 | 28404 | 100%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 697260 | 663886 | 95.21%
| 30350836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PALACIO TRIBUNALES, SANTIAGO | 270405 | 242245 | 89.59%
| 30480605-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN 1° Y 2° JUZ. LETRAS TRABAJO Y JUZ. COB LAB Y PREV DE STGO | 114530 | 113920 | 99.47%
| 40000210-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO | 98125 | 98125 | 100%
| 40019961-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACION JUZ. DE GTIA. Y TRIB. DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE MELIPILLA | 58302 | 58182 | 99.79%
| 40036445-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN JUZGADO DE LETRAS COLINA | 64922 | 62439 | 96.18%
| 40060932-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y REMOLEDACION ESCALERA DE EMERGENCIA EDIFICIO RPP DE TALAGANTE | 90976 | 88975 | 97.8%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 118319 | 91313 | 77.18%
| 30420572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO DE JUSTICIA DE VALDIVIA | 116375 | 89370 | 76.79%
| 30463650-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TRIBUNAL DE LETRAS Y GARANTIA DE RIO BUENO | 1944 | 1943 | 99.95%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 44244 | 44244 | 100%
| 40019880-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION TRIBUNALES DE FAMILIA Y LABORAL DE ARICA | 44244 | 44244 | 100%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 224081 | 223138 | 99.58%
| 30316322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO JUDICIAL DE CHILLÁN | 222385 | 221442 | 99.58%
| 40018285-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA COMÚN SAN CARLOS | 1696 | 1696 | 100%
98 | INTERREGIONAL | 6545948 | 6368606 | 97.29%
| 30128023-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIVIENDAS JUDICIALES | 270800 | 241628 | 89.23%
| 30408372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION Y AMPLIACIÓN JUZGADOS DEL PODER JUDICIAL | 3880287 | 3878376 | 99.95%
| 30435272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VARIOS TRIBUNALES Y ADM. ZONALES DEL PJUD | 0 | 0 | 0%
| 40000796-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION Y REMODELACIÓN JUZGADOS LEY 21017 (110 JUECES), ETAPA N° 1 | 0 | 0 | 0%
| 40003356-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN JUZGADOS LEY 21017 (110 JUECES) , ETAPA N° 2 | 1815 | 1815 | 100%
| 40006877-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION JUZGADOS DEL PODER JUDICIAL | 2280187 | 2133929 | 93.59%
| 40023533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TRIBUNALES DIVERSAS COMUNAS POR CONTINGENCIA NACIONAL | 112859 | 112858 | 100%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 24212548 | 23821375 | 98.38%