## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2025-01-30 10:47
A DICIEMBRE DE 2024 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45687.4493
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al 28/01/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 182301 SERVIU REGIÓN DE ATACAMA
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 43470 | 43940 | 101.1%
| 40061345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGIÓN DE ATACAMA 2024 | 43470 | 43940 | 101.1%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 8526961 | 8027051 | 94.14%
| 30071218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN SECTOR DIEGO DE ALMAGRO CON EL PALOMAR, COPIAPÓ | 488478 | 311822 | 63.84%
| 30071218-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXION SECTOR DIEGO DE ALMAGRO CON EL PALOMAR COPIAPO | 0 | 176655 | 0%
| 30124586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN DOBLE VÍA AVDA. EL PALOMAR, COPIAPÓ | 604779 | 604779 | 100%
| 30412840-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PARQUE DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES BANDURRIAS COPIAPÓ | 20900 | 20900 | 100%
| 30415736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIAS Y ENTORNO, REGIÓN DE ATACAMA | 640490 | 620493 | 96.88%
| 30446424-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN COSTANERA NORTE Y AMPLIACIÓN CONEXIONES, COPIAPÓ | 114000 | 114000 | 100%
| 30463227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PARQUE URBANO KAUKARI, COPIAPÓ | 1007435 | 1003798 | 99.64%
| 30463822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE LLANOS DE OLLANTAY, COPIAPÓ | 581699 | 581700 | 100%
| 30478937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BARRIO COMERCIAL COSTERO MERINO JARPA, CHAÑARAL | 10517 | 10517 | 100%
| 30484946-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ACCESO ORIENTE POBLACIÓN TORREBLANCA, VALLENAR | 189284 | 189284 | 100%
| 30485037-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO RIBEREÑO SECTOR OJANCOS, TIERRA AMARILLA | 6560 | 1100 | 16.77%
| 30485043-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO QUEBRADA CABRITO CHAÑARAL | 7147 | 7147 | 100%
| 40001758-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU ATACAMA, COPIAPÓ | 15000 | 1319 | 8.793%
| 40005432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO KAUKARI, 3° ETAPA A, CON REDISEÑO FLUVIAL, RIO COPIAPO | 1039783 | 1035939 | 99.63%
| 40005512-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN APERTURA CAMINO CINTURA Y CONEXIONES, COPIAPÓ | 101035 | 91035 | 90.1%
| 40012268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DIAGONAL ENTRE PUENTES, COPIAPO ARR | 847042 | 846638 | 99.95%
| 40014632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAZA ALTO DEL CARMEN | 207386 | 199135 | 96.02%
| 40020567-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUTA HISTORICA CULTURAL CHAÑARAL | 5875 | 5875 | 100%
| 40020569-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EXPLANADA DE ENCUENTRO CIUDADANO MERINO JARPA, ETAPA 1, CHAÑARAL | 3400 | 565 | 16.62%
| 40023548-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 30° LLAMADO ATACAMA | 17560 | 17559 | 99.99%
| 40023565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE RUTAS PEATONALES EN LA REGIÓN DE ATACAMA | 174737 | 161226 | 92.27%
| 40023910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO BRILLA EL SOL UNIDOS EN ALTOS DE ATACAMA Y LAS DUNAS COMUNA DE CALDERA | 0 | 0 | 0%
| 40026103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN CAMPAMENTO JAIME SIERRA CASTILLO, COPIAPO | 130298 | 121377 | 93.15%
| 40026451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BARRIO MANUEL RODRÍGUEZ COMUNA DE COPIAPÓ | 130000 | 117419 | 90.32%
| 40032640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MACROURBANIZACIÓN LLANOS DE LA CANDELARIA ETAPA II, COPIAPO | 1263253 | 899414 | 71.2%
| 40033137-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE COPIAPO | 6370 | 6370 | 100%
| 40037589-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASEO RIBEREÑO VALLENAR | 1000 | 570 | 57%
| 40039684-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA AV. EL PALOMAR, TRAMO 3, COPIAPÓ | 29178 | 0 | 0%
| 40041301-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO ATACAMA | 301150 | 301150 | 100%
| 40041336-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE KAUKARI, COPIAPO ETAPAS 1 Y 2 | 2100 | 1100 | 52.38%
| 40042071-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAZA SAN FELIX, ALTO DEL CARMEN | 73865 | 73865 | 100%
| 40045618-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN PASEO GANA | 2340 | 0 | 0%
| 40053166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 33 LLAMADO ATACAMA | 504300 | 504300 | 100%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 0 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 0 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 0 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 0 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 8570431 | 8070991 | 94.17%