## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2025-04-29 12:23
A MARZO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45776.5157
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al 31/03/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120206 DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 2471655 | 1449004 | 58.62%
| 30090001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | 1565184 | 1382901 | 88.35%
| 30211072-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | 49267 | 0 | 0%
| 30469789-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | 200000 | 0 | 0%
| 40021352-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | 106771 | 0 | 0%
| 40038239-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME - OBRAS MARÍTIMAS, IQUIQUE | 177000 | 0 | 0%
| 40049754-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA CHIPANA, IQUIQUE | 32702 | 0 | 0%
| 40049936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGIÓN DE TARAPACÁ | 156290 | 0 | 0%
| 40049942-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | 184441 | 66103 | 35.84%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 7830575 | 2916065 | 37.24%
| 30371276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | 641872 | 327460 | 51.02%
| 30484435-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | 3894890 | 1870390 | 48.02%
| 40027031-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 554745 | 459879 | 82.9%
| 40038127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, BALNEARIO-PLAYA EL CABLE | 1042000 | 0 | 0%
| 40038738-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MUELLE CALETA PUNTA ARENAS, TOCOPILLA | 258337 | 258336 | 100%
| 40038741-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | 396731 | 0 | 0%
| 40040546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, MEJILLONES | 1042000 | 0 | 0%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 6409073 | 1085343 | 16.93%
| 30062899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | 1042000 | 0 | 0%
| 30068774-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | 267102 | 0 | 0%
| 40000540-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | 1221892 | 0 | 0%
| 40031734-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | 1092418 | 967564 | 88.57%
| 40038775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHIA INGLESA, CALDERA | 121120 | 117779 | 97.24%
| 40070229-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA REGIÓN DE ATACAMA | 2664541 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 4863244 | 904510 | 18.6%
| 30426830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | 364399 | 364347 | 99.99%
| 30486471-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | 324000 | 0 | 0%
| 40038552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | 521000 | 0 | 0%
| 40049847-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA REGION DE COQUIMBO | 432121 | 300730 | 69.59%
| 40049848-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | 250000 | 106889 | 42.76%
| 40049850-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | 208400 | 0 | 0%
| 40049851-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS | 908320 | 0 | 0%
| 40049853-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | 718886 | 0 | 0%
| 40049858-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA TOTORALILLO NORTE, LA HIGUERA | 44702 | 42679 | 95.47%
| 40051050-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA | 91416 | 89865 | 98.3%
| 40060365-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL COQUIMBO | 1000000 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 20108295 | 4774500 | 23.74%
| 30099436-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | 943330 | 0 | 0%
| 30106643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | 542000 | 0 | 0%
| 30364023-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | 134066 | 0 | 0%
| 40010846-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | 3315556 | 791094 | 23.86%
| 40017907-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | 4644 | 0 | 0%
| 40026617-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | 4124732 | 2289584 | 55.51%
| 40045806-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | 1059343 | 143231 | 13.52%
| 40046708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETAS PESQUERAS RAPA NUI | 771400 | 0 | 0%
| 40046713-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2 SAN ANTONIO | 2000000 | 858868 | 42.94%
| 40046715-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO PAPUDO Y CALETA ZAPALLAR | 1241374 | 365067 | 29.41%
| 40046721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EN BAHIA CUMBERLAND ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | 799015 | 0 | 0%
| 40056106-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | 130402 | 79156 | 60.7%
| 40057568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | 1000000 | 0 | 0%
| 40059134-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | 2865788 | 247500 | 8.636%
| 40065017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO HORCÓN | 521000 | 0 | 0%
| 40065019-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SOCAVÓN ALTAMIRANO, VALPARAÍSO | 321080 | 0 | 0%
| 40065404-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SAN PEDRO, COMUNA DE CONCON | 334565 | 0 | 0%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 1783112 | 101311 | 5.682%
| 40039405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESCADORES DE MATANZAS, NAVIDAD | 55226 | 52189 | 94.5%
| 40039409-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | 182658 | 49122 | 26.89%
| 40039412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | 545228 | 0 | 0%
| 40057852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA LA BOCA DE RAPEL Y MUELLE TURISTICO, NAVIDAD | 1000000 | 0 | 0%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 12918884 | 3139522 | 24.3%
| 40015295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | 2885768 | 710091 | 24.61%
| 40038591-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ILOCA ETAPA II | 137544 | 0 | 0%
| 40038908-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | 229240 | 57830 | 25.23%
| 40050867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ESPIGÓN MARÍTIMO CALETA PELLINES. CONSTITUCIÓN. | 1605000 | 0 | 0%
| 40056119-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PASARELA PEATONAL ORIENTE BC CURANIPE, PELLUHUE. | 735881 | 297478 | 40.42%
| 40056121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE TRES MUELLES FLOTANTES RIO MAULE, CONSTITUCION | 1571003 | 0 | 0%
| 40057612-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA DE APOYO CALETA LLICO | 181083 | 64202 | 35.45%
| 40057660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA CALETA ATENAS Y TABLAESTACADO DE FONDEO RIO MAULE | 726226 | 534493 | 73.6%
| 40057703-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE EMERGENCIA ESPIGON Y PROTECCION COSTERA RIO MATAQUITO, SECTOR LA PESCA | 588359 | 420270 | 71.43%
| 40057710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, CONSTITUCION | 2000000 | 0 | 0%
| 40058096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUILLINES, CONSTITUCIÓN | 785692 | 0 | 0%
| 40059790-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ESPIGON QUIVOLGO, COMUNA DE CONSTITUCION, REGION DEL MAULE | 1473088 | 1055158 | 71.63%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 10080815 | 2330770 | 23.12%
| 30366073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | 625200 | 566952 | 90.68%
| 30485816-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SCHWAGER, CORONEL | 2042000 | 925983 | 45.35%
| 30486089-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | 290708 | 0 | 0%
| 40035647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PLAYA EL MORRO, TALCAHUANO | 471209 | 272779 | 57.89%
| 40036482-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | 316597 | 0 | 0%
| 40038619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA LO ROJAS, CORONEL | 328230 | 299035 | 91.11%
| 40047075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | 3000000 | 0 | 0%
| 40050000-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CALETA ALTO DEL REY BOCA SUR | 437630 | 0 | 0%
| 40058904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE LOTA | 189426 | 189423 | 100%
| 40059911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS GEOTECNICO Y DE MAREAS EN PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | 79815 | 76598 | 95.97%
| 40060496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO LA POZA, TALCAHUANO | 1500000 | 0 | 0%
| 40060498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA COLIUMO, TOME | 800000 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 8372105 | 2197304 | 26.25%
| 30482320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | 1829749 | 145000 | 7.925%
| 30482321-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | 4280000 | 1628141 | 38.04%
| 40011984-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | 1130692 | 0 | 0%
| 40047069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO | 141613 | 86394 | 61.01%
| 40047072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ PROVINCIA DE CAUTÍN | 600000 | 0 | 0%
| 40057679-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS TERRESTRES NEHUENTUE | 130378 | 121417 | 93.13%
| 40058166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE LACUSTRE LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA | 259673 | 216352 | 83.32%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 32043558 | 8508159 | 26.55%
| 30295175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | 109410 | 0 | 0%
| 30352328-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | 2661614 | 1961365 | 73.69%
| 30377073-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | 6150000 | 1822676 | 29.64%
| 30404274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | 520479 | 0 | 0%
| 40002840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | 4943610 | 2038443 | 41.23%
| 40020114-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | 7173166 | 601601 | 8.387%
| 40029760-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, MAULLIN | 750400 | 0 | 0%
| 40032362-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | 891760 | 664194 | 74.48%
| 40038844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | 1792071 | 138918 | 7.752%
| 40038871-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | 616325 | 0 | 0%
| 40038876-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAULLIN | 306997 | 302339 | 98.48%
| 40038879-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE FRUTILLAR | 203040 | 150474 | 74.11%
| 40038882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | 816955 | 0 | 0%
| 40038931-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS GRUPO N° 1, REGIÓN DE LOS LAGOS | 372621 | 351477 | 94.33%
| 40043864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA PESQUERA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | 1276676 | 0 | 0%
| 40050370-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | 561628 | 375193 | 66.8%
| 40050375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | 852997 | 0 | 0%
| 40050376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | 669370 | 101479 | 15.16%
| 40050382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO, CONSERVACION MENOR A 5.000 U.T.M. | 336470 | 0 | 0%
| 40050417-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | 750240 | 0 | 0%
| 40060119-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA ACUI, COMUNA DE QUEILEN | 287729 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 3459167 | 308707 | 8.924%
| 30064914-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | 15000 | 0 | 0%
| 30089888-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO AYSÉN | 10000 | 3503 | 35.03%
| 40002717-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | 197370 | 0 | 0%
| 40037620-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MUELLE PUERTO GUADAL REGIÓN AYSÉN | 599337 | 305204 | 50.92%
| 40049411-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVE EL TEHUELCHE REGION DE AYSEN | 152747 | 0 | 0%
| 40056410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS | 795662 | 0 | 0%
| 40059546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | 689051 | 0 | 0%
| 40059552-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | 1000000 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 14999770 | 390656 | 2.604%
| 30081565-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | 6983747 | 0 | 0%
| 30137224-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | 2084000 | 0 | 0%
| 30305772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | 227097 | 144559 | 63.66%
| 30486360-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | 131292 | 0 | 0%
| 40009191-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | 140878 | 0 | 0%
| 40010496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | 159426 | 55890 | 35.06%
| 40010502-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | 348028 | 0 | 0%
| 40038791-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PROTECCION Y DRENAJE TALUD CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | 320000 | 24368 | 7.615%
| 40038793-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN, ULTIMA ESPERANZA | 41680 | 32210 | 77.28%
| 40047077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | 312600 | 133554 | 42.72%
| 40047637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | 3500000 | 75 | 0.002143%
| 40047644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONA NORTE CALETA BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS | 62833 | 0 | 0%
| 40047950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | 688189 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 0 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 9189051 | 2380854 | 25.91%
| 30127885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | 71594 | 36256 | 50.64%
| 30291024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | 29710 | 0 | 0%
| 30458146-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI | 1282676 | 1059714 | 82.62%
| 30465533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | 2000000 | 0 | 0%
| 40011498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | 251781 | 91237 | 36.24%
| 40014304-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | 1580432 | 917976 | 58.08%
| 40014308-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL SECTOR COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN | 833600 | 0 | 0%
| 40036895-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES DISEÑO DE EMBARCADEROS Y BOTADEROS PÚBLICOS, VALDIVIA | 336234 | 9315 | 2.77%
| 40057600-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | 1042000 | 0 | 0%
| 40059302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION TRANSBORDADOR PUERTO FUY, LAGO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1066171 | 0 | 0%
| 40065048-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI, COMUNA DE VALDIVIA | 31260 | 18258 | 58.41%
| 40067881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION RAMPAS Y REFUGIOS EN TERMINALES PORTUARIOS NIEBLA | 329028 | 0 | 0%
| 40067884-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO | 334565 | 248098 | 74.16%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 5418610 | 1467744 | 27.09%
| 40020225-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | 275850 | 0 | 0%
| 40046150-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS ARICA 2DA EDICIÓN | 202341 | 0 | 0%
| 40046188-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | 3234287 | 1252130 | 38.71%
| 40049585-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS Y QUIANE | 298222 | 0 | 0%
| 40060338-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EX ISLA DEL ALACRÁN, ARICA | 643848 | 0 | 0%
| 40063766-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS,SECTOR NORTE | 242541 | 215614 | 88.9%
| 40066030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO, ETAPA 2 | 521521 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 139947914 | 31954449 | 22.83%