## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2025-06-27 16:55
A MAYO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45835.705
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al 31/05/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 120202 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 0 | 0 | 0%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 60700 | 60436 | 99.57%
| 20178475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA | 60700 | 60436 | 99.57%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 11932914 | 3052386 | 25.58%
| 30132033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | 206190 | 87 | 0.04219%
| 30395227-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | 3066730 | 1909159 | 62.25%
| 40003348-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | 2988991 | 972102 | 32.52%
| 40044199-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DE COPIAPÓ | 171003 | 171003 | 100%
| 40066563-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN ESCUELAS Y LICEOS, REGION DE ATACAMA | 5500000 | 35 | 0.0006364%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 1929137 | 1530632 | 79.34%
| 40049554-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION 1 ETAPA UNIDAD DE CRÉDITO LA SERENA | 980000 | 600383 | 61.26%
| 40049952-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION FACHADA COLEGIO JAVIERA CARRERA Y CLÍNICA DENTAL ESCOLAR | 524053 | 520382 | 99.3%
| 40049954-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION HÉROES DE LA CONCEPCIÓN | 410084 | 409867 | 99.95%
| 40054897-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | 15000 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 1653984 | 277424 | 16.77%
| 30108083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL , COMUNA SAN ANTONIO | 1120320 | 0 | 0%
| 30453829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | 22832 | 18310 | 80.19%
| 30453874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | 58501 | 18804 | 32.14%
| 30464945-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION SUBCOMISARÍA EL BELLOTO, COMUNA DE QUILPUÉ | 7230 | 0 | 0%
| 30478299-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION REPOSICIÓN NUEVA TELETÓN, VALPARAÍSO | 1000 | 0 | 0%
| 40029845-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 50100 | 0 | 0%
| 40030440-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | 394001 | 240310 | 60.99%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 136211 | 44140 | 32.41%
| 40020660-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIONAL | 136211 | 44140 | 32.41%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 472227 | 396254 | 83.91%
| 40049345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 2024-2025 REGIÓN DEL MAULE | 472227 | 396254 | 83.91%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 1264160 | 0 | 0%
| 30409574-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION MUSEO REGIONAL DE LA MEMORIA Y LOS DDHH | 1264160 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 7434229 | 771397 | 10.38%
| 30460322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | 6762102 | 674465 | 9.974%
| 40019008-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 15609 | 0 | 0%
| 40039092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 344790 | 96461 | 27.98%
| 40059148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS ARAUCANIA | 100500 | 471 | 0.4687%
| 40060619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | 211228 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 449672 | 75764 | 16.85%
| 40031083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION LOS LAGOS | 191808 | 0 | 0%
| 40044204-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DE PUERTO MONTT | 178734 | 0 | 0%
| 40047094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RECINTO CASCADAS MOP | 79130 | 75764 | 95.75%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 95345 | 20584 | 21.59%
| 40021160-0 -ETAPA DISEÑO- RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | 91300 | 16600 | 18.18%
| 40049252-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RECINTOS FISCALES ETAPA 1, COYHAIQUE | 3085 | 3050 | 98.87%
| 40049517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINA RECINTO 3, PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | 960 | 934 | 97.29%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 703108 | 257900 | 36.68%
| 30394079-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | 593176 | 257900 | 43.48%
| 40063562-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACION HOMENAJE AL VIENTO, RUTA 9 PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES | 109932 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 38409795 | 8017470 | 20.87%
| 30310626-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 5497611 | 1286858 | 23.41%
| 40030424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | 705 | 705 | 100%
| 40041259-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | 1466870 | 1023413 | 69.77%
| 40054840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | 110769 | 0 | 0%
| 40054843-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | 27672271 | 5532212 | 19.99%
| 40060082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | 174215 | 174215 | 100%
| 40061364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA, ETAPA 1 | 2737490 | 67 | 0.002447%
| 40068114-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | 749864 | 0 | 0%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 1479515 | 1290042 | 87.19%
| 30046819-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA | 970000 | 967679 | 99.76%
| 30309972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | 52100 | 0 | 0%
| 40046324-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RÍOS | 439315 | 322347 | 73.37%
| 40050387-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | 18100 | 16 | 0.0884%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 751418 | 288029 | 38.33%
| 40020264-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 124675 | 0 | 0%
| 40029750-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | 108500 | 80 | 0.07373%
| 40048448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION MERCADO CENTRAL DE ARICA | 297843 | 287949 | 96.68%
| 40053823-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | 220400 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 233660 | 231855 | 99.23%
| 40056226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INTEGRAL MURAL DE MARIA MARTNER | 233660 | 231855 | 99.23%
98 | INTERREGIONAL | 814998 | 449533 | 55.16%
| 40030197-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | 814998 | 449533 | 55.16%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 67821073 | 16763846 | 24.72%