## IdentifEjcIDIPrg
INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA |  |  |  | Fecha: | 2025-07-29 17:19
A JUNIO DE 2025 - LEY DE PRESUPUESTOS |  |  |  | Hora: | 45867.7214
Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al 30/06/2025
Moneda Nacional - Miles de Pesos
PROGRAMA: 100101 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Región |  | Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31
|  | Identificado | Ejecutado | % Ejecutado
01 | REGIÓN DE TARAPACÁ | 133928 | 35737 | 26.68%
| 40034078-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION NUEVO CENTRO CERRADO DE ALTO HOSPICIO REGION DE TARAPACA | 133928 | 35737 | 26.68%
02 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 2064634 | 485173 | 23.5%
| 30135746-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN CENTRO CERRADO DE ANTOFAGASTA | 1785650 | 373232 | 20.9%
| 30421513-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO DE CALAMA | 278984 | 111941 | 40.12%
03 | REGIÓN DE ATACAMA | 0 | 0 | 0%
04 | REGIÓN DE COQUIMBO | 0 | 0 | 0%
05 | REGIÓN DE VALPARAISO | 870189 | 446486 | 51.31%
| 30092740-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN SERVICIO MÉDICO LEGAL DE SAN ANTONIO | 807889 | 425236 | 52.64%
| 30122082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y EQUIPAMIENTO SML QUILLOTA - LA CALERA | 62300 | 21250 | 34.11%
06 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 9511572 | 5896370 | 61.99%
| 30488157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR JUSTICIA REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | 9511572 | 5896370 | 61.99%
07 | REGIÓN DEL MAULE | 0 | 0 | 0%
08 | REGIÓN DEL BIO BIO | 0 | 0 | 0%
09 | REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 0 | 0 | 0%
10 | REGIÓN DE LOS LAGOS | 606484 | 128113 | 21.12%
| 30078797-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CENTRO CERRADO X REGIÓN DE LOS LAGOS | 370905 | 128113 | 34.54%
| 30085115-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SECTOR JUSTICIA, PUERTO MONTT | 235579 | 0 | 0%
11 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO | 4483647 | 0 | 0%
| 30109578-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL DE COYHAIQUE | 4483647 | 0 | 0%
12 | REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 0 | 0 | 0%
13 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 26048538 | 10115056 | 38.83%
| 30074840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN EDIFICIO CENTRAL SERVICIO MÉDICO LEGAL NACIONAL | 25968513 | 10085241 | 38.84%
| 30106344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- RESTAURACIÓN IGLESIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,SANTIAGO | 80025 | 29815 | 37.26%
14 | REGIÓN DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0%
15 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 14100 | 0 | 0%
| 40015303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES, CENTROS PENITENCIARIOS DE ACHA, ARICA | 14100 | 0 | 0%
16 | REGIÓN DE ÑUBLE | 0 | 0 | 0%
98 | INTERREGIONAL | 0 | 0 | 0%
99 | INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0%
| TOTAL NIVEL NACIONAL | 43733092 | 17106935 | 39.12%